## a. COMPARATIVOS OBRAS
COMPARATIVO DE PRAZO DE OBRAS SEMELHANTES
OBRA 1 |  | OBRA 2 |  | OBRA 3 |  | OBRA PARAMÉTRICO
DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO
Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses
Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO
Área Total |  | Área Total |  | Área Total |  | Área Total
área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m²
área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m²
Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | --
ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS
1º - térreo
2º ao 4º - 3 pavs garagem
5º Lazer
6º - Tipo Dif
7º ao 20º - Tipo
Técnicos

## b. Fundação
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS E BALDRAMES
HOTEL
Estacas Hélice Contínua | [6 empty] | Estaca pre-moldada cravada
Estacas
Etapa | Quantidade | Profundidade (m) | Total (m) | Duração (Dias) | Total (dias) | Meses
Fase 1 | 273 | 13 | 3549 | 30 | 36 | 1.6364
Índice (m/dia) |  | 120
Coeficiente de chuva |  | 1.2
Etapa | Forma (m²) | Concreto (m³) | Aço (Kg) | Armador | Carpinteiro | Formas (Dias) | Armação (dias) | Concreto (dias) | Duração Total | Meses
Blocos e Baldrames | 2132.05 | 623.61 | 37416.6 | 10 | 10 | 51 | 19 | 1 | 71 | 3.2273
[9 empty] | 85.2 | 3.8727
Montagem de formas (Hh/m²): |  | 2.08
Concretagem (h/m³): |  | 0.013253
RUP Armação (Hh/kg) |  | 0.044
Coeficiente de chuva |  | 1.2
RESIDENCIAL
Estacas Hélice Contínua | [6 empty] | Estaca pre-moldada cravada
Estacas
Etapa | Quantidade | Profundidade (m) | Total (m) | Duração (Dias) | Total (dias) | Meses
Fase 1 | 358 | 15 | 5370 | 45 | 54 | 2.4545
Índice (m/dia) |  | 120
Coeficiente de chuva |  | 1.2
Etapa | Forma (m²) | Concreto (m³) | Aço (Kg) | Armador | Carpinteiro | Formas (Dias) | Armação (dias) | Concreto (dias) | Duração Total | Meses
Blocos e Baldrames | 2090.59 | 918.72 | 91872 | 10 | 10 | 50 | 46 | 2 | 98 | 4.4545
[9 empty] | 117.6 | 5.3455
Montagem de formas (Hh/m²): |  | 2.08
Concretagem (h/m³): |  | 0.013253
RUP Armação (Hh/kg) |  | 0.044
Coeficiente de chuva |  | 1.2

## c. Supraestrutura HOTEL
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - SUPRAESTRUTURA
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe
Reservatorio |  | 0 | 1.6 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27273
Subtelhado | 722.62 | 1806.55 | 1.21 | 7.2727 | 12 | 21 | 11 | 6 | 38 | 0.54545
Pav 2 | 1144.29 | 2860.725 | 1.21 | 7.2727 | 18 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.81818
pav 1 | 844.36 | 2110.9 | 1.21 | 7.2727 | 14 | 21 | 11 | 6 | 38 | 0.63636
Terreo | 1675.56 | 4188.9 | 2.01 | 4.3781 | 44 | 22 | 11 | 6 | 39 | 2
Subsolo | 1662.34 | 4155.85 | 2.01 | 4.3781 | 44 | 22 | 11 | 6 | 39 | 2
6049.17
FATOR MULT (X) | 2.5 |  |  | Total Dias | 138 | Total Meses | 6.2727
RUP
Garagens | 2.2
Lazer | 2.01
Tipo Dif | 1.21
Tipo | 1.17
Técnicos | 1.6

## c. Supraestrutura RESID
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - SUPRAESTRUTURA
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe
Reservatorio | 133.38 | 333.45 | 1.6 | 5.5 | 6 | 11 | 6 | 3 | 20 | 0.27273
Casa de maquinas | 150.18 | 375.45 | 1.6 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 18 | 0.31818
Inspeção | 303.24 | 758.1 | 1.6 | 5.5 | 13 | 11 | 6 | 3 | 20 | 0.59091
Duplex sup | 693.56 | 1733.9 | 1.21 | 7.2727 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Duplex inf | 699.84 | 1749.6 | 1.21 | 7.2727 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo | 699.84 | 1749.6 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Tipo dif | 699.84 | 1749.6 | 1.21 | 7.2727 | 11 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0.5
Lazer | 2513.4 | 6283.5 | 2.01 | 4.3781 | 48 | 30 | 15 | 8 | 53 | 2.1818
Garagem 2 | 2514.32 | 6285.8 | 2.2 | 4 | 53 | 30 | 15 | 8 | 53 | 2.4091
Garagem 1 | 2339.03 | 5847.575 | 2.2 | 4 | 49 | 30 | 15 | 8 | 53 | 2.2273
Terreo | 2365.57 | 5913.925 | 2.01 | 4.3781 | 46 | 30 | 15 | 8 | 53 | 2.0909
21510.28
FATOR MULT (X) | 2.5 |  |  | Total Dias | 398 | Total Meses | 18.0909
RUP | [6 empty] | 8.9091
Garagens | 2.2 | [5 empty] | 9.1818
Lazer | 2.01
Tipo Dif | 1.21
Tipo | 1.17
Técnicos | 1.6

## d. Fachada
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FACHADA
HOTEL
Serviço | Quant (m²) | RUP | Dias | Profissional | Servente
Chapisco | 2678.8177 | 0.1742 | 15 | 4 | 2
Reboco | 2678.8177 | 0.6328 | 49 | 4 | 2
Selador | 2678.8177 | 0.047 | 8 | 2 | 1
Textura | 2678.8177 | 0.1855 | 29 | 2 | 1
Moldura + reboco (1/2 duração de reboco) |  | 0.945 | 37 | 0 | 0
Preparação | - | - | 20 | - | -
Balancim | - | - | 16 | - | -
|  | Total Dias | 174 | Total Meses | 7.9091
MOLDURAS EPS PINTADAS
RESIDENCIAL
Serviço | Quant (m²) | RUP | Dias | Profissional | Servente
Chapisco | 13476.3238 | 0.1742 | 27 | 10 | 5 | 4 EM CADA TORRE
Reboco | 13476.3238 | 0.6328 | 97 | 10 | 5
Selador | 13476.3238 | 0.047 | 8 | 9 | 5
Textura | 13476.3238 | 0.1855 | 29 | 10 | 5
Moldura + reboco (1/2 duração de reboco) |  | 0.945 | 49 | 0 | 0
Preparação | - | - | 20 | - | -
Balancim | - | - | 16 | - | -
|  | Total Dias | 246 | Total Meses | 11.1818
MOLDURAS EPS PINTADAS

## e. ESTIMATIVA PRAZO HOTEL
ESTIMATIVA DE PRAZO
|  |  |  | ESTIMATIVA DE PRAZO | [53 empty] | DIVISÃO DE CUSTOS PARA CURVAS
Serviço | Prazo |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | SERVIÇOS ORÇAMENTO | SERVIÇO PLANEJAMENTO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40
Iniciais | 1 | +/- 1 mês | Iniciais | [54 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Iniciais | 1 | bar: ESTIMATIVA DE PRAZO M1 to ESTIMATIVA DE PRAZO M54
Infra | 5.5091 | Dimensionamento de Fundações | Infra | ESTIMATIVA DE PRAZO M2: 1; ESTIMATIVA DE PRAZO M3: 2; ESTIMATIVA DE PRAZO M4: 3; ESTIMATIVA DE PRAZO M5: 4; ESTIMATIVA DE PRAZO M6: 5 | INFRAESTRUTURA | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Supra | 6.2727 | Dimensionamento de Supraestrutura | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [40 empty] | SUPRAESTRUTURA | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Alvenaria (3 meses após supra) | 2 | +/-3 meses após o término da Supraestrutura | Alvenaria | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [37 empty] | ALVENARIA | Alvenaria | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fachada | 7.9091 | Dimensionamento de fachada | Fachada | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [30 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Acabamentos | 12 | +/-12 meses após o término da Alvenaria | Acabamentos | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [25 empty] | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Serviços Finais | 5 | +/-5 a 6 meses após o término da Fachada | Serviços Finais | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [19 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[58 empty] | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Grua | 7.2727 | Prazo de supra + 1 mês | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | [6 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Balancim | 8.9091 | Prazo de Fachada + 1 mês | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3
Cremalheira | 8.4091 | Montada no 3º pavimento de supraestrutura, desmontada após a instalação do elevador da obra | INFRAESTRUTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [46 empty] | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [28 empty] | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Preparação do Fosso do elevador | 45 |  | ALVENARIA | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [25 empty] | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Montagem Elevador | 60 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [24 empty] | COBERTURA | COBERTURA | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
4.7727 | 105 |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [17 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [22 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Serviços Finais | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [24 empty] | Acabamentos | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | PINTURA INTERNA | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
COBERTURA
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [38 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## e. ESTIMATIVA PRAZO RESID
ESTIMATIVA DE PRAZO
|  |  |  | ESTIMATIVA DE PRAZO | [62 empty] | DIVISÃO DE CUSTOS PARA CURVAS
Serviço | Prazo |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 | M61 | M62 | M63 | SERVIÇOS ORÇAMENTO | SERVIÇO PLANEJAMENTO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40
Iniciais | 1 | +/- 1 mês | Iniciais | [63 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Iniciais | 1 | bar: ESTIMATIVA DE PRAZO M1 to ESTIMATIVA DE PRAZO M63
Infra | 7.8 | Dimensionamento de Fundações | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [54 empty] | INFRAESTRUTURA | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Supra | 18.0909 | Dimensionamento de Supraestrutura | Supra | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [32 empty] | SUPRAESTRUTURA | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Alvenaria (3 meses após supra) | 3 | +/-3 meses após o término da Supraestrutura | Alvenaria | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [29 empty] | ALVENARIA | Alvenaria | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fachada | 11.1818 | Dimensionamento de fachada | Fachada | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [18 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Acabamentos | 12 | +/-12 meses após o término da Alvenaria | Acabamentos | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Serviços Finais | 5 | +/-5 a 6 meses após o término da Fachada | Serviços Finais | [57 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[67 empty] | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Grua | 19.0909 | Prazo de supra + 1 mês | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | [15 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Balancim | 12.1818 | Prazo de Fachada + 1 mês | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3
Cremalheira | 24.3636 | Montada no 3º pavimento de supraestrutura, desmontada após a instalação do elevador da obra | INFRAESTRUTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [55 empty] | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [37 empty] | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Preparação do Fosso do elevador | 45 |  | ALVENARIA | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [34 empty] | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Montagem Elevador | 60 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [33 empty] | COBERTURA | COBERTURA | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
4.7727 | 105 |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [26 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [31 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Serviços Finais | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [33 empty] | Acabamentos | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | PINTURA INTERNA | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
COBERTURA
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [38 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Planilha3
HOTEL
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54
Iniciais | bar: M1 to M54
Infra | M2: 1; M3: 2; M4: 3; M5: 4; M6: 5
Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Alvenaria | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Fachada | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Acabamentos | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Serviços Finais | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RESID
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 | M61 | M62 | M63
Iniciais | bar: M1 to M63
Infra | M2: 1; M3: 2; M4: 3; M5: 4; M6: 5
Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Alvenaria | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Fachada | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Acabamentos | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Serviços Finais | [36 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
24
36

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 8.458% | 7.783% | 7.783% | 6.899% | 6.899% | 6.899%
Cliente | D'Lohn Empreendiementos |  |  |  |  | 4230121.2705
Obra | Estreito |  |  |  |  | 1540964.2167
Data | 2025-03-25 |  |  |  |  | 2689157.0538 | 58459.936 | 1.382% | 63.57%
Versão | R00 | [5 empty] | 7.076% | 6.401% | 6.401% | 5.517% | 5.517% | 5.517%
GERENCIAMENTO TÉCNICO | [6 empty] | 299339.5784 | 270767.9744 | 270767.9744 | 233362.8965 | 233362.8965 | 233362.8965
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1365027.3789
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 1091483.6259
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 23028.2071 |  | 3838.0345 | 3838.0345 | 3838.0345 | 3838.0345 | 3838.0345 | 3838.0345
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 758963.0592 |  | 126493.8432 | 126493.8432 | 126493.8432 | 126493.8432 | 126493.8432 | 126493.8432
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 140400.9146 |  | 23400.1524 | 23400.1524 | 23400.1524 | 23400.1524 | 23400.1524 | 23400.1524
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 169091.445 |  | 28181.9075 | 28181.9075 | 28181.9075 | 28181.9075 | 28181.9075 | 28181.9075
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 273543.753
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 27131.4046 |  | 4521.9008 | 4521.9008 | 4521.9008 | 4521.9008 | 4521.9008 | 4521.9008
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 172391.9757 |  | 28731.9959 | 28731.9959 | 28731.9959 | 28731.9959 | 28731.9959 | 28731.9959
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 74020.3728 |  | 12336.7288 | 12336.7288 | 12336.7288 | 12336.7288 | 12336.7288 | 12336.7288
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2865093.8916
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 511881.4178
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 115000
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 46 | 2500 | 115000
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 354289.8684
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 290.12 | 294.33 | 85391.0196
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 132.16 | 210.06 | 27761.5296
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 528.64 | 17.89 | 9457.3696
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 56.16 | 47.3 | 2656.368
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 528.64 | 244 | 128988.16
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 5918.1248 | 8.5 | 50304.0608
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3615.5038 | 3615.5038
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 40000 | 40000
02.001.002.009 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 397.65 | 15.38 | 6115.857
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 42591.5494
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1834806.4738
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1244946.4
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 46 | 8500 | 391000
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 46 | 8000 | 368000
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 46 | 2200 | 101200
02.002.001.006 | Operador de Guincho | mes | 19 | 3500 | 66500
02.002.001.007 | Equipe de apoio | mes | 46 | 6918.4 | 318246.4 | 2 seventes (84% de encargos)
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 19687.5
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 1575 | 12.5 | 19687.5 |  | 1: 19687.5
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 225249.3378
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 7 | 2850 | 19950 | Período da fundação | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 73627.5722 | 73627.5722 |  | 1: 24542.5241; 2: 24542.5241; 3: 24542.5241
02.002.003.002 | Locação de Conteiner | mes | 46 | 1500 | 69000
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 15778.006 | 15778.006 |  | 1: 5259.3353; 2: 5259.3353; 3: 5259.3353
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 13809.6556 | 13809.6556 |  | 1: 4603.2185; 2: 4603.2185; 3: 4603.2185
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 15200 | 15200 |  | 2533.3333 | 2533.3333 | 2533.3333 | 2533.3333 | 2533.3333 | 2533.3333
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 9000 | 9000 |  | 1: 3000; 2: 3000; 3: 3000
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 74.4 | 119.41 | 8884.104 |  | 1: 8884.104
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 344923.236
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 518406
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 410406
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 60000 | 60000
02.003.001.003 | Locação de elevador cremalheira | mes | 19 | 12000 | 228000
02.003.001.004 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 17600
02.003.001.005 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 13000
02.003.001.006 | Locação de Mini-grua | mes | 19 | 3950 | 75050
02.003.001.007 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7000
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 9756 | 9756
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 108000
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 9 | 3600 | 32400
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 148 | 450 | 66600
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9000
Total |  |  |  |  | 4230121.2705