## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
COTA - 365 (Afonso Pena)
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4; M5: 5; M6: 6; M7: 7; M8: 8; M9: 9; M10: 10
INFRAESTRUTURA | M7: 1; M8: 2; M9: 3; M10: 4
CONTENÇÃO | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4; M5: 5; M6: 6
SUPRAESTRUTURA | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ALVENARIA | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [14 empty] | 14 12 11: 1; 14 13 12: 2; 14 13 16: 3 | 4 | 5
IMPERMEABILIZAÇÃO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.2967
PINTURA INTERNA | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [19 empty] | 4 15 16 14 15 13: 1; 4 15 16 15 16 14: 1; 4 15 16 15 17 15: 2; 4 15 16 15 18.2967 16: 3; 4 15 16 15 18.2967 17: 3
COBERTURA | [19 empty] | 3 14 15 12 13 11: 1; 4 15 16 13 14 12: 2
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [32 empty] | 2 | 3 | 4 | 8 | bar: 2 4 to 2 6

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
COTA - 365 (Afonso Pena)
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3504714.1301 | 5.971% | 200.5779 | 100% | 7% | 245329.9891 | 6% | 210282.8478 | 6% | 210282.8478 | 4% | 140188.5652 | 4% | 140188.5652 | 4% | 140188.5652 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425 | 2.3% | 80608.425
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1364651.1221 | 2.325% | 78.1002 | 100% | 10% | 136465.1122 | 10% | 136465.1122 | 10% | 136465.1122 | 10% | 136465.1122 | 10% | 136465.1122 | 10% | 136465.1122 | 10% | 136465.1122 | 10% | 136465.1122 | 10% | 136465.1122 | 10% | 136465.1122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFRAESTRUTURA | 3138470.4474 | 5.347% | 179.6175 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 784617.6118 | 25% | 784617.6118 | 25% | 784617.6118 | 25% | 784617.6118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CONTENÇÃO | 3178951.2121 | 5.416% | 181.9342 | 100% | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 10402967.663 | 17.72% | 595.3711 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 | 7.143% | 743069.1188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 2649104.4202 | 4.513% | 151.6106 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 | 7.692% | 203777.2631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 6444580.4405 | 10.98% | 368.8291 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 | 7.692% | 495736.957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 3372799.012 | 5.746% | 193.0283 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 674559.8024 | 20% | 674559.8024 | 20% | 674559.8024 | 20% | 674559.8024 | 20% | 674559.8024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 646679.9972 | 1.102% | 37.0101 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 | 7.692% | 49744.6152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 3911886.3832 | 6.665% | 223.8808 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 | 7.692% | 300914.3372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 1954740.9273 | 3.33% | 111.8716 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 | 8.333% | 162895.0773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 3353767.5155 | 5.714% | 191.9391 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 | 6.667% | 223584.501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 2122696.754 | 3.617% | 121.4838 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 | 6.25% | 132668.5471 |  | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 5968623.1724 | 10.17% | 341.5896 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 |  | 0 |  | 0
COBERTURA | 389789.6271 | 0.6641% | 22.308 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 194894.8135 | 50% | 194894.8135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1910131.0763 | 3.254% | 109.3185 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 318355.1794 | 16.67% | 318355.1794 | 16.67% | 318355.1794 | 16.67% | 318355.1794 | 16.67% | 318355.1794 | 16.67% | 318355.1794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2243441.2901 | 3.822% | 128.3942 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.29% | 320491.6129 | 14.29% | 320491.6129 | 14.29% | 320491.6129 | 14.29% | 320491.6129 | 14.29% | 320491.6129 | 14.29% | 320491.6129 | 14.29% | 320491.6129
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 2135114.0585 | 3.638% | 122.1945 | 100% | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238 | 2.778% | 59308.7238
TOTAL | 58693109.249 | 100% | 3359.0591 |  |  | 970929.0272 |  | 935881.8859 |  | 935881.8859 |  | 865787.6033 |  | 865787.6033 |  | 865787.6033 |  | 1060999.8729 |  | 1060999.8729 |  | 1060999.8729 |  | 1060999.8729 |  | 882986.2676 |  | 882986.2676 |  | 882986.2676 |  | 1086763.5307 |  | 1582500.4877 |  | 1883414.8249 |  | 1933159.44 |  | 2156743.9411 |  | 2319639.0183 |  | 2452307.5655 |  | 2452307.5655 |  | 2452307.5655 |  | 2452307.5655 |  | 2452307.5655 |  | 2383798.2491 |  | 2383798.2491 |  | 2693270.9789 |  | 2197534.0219 |  | 2696495.4 |  | 2292682.5953 |  | 2129787.518 |  | 2129787.518 |  | 1587847.8376 |  | 1587847.8376 |  | 593077.3088 |  | 460408.7617 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 2846.12 | 2024-10-01 | 1.1802 |  |  | 1.654% |  | 1.595% |  | 1.595% |  | 1.475% |  | 1.475% |  | 1.475% |  | 1.808% |  | 1.808% |  | 1.808% |  | 1.808% |  | 1.504% |  | 1.504% |  | 1.504% |  | 1.852% |  | 2.696% |  | 3.209% |  | 3.294% |  | 3.675% |  | 3.952% |  | 4.178% |  | 4.178% |  | 4.178% |  | 4.178% |  | 4.178% |  | 4.061% |  | 4.061% |  | 4.589% |  | 3.744% |  | 4.594% |  | 3.906% |  | 3.629% |  | 3.629% |  | 2.705% |  | 2.705% |  | 1.01% |  | 0.7844% | 58693109.249
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 17473.08 | m² | 36
| Mês | %
| M1 | 1.654%
| M2 | 1.595%
| M3 | 1.595%
| M4 | 1.475%
| M5 | 1.475%
| M6 | 1.475%
| M7 | 1.808%
| M8 | 1.808%
| M9 | 1.808%
| M10 | 1.808%
| M11 | 1.504%
| M12 | 1.504%
| M13 | 1.504%
| M14 | 1.852%
| M15 | 2.696%
| M16 | 3.209%
| M17 | 3.294%
| M18 | 3.675%
| M19 | 3.952%
| M20 | 4.178%
| M21 | 4.178%
| M22 | 4.178%
| M23 | 4.178%
| M24 | 4.178%
| M25 | 4.061%
| M26 | 4.061%
| M27 | 4.589%
| M28 | 3.744%
| M29 | 4.594%
| M30 | 3.906%
| M31 | 3.629%
| M32 | 3.629%
| M33 | 2.705%
| M34 | 2.705%
| M35 | 1.01%
| M36 | 0.7844%
| M37 | #REF!
| M38 | #REF!
| M39 | #REF!
| M40 | #REF!
| M41 | #REF!
| M42 | #REF!
| M43 | #REF!
| M44 | #REF!
| M45 | #REF!
| M46 | #REF!
| M47 | #REF!
| M48 | #REF!
| M49 | #REF!
| M50 | #REF!

## CURVA PARAMÉTRICA
CURVA S ¦ % PARAMÉTRICO
COTA - 365 (Afonso Pena)
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 1.654% | 1.654% | 970929.0272 | 970929.0272
2 | 1.595% | 3.249% | 935881.8859 | 1906810.9131
3 | 1.595% | 4.843% | 935881.8859 | 2842692.7989
4 | 1.475% | 6.318% | 865787.6033 | 3708480.4022
5 | 1.475% | 7.794% | 865787.6033 | 4574268.0055
6 | 1.475% | 9.269% | 865787.6033 | 5440055.6088
7 | 1.808% | 11.08% | 1060999.8729 | 6501055.4817
8 | 1.808% | 12.88% | 1060999.8729 | 7562055.3546
9 | 1.808% | 14.69% | 1060999.8729 | 8623055.2275
10 | 1.808% | 16.5% | 1060999.8729 | 9684055.1004
11 | 1.504% | 18% | 882986.2676 | 10567041.368
12 | 1.504% | 19.51% | 882986.2676 | 11450027.6356
13 | 1.504% | 21.01% | 882986.2676 | 12333013.9032
14 | 1.852% | 22.86% | 1086763.5307 | 13419777.434
15 | 2.696% | 25.56% | 1582500.4877 | 15002277.9216
16 | 3.209% | 28.77% | 1883414.8249 | 16885692.7465
17 | 3.294% | 32.06% | 1933159.44 | 18818852.1865
18 | 3.675% | 35.74% | 2156743.9411 | 20975596.1276
19 | 3.952% | 39.69% | 2319639.0183 | 23295235.1459
20 | 4.178% | 43.87% | 2452307.5655 | 25747542.7114
21 | 4.178% | 48.05% | 2452307.5655 | 28199850.2768
22 | 4.178% | 52.22% | 2452307.5655 | 30652157.8423
23 | 4.178% | 56.4% | 2452307.5655 | 33104465.4077
24 | 4.178% | 60.58% | 2452307.5655 | 35556772.9732
25 | 4.061% | 64.64% | 2383798.2491 | 37940571.2222
26 | 4.061% | 68.7% | 2383798.2491 | 40324369.4713
27 | 4.589% | 73.29% | 2693270.9789 | 43017640.4502
28 | 3.744% | 77.04% | 2197534.0219 | 45215174.4721
29 | 4.594% | 81.63% | 2696495.4 | 47911669.8721
30 | 3.906% | 85.54% | 2292682.5953 | 50204352.4674
31 | 3.629% | 89.17% | 2129787.518 | 52334139.9853
32 | 3.629% | 92.79% | 2129787.518 | 54463927.5033
33 | 2.705% | 95.5% | 1587847.8376 | 56051775.3409
34 | 2.705% | 98.21% | 1587847.8376 | 57639623.1784
35 | 1.01% | 99.22% | 593077.3088 | 58232700.4873
36 | 0.7844% | 100% | 460408.7617 | 58693109.249
|  |  | Total | 58693109.249