## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
COTA - 365 (Afonso Pena)
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4; M5: 5; M6: 6; M7: 7; M8: 8; M9: 9; M10: 10; M11: 11
INFRAESTRUTURA | M7: 1; M8: 2; M9: 3; M10: 4; M11: 5
CONTENÇÃO | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4; M5: 5; M6: 6
SUPRAESTRUTURA | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ALVENARIA | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IMPERMEABILIZAÇÃO | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
PINTURA INTERNA | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
COBERTURA | [31 empty] | 1 | 2 | 16 16 16 5 15 16 15 16 14 1: 3; 16 16 16 5 15 16 16 17 15 2: 4
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [35 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
COTA - 365 (Afonso Pena)
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40 |  | M41 |  | M42 |  | M43
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3504714.1301 | 5.957% | 200.5779 | 100% | 7% | 245329.9891 | 6% | 210282.8478 | 6% | 210282.8478 | 4% | 140188.5652 | 4% | 140188.5652 | 4% | 140188.5652 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824 | 1.865% | 65358.1824
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1364651.1221 | 2.32% | 78.1002 | 100% | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 | 9.091% | 124059.1929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFRAESTRUTURA | 3138470.4474 | 5.335% | 179.6175 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 627694.0895 | 20% | 627694.0895 | 20% | 627694.0895 | 20% | 627694.0895 | 20% | 627694.0895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CONTENÇÃO | 3178951.2121 | 5.404% | 181.9342 | 100% | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 | 16.67% | 529825.202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 10402967.663 | 17.68% | 595.3711 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 | 6.25% | 650185.4789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 2649104.4202 | 4.503% | 151.6106 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 | 6.25% | 165569.0263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 6444580.4405 | 10.95% | 368.8291 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 | 6.25% | 402786.2775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 3372799.012 | 5.733% | 193.0283 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 562133.1687 | 16.67% | 562133.1687 | 16.67% | 562133.1687 | 16.67% | 562133.1687 | 16.67% | 562133.1687 | 16.67% | 562133.1687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 646679.9972 | 1.099% | 37.0101 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 | 6.25% | 40417.4998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 3911886.3832 | 6.65% | 223.8808 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 | 6.25% | 244492.899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 1954740.9273 | 3.323% | 111.8716 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 | 6.25% | 122171.308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 3486357.6105 | 5.926% | 199.5274 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 | 5.556% | 193686.5339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 2122696.754 | 3.608% | 121.4838 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 | 5% | 106134.8377 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 5968623.1724 | 10.15% | 341.5896 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 | 16.67% | 994770.5287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
COBERTURA | 389789.6271 | 0.6626% | 22.308 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 97447.4068 | 25% | 97447.4068 | 25% | 97447.4068 | 25% | 97447.4068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1910131.0763 | 3.247% | 109.3185 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 238766.3845 | 12.5% | 238766.3845 | 12.5% | 238766.3845 | 12.5% | 238766.3845 | 12.5% | 238766.3845 | 12.5% | 238766.3845 | 12.5% | 238766.3845 | 12.5% | 238766.3845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2243441.2901 | 3.813% | 128.3942 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 280430.1613 | 12.5% | 280430.1613 | 12.5% | 280430.1613 | 12.5% | 280430.1613 | 12.5% | 280430.1613 | 12.5% | 280430.1613 | 12.5% | 280430.1613 | 12.5% | 280430.1613
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 2139091.7614 | 3.636% | 122.4221 | 100% | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32 | 2.326% | 49746.32
TOTAL | 58829677.0468 | 100% | 3366.875 |  |  | 948960.7041 |  | 913913.5628 |  | 913913.5628 |  | 843819.2802 |  | 843819.2802 |  | 843819.2802 |  | 866857.7849 |  | 866857.7849 |  | 866857.7849 |  | 866857.7849 |  | 866857.7849 |  | 765289.9814 |  | 765289.9814 |  | 765289.9814 |  | 930859.0077 |  | 1333645.2852 |  | 1578138.1841 |  | 1618555.684 |  | 1812242.2179 |  | 1934413.5258 |  | 2040548.3635 |  | 2040548.3635 |  | 2040548.3635 |  | 2040548.3635 |  | 2040548.3635 |  | 2040548.3635 |  | 2040548.3635 |  | 1952496.0533 |  | 1952496.0533 |  | 1952496.0533 |  | 2025693.4115 |  | 1720354.5408 |  | 1475861.6418 |  | 1868081.5021 |  | 1868081.5021 |  | 1928892.9486 |  | 1735206.4147 |  | 1735206.4147 |  | 1496440.0301 |  | 501669.5014 |  | 395534.6637 |  | 395534.6637 |  | 395534.6637 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 2846.12 | 2024-10-01 | 1.183 |  |  | 1.613% |  | 1.553% |  | 1.553% |  | 1.434% |  | 1.434% |  | 1.434% |  | 1.474% |  | 1.474% |  | 1.474% |  | 1.474% |  | 1.474% |  | 1.301% |  | 1.301% |  | 1.301% |  | 1.582% |  | 2.267% |  | 2.683% |  | 2.751% |  | 3.08% |  | 3.288% |  | 3.469% |  | 3.469% |  | 3.469% |  | 3.469% |  | 3.469% |  | 3.469% |  | 3.469% |  | 3.319% |  | 3.319% |  | 3.319% |  | 3.443% |  | 2.924% |  | 2.509% |  | 3.175% |  | 3.175% |  | 3.279% |  | 2.95% |  | 2.95% |  | 2.544% |  | 0.8527% |  | 0.6723% |  | 0.6723% |  | 0.6723% | 58829677.0468
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 17473.08 | m² | 43
| Mês | %
| M1 | 1.613%
| M2 | 1.553%
| M3 | 1.553%
| M4 | 1.434%
| M5 | 1.434%
| M6 | 1.434%
| M7 | 1.474%
| M8 | 1.474%
| M9 | 1.474%
| M10 | 1.474%
| M11 | 1.474%
| M12 | 1.301%
| M13 | 1.301%
| M14 | 1.301%
| M15 | 1.582%
| M16 | 2.267%
| M17 | 2.683%
| M18 | 2.751%
| M19 | 3.08%
| M20 | 3.288%
| M21 | 3.469%
| M22 | 3.469%
| M23 | 3.469%
| M24 | 3.469%
| M25 | 3.469%
| M26 | 3.469%
| M27 | 3.469%
| M28 | 3.319%
| M29 | 3.319%
| M30 | 3.319%
| M31 | 3.443%
| M32 | 2.924%
| M33 | 2.509%
| M34 | 3.175%
| M35 | 3.175%
| M36 | 3.279%
| M37 | 2.95%
| M38 | 2.95%
| M39 | 2.544%
| M40 | 0.8527%
| M41 | 0.6723%
| M42 | 0.6723%
| M43 | 0.6723%
| M44 | #REF!
| M45 | #REF!
| M46 | #REF!
| M47 | #REF!
| M48 | #REF!
| M49 | #REF!
| M50 | #REF!

## CURVA PARAMÉTRICA
CURVA S ¦ % PARAMÉTRICO
COTA - 365 (Afonso Pena)
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 1.613% | 1.613% | 948960.7041 | 948960.7041
2 | 1.553% | 3.167% | 913913.5628 | 1862874.2668
3 | 1.553% | 4.72% | 913913.5628 | 2776787.8296
4 | 1.434% | 6.154% | 843819.2802 | 3620607.1098
5 | 1.434% | 7.589% | 843819.2802 | 4464426.39
6 | 1.434% | 9.023% | 843819.2802 | 5308245.6701
7 | 1.474% | 10.5% | 866857.7849 | 6175103.455
8 | 1.474% | 11.97% | 866857.7849 | 7041961.2398
9 | 1.474% | 13.44% | 866857.7849 | 7908819.0247
10 | 1.474% | 14.92% | 866857.7849 | 8775676.8095
11 | 1.474% | 16.39% | 866857.7849 | 9642534.5944
12 | 1.301% | 17.69% | 765289.9814 | 10407824.5758
13 | 1.301% | 18.99% | 765289.9814 | 11173114.5572
14 | 1.301% | 20.29% | 765289.9814 | 11938404.5386
15 | 1.582% | 21.88% | 930859.0077 | 12869263.5462
16 | 2.267% | 24.14% | 1333645.2852 | 14202908.8314
17 | 2.683% | 26.82% | 1578138.1841 | 15781047.0156
18 | 2.751% | 29.58% | 1618555.684 | 17399602.6995
19 | 3.08% | 32.66% | 1812242.2179 | 19211844.9174
20 | 3.288% | 35.94% | 1934413.5258 | 21146258.4433
21 | 3.469% | 39.41% | 2040548.3635 | 23186806.8068
22 | 3.469% | 42.88% | 2040548.3635 | 25227355.1704
23 | 3.469% | 46.35% | 2040548.3635 | 27267903.5339
24 | 3.469% | 49.82% | 2040548.3635 | 29308451.8974
25 | 3.469% | 53.29% | 2040548.3635 | 31349000.261
26 | 3.469% | 56.76% | 2040548.3635 | 33389548.6245
27 | 3.469% | 60.22% | 2040548.3635 | 35430096.9881
28 | 3.319% | 63.54% | 1952496.0533 | 37382593.0413
29 | 3.319% | 66.86% | 1952496.0533 | 39335089.0946
30 | 3.319% | 70.18% | 1952496.0533 | 41287585.1479
31 | 3.443% | 73.62% | 2025693.4115 | 43313278.5594
32 | 2.924% | 76.55% | 1720354.5408 | 45033633.1002
33 | 2.509% | 79.06% | 1475861.6418 | 46509494.742
34 | 3.175% | 82.23% | 1868081.5021 | 48377576.2441
35 | 3.175% | 85.41% | 1868081.5021 | 50245657.7461
36 | 3.279% | 88.69% | 1928892.9486 | 52174550.6947
37 | 2.95% | 91.64% | 1735206.4147 | 53909757.1094
38 | 2.95% | 94.59% | 1735206.4147 | 55644963.5241
39 | 2.544% | 97.13% | 1496440.0301 | 57141403.5543
40 | 0.8527% | 97.98% | 501669.5014 | 57643073.0557
41 | 0.6723% | 98.66% | 395534.6637 | 58038607.7194
42 | 0.6723% | 99.33% | 395534.6637 | 58434142.3831
43 | 0.6723% | 100% | 395534.6637 | 58829677.0468
|  |  | Total | 58829677.0468