## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
GRUPO EIS - JURERE BLUE
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [48 empty] | 1 | bar: M1
INFRAESTRUTURA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [39 empty] | 8
SUPRAESTRUTURA | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [23 empty] | 16
ALVENARIA | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [20 empty] | 16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [12 empty] | 24
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [6 empty] | 22
IMPERMEABILIZAÇÃO | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [14 empty] | 12
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [17 empty] | 15
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [10 empty] | 12
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [5 empty] | 15
PINTURA INTERNA | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 14
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [11 empty] | 14
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [8 empty] | 12
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [42 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
GRUPO EIS - JURERE BLUE
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40 |  | M41 |  | M42 |  | M43 |  | M44 |  | M45 |  | M46 |  | M47 |  | M48
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3035466.8135 | 8.101% | 138.3574 | 100% | 12.42% | 377140.5188 | 11.53% | 350085.7268 | 11.53% | 350085.7268 | 8.953% | 271751.9516 | 8.953% | 271751.9516 | 8.953% | 271751.9516 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 247873.3112 | 0.6615% | 11.2981 | 100% | 100% | 247873.3112 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
INFRAESTRUTURA | 3160555.7369 | 8.435% | 144.059 | 100% | 0% | 0 | 12.5% | 395069.4671 | 12.5% | 395069.4671 | 12.5% | 395069.4671 | 12.5% | 395069.4671 | 12.5% | 395069.4671 | 12.5% | 395069.4671 | 12.5% | 395069.4671 | 12.5% | 395069.4671 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SUPRAESTRUTURA | 4763866.2131 | 12.71% | 217.1384 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 6.25% | 297741.6383 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ALVENARIA | 1648271.671 | 4.399% | 75.1287 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 6.25% | 103016.9794 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 2969771.9753 | 7.926% | 135.3631 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 4.167% | 123740.499 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1577982.4033 | 4.211% | 71.9249 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 351573.675 | 0.9383% | 16.0248 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 8.333% | 29297.8062 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 827336.7364 | 2.208% | 37.7102 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 6.667% | 55155.7824 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 411997.4477 | 1.1% | 18.779 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 8.333% | 34333.1206 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 1362582.0431 | 3.636% | 62.1069 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 6.667% | 90838.8029 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
PINTURA INTERNA | 974837.0823 | 2.602% | 44.4334 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 7.143% | 69631.2202 | 0% | 0 | 0% | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 2444390.5879 | 6.523% | 111.416 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 7.143% | 174599.3277 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1928340.5356 | 5.146% | 87.8943 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 8.333% | 160695.0446 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 264038.439 | 0.7046% | 12.0349 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16.67% | 44006.4065 | 16.67% | 44006.4065 | 16.67% | 44006.4065 | 16.67% | 44006.4065 | 16.67% | 44006.4065 | 16.67% | 44006.4065
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 344001.2679 | 0.918% | 15.6797 | 100% | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931 | 2.083% | 7166.6931
ENXOVAL | 8041796.5 | 21.46% | 366.5474 | 100% | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271
TAXA ADMINISTRAÇÃO (11%) | 2856577.3138 | 7.623% | 130.2036 | 100% | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274 | 2.083% | 59512.0274
MARKETING (1%) | 259688.8467 | 0.693% | 11.8367 | 100% | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843 | 2.083% | 5410.1843
TOTAL | 37470948.5996 | 100% | 1707.9365 | #NAME? |  | 864640.1618 |  | 984781.5257 |  | 984781.5257 |  | 906447.7506 |  | 906447.7506 |  | 906447.7506 |  | 661907.6796 |  | 661907.6796 |  | 661907.6796 |  | 564579.8508 |  | 564579.8508 |  | 564579.8508 |  | 791337.3292 |  | 791337.3292 |  | 791337.3292 |  | 791337.3292 |  | 846493.1116 |  | 846493.1116 |  | 846493.1116 |  | 846493.1116 |  | 918219.5845 |  | 918219.5845 |  | 947517.3908 |  | 1122116.7185 |  | 1122116.7185 |  | 824375.0801 |  | 858708.2008 |  | 858708.2008 |  | 1007225.0688 |  | 1007225.0688 |  | 1007225.0688 |  | 952069.2864 |  | 1021700.5066 |  | 1021700.5066 |  | 992402.7003 |  | 992402.7003 |  | 868662.2014 |  | 694062.8737 |  | 659729.753 |  | 659729.753 |  | 499034.7084 |  | 499034.7084 |  | 471314.642 |  | 380475.8391 |  | 380475.8391 |  | 380475.8391 |  | 310844.619 |  | 310844.619 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 3003.02 | 2025-11-01 | 0.56874 |  |  | 2.307% |  | 2.628% |  | 2.628% |  | 2.419% |  | 2.419% |  | 2.419% |  | 1.766% |  | 1.766% |  | 1.766% |  | 1.507% |  | 1.507% |  | 1.507% |  | 2.112% |  | 2.112% |  | 2.112% |  | 2.112% |  | 2.259% |  | 2.259% |  | 2.259% |  | 2.259% |  | 2.45% |  | 2.45% |  | 2.529% |  | 2.995% |  | 2.995% |  | 2.2% |  | 2.292% |  | 2.292% |  | 2.688% |  | 2.688% |  | 2.688% |  | 2.541% |  | 2.727% |  | 2.727% |  | 2.648% |  | 2.648% |  | 2.318% |  | 1.852% |  | 1.761% |  | 1.761% |  | 1.332% |  | 1.332% |  | 1.258% |  | 1.015% |  | 1.015% |  | 1.015% |  | 0.8296% |  | 0.8296% | 37470948.5996 | TRUE
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 21939.31 | m² | 48
| Mês | %
| M1 | 2.307%
| M2 | 2.628%
| M3 | 2.628%
| M4 | 2.419%
| M5 | 2.419%
| M6 | 2.419%
| M7 | 1.766%
| M8 | 1.766%
| M9 | 1.766%
| M10 | 1.507%
| M11 | 1.507%
| M12 | 1.507%
| M13 | 2.112%
| M14 | 2.112%
| M15 | 2.112%
| M16 | 2.112%
| M17 | 2.259%
| M18 | 2.259%
| M19 | 2.259%
| M20 | 2.259%
| M21 | 2.45%
| M22 | 2.45%
| M23 | 2.529%
| M24 | 2.995%
| M25 | 2.995%
| M26 | 2.2%
| M27 | 2.292%
| M28 | 2.292%
| M29 | 2.688%
| M30 | 2.688%
| M31 | 2.688%
| M32 | 2.541%
| M33 | 2.727%
| M34 | 2.727%
| M35 | 2.648%
| M36 | 2.648%
| M37 | 2.318%
| M38 | 1.852%
| M39 | 1.761%
| M40 | 1.761%
| M41 | 1.332%
| M42 | 1.332%
| M43 | 1.258%
| M44 | 1.015%
| M45 | 1.015%
| M46 | 1.015%
| M47 | 0.8296%
| M48 | 0.8296%

## Planilha1 (hidden)
| A | 10 | aA | 23 | =bA27 | 36 | =cA27 | 49 | =dA27 | 62 | =eA27 | 75 | =fA27 | 88 | =gA27
| B |  | aB |  | =bB27 |  | =cB27 |  | =dB27 |  | =eB27 |  | =fB27 |  | =gB27
| c | 11 | ac | 24 | =bc27 | 37 | =cc27 | 50 | =dc27 | 63 | =ec27 | 76 | =fc27 | 89 | =gc27
| d |  | ad |  | =bd27 |  | =cd27 |  | =dd27 |  | =ed27 |  | =fd27 |  | =gd27
| e | 12 | ae | 25 | =be27 | 38 | =ce27 | 51 | =de27 | 64 | =ee27 | 77 | =fe27 | 90 | =ge27
| f |  | af |  | =bf27 |  | =cf27 |  | =df27 |  | =ef27 |  | =ff27 |  | =gf27
| g | 13 | ag | 26 | =bg27 | 39 | =cg27 | 52 | =dg27 | 65 | =eg27 | 78 | =fg27 | 91 | =gg27
| h |  | ah |  | =bh27 |  | =ch27 |  | =dh27 |  | =eh27 |  | =fh27 |  | =gh27
1 | i | 14 | ai | 27 | =bi27 | 40 | =ci27 | 53 | =di27 | 66 | =ei27 | 79 | =fi27 | 92 | =gi27
| j |  | aj |  | =bj27 |  | =cj27 |  | =dj27 |  | =ej27 |  | =fj27 |  | =gj27
2 | k | 15 | ak | 28 | =bk27 | 41 | =ck27 | 54 | =dk27 | 67 | =ek27 | 80 | =fk27 | 93 | =gk27
| l |  | al |  | =bl27 |  | =cl27 |  | =dl27 |  | =el27 |  | =fl27 |  | =gl27
3 | m | 16 | am | 29 | =bm27 | 42 | =cm27 | 55 | =dm27 | 68 | =em27 | 81 | =fm27 | 94 | =gm27
| n |  | an |  | =bn27 |  | =cn27 |  | =dn27 |  | =en27 |  | =fn27 |  | =gn27
4 | o | 17 | ao | 30 | =bo27 | 43 | =co27 | 56 | =do27 | 69 | =eo27 | 82 | =fo27 | 95 | =go27
| p |  | ap |  | =bp27 |  | =cp27 |  | =dp27 |  | =ep27 |  | =fp27 |  | =gp27
5 | q | 18 | aq | 31 | =bq27 | 44 | =cq27 | 57 | =dq27 | 70 | =eq27 | 83 | =fq27 | 96 | =gq27
| r |  | ar |  | =br27 |  | =cr27 |  | =dr27 |  | =er27 |  | =fr27 |  | =gr27
6 | s | 19 | as | 32 | =bs27 | 45 | =cs27 | 58 | =ds27 | 71 | =es27 | 84 | =fs27 | 97 | =gs27
| t |  | at |  | =bt27 |  | =ct27 |  | =dt27 |  | =et27 |  | =ft27 |  | =gt27
7 | u | 20 | au | 33 | =bu27 | 46 | =cu27 | 59 | =du27 | 72 | =eu27 | 85 | =fu27 | 98 | =gu27
| v |  | av |  | =bv27 |  | =cv27 |  | =dv27 |  | =ev27 |  | =fv27 |  | =gv27
8 | w | 21 | aw | 34 | =bw27 | 47 | =cw27 | 60 | =dw27 | 73 | =ew27 | 86 | =fw27 | 99 | =gw27
| x |  | ax |  | =bx27 |  | =cx27 |  | =dx27 |  | =ex27 |  | =fx27 |  | =gx27
9 | y | 22 | ay | 35 | =by27 | 48 | =cy27 | 61 | =dy27 | 74 | =ey27 | 87 | =fy27 | 100 | =gy27
| z |  | az |  | =bz27 |  | =cz27 |  | =dz27 |  | =ez27 |  | =fz27 |  | =gz27

## CURVA PARAMÉTRICA
CURVA S ¦ % PARAMÉTRICO
EmpresaXXXX - ObraXXX
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 2.307% | 2.307% | 864640.1618 | 864640.1618
2 | 2.628% | 4.936% | 984781.5257 | 1849421.6875
3 | 2.628% | 7.564% | 984781.5257 | 2834203.2132
4 | 2.419% | 9.983% | 906447.7506 | 3740650.9638
5 | 2.419% | 12.4% | 906447.7506 | 4647098.7143
6 | 2.419% | 14.82% | 906447.7506 | 5553546.4649
7 | 1.766% | 16.59% | 661907.6796 | 6215454.1445
8 | 1.766% | 18.35% | 661907.6796 | 6877361.8241
9 | 1.766% | 20.12% | 661907.6796 | 7539269.5036
10 | 1.507% | 21.63% | 564579.8508 | 8103849.3544
11 | 1.507% | 23.13% | 564579.8508 | 8668429.2052
12 | 1.507% | 24.64% | 564579.8508 | 9233009.056
13 | 2.112% | 26.75% | 791337.3292 | 10024346.3852
14 | 2.112% | 28.86% | 791337.3292 | 10815683.7144
15 | 2.112% | 30.98% | 791337.3292 | 11607021.0436
16 | 2.112% | 33.09% | 791337.3292 | 12398358.3728
17 | 2.259% | 35.35% | 846493.1116 | 13244851.4844
18 | 2.259% | 37.61% | 846493.1116 | 14091344.5961
19 | 2.259% | 39.87% | 846493.1116 | 14937837.7077
20 | 2.259% | 42.12% | 846493.1116 | 15784330.8193
21 | 2.45% | 44.57% | 918219.5845 | 16702550.4038
22 | 2.45% | 47.03% | 918219.5845 | 17620769.9883
23 | 2.529% | 49.55% | 947517.3908 | 18568287.3791
24 | 2.995% | 52.55% | 1122116.7185 | 19690404.0975
25 | 2.995% | 55.54% | 1122116.7185 | 20812520.816
26 | 2.2% | 57.74% | 824375.0801 | 21636895.8961
27 | 2.292% | 60.03% | 858708.2008 | 22495604.0969
28 | 2.292% | 62.33% | 858708.2008 | 23354312.2977
29 | 2.688% | 65.01% | 1007225.0688 | 24361537.3665
30 | 2.688% | 67.7% | 1007225.0688 | 25368762.4353
31 | 2.688% | 70.39% | 1007225.0688 | 26375987.5042
32 | 2.541% | 72.93% | 952069.2864 | 27328056.7906
33 | 2.727% | 75.66% | 1021700.5066 | 28349757.2972
34 | 2.727% | 78.38% | 1021700.5066 | 29371457.8038
35 | 2.648% | 81.03% | 992402.7003 | 30363860.5041
36 | 2.648% | 83.68% | 992402.7003 | 31356263.2044
37 | 2.318% | 86% | 868662.2014 | 32224925.4058
38 | 1.852% | 87.85% | 694062.8737 | 32918988.2794
39 | 1.761% | 89.61% | 659729.753 | 33578718.0325
40 | 1.761% | 91.37% | 659729.753 | 34238447.7855
41 | 1.332% | 92.71% | 499034.7084 | 34737482.4939
42 | 1.332% | 94.04% | 499034.7084 | 35236517.2023
43 | 1.258% | 95.29% | 471314.642 | 35707831.8443
44 | 1.015% | 96.31% | 380475.8391 | 36088307.6834
45 | 1.015% | 97.33% | 380475.8391 | 36468783.5225
46 | 1.015% | 98.34% | 380475.8391 | 36849259.3617
47 | 0.8296% | 99.17% | 310844.619 | 37160103.9806
48 | 0.8296% | 100% | 310844.619 | 37470948.5996
|  |  | Total | 37470948.5996