## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
GRUPO EIS - JURERE BLUE
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [48 empty] | 1 | bar: M1
INFRAESTRUTURA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [39 empty] | 8
SUPRAESTRUTURA | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [23 empty] | 16
ALVENARIA | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [20 empty] | 16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [12 empty] | 24
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [6 empty] | 22
IMPERMEABILIZAÇÃO | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [14 empty] | 12
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [17 empty] | 15
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [10 empty] | 12
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [5 empty] | 15
PINTURA INTERNA | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 14
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [11 empty] | 14
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [8 empty] | 12
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [42 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
GRUPO EIS - JURERE BLUE
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40 |  | M41 |  | M42 |  | M43 |  | M44 |  | M45 |  | M46 |  | M47 |  | M48
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3035466.8135 | 8.514% | 138.3574 | 100% | 12.42% | 377140.5188 | 11.53% | 350085.7268 | 11.53% | 350085.7268 | 8.953% | 271751.9516 | 8.953% | 271751.9516 | 8.953% | 271751.9516 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806 | 0.8965% | 27211.8806
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 245046.9288 | 0.6873% | 11.1693 | 100% | 100% | 245046.9288 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
INFRAESTRUTURA | 3074660.5898 | 8.624% | 140.1439 | 100% | 0% | 0 | 12.5% | 384332.5737 | 12.5% | 384332.5737 | 12.5% | 384332.5737 | 12.5% | 384332.5737 | 12.5% | 384332.5737 | 12.5% | 384332.5737 | 12.5% | 384332.5737 | 12.5% | 384332.5737 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SUPRAESTRUTURA | 4269342.1086 | 11.97% | 194.5978 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 6.25% | 266833.8818 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ALVENARIA | 1564822.9346 | 4.389% | 71.3251 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 6.25% | 97801.4334 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 2773667.589 | 7.78% | 126.4246 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 4.167% | 115569.4829 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1577982.4033 | 4.426% | 71.9249 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 4.545% | 71726.4729 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 357850.3579 | 1.004% | 16.3109 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 631938.5757 | 1.772% | 28.8039 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 6.667% | 42129.2384 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 365758.964 | 1.026% | 16.6714 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 8.333% | 30479.9137 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 1225174.4587 | 3.436% | 55.8438 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 6.667% | 81678.2972 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
PINTURA INTERNA | 760611.3842 | 2.133% | 34.6689 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 7.143% | 54329.3846 | 0% | 0 | 0% | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 2428604.435 | 6.812% | 110.6965 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 7.143% | 173471.7454 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1817850.6912 | 5.099% | 82.8582 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 8.333% | 151487.5576 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 238459.606 | 0.6688% | 10.8691 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 319976.5654 | 0.8975% | 14.5846 | 100% | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784 | 2.083% | 6666.1784
ENXOVAL | 8041796.5 | 22.56% | 366.5474 | 100% | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271 | 2.083% | 167537.4271
TAXA ADMINISTRAÇÃO (11%) | 2680396.1624 | 7.518% | 122.1732 | 100% | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867 | 2.083% | 55841.5867
MARKETING (1%) | 243672.3784 | 0.6835% | 11.1067 | 100% | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079 | 2.083% | 5076.5079
TOTAL | 35653079.4466 | 100% | 1625.0775 | #NAME? |  | 857309.1477 |  | 969540.0006 |  | 969540.0006 |  | 891206.2255 |  | 891206.2255 |  | 891206.2255 |  | 646666.1545 |  | 646666.1545 |  | 646666.1545 |  | 529167.4625 |  | 529167.4625 |  | 529167.4625 |  | 742538.3788 |  | 742538.3788 |  | 742538.3788 |  | 742538.3788 |  | 784667.6172 |  | 784667.6172 |  | 784667.6172 |  | 784667.6172 |  | 856394.0901 |  | 856394.0901 |  | 886214.9532 |  | 1059686.6986 |  | 1059686.6986 |  | 792852.8168 |  | 823332.7305 |  | 823332.7305 |  | 958697.1519 |  | 958697.1519 |  | 958697.1519 |  | 916567.9135 |  | 970897.2981 |  | 970897.2981 |  | 941076.435 |  | 941076.435 |  | 825506.9521 |  | 652035.2067 |  | 621555.2931 |  | 621555.2931 |  | 470067.7355 |  | 470067.7355 |  | 438084.5303 |  | 356406.233 |  | 356406.233 |  | 356406.233 |  | 302076.8484 |  | 302076.8484 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 3003.02 | 2025-11-01 | 0.54115 |  |  | 2.405% |  | 2.719% |  | 2.719% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 1.814% |  | 1.814% |  | 1.814% |  | 1.484% |  | 1.484% |  | 1.484% |  | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.083% |  | 2.201% |  | 2.201% |  | 2.201% |  | 2.201% |  | 2.402% |  | 2.402% |  | 2.486% |  | 2.972% |  | 2.972% |  | 2.224% |  | 2.309% |  | 2.309% |  | 2.689% |  | 2.689% |  | 2.689% |  | 2.571% |  | 2.723% |  | 2.723% |  | 2.64% |  | 2.64% |  | 2.315% |  | 1.829% |  | 1.743% |  | 1.743% |  | 1.318% |  | 1.318% |  | 1.229% |  | 0.9997% |  | 0.9997% |  | 0.9997% |  | 0.8473% |  | 0.8473% | 35653079.4466 | TRUE
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 21939.31 | m² | 48
| Mês | %
| M1 | 2.405%
| M2 | 2.719%
| M3 | 2.719%
| M4 | 2.5%
| M5 | 2.5%
| M6 | 2.5%
| M7 | 1.814%
| M8 | 1.814%
| M9 | 1.814%
| M10 | 1.484%
| M11 | 1.484%
| M12 | 1.484%
| M13 | 2.083%
| M14 | 2.083%
| M15 | 2.083%
| M16 | 2.083%
| M17 | 2.201%
| M18 | 2.201%
| M19 | 2.201%
| M20 | 2.201%
| M21 | 2.402%
| M22 | 2.402%
| M23 | 2.486%
| M24 | 2.972%
| M25 | 2.972%
| M26 | 2.224%
| M27 | 2.309%
| M28 | 2.309%
| M29 | 2.689%
| M30 | 2.689%
| M31 | 2.689%
| M32 | 2.571%
| M33 | 2.723%
| M34 | 2.723%
| M35 | 2.64%
| M36 | 2.64%
| M37 | 2.315%
| M38 | 1.829%
| M39 | 1.743%
| M40 | 1.743%
| M41 | 1.318%
| M42 | 1.318%
| M43 | 1.229%
| M44 | 0.9997%
| M45 | 0.9997%
| M46 | 0.9997%
| M47 | 0.8473%
| M48 | 0.8473%

## Planilha1 (hidden)
| A | 10 | aA | 23 | =bA27 | 36 | =cA27 | 49 | =dA27 | 62 | =eA27 | 75 | =fA27 | 88 | =gA27
| B |  | aB |  | =bB27 |  | =cB27 |  | =dB27 |  | =eB27 |  | =fB27 |  | =gB27
| c | 11 | ac | 24 | =bc27 | 37 | =cc27 | 50 | =dc27 | 63 | =ec27 | 76 | =fc27 | 89 | =gc27
| d |  | ad |  | =bd27 |  | =cd27 |  | =dd27 |  | =ed27 |  | =fd27 |  | =gd27
| e | 12 | ae | 25 | =be27 | 38 | =ce27 | 51 | =de27 | 64 | =ee27 | 77 | =fe27 | 90 | =ge27
| f |  | af |  | =bf27 |  | =cf27 |  | =df27 |  | =ef27 |  | =ff27 |  | =gf27
| g | 13 | ag | 26 | =bg27 | 39 | =cg27 | 52 | =dg27 | 65 | =eg27 | 78 | =fg27 | 91 | =gg27
| h |  | ah |  | =bh27 |  | =ch27 |  | =dh27 |  | =eh27 |  | =fh27 |  | =gh27
1 | i | 14 | ai | 27 | =bi27 | 40 | =ci27 | 53 | =di27 | 66 | =ei27 | 79 | =fi27 | 92 | =gi27
| j |  | aj |  | =bj27 |  | =cj27 |  | =dj27 |  | =ej27 |  | =fj27 |  | =gj27
2 | k | 15 | ak | 28 | =bk27 | 41 | =ck27 | 54 | =dk27 | 67 | =ek27 | 80 | =fk27 | 93 | =gk27
| l |  | al |  | =bl27 |  | =cl27 |  | =dl27 |  | =el27 |  | =fl27 |  | =gl27
3 | m | 16 | am | 29 | =bm27 | 42 | =cm27 | 55 | =dm27 | 68 | =em27 | 81 | =fm27 | 94 | =gm27
| n |  | an |  | =bn27 |  | =cn27 |  | =dn27 |  | =en27 |  | =fn27 |  | =gn27
4 | o | 17 | ao | 30 | =bo27 | 43 | =co27 | 56 | =do27 | 69 | =eo27 | 82 | =fo27 | 95 | =go27
| p |  | ap |  | =bp27 |  | =cp27 |  | =dp27 |  | =ep27 |  | =fp27 |  | =gp27
5 | q | 18 | aq | 31 | =bq27 | 44 | =cq27 | 57 | =dq27 | 70 | =eq27 | 83 | =fq27 | 96 | =gq27
| r |  | ar |  | =br27 |  | =cr27 |  | =dr27 |  | =er27 |  | =fr27 |  | =gr27
6 | s | 19 | as | 32 | =bs27 | 45 | =cs27 | 58 | =ds27 | 71 | =es27 | 84 | =fs27 | 97 | =gs27
| t |  | at |  | =bt27 |  | =ct27 |  | =dt27 |  | =et27 |  | =ft27 |  | =gt27
7 | u | 20 | au | 33 | =bu27 | 46 | =cu27 | 59 | =du27 | 72 | =eu27 | 85 | =fu27 | 98 | =gu27
| v |  | av |  | =bv27 |  | =cv27 |  | =dv27 |  | =ev27 |  | =fv27 |  | =gv27
8 | w | 21 | aw | 34 | =bw27 | 47 | =cw27 | 60 | =dw27 | 73 | =ew27 | 86 | =fw27 | 99 | =gw27
| x |  | ax |  | =bx27 |  | =cx27 |  | =dx27 |  | =ex27 |  | =fx27 |  | =gx27
9 | y | 22 | ay | 35 | =by27 | 48 | =cy27 | 61 | =dy27 | 74 | =ey27 | 87 | =fy27 | 100 | =gy27
| z |  | az |  | =bz27 |  | =cz27 |  | =dz27 |  | =ez27 |  | =fz27 |  | =gz27

## CURVA PARAMÉTRICA
CURVA S ¦ % PARAMÉTRICO
EmpresaXXXX - ObraXXX
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 2.405% | 2.405% | 857309.1477 | 857309.1477
2 | 2.719% | 5.124% | 969540.0006 | 1826849.1483
3 | 2.719% | 7.843% | 969540.0006 | 2796389.1489
4 | 2.5% | 10.34% | 891206.2255 | 3687595.3744
5 | 2.5% | 12.84% | 891206.2255 | 4578801.5999
6 | 2.5% | 15.34% | 891206.2255 | 5470007.8254
7 | 1.814% | 17.16% | 646666.1545 | 6116673.9798
8 | 1.814% | 18.97% | 646666.1545 | 6763340.1343
9 | 1.814% | 20.78% | 646666.1545 | 7410006.2888
10 | 1.484% | 22.27% | 529167.4625 | 7939173.7514
11 | 1.484% | 23.75% | 529167.4625 | 8468341.2139
12 | 1.484% | 25.24% | 529167.4625 | 8997508.6765
13 | 2.083% | 27.32% | 742538.3788 | 9740047.0553
14 | 2.083% | 29.4% | 742538.3788 | 10482585.4341
15 | 2.083% | 31.48% | 742538.3788 | 11225123.8129
16 | 2.083% | 33.57% | 742538.3788 | 11967662.1918
17 | 2.201% | 35.77% | 784667.6172 | 12752329.809
18 | 2.201% | 37.97% | 784667.6172 | 13536997.4262
19 | 2.201% | 40.17% | 784667.6172 | 14321665.0434
20 | 2.201% | 42.37% | 784667.6172 | 15106332.6606
21 | 2.402% | 44.77% | 856394.0901 | 15962726.7507
22 | 2.402% | 47.17% | 856394.0901 | 16819120.8408
23 | 2.486% | 49.66% | 886214.9532 | 17705335.7941
24 | 2.972% | 52.63% | 1059686.6986 | 18765022.4927
25 | 2.972% | 55.6% | 1059686.6986 | 19824709.1913
26 | 2.224% | 57.83% | 792852.8168 | 20617562.0081
27 | 2.309% | 60.14% | 823332.7305 | 21440894.7386
28 | 2.309% | 62.45% | 823332.7305 | 22264227.4691
29 | 2.689% | 65.14% | 958697.1519 | 23222924.621
30 | 2.689% | 67.82% | 958697.1519 | 24181621.7729
31 | 2.689% | 70.51% | 958697.1519 | 25140318.9248
32 | 2.571% | 73.08% | 916567.9135 | 26056886.8384
33 | 2.723% | 75.81% | 970897.2981 | 27027784.1365
34 | 2.723% | 78.53% | 970897.2981 | 27998681.4346
35 | 2.64% | 81.17% | 941076.435 | 28939757.8696
36 | 2.64% | 83.81% | 941076.435 | 29880834.3046
37 | 2.315% | 86.13% | 825506.9521 | 30706341.2567
38 | 1.829% | 87.95% | 652035.2067 | 31358376.4634
39 | 1.743% | 89.7% | 621555.2931 | 31979931.7565
40 | 1.743% | 91.44% | 621555.2931 | 32601487.0496
41 | 1.318% | 92.76% | 470067.7355 | 33071554.785
42 | 1.318% | 94.08% | 470067.7355 | 33541622.5205
43 | 1.229% | 95.31% | 438084.5303 | 33979707.0508
44 | 0.9997% | 96.31% | 356406.233 | 34336113.2838
45 | 0.9997% | 97.31% | 356406.233 | 34692519.5168
46 | 0.9997% | 98.31% | 356406.233 | 35048925.7498
47 | 0.8473% | 99.15% | 302076.8484 | 35351002.5982
48 | 0.8473% | 100% | 302076.8484 | 35653079.4466
|  |  | Total | 35653079.4466