## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Jurerê Blue |  |  |  |  | 3035466.8135 | 1306170.2701
Obra | GRUPO EIS |  |  |  |  | 1729296.5433 | 27211.8806 | 0.8965% | 37.65% | 1.187% |  | 0.8965%
Data | 2025-10-29
Versão | R00 |  |  |  |  | 12.42% | 11.53% | 11.53% | 8.953% | 8.953% | 8.953%
[6 empty] | 377140.5188 | 350085.7268 | 350085.7268 | 271751.9516 | 271751.9516 | 271751.9516
GERENCIAMENTO TÉCNICO | [5 empty] | 349928.6381 | 322873.8461 | 322873.8461 | 244540.071 | 244540.071 | 244540.071
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1542090.5387
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 461924.9448
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 27217.9566 | 1: 9072.6522; 2: 9072.6522; 3: 9072.6522
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 311485.7819 | 51914.297 | 51914.297 | 51914.297 | 51914.297 | 51914.297 | 51914.297
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 87643.119 | 14607.1865 | 14607.1865 | 14607.1865 | 14607.1865 | 14607.1865 | 14607.1865
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 35578.0873 | 5929.6812 | 5929.6812 | 5929.6812 | 5929.6812 | 5929.6812 | 5929.6812
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 1080165.5939
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 47632.1562
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos e Outorga |  |  |  | 1009911.7035 | 168318.6172 | 168318.6172 | 168318.6172 | 168318.6172 | 168318.6172 | 168318.6172
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 22621.7342 | 3770.289 | 3770.289 | 3770.289 | 3770.289 | 3770.289 | 3770.289
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 1493376.2748
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 351212.5083
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 105600
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 48 | 2200 | 105600
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 205556.4535
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 87.82 | 294.33 | 25848.0606
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 93.9 | 210.06 | 19724.634
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 375.6 | 49 | 18404.4
02.001.002.003 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 109.345 | 15.38 | 1681.7261
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 47.52 | 19.89 | 945.1728
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 375.6 | 195 | 73242
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 2888.364 | 15 | 43325.46
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3135 | 3135
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 19250 | 19250
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 40056.0548
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 669157.1665
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 120000
02.002.001.008 | Serviço de vigilância | mes | 48 | 2500 | 120000
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 9000
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 720 | 12.5 | 9000 | 1: 9000
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 242938.1608
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 6 | 2850 | 17100
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 169041.1559 | 169041.1559 | 1: 56347.052; 2: 56347.052; 3: 56347.052
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 6419.3435 | 6419.3435 | 1: 2139.7812; 2: 2139.7812; 3: 2139.7812
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 5622.8694 | 5622.8694 | 1: 1874.2898; 2: 1874.2898; 3: 1874.2898
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 12200 | 12200 | 1: 4066.6667; 2: 4066.6667; 3: 4066.6667
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 14500 | 14500 | 1: 4833.3333; 2: 4833.3333; 3: 4833.3333
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 151.2 | 119.41 | 18054.792 | 1: 18054.792
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 297219.0057
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 473006.6
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 396281.6
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 24800 | 27280
02.003.001.002 | Condutor de Entulho-Aquisição | Un. | 1 | 7500 | 8250
02.003.001.003 | Locação de elevador cremalheira | mes | 19 | 6000 | 125400
02.003.001.004 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 19360
02.003.001.005 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 14300
02.003.001.006 | Locação de de Mini-grua | mes | 17 | 9800 | 183260
02.003.001.007 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7700
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 9756 | 10731.6
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 76725
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 13 | 3600 | 51480
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 31 | 450 | 15345
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9900
Total |  |  |  |  | 3035466.8135

## a. COMPARATIVOS OBRAS (hidden)
COMPARATIVO DE PRAZO DE OBRAS SEMELHANTES
OBRA 1 |  | OBRA 2 |  | OBRA 3 |  | OBRA PARAMÉTRICO
DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO
Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses
Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO
Área Total |  | Área Total |  | Área Total |  | Área Total
área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m²
área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m²
Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | --
ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS
1º - térreo
2º ao 4º - 3 pavs garagem
5º Lazer
6º - Tipo Dif
7º ao 20º - Tipo
Técnicos

## b. Fundação
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS E BALDRAMES
COMPARATIVO BELA VIDA
Estacas Hélice Contínua
Estacas
Etapa | Quantidade | Profundidade (m) | Total (m) | Duração (Dias) | Total (dias) | Meses
Fase 1 | 80 | 30 | 2400 | 20 | 24 | 1.0909
Índice (m/dia) |  | 120
Coeficiente de chuva |  | 1.2
Etapa | Forma (m²) | Concreto (m³) | Aço (Kg) | Armador | Carpinteiro | Formas (Dias) | Armação (dias) | Concreto (dias) | Duração Total | Meses
Blocos e Baldrames | 580.866 | 343.239 | 37756.29 | 4 | 4 | 35 | 48 | 1 | 84 | 3.8182
Contenção | [7 empty] | 2 | 100.8 | 4.5818
Montagem de formas (Hh/m²): |  | 2.08
Concretagem (h/m³): |  | 0.013253
RUP Armação (Hh/kg) |  | 0.044
Coeficiente de chuva |  | 1.2
*Contenção em Parede Diafragma

## c. Supraestrutura
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - SUPRAESTRUTURA
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe
RESERVATÓRIO | 49.01 | 53.911 | 1.6 | 5.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
CASA DE MÁQUINAS | 30.62 | 33.682 | 1.6 | 5.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
BARRILETE | 49.01 | 53.911 | 1.6 | 5.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
PLANO COBERTURA | 418.9 | 460.79 | 2.01 | 4.3781 | 30 | 4 | 2 | 1 | 7
8º PAVIMENTO | 418.9 | 460.79 | 1.17 | 7.5214 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7
7º PAVIMENTO | 418.9 | 460.79 | 1.17 | 7.5214 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7
6º PAVIMENTO | 418.9 | 460.79 | 1.17 | 7.5214 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7
5º PAVIMENTO | 418.9 | 460.79 | 1.21 | 7.2727 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7
4º PAVIMENTO | 418.9 | 460.79 | 2.01 | 4.3781 | 30 | 4 | 2 | 1 | 7
3º PAVIMENTO | 418.9 | 460.79 | 2.01 | 4.3781 | 30 | 4 | 2 | 1 | 7
2º PAVIMENTO | 418.9 | 460.79 | 2.01 | 4.3781 | 30 | 4 | 2 | 1 | 7
1º PAV-MEZANINO | 280.26 | 308.286 | 2.01 | 4.3781 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7
1º PAV-TÉRREO | 528.06 | 580.866 | 2.2 | 4 | 40 | 4 | 2 | 1 | 7
SUBSOLO 01 | 589.11 | 648.021 | 2.2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 1 | 7
4877.27
FATOR MULT (X) | 1.1 |  |  | Total Dias | 340 | Total Meses | 15.4545
RUP
Garagens | 2.2 |  | LAJES MACIÇAS PROTENDIDAS
Lazer | 2.01
Tipo Dif | 1.21
Tipo | 1.17
Técnicos | 1.6

## d. Fachada
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FACHADA
Serviço | Quant (m²) | RUP | Dias | Profissional | Servente
Chapisco | 2609.4 | 0.1742 | 30 | 2 | 1
Reboco | 2609.4 | 0.6328 | 100 | 2 | 1
Selador | 2609.4 | 0.047 | 10 | 2 | 1
Textura | 994.44 | 0.1855 | 20 | 2 | 1
fachada ventilada | 1614.96 | 0.63 | 60 | 2 | 1
Preparação | - | - | 20 | - | -
Balancim | - | - | 16 | - | -
|  | Total Dias | 256 | Total Meses | 11.6364

## e. ESTIMATIVA PRAZO
ESTIMATIVA DE PRAZO
|  |  |  | ESTIMATIVA DE PRAZO | [53 empty] | DIVISÃO DE CUSTOS PARA CURVAS
Serviço | Prazo |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | SERVIÇOS ORÇAMENTO | SERVIÇO PLANEJAMENTO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40
Iniciais | 1 | +/- 1 mês | Iniciais | [54 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Iniciais | 1 | bar: ESTIMATIVA DE PRAZO M1 to ESTIMATIVA DE PRAZO M54
Infra | 5.6727 | Dimensionamento de Fundações | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [45 empty] | INFRAESTRUTURA | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Supra | 15.4545 | Dimensionamento de Supraestrutura | Supra | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [29 empty] | SUPRAESTRUTURA | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Alvenaria (3 meses após supra) | 2 | +/-3 meses após o término da Supraestrutura | Alvenaria | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [26 empty] | ALVENARIA | Alvenaria | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fachada | 11.6364 | Dimensionamento de fachada | Fachada | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [14 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Acabamentos | 12 | +/-12 meses após o término da Alvenaria | Acabamentos | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [11 empty] | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Serviços Finais | 5 | +/-5 a 6 meses após o término da Fachada | Serviços Finais | [42 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[58 empty] | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Grua | 16.4545 | Prazo de supra + 1 mês | [55 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Balancim | 12.6364 | Prazo de Fachada + 1 mês | [6 empty] | BELA VIDA |  | 5121.13 | 37 |  | 35.2381
Cremalheira | 18.1364 | Montada no 3º pavimento de supraestrutura, desmontada após a instalação do elevador da obra | COMPARATIVO BELA VIDA | [5 empty] | JBL |  | 4877.27 | X | [45 empty] | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[58 empty] | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Preparação do Fosso do elevador | 45 | [56 empty] | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Montagem Elevador | 60 | [56 empty] | COBERTURA | COBERTURA | [27 empty] | 18 18 8: 1; 18 19 9: 2; 18 20 10: 3; 18 20 11: 4
4.7727 | 105 | [56 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[58 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Serviços Finais | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[59 empty] | Acabamentos | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12