## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
GRUPO EIS - JURERE BLUE
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4 | 4
INFRAESTRUTURA |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [27 empty] | 6
SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [16 empty] | 11
ALVENARIA | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [14 empty] | 10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | [11 empty] | 12
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | 10
IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | [9 empty] | 12
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [12 empty] | 10
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [9 empty] | 10
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 16
PINTURA INTERNA | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 16
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 6
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 8
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
GRUPO EIS - JURERE BLUE
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3035466.8135 | 8.514% | 622.3701 | 100% | 13.2% | 400793.8023 | 12.2% | 370314.6428 | 12.2% | 370314.6428 | 9.721% | 295076.4375 | 9.721% | 295076.4375 | 9.721% | 295076.4375 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862 | 1.187% | 36029.0862
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 245046.9288 | 0.6873% | 50.2426 | 100% | 25% | 61261.7322 | 25% | 61261.7322 | 25% | 61261.7322 | 25% | 61261.7322 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
INFRAESTRUTURA | 3074660.5898 | 8.624% | 630.4061 | 100% | 0% | 0 | 16.67% | 512443.4316 | 16.67% | 512443.4316 | 16.67% | 512443.4316 | 16.67% | 512443.4316 | 16.67% | 512443.4316 | 16.67% | 512443.4316 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SUPRAESTRUTURA | 4269342.1086 | 11.97% | 875.3549 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 9.091% | 388122.0099 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ALVENARIA | 1564822.9346 | 4.389% | 320.8399 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 156482.2935 | 10% | 156482.2935 | 10% | 156482.2935 | 10% | 156482.2935 | 10% | 156482.2935 | 10% | 156482.2935 | 10% | 156482.2935 | 10% | 156482.2935 | 10% | 156482.2935 | 10% | 156482.2935 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 2773667.589 | 7.78% | 568.6926 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 8.333% | 231138.9658 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1577982.4033 | 4.426% | 323.538 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 157798.2403 | 10% | 157798.2403 | 10% | 157798.2403 | 10% | 157798.2403 | 10% | 157798.2403 | 10% | 157798.2403 | 10% | 157798.2403 | 10% | 157798.2403 | 10% | 157798.2403 | 10% | 157798.2403 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 357850.3579 | 1.004% | 73.371 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 8.333% | 29820.8632 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 631938.5757 | 1.772% | 129.5681 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 63193.8576 | 10% | 63193.8576 | 10% | 63193.8576 | 10% | 63193.8576 | 10% | 63193.8576 | 10% | 63193.8576 | 10% | 63193.8576 | 10% | 63193.8576 | 10% | 63193.8576 | 10% | 63193.8576 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 365758.964 | 1.026% | 74.9926 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 36575.8964 | 10% | 36575.8964 | 10% | 36575.8964 | 10% | 36575.8964 | 10% | 36575.8964 | 10% | 36575.8964 | 10% | 36575.8964 | 10% | 36575.8964 | 10% | 36575.8964 | 10% | 36575.8964 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 1225174.4587 | 3.436% | 251.2009 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 6.25% | 76573.4037 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
PINTURA INTERNA | 760611.3842 | 2.133% | 155.9502 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 6.25% | 47538.2115 | 0% | 0 | 0% | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 2428604.435 | 6.812% | 497.9434 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16.67% | 404767.4058 | 16.67% | 404767.4058 | 16.67% | 404767.4058 | 16.67% | 404767.4058 | 16.67% | 404767.4058 | 16.67% | 404767.4058 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1817850.6912 | 5.099% | 372.7189 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12.5% | 227231.3364 | 12.5% | 227231.3364 | 12.5% | 227231.3364 | 12.5% | 227231.3364 | 12.5% | 227231.3364 | 12.5% | 227231.3364 | 12.5% | 227231.3364 | 12.5% | 227231.3364 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 238459.606 | 0.6688% | 48.892 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677 | 16.67% | 39743.2677
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 319976.5654 | 0.8975% | 65.6057 | 100% | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755 | 2.941% | 9411.0755
ENXOVAL | 8041796.5 | 22.56% | 1648.8315 | 100% | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265 | 2.941% | 236523.4265
TAXA ADMINISTRAÇÃO (11%) | 2680396.1624 | 7.518% | 549.569 | 100% | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812 | 2.941% | 78835.1812
MARKETING (1%) | 243672.3784 | 0.6835% | 49.9608 | 100% | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347 | 2.941% | 7166.8347
TOTAL | 35653079.4466 | 69.24% | 7310.0483 | #NAME? |  | 793992.0523 |  | 1275956.3245 |  | 1275956.3245 |  | 1200718.1191 |  | 1139456.3869 |  | 1139456.3869 |  | 880409.0357 |  | 756087.6139 |  | 756087.6139 |  | 756087.6139 |  | 912569.9073 |  | 1143708.8731 |  | 1206902.7307 |  | 1236723.5938 |  | 1313296.9975 |  | 1349872.8939 |  | 1397411.1054 |  | 1397411.1054 |  | 1167087.3359 |  | 1167087.3359 |  | 1237836.3788 |  | 1237836.3788 |  | 1174642.5212 |  | 943503.5555 |  | 1348270.9613 |  | 1281874.2018 |  | 1281874.2018 |  | 1281874.2018 |  | 936587.8927 |  | 936587.8927 |  | 455247.0832 |  | 455247.0832 |  | 407708.8717 |  | 407708.8717 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 3003.02 | 2025-11-01 | 2.4342 |  |  | 2.227% |  | 3.579% |  | 3.579% |  | 3.368% |  | 3.196% |  | 3.196% |  | 2.469% |  | 2.121% |  | 2.121% |  | 2.121% |  | 2.56% |  | 3.208% |  | 3.385% |  | 3.469% |  | 3.684% |  | 3.786% |  | 3.919% |  | 3.919% |  | 3.273% |  | 3.273% |  | 3.472% |  | 3.472% |  | 3.295% |  | 2.646% |  | 3.782% |  | 3.595% |  | 3.595% |  | 3.595% |  | 2.627% |  | 2.627% |  | 1.277% |  | 1.277% |  | 1.144% |  | 1.144% | 35653079.4466
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra | [69 empty] | 35653079.4466
| 4877.27 | m² | 34
| Mês | %
| M1 | 2.227%
| M2 | 3.579%
| M3 | 3.579%
| M4 | 3.368%
| M5 | 3.196%
| M6 | 3.196%
| M7 | 2.469%
| M8 | 2.121%
| M9 | 2.121%
| M10 | 2.121%
| M11 | 2.56%
| M12 | 3.208%
| M13 | 3.385%
| M14 | 3.469%
| M15 | 3.684%
| M16 | 3.786%
| M17 | 3.919%
| M18 | 3.919%
| M19 | 3.273%
| M20 | 3.273%
| M21 | 3.472%
| M22 | 3.472%
| M23 | 3.295%
| M24 | 2.646%
| M25 | 3.782%
| M26 | 3.595%
| M27 | 3.595%
| M28 | 3.595%
| M29 | 2.627%
| M30 | 2.627%
| M31 | 1.277%
| M32 | 1.277%
| M33 | 1.144%
| M34 | 1.144%
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50
M51
M52
M53
M54
M55
M56
M57
M58
M59
M60
M61
M62
M63
M64
M65

## Planilha1 (hidden)
| A | 10 | aA | 23 | =bA27 | 36 | =cA27 | 49 | =dA27 | 62 | =eA27 | 75 | =fA27 | 88 | =gA27
| B |  | aB |  | =bB27 |  | =cB27 |  | =dB27 |  | =eB27 |  | =fB27 |  | =gB27
| c | 11 | ac | 24 | =bc27 | 37 | =cc27 | 50 | =dc27 | 63 | =ec27 | 76 | =fc27 | 89 | =gc27
| d |  | ad |  | =bd27 |  | =cd27 |  | =dd27 |  | =ed27 |  | =fd27 |  | =gd27
| e | 12 | ae | 25 | =be27 | 38 | =ce27 | 51 | =de27 | 64 | =ee27 | 77 | =fe27 | 90 | =ge27
| f |  | af |  | =bf27 |  | =cf27 |  | =df27 |  | =ef27 |  | =ff27 |  | =gf27
| g | 13 | ag | 26 | =bg27 | 39 | =cg27 | 52 | =dg27 | 65 | =eg27 | 78 | =fg27 | 91 | =gg27
| h |  | ah |  | =bh27 |  | =ch27 |  | =dh27 |  | =eh27 |  | =fh27 |  | =gh27
1 | i | 14 | ai | 27 | =bi27 | 40 | =ci27 | 53 | =di27 | 66 | =ei27 | 79 | =fi27 | 92 | =gi27
| j |  | aj |  | =bj27 |  | =cj27 |  | =dj27 |  | =ej27 |  | =fj27 |  | =gj27
2 | k | 15 | ak | 28 | =bk27 | 41 | =ck27 | 54 | =dk27 | 67 | =ek27 | 80 | =fk27 | 93 | =gk27
| l |  | al |  | =bl27 |  | =cl27 |  | =dl27 |  | =el27 |  | =fl27 |  | =gl27
3 | m | 16 | am | 29 | =bm27 | 42 | =cm27 | 55 | =dm27 | 68 | =em27 | 81 | =fm27 | 94 | =gm27
| n |  | an |  | =bn27 |  | =cn27 |  | =dn27 |  | =en27 |  | =fn27 |  | =gn27
4 | o | 17 | ao | 30 | =bo27 | 43 | =co27 | 56 | =do27 | 69 | =eo27 | 82 | =fo27 | 95 | =go27
| p |  | ap |  | =bp27 |  | =cp27 |  | =dp27 |  | =ep27 |  | =fp27 |  | =gp27
5 | q | 18 | aq | 31 | =bq27 | 44 | =cq27 | 57 | =dq27 | 70 | =eq27 | 83 | =fq27 | 96 | =gq27
| r |  | ar |  | =br27 |  | =cr27 |  | =dr27 |  | =er27 |  | =fr27 |  | =gr27
6 | s | 19 | as | 32 | =bs27 | 45 | =cs27 | 58 | =ds27 | 71 | =es27 | 84 | =fs27 | 97 | =gs27
| t |  | at |  | =bt27 |  | =ct27 |  | =dt27 |  | =et27 |  | =ft27 |  | =gt27
7 | u | 20 | au | 33 | =bu27 | 46 | =cu27 | 59 | =du27 | 72 | =eu27 | 85 | =fu27 | 98 | =gu27
| v |  | av |  | =bv27 |  | =cv27 |  | =dv27 |  | =ev27 |  | =fv27 |  | =gv27
8 | w | 21 | aw | 34 | =bw27 | 47 | =cw27 | 60 | =dw27 | 73 | =ew27 | 86 | =fw27 | 99 | =gw27
| x |  | ax |  | =bx27 |  | =cx27 |  | =dx27 |  | =ex27 |  | =fx27 |  | =gx27
9 | y | 22 | ay | 35 | =by27 | 48 | =cy27 | 61 | =dy27 | 74 | =ey27 | 87 | =fy27 | 100 | =gy27
| z |  | az |  | =bz27 |  | =cz27 |  | =dz27 |  | =ez27 |  | =fz27 |  | =gz27

## CURVA PARAMÉTRICA
CURVA S ¦ % PARAMÉTRICO
GRUPO EIS - JURERE BLUE
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 2.227% | 2.227% | 793992.0523 | 793992.0523
2 | 3.579% | 5.806% | 1275956.3245 | 2069948.3768
3 | 3.579% | 9.385% | 1275956.3245 | 3345904.7013
4 | 3.368% | 12.75% | 1200718.1191 | 4546622.8204
5 | 3.196% | 15.95% | 1139456.3869 | 5686079.2073
6 | 3.196% | 19.14% | 1139456.3869 | 6825535.5942
7 | 2.469% | 21.61% | 880409.0357 | 7705944.6299
8 | 2.121% | 23.73% | 756087.6139 | 8462032.2438
9 | 2.121% | 25.86% | 756087.6139 | 9218119.8577
10 | 2.121% | 27.98% | 756087.6139 | 9974207.4716
11 | 2.56% | 30.54% | 912569.9073 | 10886777.3789
12 | 3.208% | 33.74% | 1143708.8731 | 12030486.252
13 | 3.385% | 37.13% | 1206902.7307 | 13237388.9827
14 | 3.469% | 40.6% | 1236723.5938 | 14474112.5765
15 | 3.684% | 44.28% | 1313296.9975 | 15787409.574
16 | 3.786% | 48.07% | 1349872.8939 | 17137282.4679
17 | 3.919% | 51.99% | 1397411.1054 | 18534693.5733
18 | 3.919% | 55.91% | 1397411.1054 | 19932104.6787
19 | 3.273% | 59.18% | 1167087.3359 | 21099192.0146
20 | 3.273% | 62.45% | 1167087.3359 | 22266279.3505
21 | 3.472% | 65.92% | 1237836.3788 | 23504115.7293
22 | 3.472% | 69.4% | 1237836.3788 | 24741952.1081
23 | 3.295% | 72.69% | 1174642.5212 | 25916594.6294
24 | 2.646% | 75.34% | 943503.5555 | 26860098.1848
25 | 3.782% | 79.12% | 1348270.9613 | 28208369.1462
26 | 3.595% | 82.71% | 1281874.2018 | 29490243.3479
27 | 3.595% | 86.31% | 1281874.2018 | 30772117.5497
28 | 3.595% | 89.91% | 1281874.2018 | 32053991.7515
29 | 2.627% | 92.53% | 936587.8927 | 32990579.6442
30 | 2.627% | 95.16% | 936587.8927 | 33927167.5369
31 | 1.277% | 96.44% | 455247.0832 | 34382414.6201
32 | 1.277% | 97.71% | 455247.0832 | 34837661.7033
33 | 1.144% | 98.86% | 407708.8717 | 35245370.575
34 | 1.144% | 100% | 407708.8717 | 35653079.4466
|  |  | Total | 35653079.4466