## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
MEIA PRAIA EMPREENDIMENTOS - ETERNITY
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3
INFRAESTRUTURA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4; M5: 5; M6: 6; M7: 7
SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ALVENARIA | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [35 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
COBERTURA | [35 empty] | 24 24 23 5 22 23 23 26 26 8: 1; 24 24 23 5 22 23 23 26 27 9: 2; 24 24 23 5 22 23 23 26 28 10: 3
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
MEIA PRAIA EMPREENDIMENTOS - ETERNITY
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40 |  | M41 |  | M42 |  | M43 |  | M44 |  | M45 |  | M46 |  | M47 |  | M48
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 4794004.3329 | 11.58% | 403.0963 | 100% | 8.447% | 404929.3126 | 4.819% | 231014.824 | 3.842% | 184204.5023 | 3.842% | 184204.5023 | 3.842% | 184204.5023 | 3.842% | 184204.5023 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473 | 1.699% | 81458.1473
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 140408.9934 | 0.3391% | 11.8061 | 100% | 33.33% | 46802.9978 | 33.33% | 46802.9978 | 33.33% | 46802.9978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFRAESTRUTURA | 2655727.2998 | 6.413% | 223.3027 | 100% | 14.29% | 379389.6143 | 14.29% | 379389.6143 | 14.29% | 379389.6143 | 14.29% | 379389.6143 | 14.29% | 379389.6143 | 14.29% | 379389.6143 | 14.29% | 379389.6143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 8731583.8669 | 21.08% | 734.1815 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 | 4.167% | 363815.9945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 1761393.799 | 4.253% | 148.104 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 | 4.167% | 73391.4083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 4559162.3825 | 11.01% | 383.35 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 | 4.348% | 198224.4514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1935684.575 | 4.674% | 162.759 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 | 7.143% | 138263.1839 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 664584.9221 | 1.605% | 55.8806 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 | 4.348% | 28894.9966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 2023872.7641 | 4.887% | 170.1742 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 | 4.348% | 87994.468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 764959.8788 | 1.847% | 64.3204 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 | 4.348% | 33259.1252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 2281080.45 | 5.508% | 191.8011 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 | 3.846% | 87733.8635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 1785585.7591 | 4.312% | 150.1382 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 | 3.448% | 61571.9227 |  | 0 |  | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 4139236.3375 | 9.995% | 348.0412 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 | 9.091% | 376294.2125 |  | 0 |  | 0
COBERTURA | 159580.905 | 0.3853% | 13.4181 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33% | 53193.635 | 33.33% | 53193.635 | 33.33% | 53193.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1700203.065 | 4.106% | 142.9589 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 | 8.333% | 141683.5888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2108717.27 | 5.092% | 177.3082 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57 | 9.091% | 191701.57
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 1206173.598 | 2.913% | 101.4192 | 100% | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166 | 2.083% | 25128.6166
TOTAL | 41411960.1992 | 100% | 3482.0596 |  |  | 856250.5413 |  | 682336.0527 |  | 635525.731 |  | 588722.7332 |  | 588722.7332 |  | 588722.7332 |  | 485976.3782 |  | 470402.7584 |  | 470402.7584 |  | 470402.7584 |  | 543794.1667 |  | 543794.1667 |  | 742018.6181 |  | 830013.0861 |  | 858908.0827 |  | 946641.9462 |  | 979901.0713 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 1041472.9941 |  | 957603.7723 |  | 957603.7723 |  | 957603.7723 |  | 884212.364 |  | 1062282.1251 |  | 974287.6571 |  | 1137094.2305 |  | 1137094.2305 |  | 1103835.1053 |  | 1103835.1053 |  | 1016101.2418 |  | 1069294.8768 |  | 927611.2881 |  | 927611.2881 |  | 736154.4692 |  | 298288.3339 |  | 298288.3339 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 2725.79 | 2023-06-01 | 1.2774 |  |  | 2.068% |  | 1.648% |  | 1.535% |  | 1.422% |  | 1.422% |  | 1.422% |  | 1.174% |  | 1.136% |  | 1.136% |  | 1.136% |  | 1.313% |  | 1.313% |  | 1.792% |  | 2.004% |  | 2.074% |  | 2.286% |  | 2.366% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.515% |  | 2.312% |  | 2.312% |  | 2.312% |  | 2.135% |  | 2.565% |  | 2.353% |  | 2.746% |  | 2.746% |  | 2.665% |  | 2.665% |  | 2.454% |  | 2.582% |  | 2.24% |  | 2.24% |  | 1.778% |  | 0.7203% |  | 0.7203% | 41411960.1992
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 11892.95 | m² | 48
| Mês | %
| M1 | 2.068%
| M2 | 1.648%
| M3 | 1.535%
| M4 | 1.422%
| M5 | 1.422%
| M6 | 1.422%
| M7 | 1.174%
| M8 | 1.136%
| M9 | 1.136%
| M10 | 1.136%
| M11 | 1.313%
| M12 | 1.313%
| M13 | 1.792%
| M14 | 2.004%
| M15 | 2.074%
| M16 | 2.286%
| M17 | 2.366%
| M18 | 2.515%
| M19 | 2.515%
| M20 | 2.515%
| M21 | 2.515%
| M22 | 2.515%
| M23 | 2.515%
| M24 | 2.515%
| M25 | 2.515%
| M26 | 2.515%
| M27 | 2.515%
| M28 | 2.515%
| M29 | 2.515%
| M30 | 2.515%
| M31 | 2.515%
| M32 | 2.312%
| M33 | 2.312%
| M34 | 2.312%
| M35 | 2.135%
| M36 | 2.565%
| M37 | 2.353%
| M38 | 2.746%
| M39 | 2.746%
| M40 | 2.665%
| M41 | 2.665%
| M42 | 2.454%
| M43 | 2.582%
| M44 | 2.24%
| M45 | 2.24%
| M46 | 1.778%
| M47 | 0.7203%
| M48 | 0.7203%
| M49 | #REF!
| M50 | #REF!
| M51 | #REF!
| M52 | #REF!
| M53 | #REF!
| M54 | #REF!
| M55 | #REF!
| M56 | #REF!
| M57 | #REF!
| M58 | #REF!
| M59 | #REF!
| M60 | #REF!
| M61 | #REF!
| M62 | #REF!
| M63 | #REF!
| M64 | #REF!
| M65 | #REF!

## CURVA TEÓRICA
CURVA S ¦ % TEÓRICA
MEIA PRAIA EMPREENDIMENTOS - ETERNITY
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 2.068% | 2.068% | 856250.5413 | 856250.5413
2 | 1.648% | 3.715% | 682336.0527 | 1538586.594
3 | 1.535% | 5.25% | 635525.731 | 2174112.3251
4 | 1.422% | 6.672% | 588722.7332 | 2762835.0583
5 | 1.422% | 8.093% | 588722.7332 | 3351557.7915
6 | 1.422% | 9.515% | 588722.7332 | 3940280.5248
7 | 1.174% | 10.69% | 485976.3782 | 4426256.903
8 | 1.136% | 11.82% | 470402.7584 | 4896659.6613
9 | 1.136% | 12.96% | 470402.7584 | 5367062.4197
10 | 1.136% | 14.1% | 470402.7584 | 5837465.1781
11 | 1.313% | 15.41% | 543794.1667 | 6381259.3448
12 | 1.313% | 16.72% | 543794.1667 | 6925053.5115
13 | 1.792% | 18.51% | 742018.6181 | 7667072.1296
14 | 2.004% | 20.52% | 830013.0861 | 8497085.2157
15 | 2.074% | 22.59% | 858908.0827 | 9355993.2984
16 | 2.286% | 24.88% | 946641.9462 | 10302635.2445
17 | 2.366% | 27.24% | 979901.0713 | 11282536.3159
18 | 2.515% | 29.76% | 1041472.9941 | 12324009.3099
19 | 2.515% | 32.27% | 1041472.9941 | 13365482.304
20 | 2.515% | 34.79% | 1041472.9941 | 14406955.2981
21 | 2.515% | 37.3% | 1041472.9941 | 15448428.2921
22 | 2.515% | 39.82% | 1041472.9941 | 16489901.2862
23 | 2.515% | 42.33% | 1041472.9941 | 17531374.2802
24 | 2.515% | 44.85% | 1041472.9941 | 18572847.2743
25 | 2.515% | 47.36% | 1041472.9941 | 19614320.2684
26 | 2.515% | 49.88% | 1041472.9941 | 20655793.2624
27 | 2.515% | 52.39% | 1041472.9941 | 21697266.2565
28 | 2.515% | 54.91% | 1041472.9941 | 22738739.2506
29 | 2.515% | 57.42% | 1041472.9941 | 23780212.2446
30 | 2.515% | 59.94% | 1041472.9941 | 24821685.2387
31 | 2.515% | 62.45% | 1041472.9941 | 25863158.2327
32 | 2.312% | 64.77% | 957603.7723 | 26820762.005
33 | 2.312% | 67.08% | 957603.7723 | 27778365.7773
34 | 2.312% | 69.39% | 957603.7723 | 28735969.5496
35 | 2.135% | 71.53% | 884212.364 | 29620181.9136
36 | 2.565% | 74.09% | 1062282.1251 | 30682464.0387
37 | 2.353% | 76.44% | 974287.6571 | 31656751.6958
38 | 2.746% | 79.19% | 1137094.2305 | 32793845.9262
39 | 2.746% | 81.94% | 1137094.2305 | 33930940.1567
40 | 2.665% | 84.6% | 1103835.1053 | 35034775.262
41 | 2.665% | 87.27% | 1103835.1053 | 36138610.3673
42 | 2.454% | 89.72% | 1016101.2418 | 37154711.6091
43 | 2.582% | 92.3% | 1069294.8768 | 38224006.486
44 | 2.24% | 94.54% | 927611.2881 | 39151617.7741
45 | 2.24% | 96.78% | 927611.2881 | 40079229.0621
46 | 1.778% | 98.56% | 736154.4692 | 40815383.5313
47 | 0.7203% | 99.28% | 298288.3339 | 41113671.8652
48 | 0.7203% | 100% | 298288.3339 | 41411960.1992
|  |  | Total | 41411960.1992