## OBRA
Obra | Lorenzo Gabriel
Empresa | Meia Praia Empreendiementos
Revisão | R00
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 783
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 8525.35
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 70
| MESES DE OBRA | MÊS | 41
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 19

## CANTEIRO
Obra | Lorenzo Gabriel
Empresa | Meia Praia Empreendiementos
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | AC / prazo | 207.9354
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 15
| Equipe administrativa | un | 5
| Pontos de água e esgoto | un | 1 | 20 funcionários/ponto
| Ferramentas | R$ | 12000 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 10000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 1 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 8 | 200 | 1600
| Mesa | un | 1 | 1000 | 1000
| Ar condicionado | un | 1 | 5000 | 5000
| Armário | m | 4 | 900 | 3600
| Escrivaninha | un | 5 | 800 | 4000
| TOTAL |  |  |  | 15200
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 1 | 6000 | 6000
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 2 | 500 | 1000
| TOTAL |  |  |  | 9000

## EPCs
Obra | Lorenzo Gabriel
Empresa | Meia Praia Empreendiementos
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção embasamneto | m | 110.48
| Perímetro de projeção torre | m | 83.83
| Bandeja de proteção primária | m | 194.31
| Bandeja de proteção secundária | m | 83.83
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre | m | 83.83
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 335.32
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 83.83
| Altura da torre | m | 62.3
| Tela fachadeira | m2 | 5222.609
Tela SLQA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 83.83
| Tela SLQA | m | 83.83
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.16
| Quantidade de elevadores | un | 2
| Quantidade de portas de elevadores | un | 38
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 82.08
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 36
| Altura do tapume | m | 2.4
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 86.4

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Meia Praia
Obra | Lorenzo Gabriel
Data | 2024-09-10
Versão | R00
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 885117.9564
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 707745.3327
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 14932.0665
02.001.001.001 | Levantamento topográfico
02.001.001.002 | Estudo geológico
02.001.001.003 | Estudo ambiental
02.001.001.004 | Sondagem
02.001.001.005 | Memorial descritivo
02.001.001.006 | Projeto de canteiro
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 492130.6651
02.001.002.001 | Projeto arquitetônico
02.001.002.002 | Projeto de terraplanagem
02.001.002.003 | Projeto de fundações
02.001.002.004 | Projeto hidrossanitário
02.001.002.005 | Projeto PPCI e GLP
02.001.002.006 | Projeto estrutural
02.001.002.007 | Projeto de elétrico
02.001.002.008 | Projeto de climatização
02.001.002.009 | Projeto de interiores
02.001.002.010 | Projeto de impermeabilização
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 91039.4711
02.001.003.001 | Planejamento e orçamento
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 109643.1299
02.001.004.001 | Controle tecnológico do concreto
02.001.004.002 | Ensaio com laudo de desempenho
02.001.004.003 | Prova de cargas estáticas
02.001.004.004 | Laudo preventivo de danos à vizinhança
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 177372.6237
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 17592.6826
02.002.001.001 | Seguro de obra
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 111783.2767
02.002.002.001 | Taxas de alvarás
02.002.002.002 | IPTU
02.002.002.003 | Aprovação e legalização ambiental
02.002.002.004 | Aprovação e legalização de água e esgoto
02.002.002.005 | Aprovação e legalização elétrico
02.002.002.006 | Aprovação e legalização bombeiros
02.002.002.007 | Aprovação e legalização prefeitura
02.002.002.008 | Taxas de ART
02.002.002.009 | Despesas cartorio, licencas, certidoes e juridicas
02.002.002.010 | Incorporação
02.002.002.011 | Habite-se
02.002.002.012 | Certidão INSS
02.002.002.013 | Outorga onerosa
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 47996.6645
02.002.003.001 | As built
02.002.003.002 | Laudo de entrega
02.002.003.003 | Manual de proprietário
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2864104.0246
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 474159.2876
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 102500
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 41 | 2500 | 102500
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 344041.8597
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 194.31 | 294.33 | 57191.2623
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 83.83 | 210.06 | 17609.3298
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 335.32 | 49 | 16430.68
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 82.08 | 19.89 | 1632.5712
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 335.32 | 244 | 81818.08
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 5222.609 | 15 | 78339.135
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 2344.3833 | 2344.3833
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 10000 | 10000
02.001.002.009 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 393.6 | 13.68 | 5384.448
02.001.002.011 | Tela SLQA | m | 83.83 | 874.2929 | 73291.9702
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 27617.4278
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 2108138.737
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1656400
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 41 | 8000 | 328000
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 41 | 6500 | 266500 | rateio do custo do pessoal do escritorio
02.002.001.003 | Almoxarife | mes | 41 | 5000 | 205000
02.002.001.004 | Auxiliar de Engenharia | mes | 41 | 3000 | 123000
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 41 | 1400 | 57400
02.002.001.006 | Operador de Guincho | mes | 41 | 3500 | 143500
02.002.001.007 | Equipe de apoio - 1 carpiteiro + 2 serventes | mes | 41 | 10500 | 430500
02.002.001.008 | Serviço de vigilância | mes | 41 | 2500 | 102500
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 9787.5
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 783 | 12.5 | 9787.5
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 218294.3679
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 41 | 2850 | 116850
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 47741.9627 | 47741.9627
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 10230.8545 | 10230.8545
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 8954.5267 | 8954.5267
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 15200 | 15200
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 9000 | 9000
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 86.4 | 119.41 | 10317.024
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 223656.8691
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 281806
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 185506
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 12000 | 12000
02.003.001.002 | Manutenção incial de elevador cremalheira | Un. | 1 | 70000 | 70000
02.003.001.003 | Menutenção periódica de elevador cremalheira | mes | 20 | 2000 | 40000
02.003.001.004 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 17600
02.003.001.005 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 13000
02.003.001.006 | Menutenção periódica de Mini-grua | mes | 19 | 850 | 16150
02.003.001.007 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7000
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 9756 | 9756
02.003.001 | Andaimes |  |  |  | 96300
02.003.001.001 | Locação de balancim | mes | 12 | 3600 | 43200
02.003.001.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 98 | 450 | 44100
02.003.001.003 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9000
Total |  |  |  |  | 3749221.981

## Gerenciamento Executivo
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO
Cliente | Meia Praia
Obra | Lorenzo Gabriel
Data | 2024-09-10
Versão | R00
CÓDIGO | ITEM | Quantidade | Unidade | Custo unitário | Valor Orçado | Observações
1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  | 3749221.981
1.1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  | 3749221.981
1.1.1 | Gerenciamento técnico e administrativo | 1 | vb | 3749221.981 | 3749221.981 | Conforme abertura de abas anteriores
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 108488.4133
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE VALAS |  |  |  | 108488.4133
2.1.1 | Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 585.2047 | m3 | 66 | 38623.5135 | Custo previsto para toda a movimentação com maquinário e apoio
2.1.2 | Reaterro para blocos e baldrames | 135.0473 | m3 | 22 | 2971.0395
2.1.3 | Movimentação de bota-fora | 585.2047 | m3 | 44 | 25749.009 | Consideração de 30% como fator de empolamento
2.1.4 | Movimentação de terra das estacas | 678.8668 | m3 | 44 | 29870.1373 | 40,00 R$/m³ de material com empolamento
2.1.5 | Lastro de concreto magro e=5cm | 554.04 | m2 | 20.35 | 11274.714 | 312,00 R$/m³ de concreto magro + R$ 40,00/m³ para bombeamento
3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 2058525.0581
3.1 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 986749.2217
3.1.1 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 1764 | m | 99 | 174636 | 90,00 R$/m incluindo todo o serviço, maquinário e apoio
3.1.2 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 1176 | m | 115.5 | 135828 | 105,00 R$/m incluindo todo o serviço, maquinário e apoio
3.1.3 | Concreto (40 Mpa) | 678.8668 | m³ | 829.4 | 563052.0879 | 535,00 R$/m³ de concreto + R$ 45,00/m³ para bombeamento (30% de perda)
3.1.4 | Armação | 8146.4011 | kg | 8.382 | 68283.1338 | Custo médio para a bitola de 10mm (CA-50) de R$ 7,62/kg, incluíndo 10% de perda para corte e dobra em obra
3.1.5 | Mobilização | 1 | vb | 13750 | 13750 | Custo de mobilização e desmobilização de maquinário para estaca hélice contínua
3.1.6 | Apoio e arrasamento de estacas | 104 | un | 300 | 31200
3.2 | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 1071775.8365
3.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 761.805 | m² | 74.8 | 56983.014 | Consideração de custo de formas de madeira serrada com utilização única
3.2.3 | Concreto (40 Mpa) | 450.1575 | m³ | 669.9 | 301560.5093 | 535,00 R$/m³ de concreto + R$ 45,00/m³ para bombeamento (5% de perda)
3.2.4 | Armação | 36012.6 | kg | 8.382 | 301857.6132 | Custo médio para a bitola de 10mm (CA-50) de R$ 7,62/kg, incluíndo 10% de perda para corte e dobra em obra
3.2.5 | Piso de concreto armado | 692.55 | m² | 198 | 137124.9 | Custo de material para execução de piso sobre solo
3.2.6 | Mão de obra | 692.55 | m² | 396 | 274249.8 | Mão de obra prevista para formas, armação, concretagem e apoio de todo o sistema de infraestrutura - R$ 396,00/m² de área de projeção do embasamento
5 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 6535808.6624
5.1 | FORMA |  |  |  | 465809.4194
5.1.1 | Fabricação forma | 3365.2697 | m² | 121 | 407197.6382 | Fabricação de 3 jogos referentes ao pavimento tipo com compensado plastificado
5.1.2 | Montagem de forma | 21313.375 | m² | 2.75 | 58611.7813 | Montagem contemplando desmoldante e reposição de pregos das formas fabricadas
5.2 | ARMADURA |  |  |  | 1965135.8018
5.2.1 | Armadura Convencional para Estrutura | 234447.125 | kg | 8.382 | 1965135.8018 | Custo médio para a bitola de 10mm (CA-50) de R$ 7,62/kg, incluíndo 10% de perda para corte e dobra em obra | corte e dobra pela mão de obra
5.3 | CONCRETO |  |  |  | 1427782.9913
5.3.1 | Concreto | 2131.3375 | m³ | 669.9 | 1427782.9913 | 535,00 R$/m³ de concreto + R$ 45,00/m³ para bombeamento (5% de perda)
5.4 | COMPLEMENTARES |  |  |  | 426388.05
5.4.1 | Manutenção de escoramento próprio | 6233 | un | 5.5 | 34281.5 | Previsão de custo para manutenção de escoras próprias durante o período estimado de 24 meses
5.4.2 | Locação de cubetas | 1080.3 | m² | 260.4245 | 281336.55 | Locação de cubetas a R$0,46/un.dia pelo período estimado de 18 meses
5.4.3 | Perfuração de vigas | 28 | pavto | 3956.0714 | 110770 | Custo previsto para elementos de espera de furos ou furação posterior para passagem de tubulações
5.5 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 2250692.4
5.5.1 | Mão de obra supraestrutura | 8525.35 | m² | 264 | 2250692.4 | Mão de obra prevista para formas, armação, concretagem e apoio de todo o sistema de supraestrutura - R$ 264,00/m² de área construída
6 | ALVENARIA |  |  |  | 1380062.409
6.1 | ALVENARIA |  |  |  | 1380062.409
6.1.1 | Alvenaria embasamento | 2713.3 | m² | 49.5 | 134308.35 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.2 | Alvenaria lazer | 275.42 | m² | 49.5 | 13633.29 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.3 | Alvenaria tipo | 7903.56 | m² | 49.5 | 391226.22 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.4 | Alvenaria escadas | 1705.07 | m² | 80.85 | 137854.9095 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.5 | Alvenaria cobertura / reservatório | 150.544 | m² | 49.5 | 7451.928 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.6 | Alvenaria refratárias | 127.75 | un | 231 | 29510.25 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento, aplicado no interior de churrasqueiras
6.1.7 | Serviços complementares | 12747.894 | m² | 13.75 | 175283.5425 | Custo previsto para contemplar amarração, encunhamento, vergas e contravergas
6.1.8 | Mão de obra | 12747.894 | m² | 38.5 | 490793.919 | Mão de obra prevista para assentamento de todos os blocos e serviços complementares R$38,50/m² de parede
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E GLP |  |  |  | 3296326.5775 | Custos estimados com base em índices históricos da Cartesian
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1411371.6925
7.1.1 | Entrada de Energia | 1 | vb | 51578.3675 | 51578.3675
7.1.2 | Eletrodutos e Eletrocalhas | 1 | vb | 93778.85 | 93778.85
7.1.3 | Cabos e Fiações | 1 | vb | 281336.55 | 281336.55
7.1.4 | Quadros e Disjuntores | 1 | vb | 140668.275 | 140668.275
7.1.5 | Acabamentos Elétricos | 1 | vb | 140668.275 | 140668.275
7.1.6 | Equipamentos e Iluminação | 1 | vb | 140668.275 | 140668.275
7.1.7 | Mão de Obra para Instalações Elétricas | 8525.35 | m² | 66 | 562673.1 | Mão de obra prevista para execução de toda a instalação elétrica R$66,00/m² de área construída
7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1500461.6
7.2.1 | Instalações de Água Fria | 1 | vb | 215691.355 | 215691.355
7.2.2 | Instalações de Água Quente | 1 | vb | 206313.47 | 206313.47
7.2.3 | Instalações de Águas Pluviais | 1 | vb | 93778.85 | 93778.85
7.2.4 | Instalações Sanitárias | 1 | vb | 140668.275 | 140668.275
7.2.5 | Louças e Metais | 1 | vb | 328225.975 | 328225.975
7.2.6 | Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 8525.35 | m² | 60.5 | 515783.675 | Mão de obra prevista para execução de toda a instalação hidrossanitária R$60,50/m² de área construída
7.3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  |  |  | 384493.285
7.3.1 | Instalações Preventivas | 1 | vb | 187557.7 | 187557.7
7.3.2 | Instalações de GLP | 1 | vb | 121912.505 | 121912.505
7.3.3 | Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 1 | vb | 75023.08 | 75023.08
8 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 1825765.975
8.1 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  |  | 548130
8.1.1 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado | 220 | un | 1320 | 290400 | Custo previsto para execução de infraestrutura de ar condicionado em todo o empreendimento incluindo material e mão de obra
8.1.2 | Instalação de Ar Condicionado (Equipameno) | 8 | un | 5500 | 44000 | Intalação de equipamentos em áreas comuns
8.1.3 | Sistema de Ventokit | 5 | un | 990 | 4950 | Previsão de estrutura em banheiros enclasurados
8.1.4 | Sistema de exaustão de Churrasqueiras | 73 | un | 2860 | 208780 | Custo para o sistema completo de exaustão levando por unidade de churrasqueira
8.2 | COMUNICAÇÃO |  |  |  | 140668.275
8.2.1 | CFTV | 1 | vb | 18755.77 | 18755.77 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.2.2 | Interfone | 1 | vb | 46889.425 | 46889.425 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.2.3 | TV e internet | 1 | vb | 28133.655 | 28133.655 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.2.4 | Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 1 | vb | 46889.425 | 46889.425 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.3 | OUTROS SISTEMAS |  |  |  | 187557.7
8.3.1 | Outros sistemas | 1 | vb | 187557.7 | 187557.7 | Verba prevista para equipamentos e instalações especial que podem ser incorporadas com o refinamento do projeto
8.4 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 949410
8.4.1 | Elevadores | 2 | un | 422895 | 845790
8.4.2 | Grupo de geradores | 1 | un | 22000 | 22000
8.4.3 | Bombas | 1 | un | 11000 | 11000 | Previsão de bombas de pressurização e recalque, complementar ao sistema previsto no item 7.2
8.4.4 | Infra de carro elétrico | 70 | un | 616 | 43120 | Previsão de espera para equipamento de carregamento de carro elétrico em uma vga por apartameto
8.4.5 | Equipamento de piscina | 1 | un | 27500 | 27500 | Sistema inclui toda a estrutura de bomba, filtro, skimmer, etc.., incluindo mão de obra
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 522846.5253
9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 262887.214
9.1.1 | Regularização de Superfície | 3925.9237 | m² | 8.8 | 34548.1283 | Apeas material
9.1.2 | Poço do elevador | 30.28 | m² | 14.3 | 433.004 | Apeas material
9.1.3 | Baldrames | 761.805 | m² | 7.7 | 5865.8985 | Apeas material
9.1.4 | Ralos | 1 | un | 9377.885 | 9377.885 | Custo estimado com índices históricos para prever acabamento nessas regiões
9.1.5 | Impermeabilizações cimenticias | 2557.605 | m² | 35.2 | 90027.696 | Apeas material
9.1.6 | Impermeabilizações com manta asfaltica | 1368.3187 | m² | 68.2 | 93319.3336 | Apeas material
9.1.8 | Impermeabilização de peitoril | 1 | m² | 11253.462 | 11253.462 | Apeas material
9.1.9 | Proteção Mecânica | 1368.3187 | m² | 13.2 | 18061.8065 | Apeas material
9.2 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 259959.3113
9.2.1 | Mão de obra para regularização | 3925.9237 | m² | 15.4 | 60459.2246
9.2.2 | Mão de obra para impermeabilização de poço e baldrames | 792.085 | m² | 30.8 | 24396.218
9.2.4 | Mão de obra impermeabilizações cimenticias | 2557.605 | m² | 30.8 | 78774.234
9.2.5 | Mão de obra impermeabilizações com manta asfáltica | 1368.3187 | m² | 52.8 | 72247.226
9.2.7 | Mão de obra para proteção mecânica | 1368.3187 | m² | 17.6 | 24082.4087
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE (argamassados) |  |  |  | 1690907.4895
10.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO |  |  |  | 556183.4045
10.1.1 | Polimento de concreto | 977.1 | m² | 18.15 | 17734.365 | Garagens
10.1.2 | Piso alisado | 319.15 | m² | 4.4 | 1404.26 | Aplicação em escadas
10.1.3 | Piso ranhurado | 367.9956 | m² | 4.4 | 1619.1806 | Aplicação em rampas
10.1.4 | Contrapiso | 5455.6 | m² | 44 | 240046.4
10.1.5 | Manta acústica | 4664.1 | m² | 27.5 | 128262.75
10.1.6 | Mão de obra para execução de piso alisado | 319.15 | m² | 23.1 | 7372.365
10.1.7 | Mão de obra para execução de piso ranhurado | 367.9956 | m² | 26.4 | 9715.0838
10.1.8 | Mão de obra para execução de contrapiso comum e acústico (manta) | 5455.6 | m² | 27.5 | 150029 | Custo para execução de todo o serviço de contrapiso, comum e acústico, com custo médio de R$ 27,50/m² de piso
10.2 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PAREDE |  |  |  | 1134724.085
10.2.1 | Chapisco | 18755.77 | m² | 1.65 | 30947.0205
10.2.2 | Reboco | 18755.77 | m² | 20.35 | 381679.9195
10.2.3 | Mão de obra para execução de chapisco e reboco | 18755.77 | m² | 38.5 | 722097.145 | Custo para execução de todo o serviço de chapisco e reboco, com custo médio de R$ 38,50/m² de piso
11 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  |  |  | 1793845.68
11.1 | ACABAMENTOS EM PISO |  |  |  | 838944.9165
11.1.1 | Porcelanato | 5425.9 | m² | 84.7 | 459573.73
11.1.2 | Piscina | 69.73 | m² | 220 | 15340.6
11.1.3 | Grama sintetica | 29.7 | m² | 231 | 6860.7 | Custo de serviço completo, incluindo material e mão de obra
11.1.4 | Paver | 135.4 | m² | 46.2 | 6255.48
11.1.5 | Rodapés | 4688.9425 | m | 40 | 187557.7 | Custo distribuído entre poliestireno e porcelanato através de índices
11.1.6 | Soleiras e peitoris | 2016.7495 | m | 81 | 163356.7065 | Custo estimado com índices históricos para prever acabamento nessas regiões
11.2 | ACABAMENTOS EM PAREDE |  |  |  | 415094.8045
11.2.1 | Revestimentos de Parede | 2862.7228 | m² | 145 | 415094.8045 | Custo estimado com índices históricos para prever acabamento nessas regiões
11.3 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 539805.9591
11.3.1 | Mão de obra para assentamento de porcelanato | 5425.9 | m² | 52.8 | 286487.52
11.3.2 | Mão de obra para assentamento de pastilhas | 69.73 | m² | 55 | 3835.15
11.3.3 | Mão de obra para colocação de paver | 135.4 | m² | 19.8 | 2680.92
11.3.4 | Mão de obra para coocação de rodapés | 4688.9425 | m | 20 | 93778.85
11.3.5 | Mão de obra colocação de soleiras e peitoris | 2016.7495 | m | 12 | 24200.9935
11.3.6 | Mão de obra para assentamento de azulejo em paredes | 2862.7228 | m² | 45 | 128822.5255
12 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO |  |  |  | 592442.1078
12.1 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM TETO |  |  |  | 592442.1078
12.1.1 | Forro gesso mineral | 5455.6 | m² | 71.5 | 390075.4
12.1.2 | Negativo | 6546.72 | m² | 24.2 | 158430.624
12.1.3 | Estucamento | 1664.2456 | m² | 3.3 | 5492.0105 | Tratamento de estrutura de concreto para fechamento de poros e posterior pintura/textura
12.1.4 | Mão de obra para estucamento | 1664.2456 | m² | 23.1 | 38444.0734
13 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 1464672.4312
13.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 454433.1852
13.1.1 | Pintura piso epoxi (VAGAS DA GAAREGM) | 48.855 | m² | 77 | 3761.835 | Previsão de pintura para demarcação de vagas de garagem
13.1.2 | Pintura acrílica escadaria | 319.15 | m² | 40.7 | 12989.405
13.1.3 | Pintura escadas e garagens | 5639.5152 | m² | 6.8817 | 38809.2365 | Parede e teto
13.1.4 | Pintura Interna | 21356.6786 | m² | 18.6767 | 398872.7087 | Parede e teto
13.2 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 1010239.246
13.2.1 | Mão de obra de pintura de piso epoxi | 48.855 | m² | 44 | 2149.62
13.2.2 | Mão de obra de pintura de piso acrílico | 319.15 | m² | 30.8 | 9829.82
13.2.3 | Mão de obra de pintura parede de escadas e garagens | 5639.5152 | m² | 35.5553 | 200514.3887
13.2.4 | Mão de obra de pintura de paredes internas | 21356.6786 | m² | 37.3534 | 797745.4173
14 | ESQUADRIAS |  |  |  | 3231821.1255
14.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 2367265.0375
14.1.1 | Esquadrias de Alumínio | 1140.8045 | m² | 1375 | 1568606.1875 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.2 | Pele de vidro | 137.998 | m² | 1045 | 144207.91 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.3 |  | 135.42 | m² | 2310 | 312820.2
14.1.4 | Portão de alumínio | 2 | un | 19800 | 39600 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.5 | Guarda-corpo - vidro | 160.36 | m | 907.5 | 145526.7 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.6 | Gradil | 233.24 | m² | 671 | 156504.04 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 166928.85
14.2.1 | Porta Corta - Fogo | 38 | un | 1925 | 73150 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.2.2 | Serralherias | 1 | vb | 93778.85 | 93778.85 | Previsão complementar de possívies itens como bicicletário, alçapões, escadas marinheiro, etc.
14.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 639547.238
14.3.1 | Corrimão madeira | 289.332 | m | 71.5 | 20687.238 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.3.2 | Fechadura Biometrica | 70 | un | 1650 | 115500
14.3.3 | Esquadrias de Madeira | 352 | un | 1430 | 503360
14.4 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 58080
14.4.1 | Mão de obra para instalação de portas de madeira | 352 | un | 165 | 58080
15 | COBERTURA |  |  |  | 199384.9
15.1 | COBERTURA |  |  |  | 199384.9
15.1.1 | Estrutura e telhamento | 320.2 | m² | 550 | 176110
15.1.2 | Serviços complementares | 320.2 | m² | 49.5 | 15849.9 | Contemplação de materiais de calhas, rufos e contra-rufos
15.1.3 |  | 15 | m² | 495 | 7425
15 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA |  |  |  | 1249940.9505
15.1 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EXTERNOS |  |  |  | 154534.5931
15.1.1 | Revestimentos argamassados externos | 5619.4398 | m² | 27.5 | 154534.5931
15.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 247255.349
15.2.1 | Textura | 5619.4398 | m² | 44 | 247255.349
15.3 | ACABEMNTOS ESPECIAIS |  |  |  | 137291.88
15.3.1 | ACM embasamento | 300.576 | m² | 158.5312 | 47650.68 | Serviço inclui material e mão de obra
15.3.2 | Chapa metálica | 453.2 | m² | 197.7961 | 89641.2 | Serviço inclui material e mão de obra
15.4 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 710859.1284
15.4.1 | Mão de obra para execução de chapisco e reboco externo | 5619.4398 | m² | 77 | 432696.8607
15.4.2 | Mão de obra de textura de parede externa | 5619.4398 | m² | 49.5 | 278162.2676
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1567490.21
16.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1567490.21
16.1.1 | Móveis e decoração | 688.55 | m² | 1650 | 1136107.5
16.1.2 | Comunicação visual | 1 | vb | 93778.85 | 93778.85
16.1.3 | Paisagismo | 1 | vb | 112534.62 | 112534.62
16.1.5 | Ligações definitivas + melhoria de rede | 1 | vb | 37511.54 | 37511.54
16.1.6 | Desmobilização | 1 | vb | 46889.425 | 46889.425
16.1.7 | Limpeza final de obra | 1 | vb | 140668.275 | 140668.275
17 | IMPREVISTOS |  |  |  | 938028.177
17.1 | IMPREVISTOS |  |  |  | 938028.177
17.1.1 | Imprevistos e contingências | 1 | vb | 938028.177 | 938028.177
TOTAL |  |  |  |  | 32205578.6731 |  | 35426136.5404 | 41867252.2751
28985020.8058
Note on C46: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
IMPORTANTE:Custos unitários apresentados nessa página possuem majoração ao custo real buscando contemplar aproximações de quantidades, perdas e outras situações previstas através de indices e indexadores no orçamento