## DADOS_INICIAIS
Obra | Lorenzo Gabriel
Empresa | Meia Praia Empreendiementos
Revisão | R00
Arquitetura base | AR-AE-MPE-01-430-04
DADOS OBRA
| Descrição | Identificador | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | AT | M2 | 783
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | AC | M2 | 8525.35
| UNIDADES RESIDENCIAIS | UR | UN | 70
| Dormitórios | dorm | UN | 140
| Banheiros | ban | UN | 140
| UNIDADES COMERCIAIS | UC | UN | 3
| Churrasqueiras | CHU | UN | 73
| NÚMERO TOTAL DE PAVIMENTOS | NP | UN | 19
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO | NPT | UN | 14
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO DIFERENCIADOS | NPD | UN | 0
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DUPLEX | ND | UN | 0
| ÁREA DE PROJEÇÃO DA TORRE | APT | M2 | 376.36
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DA TORRE | PPT | M | 83.83
| ÁREA DE LAZER | AL | M2 | 688.55
| ÁREA DO EMBASAMENTO | AE | M2 | 2713.3
| ÁREA DE SUBSOLOS | S | M2 | 0
| NÚMERO DE SUBSOLOS | NS | UN | 0
| ÁREA DE PROJEÇÃO DO EMBASAMENTO | APE | M2 | 692.55
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DE EMBAMENTO | PE | M | 110.48
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DE EMBASAMENTO | NE | UN | 4

## MOVIMENTAÇÃO_DE_TERRA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Data | 2024-09-08
Arquivo base | -
ESCAVAÇÃO VERTICAL DE SUBSOLO
Descrição | Área de subsolo (m) | Altura do subsolo (m) | Volume total de escavação (m3) | Preço unitário de escavação (R$ / m3) | Valor total | Observação
Escavação | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
Descrição | Quantidade (dias) |  |  | Preço unitário de rebaixamento (R$ / dias) | Valor total | Observação
Rebaixamento de lençol | 0 |  |  | 200 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS
Descrição | Parâmetro |  | Volume total de escavação (m3) | Preço unitário (R$ / m3) | Valor total | Observação
Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 1.3 | m³ / Vol infra | 585.2047 | 60 | 38623.5135
Reaterro para blocos e baldrames | 0.6 | m³ / Vol Escavação | 135.0473 | 20 | 2971.0395
Movimentação de bota-fora | 1.3 |  | 585.2047 | 40 | 25749.009
Movimentação de terra das estacas | 1 | m³ | 678.8668 | 40 | 29870.1373
TOTAL |  |  |  |  | 97213.6993
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS
Descrição | Parâmetro |  | Área de lastro (m²) | Preço unitário (R$ / m2) | Valor total | Observação
Lastro de concreto magto e=5cm | 0.8 | m² / APE | 554.04 | 18.5 | 11274.714 | Definição trazida do Celebration da Passe | 16.28
TOTAL |  |  |  |  | 11274.714
TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 108488.4133 | 12.7254
Note on B15: TEMPO DE EXECUÇÃO DO SUBOLO
Note on B23: EMPOLAMENTO

## CONTENÇÕES (hidden)
CONTENÇÃO
Data
Arquivo base
CORTINA DE ESTACAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Número de Estacas | 0.15 | un / APE | 103.8825 | un
Estaca Hélice Continua Diâmetro 40 | 10% |  | 10.3882 | un
| 20 | m/un | 207.765 | m |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 50% |  | 51.9412 | un
| 20 | m/un | 1038.825 | m |  | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 40% | un / APE | 41.553 | un
| 20 | m/un | 831.06 | m |  | 0
Concreto | 352.465 | un / APE | 352.465 | m³ |  | 0
Armação 6,3mm | 1.6575 | kg / m³ | 584.2154 | kg |  | 0
Armação 16mm | 10.1783 | kg / m³ | 3587.5079 | kg |  | 0
Mobilização | 1 | vb | 1 | vb |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
PAREDE DE CONCRETO
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 2.1 | m² / APE | 1454.355 | m² |  | 0
Concreto | 0.65 | m³ / APE | 450.1575 | m³ |  | 0
Armação | 110 | kg / m³ | 49517.325 | kg |  | 0
Mão de obra | 360 | R$ / APE | 692.55 | m² | 360 | 249318
TOTAL | [5 empty] | 249318
PAREDE DIAFRAGMA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 2.1 | m² / APE | 0 | m² |  | 0
Concreto | 0.65 | m³ / APE | 0 | m³ |  | 0
Armação | 110 | kg / m³ | 0 | kg |  | 0
Mão de obra | 0 | R$ / APE | 0 | m² | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 249318 | 29.2443

## INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
Data | 2024-09-08
Arquivo base | -
FUNDAÇÃO PROFUNDA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Número de Estacas | 0.15 | un / APE | 104 | un |  |  | Base obra Trindade Parkside
Estaca Hélice Continua Diâmetro 40 | 0% |  | 0 | un
| 28 | m/un | 0 | m | 70 | 0
Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 60% |  | 63 | un
| 28 | m/un | 1764 | m | 90 | 174636
Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 40% | un / APE | 42 | un
| 28 | m/un | 1176 | m | 105 | 135828
Estaca Hélice Continua Diâmetro 80 | 0% | un / APE | 0 | un
| 30 | m/un | 0 | m | 120 | 0
Concreto (40 Mpa) | 1.3 | perda | 678.8668 | m³ | 580 | 563052.0879
Armação | 12 | kg / m³ | 8146.4011 | kg | 7.62 | 68283.1338
Mobilização | 1 | vb | 1 | vb | 12500 | 13750
Apoio e arrasamento de estacas |  |  | 104 | un | 300 | 31200
TOTAL | [5 empty] | 986749.2217
FUNDAÇÃO RASA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 1.1 | m² / APE | 761.805 | m² | 68 | 56983.014
Concreto (40 Mpa) | 0.65 | m³ / APE | 450.1575 | m³ | 580 | 301560.5093
Armação | 80 | kg / m³ | 36012.6 | kg | 7.62 | 301857.6132 | Base obra Trindade Parkside
Piso de concreto armado | 1 | m² / APE | 692.55 | m² | 180 | 137124.9
Mão de obra | 360 | R$ / APE | 692.55 | m² | 360 | 274249.8
TOTAL | [5 empty] | 1071775.8365
TOTAL INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 2058525.0581 | 241.4593
219.5085
Note on G19: 30% de perda
Note on G29: 5% de perda
Note on F30: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM

## SUPRAESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA
Data | 2024-06-29
Arquivo base | -
SUPRAESTRUTURA - LAJE MACIÇA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | 3365.2697 | m² | 110 | 407197.6382
Montagem de forma | 2.5 | m² / AC | 21313.375 | m² | 2.5 | 58611.7813
Escoramento | 4 | un / AE | 8311 | un | 17 | 155415.7
Concreto | 0.22 | m³ / AC | 1875.577 | m³ | 580 | 1256449.0323
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 206313.47 | kg | 7.62 | 1729319.5055
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 8525.35 | m² | 240 | 2250692.4
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 100700 | 110770 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un) | Nova utiliza a verba de 1.500,00 por pav
TOTAL | [5 empty] | 5968456.0572 |  |  | 110080 | 5241.9048
SUPRAESTRUTURA - LAJE CUBETAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | 3365.2697 | m² | 110 | 407197.6382
Montagem de forma | 2.5 | m² / AC | 21313.375 | m² | 2.5 | 58611.7813
Escoramento | 3 | un / APT*NPT | 6233 | un | 17
Manutenção de escoramento proprio |  |  | 6233 | un | 5 | 34281.5
Cubetas | 30 | R$ / AC | 1 | vb | 255760.5 | 281336.55 | 1129.08 | 249.1733
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 2131.3375 | m³ | 580 | 1427782.9913 |  | 0.43715
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 234447.125 | kg | 7.62 | 1965135.8018
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 8525.35 | m² | 240 | 2250692.4
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 100700 | 110770 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 6535808.6624
SUPRAESTRUTURA - LAJE TRELIÇADA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 2 | Jogos | 0 | m² | 85 | 0
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 0 | m² | 1.5 | 0
Escoramento - Torre | 2 | un / APT*NPT | 0 | un | 17 | 0
Escoramento - Embasamento | 2 | un / AE | 0 | un | 17 | 0
Cubetas | 25 | R$ / AC | 0 | m³ | 25 | 0
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 0 | m³ | 575 | 0
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 0 | kg | 7.25 | 0
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 0 | m² | 240 | 0
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 0 | 0 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 0
SUPRAESTRUTURA - LAJE PROTENDIDA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | 2826.8266 | m² | 110 | 342046.0161
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 17903.235 | m² | 2.5 | 49233.8963
Escoramento | 3 | un / AE | 6233 | un | 17 | 116557.1
Protensão - lajes - materiais | 12.3 | RS / m² | 7982.34 | m² | 12.3 | 108001.0602
Protensão - lajes - cabos | 2.83 | kg / m² | 22590.0222 | kg | 12.3 | 305643.0004
Protensão - lajes - serviços | 9000 | und / pav | 19 | pav | 9000 | 188100
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 2131.3375 | m³ | 580 | 1427782.9913
Armadura Convencional para Estrutura | 90 | kg / m³ | 191820.375 | kg | 7.62 | 1607838.3833
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 8525.35 | m² | 240 | 2250692.4
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 100700 | 110770 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | 6506664.8474
TOTAL SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 6535808.6624 | 766.6323
696.9385
Note on B10: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D10: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D12: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on F12: CUSTO DA ESCORA
Note on G13: 5% DE PERDA
Note on F14: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on B22: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D22: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D24: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on F24: CUSTO DA ESCORA
Note on G27: 5% DE PERDA
Note on F28: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on B36: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D36: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on G41: 5% DE PERDA
Note on B50: CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D50: (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D52: QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on G56: 5% DE PERDA
Note on F57: CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on G63: SELECIONAR TOTAL CONFORME MÉTODO CONSTRUTIVO APLICADO

## ALVENARIA
PAREDES E PAINÉIS
Data | 2024-06-26
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Alvenaria embasamento | 1 | m² / AE | 2713.3 | m² | 45 | 134308.35
Alvenaria lazer | 0.4 | m² / AL | 275.42 | m² | 45 | 13633.29
Alvenaria tipo | 1.5 | m² / APT*(NPT+2ND) | 7903.56 | m² | 45 | 391226.22
Alvenaria escadas | 0.2 | m² / AC | 1705.07 | m² | 70 | 137854.9095
Alvenaria cobertura / reservatório | 0.4 | m² / APT | 150.544 | m² | 45 | 7451.928
Alvenaria refratárias | 1.75 | m² * CHU | 127.75 | un | 210 | 29510.25
Serviços complementares | 12.5 | R$ / m² | 12747.894 | m² | 12.5 | 175283.5425
Mão de obra | 35 | R$ / m² | 12747.894 | m² | 35 | 490793.919
TOTAL | [5 empty] | 1380062.409 |  |  | 110080 | 5241.9048
ALVENARIA - DRYWALL | [5 empty] | 38.5
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Alvenaria embasamento | 1 | m² / AE | 2713.3 | m² | 45 | 134308.35
Alvenaria lazer | 0.4 | m² / AL | 275.42 | m² | 45 | 13633.29
Alvenaria tipo | 1.65 | m² / APT*(NPT+2ND) | 3477.5664 | m² | 45 | 172139.5368
Drywall tipo | 1.65 | m² / APT*(NPT+2ND) | 5216.3496 | m² | 220 | 1262356.6032 |  | 0.38107
Alvenaria escadas | 0.2 | m² / AC | 1705.07 | m² | 70 | 131290.39 |  | 0.61893
Alvenaria cobertura / reservatório | 0.8 | m² / APT | 301.088 | m³ | 45 | 14903.856
Alvenaria refratárias | 1.75 | m² * CHU | 73 | un | 210 | 16863
Serviços complementares | 12.5 | R$ / m² | 8472.4444 | m² | 12.5 | 116496.1105
Mão de obra | 35 | R$ / m² | 8472.4444 | m² | 35 | 326189.1094
TOTAL | [5 empty] | 2188180.2459
TOTAL ALVENARIA | [5 empty] | 1380062.409 | 161.8775
[6 empty] | 1254602.19 | 147.1614
Note on G35: SELECIONAR TOTAL CONFORME MÉTODO CONSTRUTIVO APLICADO

## INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Entrada de Energia | 5.5 | R$ / AC | 51578.3675
Eletrodutos e Eletrocalhas | 10 | R$ / AC | 93778.85
Cabos e Fiações | 30 | R$ / AC | 281336.55
Quadros e Disjuntores | 15 | R$ / AC | 140668.275
Acabamentos Elétricos | 15 | R$ / AC | 140668.275
Equipamentos e Iluminação | 15 | R$ / AC | 140668.275
Mão de Obra para Instalações Elétricas | 60 | R$ / AC | 562673.1 | 66
TOTAL |  |  | 1411371.6925
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Instalações de Água Fria | 23 | R$ / AC | 215691.355
Instalações de Água Quente | 22 | R$ / AC | 206313.47
Instalações de Águas Pluviais | 10 | R$ / AC | 93778.85
Instalações Sanitárias | 15 | R$ / AC | 140668.275
Louças e Metais | 35 | R$ / AC | 328225.975
Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 55 | R$ / AC | 515783.675 | 60.5
TOTAL |  |  | 1500461.6
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Instalações Preventivas | 20 | R$ / AC | 187557.7
Instalações de GLP | 13 | R$ / AC | 121912.505
Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 8 | R$ / AC | 75023.08
TOTAL |  |  | 384493.285
TOTAL INSTALAÇÕES |  |  | 3296326.5775 | 386.65
351.5

## SISTEMAS ESPECIAIS
SISTEMAS ESPECIAIS
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor total |  | TERREO | LAZER | TIPO
Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado | 220 | 1200 | 290400 |  | 3 | 7 | 15
Instalação de Ar Condicionado | 8 | 5000 | 44000 |  | 1 | 7 | 0
Ventokit | 5 | 900 | 4950 |  | 2 | 3 | 0
Churrasqueiras | 73 | 2600 | 208780 |  | 0 | 3 | 5
TOTAL |  |  | 548130
COMUNICAÇÃO
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
CFTV | 2 | R$ / AC | 18755.77
Interfone | 5 | R$ / AC | 46889.425
TV e internet | 3 | R$ / AC | 28133.655
Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 5 | R$ / AC | 46889.425
TOTAL |  |  | 140668.275
EQUIPAMENTOS
Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor total
Elevadores | 2 | 384450 | 845790
Grupo de geradores | 1 | 20000 | 22000
Bombas | 1 | 10000 | 11000
Infra de carro elétrico | 70 | 560 | 43120
Equipamento de piscina | 1 | 25000 | 27500
TOTAL |  |  | 949410
OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS
Descrição | Parâmetro |  | Valor total
Outros sistemas | 20 | R$ / AC | 187557.7
TOTAL |  |  | 187557.7
TOTAL SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 1825765.975 | 214.1573

## IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO
Data | 2024-06-28
Arquivo base | -
IMPERMEABILIZAÇÃO
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Regularização de Superfície | 25 | R$ / m² | 3925.9237 | m² | 8 | 34548.1283
Poço do elevador | 45 | R$ / m² | 30.28 | m² | 13 | 433.004
Baldrames | 30 | R$ / m² | 761.805 | m² | 7 | 5865.8985
Ralos | 1 | R$ / AC | 1 | vb | 8525.35 | 9377.885 | 161.6877 | 58
Impermeabilizações cimenticias | 0.3 | m² / AC | 2557.605 | m² | 32 | 90027.696 |  | 0.13793 | 1293.5014
Impermeabilizações com manta asfaltica | 0.1605 | m² / AC | 1368.3187 | m² | 62 | 93319.3336 |  | 0.86207 | 8084.3836
Impermeabilização de peitoril | 1.2 | R$ / AC | 1 | vb | 10230.42 | 11253.462 | 154.157 | 73
Proteção Mecânica | 28 | R$ / m² | 1368.3187 | m² | 12 | 18061.8065 |  | 0.56164 | 6320.4376
Mão de obra para regularização |  |  | 3925.9237 | m² | 14 | 60459.2246 |  | 0.43836 | 4933.0244
Mão de obra para impermeabilização de poço e baldrames |  |  | 792.085 | m² | 28 | 24396.218
Mão de obra impermeabilizações cimenticias |  |  | 2557.605 | m² | 28 | 78774.234
Mão de obra impermeabilizações com manta asfáltica |  |  | 1368.3187 | m² | 48 | 72247.226
Mão de obra para proteção mecânica |  |  | 1368.3187 | m² | 16 | 24082.4087
TOTAL | [5 empty] | 522846.5253 |  |  |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 522846.5253 | 61.3285
55.7531

## PISO
Obra | Eternity
Empresa | Meia praia
Revisão | R00
Data | 2024-07-01
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PISO
| LEVANTAMENTO DE PROJETO | [6 empty] | CONTRAPISO
| Pavimento | Ambiente | Área (m²) | Material | Contrapiso (Sim/Não) | Repetição | Total | Revestimento | Área total
| TERREO | HALL ENTRADA | 43.8 | PORCELANATO | Sim | 1 | 43.8 | Contrapiso | 5455.6
| TERREO | SALA 1 | 97.25 | PORCELANATO | Sim | 1 | 97.25
| TERREO | SALA 2 | 81.55 | PORCELANATO | Sim | 1 | 81.55
| TERREO | ANTECAMARA E ESCADA | 7.8 | PINTURA | Não | 1 | 7.8 | ACABAMENTOS
| TERREO | CASA DE BOMBAS | 9.25 | PORCELANATO | Sim | 1 | 9.25 | Material | Área total
| TERREO | BOX | 44.4 | POLIDO | Não | 1 | 44.4 | PORCELANATO | 5425.9
| TERREO | GARAGEN | 75.45 | POLIDO | Não | 1 | 75.45 | CIMENTADO | 30.15
| TERREO | GLP/LIXO | 9.75 | POLIDO | Não | 1 | 9.75 | CIMENTADO RANHURADO | 367.9956
| TERREO | RESERVATORIO | 14.15 | CIMENTADO | Não | 1 | 14.15 | PINTURA | 289
| TERREO | RAMPA | 81.9486 | CIMENTADO RANHURADO | Não | 1 | 81.9486 | GRAMA SINTETICA | 29.7
| G2/G3/G4 | GARAGEM | 282.5 | POLIDO | Não | 3 | 847.5 | POLIDO | 977.1
| G2/G3/G4 | RAMPA | 95.349 | CIMENTADO RANHURADO | Não | 3 | 286.047 | PASTILHA | 69.73
| LAZER | SALÃO DE FESTAS | 110 | PORCELANATO | Sim | 1 | 110
| LAZER | ACADEMIA | 36.1 | PORCELANATO | Sim | 1 | 36.1
| LAZER | ESPAÇO ZEN | 39.2 | PORCELANATO | Sim | 1 | 39.2
| LAZER | HALL | 39.1 | PORCELANATO | Sim | 1 | 39.1
| LAZER | LAVABOS/BANHEIROS | 10.3 | PORCELANATO | Sim | 1 | 10.3
| LAZER | SALA GAME | 13.6 | PORCELANATO | Sim | 1 | 13.6
| LAZER | ESPAÇO KIDS | 12.6 | PORCELANATO | Sim | 1 | 12.6
| LAZER | COWORKING | 16.65 | PORCELANATO | Sim | 1 | 16.65
| LAZER | PLAYGROUND | 29.7 | GRAMA SINTETICA | Sim | 1 | 29.7
| LAZER | SALA DE JOGOS | 32 | PORCELANATO | Sim | 1 | 32
| LAZER | GOURMET | 25.65 | PORCELANATO | Sim | 1 | 25.65
| LAZER | DECK PISCINAS | 92.75 | PORCELANATO | Sim | 1 | 92.75
| LAZER | TERRAÇO PISCINAS | 102 | PORCELANATO | Sim | 1 | 102
| LAZER | PISCINA | 69.73 | PASTILHA | Não | 1 | 69.73
| TIPO | CIRCULAÇÃO | 12.75 | PORCELANATO | Sim | 14 | 178.5
| TIPO | APARTAMENTOS | 320.4 | PORCELANATO | Sim | 14 | 4485.6
| - | ANTECAMARA E ESCADA | 14.8 | PINTURA | Não | 19 | 281.2
| BARRILETE | AREA TECNICA | 16 | CIMENTADO | Não | 1 | 16

## Rev. Internos Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente
Obra
Data | 2024-06-28
Revisão | R00
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Polimento de concreto | 977.1 | m² | 16.5 | R$ / m² | Média | 17734.365
Piso alisado | 319.15 | m² | 4 | R$ / m² | Média | 1404.26
Piso ranhurado | 367.9956 | m² | 4 | R$ / m² | Média | 1619.1806
Contrapiso | 5455.6 | m² | 0.63993 | m² / AC | Média | 240046.4
Manta acústica | 4664.1 | m² | 0.54709 | m² / AC | Média | 128262.75
MO piso alisado | 319.15 | m² | 21 |  |  | 7372.365 | 23.1
Mo piso ranhurado | 367.9956 | m² | 24 |  |  | 9715.0838 | 26.4
MO contrapiso | 5455.6 | m² | 25 |  |  | 150029 | 27.5
Chapisco | 18755.77 | m² | 2.2 | m² / AC | Média | 30947.0205
Reboco | 18755.77 | m² | 2.2 | m² / AC | Média | 381679.9195
Mo chapisco e reboco | 18755.77 | m² | 35 |  |  | 722097.145 | 38.5
TOTAL | [5 empty] | 1690907.4895
TOTAL REVESTIMENTOS | [5 empty] | 1690907.4895 | 198.3388
| 19876.3482 | [5 empty] | 180.308

## TETO
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE TETO
Data | 2024-06-28
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Forro gesso mineral | 0.63993 | m² / AC | 5455.6 | m² | 65 | 390075.4
Negativo | 1.2 | m / FORRO | 6546.72 | m² | 22 | 158430.624
Estucamento | 0.19521 | m² / AC | 1664.2456 | m² | 3 | 5492.0105
mo estucamento |  |  | 1664.2456 | m² | 21 | 38444.0734
TOTAL | [5 empty] | 592442.1078 |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL FORRO | [5 empty] | 592442.1078 | 69.4918
63.1744

## Acabamentos de Piso e Parede
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente
Obra
Data | 2024-06-28
Revisão | R00
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total | 4688.9425 | 60
Porcelanato | 5425.9 | m² | 77 | R$ / m² | Média | 459573.73 |  | 0.66667 | 187557.7
Piscina | 69.73 | m² | 200 | R$ / m² | Média | 15340.6 |  | 0.33333 | 93778.85
Grama sintetica | 29.7 | m² | 210 | R$ / m² | Média | 6860.7
Paver | 135.4 | m² | 42 | R$ / m² | Média | 6255.48
Rodapés | 1 | vb | 30 | R$ / AC | Média | 281336.55 | 2016.7495 | 93
Soleiras e peitoris | 1 | vb | 20 | R$ / AC | Média | 187557.7 |  | 0.87097 | 163356.7065
Revestimentos de Parede | 1 | vb | 58 | R$ / AC | Média | 543917.33 |  | 0.12903 | 24200.9935
MO PORCELANATO | 5425.9 | m² | 48 | R$ / m² |  | 286487.52 | 2862.7228 | 190
MO PASTILHA | 69.73 | m² | 50 | R$ / m² |  | 3835.15 |  | 0.76316 | 415094.8045
MO PAVER | 135.4 | m² | 18 | R$ / m² |  | 2680.92 |  | 0.23684 | 128822.5255
800 | [5 empty] | 1793845.68
TOTAL ACABAMENTOS | [5 empty] | 1793845.68 | 210.4131
191.2847
PORCELANATO | 6641.47
CIMENTADO | 2429.94
CIMENTADO RANHURADO | 359.812
CIMENTADO ESCADA | 608.5244
GRAMA SINTETICA | 52.2
POLIDO | 85.75
PASTILHA | 144.899

## PINTURA INTERNA
PINTURA INTERNA
Data | 2024-06-14
Arquivo base | -
ALVENARIA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Pintura piso epoxi | 110 | R$ / m² | 48.855 | m² | 70 | 3761.835 | 19876.3482
Pintura acrílica antiderrapante | 65 | R$ / m² | 319.15 | m² | 37 | 12989.405 | 21356.6786 | 52.5
Textura escadas | 25.52 | R$ / AC | 1 | vb | 217566.932 | 239323.6252 | 5639.5152 | 0.33333 | 398872.7087
Pintura Interna | 127.6 | R$ / AC | 1 | vb | 1087834.66 | 1196618.126 |  | 0.66667 | 797745.4173
MO pintura de piso epoxi |  |  | 48.855 |  | 40 | 2149.62 |  | 37
MO pintura de piso acrilica |  |  | 319.15 |  | 28 | 9829.82 |  | 0.16216 | 38809.2365
TOTAL | [5 empty] | 1464672.4312 |  | 0.83784 | 200514.3887 | 110080 | 5241.9048
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1464672.4312 | 171.802
156.1837

## ESQUADRIAS
ESQUADRIAS
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
ESQUADRIAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  |  | Valor total | Observação
Esquadrias de Alumínio | 0.15 | m² / AC | 1140.8045 | m² | 1250 | 1568606.1875 | 183.9932
Pele de vidro |  |  | 137.998 | m² | 950 | 144207.91
Brise de fachada |  |  | 135.42 | m² | 2100 | 312820.2
Portão de alumínio |  |  | 2 | un | 18000 | 39600
Guarda-corpo - vidro |  |  | 160.36 | m | 825 | 145526.7
Gradil |  |  | 233.24 | m² | 610 | 156504.04
Serralherias | 10 | R$ / AC | 1 | vb | 85253.5 | 93778.85
PCF |  |  | 38 | un | 1750 | 73150
Corrimão madeira |  |  | 289.332 | m | 65 | 20687.238
Fechadura Biometrica |  |  | 70 | un | 1500 | 115500
Esquadrias de Madeira |  |  | 352 | un | 1300 | 503360
MO PORTAS DE MADEIRA |  |  | 352 | un | 150 | 58080
TOTAL | [5 empty] | 3231821.1255 |  | 110080 | 5241.9048
TOTAL ESQUADRIAS | [5 empty] | 3231821.1255 | 379.0837

## COBERTURA
COBERTURA
Data | 2024-09-08
Arquivo base | -
TELHADO
Descrição | Parâmetro | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Estrutura e telhamento |  | 320.2 | m² | 500 | 176110
Serviços complementares |  | 320.2 | m² | 45 | 15849.9
Pergolados |  | 15 | m² | 450 | 7425
Passarelas |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 199384.9
TOTAL COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 199384.9 | 23.3873

## Rev. Fachada
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Cliente | Meia Praia
Obra | Lorenzo Gabriel
Data | 2024-09-08
Revisão | R00
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
Chapisco e reboco | 5619.4398 | m² | 95 | R$ / m² | - | 587231.4539
TOTAL | [5 empty] | 587231.4539
PINTURA | [7 empty] | EMBASAMENTO | 110.48 | 16.8
[8 empty] | TORRE 1 | 83.83 | 49.1
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total |  | RESERV | 29.03 | 7.5
Textura | 5619.4398 | m² | 85 | R$ / m² | - | 525417.6166 |  |  |  | 6189.842
TOTAL | [5 empty] | 525417.6166
ACABAMENTOS ESPECIAIS
Descrição | Quantidade |  | Parâmetro |  | Referência | Valor total
ACM embasamento | 72.198 | M² | 600 | R$ / m² | - | 47650.68
Chapa metálica | 135.82 | M² | 600 | R$ / m² | - | 89641.2
137291.88
51.56
TOTAL FACHADA | [5 empty] | 1249940.9505 | 146.6146
133.286

## COMPLEMENTARES
COMPLEMENTARES
Data | 2024-06-17
Arquivo base | -
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Valor total
Móveis e decoração | 1500 | R$ / AL | 688.55 | m² | 1136107.5
Comunicação visual | 10 | R$ / AC | 85253.5 | vb | 93778.85
Paisagismo | 12 | R$ / AC | 102304.2 | vb | 112534.62
Ligações definitivas | 4 | R$ / AC | 34101.4 | vb | 37511.54
Desmobilização | 5 | R$ / AC | 42626.75 | vb | 46889.425
Limpeza | 15 | R$ / AC | 127880.25 | vb | 140668.275
TOTAL |  |  |  |  | 1567490.21
TOTAL COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1567490.21 | 183.8623

## Auxiliar (hidden)
2 Portões acesso garagem - Área: 9,2m² x 2 = 18,4m² | 2 | portão | 18.4
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 3,465m² | 1 | porta alumínio | 3.465
1 porta de correr alumínio 2 folhas – Área: 1,7325m² | 1 | porta alumínio | 1.7325 | Guarda alumínio | 400.5221
2 portas de abrir alumínio 2 folhas – Área: 2,6376m² x 2 = 5,2752m² | 2 | porta alumínio | 5.2752 | janela | 1895.06
1 porta de abrir alumínio 2 folhas – Área: 4,1916m² | 1 | porta alumínio | 4.1916 | madeira | 218
1 porta pivotante | 1 | pivotante |  | pcf | 60
19 portas de abrir madeira 1 folha | 19 | madeira |  | pivotante | 1
3 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 2,1m² x 3 = 6,3m² | 3 | porta alumínio | 6.3 | porta alumínio | 46.62
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78 | portão | 2
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 2,0076m² | 1 | porta alumínio | 2.0076 | gradil | 113.88
Janelas – Área: 3,75 + 4,875 + 2,5 + 1,1 + 1,2 + 5,5402 + 4,4874 = 23,4526m² |  | janela | 23.4526 | Brise | 109.3146
Muro de vidro – Área: 7,0774 + 5,485 + 3,43 + 4,8138 = 20,8062m² |  | Guarda alumínio | 20.8062
8 portas corta-fogo 1 folha | 8 | pcf
Janelas – Area: (1,1 + 1,2 + 28,7391) x 4 = 124,1564m² |  | janela | 124.1564
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
2 portas de abrir vidro 1 folha – Área: 1,89m² x 2 = 3,78m² | 2 | porta alumínio | 3.78
5 portas de abrir madeira 1 folha | 5 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 14,7348m² | 1 | janela | 14.7348
Janelas – Área: 1,2894 + 1,2894 + 23,46 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 1,854 + 1,1 + 1,2 = 45,0248m² |  | janela | 45.0248
Guarda corpo vidro – Área: 7,5299 + 5,7955 + 6,5555 = 19,8809m² |  | Guarda alumínio | 19.8809
38 portas corta-fogo 1 folha | 38 | pcf
171 portas de abrir madeira 1 folha | 171 | madeira
19 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² x 19 = 23,94m² | 19 | porta alumínio | 23.94
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² x 19 = 482,9895m² | 19 | janela | 482.9895
19 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² x 19 = 338,7396m² | 19 | janela | 338.7396
Janelas – Área: 1,1 + 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² x 19 = 530,632m² |  | janela | 530.632
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² x 19 = 90,155m² - Perímetro: 3,65m x 19 = 69,35m |  | gradil | 90.155
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² x 19 = 297,255m² - Perímetro: 14,9m x 19 = 283,1m |  | Guarda alumínio | 297.255
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir madeira 1 folha | 2 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 janela-porta de correr vidro 3 folhas - Área: 15,21m² | 1 | janela | 15.21
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
2 portas de correr madeira 1 folha | 2 | madeira
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 26,828m² |  | janela | 26.828
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
4 portas de abrir madeira 1 folha | 4 | madeira
1 porta de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,26m² | 1 | porta alumínio | 1.26
1 porta de correr madeira 1 folha | 1 | madeira
1 porta de correr vidro 3 folhas – Área: 10,5m² | 1 | porta alumínio | 10.5
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 25,4205m² | 1 | janela | 25.4205
1 janela-porta de correr vidro 5 folhas - Área: 17,8284m² | 1 | janela | 17.8284
Janelas – Área: 1,1 + 1,2 + 1,1 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 = 27,928m² |  | janela | 27.928
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
7 portas de abrir madeira 1 folha | 7 | madeira
1 janela-porta de correr vidro – Área: 5,61m² | 1 | janela | 5.61
Janela – Área: 1,1 + 1,2 + 1,92 + 0,36 + 2,781 + 2,781 + 1,854 + 1,854 + 5,562 + 5,562 + 1,854 + 25,0512 + 17,8284 = 69,7076m² |  | janela | 69.7076
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745
Guarda corpo vidro – Área: 15,645m² - Perímetro: 14,9m |  | Guarda alumínio | 15.645
2 portas corta-fogo 1 folha | 2 | pcf
2 portas de abrir alumínio 1 folha – Área: 1,47m² x 2 = 2,94m² | 2 | porta alumínio | 2.94
Janelas – Area: 1,1 + 1,2 + 0,84 + 0,84 + 3,549 + 3,549 + 10,647 + 10,647 = 32,372m² |  | janela | 32.372
Guarda corpo metálico – Área: 4,745m² - Perímetro: 3,65m |  | gradil | 4.745