## a. COMPARATIVOS OBRAS
COMPARATIVO DE PRAZO DE OBRAS SEMELHANTES
OBRA 1 |  | OBRA 2 |  | OBRA 3 |  | OBRA PARAMÉTRICO
DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO
Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses
Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO
Área Total |  | Área Total |  | Área Total |  | Área Total
área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m²
área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m²
Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | --
ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS
1º - térreo
2º ao 4º - 3 pavs garagem
5º Lazer
6º - Tipo Dif
7º ao 20º - Tipo
Técnicos

## b. Fundação
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS E BALDRAMES
Estacas Hélice Contínua | [7 empty] | SEM ESTACA -> SAPATAS
Estacas
Etapa | Quantidade | Profundidade (m) | Total (m) | Duração (Dias) | Total (dias) | Meses
Fase 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Índice (m/dia) |  | 120
Coeficiente de chuva |  | 1.2
Etapa | Forma (m²) | Concreto (m³) | Aço (Kg) | Armador | Carpinteiro | Formas (Dias) | Armação (dias) | Concreto (dias) | Duração Total | Meses
Blocos e Baldrames | 1703.95 | 721.67 | 53223.46 | 12 | 12 | 34 | 23 | 2 | 59 | 2.6818
[9 empty] | 70.8 | 3.2182
Etapa | Forma (m²) | Concreto (m³) | Aço (Kg) | Armador | Carpinteiro | Formas (Dias) | Armação (dias) | Concreto (dias) | Duração Total | Meses
CONTENÇÃO PAREDE DE CONCRETO | 1163.48 |  | 36341.695 | 10 | 10 | 28 | 19 | 0 | 47 | 2.1364
[9 empty] | 56.4 | 2.5636
Montagem de formas (Hh/m²): |  | 2.08 | 1163.48 | 36341.695
Concretagem (h/m³): |  | 0.013253 | 1703.95 | 53223.46
RUP Armação (Hh/kg) |  | 0.044 | 4.2308
Coeficiente de chuva |  | 1.2

## c. Supraestrutura
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - SUPRAESTRUTURA
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe |  | cob |  | 303.68 | 303.68 | 2594.2 | 2290.52
Cobertura | 406.11 | 1015.275 | 1.6 | 5.5 | 12 | 16 | 8 | 4 | 28 |  | pav2 | 1294.19 | 1375.85 | 2670.04 | 2802.7
Pavimento 2 | 2802.7 | 7006.75 | 1.6 | 5.5 | 50 | 26 | 13 | 7 | 46 |  | pav1 | 1335.2 | 1895.9 | 3231.1 | 3188.34
Pavimento 1 | 3188.34 | 7970.85 | 1.6 | 5.5 | 56 | 26 | 13 | 7 | 46 |  | terreo |  |  | 4067.92 | 1879.83 | -2188.09
Terreo - residencial | 2693.55 | 6733.875 | 1.6 | 5.5 | 48 | 26 | 13 | 7 | 46 |  | sub |  |  | 2004.65 | 2001.65
Terreo - garagem | 1374.37 | 3435.925 | 2.2 | 4 | 34 | 26 | 13 | 7 | 46 |  |  |  |  | 12277.39 | 12466.72
Subsolo | 2004.65 | 5011.625 | 2.2 | 4 | 49 | 26 | 13 | 7 | 46
12469.72
FATOR MULT (X) | 2.5 |  |  | Total Dias | 249 | Total Meses | 11.3182
TORRE B | [10 empty] | TORRE B | TORRE A | Total
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe | cob |  | 512.23 | 512.23
Cobertura | 0 | 0 | 1.6 | 5.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | pav2 | 1442.84 | 1359.86 | 2802.7
Pavimento 2 | 1442.84 | 3607.1 | 1.6 | 5.5 | 47 | 14 | 7 | 4 | 25 | pav1 | 1540.86 | 1647.38 | 3188.24
Pavimento 1 | 1540.86 | 3852.15 | 1.6 | 5.5 | 51 | 14 | 7 | 4 | 25 | terreo | 2150.92 | 1810.98 | 3961.9
Terreo - garagem | 2150.92 | 5377.3 | 2.01 | 4.3781 | 88 | 14 | 7 | 4 | 25 | sub | 2004.65 |  | 2004.65
Subsolo | 2004.65 | 5011.625 | 2.01 | 4.3781 | 82 | 14 | 7 | 4 | 25 |  | 7139.27 | 5330.45 | 12469.72
|  |  |  | Total Dias | 268 | Total Meses | 12.1818 |  |  |  | 57.25% | 42.75% | 12469.72 | 100
TORRE A | [10 empty] | 57 | 43 | - | X
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe
Cobertura | 512.23 | 1280.575 | 1.6 | 5.5 | 20 | 12 | 6 | 3 | 21
Pavimento 2 | 1359.86 | 3399.65 | 1.6 | 5.5 | 52 | 12 | 6 | 3 | 21
Pavimento 1 | 1647.38 | 4118.45 | 1.6 | 5.5 | 63 | 12 | 6 | 3 | 21
Terreo - garagem | 1810.98 | 4527.45 | 2.2 | 4 | 95 | 12 | 6 | 3 | 21
Subsolo | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Total Dias | 230 | Total Meses | 10.4545
RUP
Garagens | 2.2
Lazer | 2.01
Tipo Dif | 1.21
Tipo | 1.17
Técnicos | 1.6

## d. Fachada
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FACHADA
Serviço | Quant (m²) | RUP |  | Dias | Profissional | Servente
Chapisco | 3968.0502 | 0.1742 | 50.5166 | 10 | 8 | 4
Reboco | 3968.0502 | 0.6328 | 13.9064 | 36 | 8 | 4
Concreto aparente (estucamento) | 9921.8458 | 0.129 | 68.2171 | 19 | 8 | 4
Selador | 3968.0502 | 0.047 | 187.234 | 7 | 4 | 2
Textura | 3968.0502 | 0.1855 | 47.4394 | 21 | 4 | 2
Pastilha Cerâmica (pedra natural) | 451.7028 | 0.945 | 9.3122 | 13 | 4 | 2
Preparação | - | - |  | 20 | - | -
Balancim | - | - |  | 16 | - | -
|  | Total Dias |  | 142 | Total Meses | 6.4545
POR TORRE
Serviço | Quant (m²) | RUP |  | Dias | Profissional | Servente
Chapisco | 1984.0251 | 0.1742 | 50.5166 | 10 | 4 | 2
Reboco | 1984.0251 | 0.6328 | 13.9064 | 36 | 4 | 2
Concreto aparente (estucamento) | 4960.9229 | 0.129 | 68.2171 | 19 | 4 | 2
Selador | 1984.0251 | 0.047 | 187.234 | 7 | 2 | 1
Textura | 1984.0251 | 0.1855 | 47.4394 | 21 | 2 | 1
Pastilha Cerâmica (pedra natural) | 225.8514 | 0.945 | 9.3122 | 13 | 2 | 1
Preparação | - | - |  | 20 | - | -
Balancim | - | - |  | 16 | - | -
|  | Total Dias |  | 142 | Total Meses | 6.4545

## e. ESTIMATIVA PRAZO
ESTIMATIVA DE PRAZO
|  |  |  | ESTIMATIVA DE PRAZO | [36 empty] | DIVISÃO DE CUSTOS PARA CURVAS
Serviço | Prazo |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 |  | SERVIÇOS ORÇAMENTO | SERVIÇO PLANEJAMENTO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40
Iniciais | 1 | +/- 1 mês | Iniciais (escavação) | 1 | 2 | [35 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Iniciais | bar: M1 to M40
Infra | 3.2182 | Dimensionamento de Fundações | Contenção + Sapatas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [30 empty] | INFRAESTRUTURA | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Supra | 11.3182 | Dimensionamento de Supraestrutura | Supra | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [18 empty] | SUPRAESTRUTURA | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Alvenaria (3 meses após supra) + drywall | 3 | +/-3 meses após o término da Supraestrutura | Alvenaria + DRYWALL | [19 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | [12 empty] | ALVENARIA | Alvenaria | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fachada | 6.4545 | Dimensionamento de fachada | Fachada | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Acabamentos | 12 | +/-12 meses após o término da Alvenaria | Acabamentos | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Serviços Finais | 5 | +/-5 a 6 meses após o término da Fachada | Serviços Finais | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  |  | INFRA | [36 empty] | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Grua | 12.3182 | Prazo de supra + 1 mês | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Balancim | 7.4545 | Prazo de Fachada + 1 mês | Iniciais (escavação) | M1: 1; M2: 2
Cremalheira | 12 | Montada no 3º pavimento de supraestrutura, desmontada após a instalação do elevador da obra | Contenção + Sapatas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [30 empty] | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | TORRE B | [36 empty] | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Preparação do Fosso do elevador | 30 |  | Supra | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [18 empty] | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Montagem Elevador | 50 |  | Alvenaria | [19 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | [12 empty] | COBERTURA | COBERTURA | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
3.6364 | 80 |  | Fachada | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
INDIRETOS MONOLITY |  |  | Acabamentos | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Serviços Finais | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Grua 1 | 13.1818 | Prazo de supra + 1 mês | Serviços Finais | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | Acabamentos | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Grua 2 | 11.4545 | Prazo de supra + 1 mês |  | TORRE A
Cremalheira 1 | 11.0909 | Montagem após a supra do térreo, desmontagem no término do elevador | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
Cremalheira 2 | 14.5 | Montagem após a supra do térreo, desmontagem no término do elevador | Supra | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Balancim 1 | 7.4545 | Prazo de Fachada + 1 mês | Alvenaria | [19 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2
Balancim 2 | 7.4545 | Prazo de Fachada + 1 mês | Fachada | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Acabamentos | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Serviços Finais | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TOTAL
|  |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
|  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2
|  |  | CONTENÇÃO | M2: 1; M3: 2; M4: 3
|  |  | INFRAESTRUTURA | M4: 1; M5: 2; M6: 3; M7: 4
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | ALVENARIA + Drywall | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
INFRA
|  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4
|  |  | CONTENÇÃO | M2: 1; M3: 2; M4: 3
|  |  | INFRAESTRUTURA | M4: 1; M5: 2; M6: 3; M7: 4
TORRE B
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | ALVENARIA + Drywall | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
TORRE A
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | ALVENARIA + Drywall | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | PINTURA INTERNA | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
INFRA
|  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 50% | 50%
|  |  | CONTENÇÃO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
TORRE B
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | [17 empty] | 0.57
|  |  | ALVENARIA + Drywall | [10 empty] | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | 3.353% | [9 empty] | 0.57
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | [10 empty] | 0.57
|  |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [22 empty] | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 0.57
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | [8 empty] | 0.57
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | 4.385% | [10 empty] | 0.57
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 11 15 13 4 11 12 12 13 11 2 7 1: 4.071%; 11 15 13 4 11 12 12 13 11 2 7 2: 4.071% | 0.57
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 4.071% | 11 15 13 4 11 12 12 13 11 2 7 1: 4.071% | 0.57
|  |  | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% |  | 0.57
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% |  | 0.57
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [22 empty] | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 8.143% | 11 15 13 4 11 12 12 13 11 2 7 1: 8.143% | 0.57
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [28 empty] | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 7.125% | 0.57
TORRE A
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 3.909% | 3.909% | 3.909% | 3.909% | 3.909% | 3.909% | 3.909% | 3.909% | 3.909% | 3.909% | 3.909% | [17 empty] | 0.43
|  |  | ALVENARIA + Drywall | [11 empty] | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | 2.688% | [9 empty] | 0.43
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | [10 empty] | 0.43
|  |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [22 empty] | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 0.43
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | [8 empty] | 0.43
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 3.583% | 3.583% | 3.583% | 3.583% | 3.583% | 3.583% | 3.583% | 3.583% | 3.583% | 3.583% | 3.583% | 3.583% | [10 empty] | 0.43
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [17 empty] | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 11 15 13 4 11 12 12 13 11 2 7 1: 3.308%; 11 15 13 4 11 12 12 13 11 2 7 2: 3.308% | 0.43
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 11 15 13 4 11 12 12 13 11 2 7 1: 3.308% | 0.43
|  |  | PINTURA INTERNA | [18 empty] | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% | 2.529% |  | 0.43
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% |  | 0.43
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [22 empty] | 6.143% | 6.143% | 6.143% | 6.143% | 6.143% | 6.143% | 11 15 13 4 11 12 12 13 11 2 7 1: 6.143% | 0.43
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [28 empty] | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 5.375% | 0.43
GERAL
|  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 50% | 50%
|  |  | CONTENÇÃO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75% | 8.659% | 8.659% | 8.659% | 8.659% | 8.659% | 8.659% | 8.659% | 8.659% | 8.659% | 8.659% | 8.659% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ALVENARIA + Drywall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.353% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 6.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143%
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 7.968% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.071% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.071% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 7.379% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PINTURA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 5.696% | 0
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%

## f. DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO
ETAPA | VALOR ORÇADO | % |  |  | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 8526873.6745 | 11.4% | 100% | 8526873.6745 | 11% | 937956.1042 | 4.257% | 363001.1936 | 4.257% | 363001.1936 | 4.257% | 363001.1936 | 4.257% | 363001.1936 | 4.257% | 363001.1936 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 | 2.257% | 192463.7201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2450076.1785 | 3.276% | 100% | 2450076.1785 | 25% | 612519.0446 | 25% | 612519.0446 | 25% | 612519.0446 | 25% | 612519.0446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CONTENÇÃO | 5278318.0956 | 7.059% | 100% | 5278318.0956 |  | 0 | 33.33% | 1759439.3652 | 33.33% | 1759439.3652 | 33.33% | 1759439.3652
INFRAESTRUTURA | 1644604.5754 | 2.199% | 100% | 1644604.5754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 411151.1438 | 25% | 411151.1438 | 25% | 411151.1438 | 25% | 411151.1438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 13332388.9707 | 17.83% | 100% | 13332388.9707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.75% | 633288.4761 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 | 8.659% | 1154463.6813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 3148673.3768 | 4.211% | 100% | 3148673.3767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.353% | 105573.1662 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 | 6.04% | 190193.7632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 5267209.728 | 7.044% | 100% | 5267209.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 | 7.143% | 376229.2663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 6870035.208 | 9.187% | 100% | 6870035.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 | 6.25% | 429377.2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 1100757.3434 | 1.472% | 100% | 1100757.3434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 | 7.692% | 84673.6418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 1637724.5642 | 2.19% | 100% | 1637724.5642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.385% | 71807.9232 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 | 7.968% | 130493.0534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 1292981.426 | 1.729% | 100% | 1292981.426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.071% | 52642.8152 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 | 7.379% | 95410.6624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 4169253.4416 | 5.575% | 100% | 4169253.4416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.071% | 169748.1758 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 | 7.379% | 307654.2512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 2000841.425 | 2.676% | 100% | 2000841.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 | 5.263% | 105307.4434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 9377705.6945 | 12.54% | 100% | 9377705.6945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 1172213.2118 | 12.5% | 1172213.2118 | 12.5% | 1172213.2118 | 12.5% | 1172213.2118 | 12.5% | 1172213.2118 | 12.5% | 1172213.2118 | 12.5% | 1172213.2118 | 12.5% | 1172213.2118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 3087626.2104 | 4.129% | 100% | 3087626.2104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.29% | 441089.4586 | 14.29% | 441089.4586 | 14.29% | 441089.4586 | 14.29% | 441089.4586 | 14.29% | 441089.4586 | 14.29% | 441089.4586 | 14.29% | 441089.4586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3416073.0232 | 4.568% | 100% | 3416073.0232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 427009.1279 | 12.5% | 427009.1279 | 12.5% | 427009.1279 | 12.5% | 427009.1279 | 12.5% | 427009.1279 | 12.5% | 427009.1279 | 12.5% | 427009.1279 | 12.5% | 427009.1279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 2178034.2881 | 2.913% | 100% | 2178034.2881 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 | 2.778% | 60500.9524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | TOTAL OBRA | SOMA TOTAL | VERIFICAÇÃO
TOTAL | 74779177.2238 | 100% | 74779177.2238 |  |  | 1610976.1013 |  | 2795460.5558 |  | 2795460.5558 |  | 3206611.6997 |  | 834653.2899 |  | 834653.2899 |  | 664115.8164 |  | 886253.1486 |  | 1407428.3539 |  | 1407428.3539 |  | 1513001.52 |  | 1597622.117 |  | 1973851.3833 |  | 2045659.3065 |  | 2104344.4367 |  | 2358766.2544 |  | 2549315.1449 |  | 2697390.4355 |  | 2697390.4355 |  | 1972303.9547 |  | 1972303.9547 |  | 1972303.9547 |  | 2413393.4133 |  | 2413393.4133 |  | 2413393.4133 |  | 2413393.4133 |  | 1906671.0936 |  | 2888690.5423 |  | 3231026.0284 |  | 2482282.3185 |  | 2386871.6562 |  | 2386871.6562 |  | 2386871.6562 |  | 2386871.6562 |  | 2386871.6562 |  | 785281.2439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74779177.2238 | 74779177.2238 | TRUE
CUB/SC |  |  | 100% |  |  | 2.154% |  | 3.738% |  | 3.738% |  | 4.288% |  | 1.116% |  | 1.116% |  | 0.8881% |  | 1.185% |  | 1.882% |  | 1.882% |  | 2.023% |  | 2.136% |  | 2.64% |  | 2.736% |  | 2.814% |  | 3.154% |  | 3.409% |  | 3.607% |  | 3.607% |  | 2.638% |  | 2.638% |  | 2.638% |  | 3.227% |  | 3.227% |  | 3.227% |  | 3.227% |  | 2.55% |  | 3.863% |  | 4.321% |  | 3.319% |  | 3.192% |  | 3.192% |  | 3.192% |  | 3.192% |  | 3.192% |  | 1.05% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
| ÁREA CONSTRUÍDA | 12469.72
Prazo de obra | Mês | %
36 | M1 | 2.154%
| M2 | 3.738%
| M3 | 3.738%
| M4 | 4.288%
| M5 | 1.116%
| M6 | 1.116%
| M7 | 0.8881%
| M8 | 1.185%
| M9 | 1.882%
| M10 | 1.882%
| M11 | 2.023%
| M12 | 2.136%
| M13 | 2.64%
| M14 | 2.736%
| M15 | 2.814%
| M16 | 3.154%
| M17 | 3.409%
| M18 | 3.607%
| M19 | 3.607%
| M20 | 2.638%
| M21 | 2.638%
| M22 | 2.638%
| M23 | 3.227%
| M24 | 3.227%
| M25 | 3.227%
| M26 | 3.227%
| M27 | 2.55%
| M28 | 3.863%
| M29 | 4.321%
| M30 | 3.319%
| M31 | 3.192%
| M32 | 3.192%
| M33 | 3.192%
| M34 | 3.192%
| M35 | 3.192%
| M36 | 1.05%
| M37 | 0%
| M38 | 0%
| M39 | 0%
| M40 | 0%