## OBRA
Obra | Rua 298
Empresa | Meia Praia
Revisão | R01
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 820.8
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 10618.35
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 36
| MESES DE OBRA | MÊS | 46
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 26

## CANTEIRO
Obra | Rua 298
Empresa | Meia Praia
Revisão | R01
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | h/m2 | 230.8337
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 15
| Equipe administrativa | un | 5
| Pontos de água e esgoto | un | 1 | 20 funcionários/ponto
| Ferramentas | R$ | 12000 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 10000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 1 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 8 | 200 | 1600
| Mesa | un | 5 | 1000 | 5000
| Ar condicionado | un | 1 | 5000 | 5000
| Armário | m | 7 | 900 | 6300
| Escrivaninha | un | 5 | 800 | 4000
| TOTAL |  |  |  | 21900
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 5 | 6000 | 30000
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 2 | 500 | 1000
| TOTAL |  |  |  | 33000

## EPCs
Obra | Rua 298
Empresa | Meia Praia
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção embasamneto | m | 90.93
| Perímetro de projeção torre | m | 78.36
| Bandeja de proteção primária | m | 169.29
| Bandeja de proteção secundária | m | 78.36
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre | m | 78.36
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 313.44
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 78.36
| Altura da torre | m | 92.16
| Tela fachadeira | m2 | 7221.6576
Tela SLQA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 78.36
| Tela SLQA | m | 78.36
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.16
| Quantidade de elevadores | un | 2
| Quantidade de portas de elevadores | un | 52
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 112.32
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 76.6
| Altura do tapume | m | 2.4
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 183.84

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Meia Praia
Obra | Rua 298
Data | 2024-08-05
Versão | R01
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1002197.4307
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 801362.7436
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 16907.214
02.001.001.001 | Levantamento topográfico
02.001.001.002 | Estudo geológico
02.001.001.003 | Estudo ambiental
02.001.001.004 | Sondagem
02.001.001.005 | Memorial descritivo
02.001.001.006 | Projeto de canteiro
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 557227.525
02.001.002.001 | Projeto arquitetônico
02.001.002.002 | Projeto de terraplanagem
02.001.002.003 | Projeto de fundações
02.001.002.004 | Projeto hidrossanitário
02.001.002.005 | Projeto PPCI e GLP
02.001.002.006 | Projeto de paisagismo
02.001.002.007 | Projeto estrutural
02.001.002.008 | Projeto de elétrico
02.001.002.009 | Projeto de climatização
02.001.002.010 | Projeto de interiores
02.001.002.011 | Projeto de impermeabilização
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 103081.7682
02.001.003.001 | Planejamento e orçamento
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 124146.2365
02.001.004.001 | Controle tecnológico do concreto
02.001.004.002 | Ensaio com laudo de desempenho
02.001.004.003 | Prova de cargas estáticas
02.001.004.004 | Laudo preventivo de danos à vizinhança
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 200834.6871
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 19919.7645
02.002.001.001 | Seguro de obra
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 126569.4724
02.002.002.001 | Taxas de alvarás
02.002.002.002 | IPTU
02.002.002.003 | Aprovação e legalização ambiental
02.002.002.004 | Aprovação e legalização de água e esgoto
02.002.002.005 | Aprovação e legalização elétrico
02.002.002.006 | Aprovação e legalização bombeiros
02.002.002.007 | Aprovação e legalização prefeitura
02.002.002.008 | Taxas de ART
02.002.002.009 | Despesas cartorio, licencas, certidoes e juridicas
02.002.002.010 | Incorporação
02.002.002.011 | Habite-se
02.002.002.012 | Certidão INSS
02.002.002.013 | Outorga onerosa
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 54345.4502
02.002.003.001 | As built
02.002.003.002 | Laudo de entrega
02.002.003.003 | Manual de proprietário
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 3304033.8509
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 500511.3735
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 115000
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 46 | 2500 | 115000
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 351113.781
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 169.29 | 294.33 | 49827.1257
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 78.36 | 210.06 | 16460.3016
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 313.44 | 49 | 15358.56
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 112.32 | 19.89 | 2234.0448
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 313.44 | 244 | 76479.36
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 7221.6576 | 15 | 108324.864
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 2919.9367 | 2919.9367
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 11000 | 11000
02.001.002.009 | Tela SLQA | m | 78.36 | 874.2929 | 68509.5882
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 34397.5925
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 2436335.8775
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1858400
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 46 | 8000 | 368000
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 46 | 6500 | 299000
02.002.001.003 | Almoxarife | mes | 46 | 5000 | 230000
02.002.001.004 | Auxiliar de Engenharia | mes | 46 | 3000 | 138000
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 46 | 1400 | 64400
02.002.001.006 | Operador de Guincho | mes | 46 | 3500 | 161000
02.002.001.007 | Equipe de apoio | mes | 46 | 10500 | 483000
02.002.001.008 | Serviço de vigilância | mes | 46 | 2500 | 115000
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 10260
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 820.8 | 12.5 | 10260
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 289110.5499
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 46 | 2850 | 131100
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 59462.7634 | 59462.7634
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 12742.5611 | 12742.5611
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 11152.8909 | 11152.8909
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 19700 | 19700
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 33000 | 33000
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 183.84 | 119.41 | 21952.3344
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 278565.3276
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 367186.6
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 263236.6
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 50400 | 55440
02.003.001.002 | Manutenção incial de elevador cremalheira | Un. | 1 | 70000 | 77000
02.003.001.003 | Menutenção periódica de elevador cremalheira | mes | 26 | 2000 | 57200
02.003.001.004 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 19360
02.003.001.005 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 14300
02.003.001.006 | Menutenção periódica de Mini-grua | mes | 23 | 850 | 21505
02.003.001.007 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7700
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 9756 | 10731.6
02.003.001 | Andaimes |  |  |  | 103950
02.003.001.001 | Locação de balancim | mes | 13 | 3600 | 51480
02.003.001.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 86 | 450 | 42570
02.003.001.003 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9900
Total |  |  |  |  | 4306231.2816

## Gerenciamento Executivo
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO
Cliente | Meia Praia
Obra | Rua 298
Data | 2024-08-05
Versão | R01
CÓDIGO | ITEM | Quantidade | Unidade | Custo unitário | Valor Orçado | Observações
1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  | 4306231.2816
1.1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  | 4306231.2816
1.1.1 | Gerenciamento técnico e administrativo | 1 | vb | 4306231.2816 | 4306231.2816
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 89379.4437
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE VALAS |  |  |  | 89379.4437
2.1.1 | Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 478.816 | m3 | 66 | 31601.856 | Custo previsto para toda a movimentação com maquinário e apoio
2.1.2 | Reaterro para blocos e baldrames | 110.496 | m3 | 22 | 2430.912
2.1.3 | Movimentação de bota-fora | 478.816 | m3 | 44 | 21067.904 | Consideração de 30% como fator de empolamento
2.1.4 | Movimentação de terra das estacas | 608.715 | m3 | 44 | 26783.4597 | 40,00 R$/m³ de material com empolamento
2.1.5 | Lastro de concreto magto e=5cm | 368.32 | m2 | 20.35 | 7495.312 | 312,00 R$/m³ de concreto magro + R$ 40,00/m³ para bombeamento
3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1818002.41
3.1 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 885869.2036
3.1.1 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 50 | 1568 | m | 99 | 155232 | 90,00 R$/m incluindo todo o serviço, maquinário e apoio
3.1.2 | Estaca Hélice Continua Diâmetro 60 | 1064 | m | 115.5 | 122892 | 105,00 R$/m incluindo todo o serviço, maquinário e apoio
3.1.3 | Concreto (40 Mpa) | 608.715 | m³ | 829.4 | 504868.2148 | 535,00 R$/m³ de concreto + R$ 45,00/m³ para bombeamento (30% de perda)
3.1.4 | Armação | 7304.5799 | kg | 8.382 | 61226.9888 | Custo médio para a bitola de 10mm (CA-50) de R$ 7,62/kg, incluíndo 10% de perda para corte e dobra em obra
3.1.5 | Mobilização | 1 | vb | 13750 | 13750 | Custo de mobilização e desmobilização de maquinário para estaca hélice contínua
3.1.6 | Apoio e arrasamento de estacas | 93 | un | 300 | 27900
3.2 | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 932133.2064
3.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames resinado | 966.84 | m² | 74.8 | 72319.632 | Consideração de custo de formas de madeira serrada com utilização única
3.2.3 | Concreto (40 Mpa) | 368.32 | m³ | 669.9 | 246737.568 | 535,00 R$/m³ de concreto + R$ 45,00/m³ para bombeamento (5% de perda)
3.2.4 | Armação | 40515.2 | kg | 8.382 | 339598.4064 | Custo médio para a bitola de 10mm (CA-50) de R$ 7,62/kg, incluíndo 10% de perda para corte e dobra em obra
3.2.5 | Piso de concreto armado | 460.4 | m² | 198 | 91159.2 | Custo de material para execução de piso sobre solo
3.2.6 | Mão de obra | 460.4 | m² | 396 | 182318.4 | Mão de obra prevista para formas, armação, concretagem e apoio de todo o sistema de infraestrutura - R$ 396,00/m² de área de projeção do embasamento
5 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 8052236.0941
5.1 | FORMA |  |  |  | 443622.4111
5.1.1 | Fabricação forma | 3062.9856 | m² | 121 | 370621.2548 | Fabricação de 3 jogos referentes ao pavimento tipo com compensado plastificado
5.1.2 | Montagem de forma | 26545.875 | m² | 2.75 | 73001.1562 | Montagem contemplando desmoldante e reposição de pregos das formas fabricadas
5.2 | ARMADURA |  |  |  | 2447582.7668
5.2.1 | Armadura Convencional para Estrutura | 292004.625 | kg | 8.382 | 2447582.7668 | Custo médio para a bitola de 10mm (CA-50) de R$ 7,62/kg, incluíndo 10% de perda para corte e dobra em obra
5.3 | CONCRETO |  |  |  | 1778308.1663
5.3.1 | Concreto | 2654.5875 | m³ | 669.9 | 1778308.1663 | 535,00 R$/m³ de concreto + R$ 45,00/m³ para bombeamento (5% de perda)
5.4 | COMPLEMENTARES |  |  |  | 579478.35
5.4.1 | Locação de escoramento | 4144 | un | 18.7 | 77492.8 | Previsão de custo para manutenção de escoras próprias durante o período estimado de 24 meses
5.4.2 | Locação de cubetas | 1060 | m² | 330.5713 | 350405.55 | Locação de cubetas a R$0,46/un.dia pelo período estimado de 24 meses
5.4.3 | Perfuração de vigas | 26 | pavto | 5830 | 151580 | Custo previsto para elementos de espera de furos ou furação posterior para passagem de tubulações
5.5 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 2803244.4
5.5.1 | Mão de obra supraestrutura | 10618.35 | m² | 264 | 2803244.4 | Mão de obra prevista para formas, armação, concretagem e apoio de todo o sistema de supraestrutura - R$ 264,00/m² de área construída
6 | ALVENARIA |  |  |  | 1549077.3993
6.1 | ALVENARIA |  |  |  | 1549077.3993
6.1.1 | Alvenaria embasamento | 3352.98 | m² | 49.5 | 165972.51 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.2 | Alvenaria lazer | 320 | m² | 49.5 | 15840 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.3 | Alvenaria tipo | 8473.2384 | m² | 49.5 | 419425.3008 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.4 | Alvenaria escadas | 2123.67 | m² | 80.85 | 171698.7195 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.5 | Alvenaria cobertura / reservatório | 141.2206 | m² | 49.5 | 6990.4217 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento
6.1.6 | Alvenaria refratárias | 70 | un | 231 | 16170 | Incluindo bloco e argamassa para assentamento, aplicado no interior de churrasqueiras
6.1.7 | Serviços complementares | 14411.109 | m² | 13.75 | 198152.7493 | Custo previsto para contemplar amarração, encunhamento, vergas e contravergas
6.1.8 | Mão de obra | 14411.109 | m² | 38.5 | 554827.698 | Mão de obra prevista para assentamento de todos os blocos e serviços complementares R$38,50/m² de parede
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E GLP |  |  |  | 4134785.49
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1757867.8425
7.1.1 | Entrada de Energia | 1 | vb | 64241.0175 | 64241.0175
7.1.2 | Eletrodutos e Eletrocalhas | 1 | vb | 116801.85 | 116801.85
7.1.3 | Cabos e Fiações | 1 | vb | 350405.55 | 350405.55
7.1.4 | Quadros e Disjuntores | 1 | vb | 175202.775 | 175202.775
7.1.5 | Acabamentos Elétricos | 1 | vb | 175202.775 | 175202.775
7.1.6 | Equipamentos e Iluminação | 1 | vb | 175202.775 | 175202.775
7.1.7 | Mão de Obra para Instalações Elétricas | 10618.35 | m² | 66 | 700811.1
7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1898030.0625
7.2.1 | Instalações de Água Fria | 1 | vb | 292004.625 | 292004.625
7.2.2 | Instalações de Água Quente | 1 | vb | 256964.07 | 256964.07
7.2.3 | Instalações de Águas Pluviais | 1 | vb | 116801.85 | 116801.85
7.2.4 | Instalações Sanitárias | 1 | vb | 175202.775 | 175202.775
7.2.5 | Louças e Metais | 1 | vb | 414646.5675 | 414646.5675
7.2.6 | Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 10618.35 | m² | 60.5 | 642410.175
7.3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  |  |  | 478887.585
7.3.1 | Instalações Preventivas | 1 | vb | 233603.7 | 233603.7
7.3.2 | Instalações de GLP | 1 | vb | 151842.405 | 151842.405
7.3.3 | Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 1 | m² | 93441.48 | 93441.48
8 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 1798782.975
8.1 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  |  | 437800
8.1.1 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado | 176 | un | 1320 | 232320 | Custo previsto para execução de infraestrutura de ar condicionado em todo o empreendimento incluindo material e mão de obra
8.1.2 | Instalação de Ar Condicionado | 9 | un | 5500 | 49500 | Intalação de equipamentos em áreas comuns | 1 hall de entrada + 5 máquinas no lazer 1 + 3 máquinas no lazer 2
8.1.3 | Ventokit | 42 | un | 990 | 41580 | Previsão de estrutura em banheiros enclasurados
8.1.4 | Churrasqueiras | 40 | un | 2860 | 114400 | Custo para o sistema completo de exaustão levando por unidade de churrasqueira
8.2 | COMUNICAÇÃO |  |  |  | 175202.775
8.2.1 | CFTV | 1 | vb | 23360.37 | 23360.37 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.2.2 | Interfone | 1 | vb | 58400.925 | 58400.925 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.2.3 | TV e internet | 1 | vb | 35040.555 | 35040.555 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.2.4 | Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 1 | vb | 58400.925 | 58400.925 | Sistema estimado com base no porte do empreediemento através de índices
8.3 | OUTROS SISTEMAS |  |  |  | 233603.7
8.3.1 | Outros sistemas | 1 | vb | 233603.7 | 233603.7 | Verba prevista para equipamentos e instalações especial que podem ser incorporadas com o refinamento do projeto
8.4 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 952176.5
8.4.1 | Elevadores | 2 | un | 401750.25 | 803500.5
8.4.2 | Grupo de geradores | 1 | un | 46200 | 46200
8.4.3 | Bombas | 1 | un | 11000 | 11000 | Previsão de bombas de pressurização e recalque, complementar ao sistema previsto no item 7.2
8.4.4 | Infra de carro elétrico | 36 | un | 616 | 22176 | Previsão de espera para equipamento de carregamento de carro elétrico em uma vga por apartameto
8.4.5 | Equipamento de piscina | 1 | un | 27500 | 27500 | Sistema inclui toda a estrutura de bomba, filtro, skimmer, etc.., incluindo mão de obra
8.4.6 | Sauna | 1 | un | 8800 | 8800 | Sistema inclui toda estrutura de equipamentos para o funcionamento da sauna
8.4.7 | Spa | 2 | un | 16500 | 33000 | Custo do equipamento já instalado
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 596836.8813
9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 284003.0411
9.1.1 | Regularização de Superfície | 4358.8327 | m² | 8.8 | 38357.7275 | Apeas material
9.1.2 | Poço do elevador | 34.02 | m² | 14.3 | 486.486 | Apeas material
9.1.3 | Baldrames | 966.84 | m² | 7.7 | 7444.668 | Apeas material
9.1.4 | Ralos | 202 | un | 7.9755 | 1611.06 | Custo estimado com índices históricos para prever acabamento nessas regiões
9.1.5 | Impermeabilizações cimenticias | 2654.5875 | m² | 35.2 | 93441.48 | Apeas material
9.1.6 | Impermeabilizações com manta asfaltica | 1704.2452 | m² | 68.2 | 116229.5209 | Apeas material
9.1.8 | Impermeabilização de peitoril | 96.0015 | m² | 41 | 3936.0623 | Apeas material
9.1.9 | Proteção Mecânica | 1704.2452 | m² | 13.2 | 22496.0363 | Apeas material
9.2 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 312833.8402
9.2.1 | Mão de obra para regularização | 4358.8327 | m² | 15.4 | 67126.0232
9.2.2 | Mão de obra para impermeabilização de poço e baldrames | 1000.86 | m² | 30.8 | 30826.488
9.2.3 | Mão de obra para tratamento de ralos | 202 | un | 49.8472 | 10069.125
9.2.4 | Mão de obra impermeabilizações cimenticias | 2654.5875 | m² | 30.8 | 81761.295
9.2.5 | Mão de obra impermeabilizações com manta asfáltica | 1704.2452 | m² | 52.8 | 89984.1452
9.2.6 | Mão de obra impermeabilizações de peitoril | 96.0015 | m² | 32 | 3072.0487
9.2.7 | Mão de obra para proteção mecânica | 1704.2452 | m² | 17.6 | 29994.7151
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE (argamassados) |  |  |  | 1820366.878
10.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO |  |  |  | 664028.563
10.1.1 | Polimento de concreto | 2594.86 | m² | 18.15 | 47096.709
10.1.2 | Piso alisado | 581.85 | m² | 4.4 | 2560.14
10.1.3 | Piso ranhurado | 415.98 | m² | 4.4 | 1830.312
10.1.4 | Contrapiso | 6120.33 | m² | 44 | 269294.52
10.1.5 | Manta acústica | 5473.28 | m² | 27.5 | 150515.2
10.1.6 | Mão de obra para execução de piso alisado | 581.85 | m² | 23.1 | 13440.735
10.1.7 | Mão de obra para execução de piso ranhurado | 415.98 | m² | 26.4 | 10981.872
10.1.8 | Mão de obra para execução de contrapiso comum e acústico (manta) | 6120.33 | m² | 27.5 | 168309.075 | Custo para execução de todo o serviço de contrapiso, comum e acústico, com custo médio de R$ 27,50/m² de piso
10.2 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PAREDE |  |  |  | 1156338.315
10.2.1 | Chapisco | 19113.03 | m² | 1.65 | 31536.4995
10.2.2 | Reboco | 19113.03 | m² | 20.35 | 388950.1605
10.2.3 | Mão de obra para execução de chapisco e reboco | 19113.03 | m² | 38.5 | 735851.655 | Custo para execução de todo o serviço de chapisco e reboco, com custo médio de R$ 38,50/m² de piso
11 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  |  |  | 1725596.95
11.1 | ACABAMENTOS EM PISO |  |  |  | 1008374.1981
11.1.1 | Porcelanato | 6090.33 | m² | 84.7 | 515850.951
11.1.2 | Piscina | 144.899 | m² | 220 | 31877.78
11.1.3 | Grama sintetica | 30 | m² | 231 | 6930 | Custo de serviço completo, incluindo material e mão de obra
11.1.4 | Paver | 360.4 | m² | 46.2 | 16650.48
11.1.5 | Rodapés | 5840.0925 | m | 40 | 233603.7 | Custo distribuído entre poliestireno e porcelanato através de índices
11.1.6 | Soleiras e peitoris | 2511.8677 | m | 81 | 203461.2871 | Custo estimado com índices históricos para prever acabamento nessas regiões
11.2 | ACABAMENTOS EM PAREDE |  |  |  | 178276.5079
11.2.1 | Revestimentos de Parede | 1229.4932 | vb | 145 | 178276.5079 | Custo estimado com índices históricos para prever acabamento nessas regiões
11.3 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 538946.244
11.3.1 | Mão de obra para assentamento de porcelanato | 6090.33 | m² | 52.8 | 321569.424
11.3.2 | Mão de obra para assentamento de pastilhas | 144.899 | m² | 55 | 7969.445
11.3.3 | Mão de obra para colocação de paver | 360.4 | m² | 19.8 | 7135.92
11.3.4 | Mão de obra para coocação de rodapés | 5840.0925 | m | 20 | 116801.85
11.3.5 | Mão de obra colocação de soleiras e peitoris | 2511.8677 | m | 12 | 30142.4129
11.3.6 | Mão de obra para assentamento de azulejo em paredes | 1229.4932 | m² | 45 | 55327.1921
12 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO |  |  |  | 710184.9942
12.1 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM TETO |  |  |  | 710184.9942
12.1.1 | Forro gesso mineral | 6120.33 | m² |  | 437603.595
12.1.2 | Negativo | 7344.396 | m² |  | 177734.3832
12.1.3 | Estucamento | 3592.69 | m² |  | 11855.877 | Tratamento de estrutura de concreto para fechamento de poros e posterior pintura/textura
12.1.4 | Mão de obra para estucamento | 3592.69 | m² |  | 82991.139
13 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 1897364.755
13.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 693428.8142
13.1.1 | Pintura piso epoxi | 2594.86 | m² | 77 | 199804.22 | Previsão de pintura para demarcação de vagas de garagem
13.1.2 | Pintura acrílica escadaria | 581.85 | m² | 40.7 | 23681.295
13.1.3 | Pintura escadas e garagens | 8157.58 | m² | 5.1081 | 41669.8492 | Parede e teto
13.1.4 | Pintura Interna | 24379.8898 | m² | 17.5667 | 428273.45 | Parede e teto
13.2 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 1203935.9408
13.2.1 | Mão de obra de pintura de piso epoxi | 2594.86 | m² | 44 | 114173.84
13.2.2 | Mão de obra de pintura de piso acrílico | 581.85 | m² | 30.8 | 17920.98
13.2.3 | Mão de obra de pintura parede de escadas e garagens | 8157.58 | m² | 26.3919 | 215294.2208
13.2.4 | Mão de obra de pintura de paredes internas | 24379.8898 | m² | 35.1333 | 856546.9
14 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4058876.5195
14.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 3093146.1495
14.1.1 | Esquadrias de Alumínio | 1592.7525 | m² | 1375 | 2190034.6875 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.2 | Pele de vidro | 299.5236 | m² | 1045 | 313002.162 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.3 | Portão de alumínio | 1 | un | 19800 | 19800 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.4 | Guarda-corpo - vidro | 571.344 | m | 907.5 | 518494.68 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.1.5 | Gradil | 77.22 | m² | 671 | 51814.62 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 216901.85
14.2.1 | Porta Corta - Fogo | 52 | un | 1925 | 100100 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.2.2 | Serralherias | 1 | vb | 116801.85 | 116801.85 | Previsão complementar de possívies itens como bicicletário, alçapões, escadas marinheiro, etc.
14.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 682828.52
14.3.1 | Corrimão madeira | 719.28 | m | 71.5 | 51428.52 | Custo prevendo material e mão de obra para execução
14.3.2 | Fechadura Biometrica | 36 | un | 1650 | 59400
14.3.3 | Esquadrias de Madeira | 400 | un | 1430 | 572000
14.4 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 66000
14.4.1 | Mão de obra para instalação de portas de madeira | 400 | un | 165 | 66000
15 | COBERTURA |  |  |  | 184819.855
15.1 | COBERTURA |  |  |  | 184819.855
15.1.1 | Estrutura e telhamento | 308.29 | m² |  | 169559.5
15.1.2 | Serviços complementares | 308.29 | m² |  | 15260.355 | Contemplação de materiais de calhas, rufos e contra-rufos
15 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA |  |  |  | 1847312.6364
15.1 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EXTERNOS |  |  |  | 164938.6283
15.1.1 | Revestimentos argamassados externos | 5997.7683 | m² | 27.5 | 164938.6283
15.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 263901.8052
15.2.1 | Textura | 5997.7683 | m² | 44 | 263901.8052
15.3 | ACABEMNTOS ESPECIAIS |  |  |  | 659754.513
15.3.1 | Acabamentos especiais | 1 | vb | 659754.513 | 659754.513
15.4 | MÃO DE OBRA |  |  |  | 758717.69
15.4.1 | Mão de obra para execução de chapisco e reboco externo | 5997.7683 | m² | 77 | 461828.1591
15.4.2 | Mão de obra de textura de parede externa | 5997.7683 | m² | 49.5 | 296889.5309
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1857288.51
16.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1857288.51
16.1.1 | Móveis e decoração | 800 | m² |  | 1320000
16.1.2 | Comunicação visual | 1 | vb |  | 116801.85
16.1.3 | Paisagismo | 1 | vb |  | 140162.22
16.1.4 | Ligações definitivas + melhoria de rede | 1 | vb |  | 46720.74
16.1.5 | Desmobilização | 1 | vb |  | 58400.925
16.1.6 | Limpeza final de obra | 1 | vb |  | 175202.775
17 | IMPREVISTOS |  |  |  | 1093414.2922
17.1 | IMPREVISTOS |  |  |  | 1093414.2922
17.1.1 | Imprevistos e contingências | 1 | vb |  | 1093414.2922
TOTAL |  |  |  |  | 37540557.3653
IMPORTANTE:Custos unitários apresentados nessa página possuem majoração ao custo real buscando contemplar aproximações de quantidades, perdas e outras situações previstas através de indices e indexadores no orçamento