## a. COMPARATIVOS OBRAS
COMPARATIVO DE PRAZO DE OBRAS SEMELHANTES
OBRA 1 |  | OBRA 2 |  | OBRA 3 |  | OBRA PARAMÉTRICO
DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO
Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses
Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO
Área Total |  | Área Total |  | Área Total |  | Área Total
área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m²
área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m²
Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | --
ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS
1º - térreo
2º ao 4º - 3 pavs garagem
5º Lazer
6º - Tipo Dif
7º ao 20º - Tipo
Técnicos

## b. Fundação
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS E BALDRAMES
Estacas Hélice Contínua
Estacas
Etapa | Quantidade | Profundidade (m) | Total (m) | Duração (Dias) | Total (dias) | Meses
Fase 1 | 93 | 28 | 2604 | 22 | 26.4 | 1.2
Índice (m/dia) |  | 120
Coeficiente de chuva |  | 1.2
Etapa | Forma (m²) | Concreto (m³) | Aço (Kg) | Armador | Carpinteiro | Formas (Dias) | Armação (dias) | Concreto (dias) | Duração Total | Meses
Blocos e Baldrames | 966.84 | 368.32 | 40515.2 | 7 | 8 | 29 | 29 | 1 | 59 | 2.6818
[9 empty] | 70.8 | 3.2182
Montagem de formas (Hh/m²): |  | 2.08
Concretagem (h/m³): |  | 0.013253
RUP Armação (Hh/kg) |  | 0.044
Coeficiente de chuva |  | 1.2

## c. Supraestrutura
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - SUPRAESTRUTURA
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe
Reservatorio | 41.31 | 103.275 | 1.6 | 5.5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7
Casa de maquinas | 41.31 | 103.275 | 1.6 | 5.5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7
Lazer | 353.75 | 884.375 | 2.01 | 4.3781 | 23 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Tipo | 353.75 | 884.375 | 1.17 | 7.5214 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17
Lazer | 461.5 | 1153.75 | 2.01 | 4.3781 | 22 | 12 | 6 | 3 | 21
Garagem 5 | 578.47 | 1446.175 | 2.2 | 4 | 31 | 12 | 6 | 3 | 21
Garagem 4 | 578.47 | 1446.175 | 2.2 | 4 | 31 | 12 | 6 | 3 | 21
Garagem 3 | 578.47 | 1446.175 | 2.2 | 4 | 31 | 12 | 6 | 3 | 21
Garagem 2 | 578.47 | 1446.175 | 2.2 | 4 | 31 | 12 | 6 | 3 | 21
Garagem1 | 578.47 | 1446.175 | 2.2 | 4 | 31 | 12 | 6 | 3 | 21
Terreo | 460.63 | 1151.575 | 2.01 | 4.3781 | 22 | 12 | 6 | 3 | 21
10618.35
FATOR MULT (X) | 2.5 |  |  | Total Dias | 484 | Total Meses | 22
RUP
Garagens | 2.2
Lazer | 2.01
Tipo Dif | 1.21
Tipo | 1.17
Técnicos | 1.6

## d. Fachada
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FACHADA
Serviço | Quant (m²) | RUP | Dias | Profissional | Servente
Chapisco | 5997.7683 | 0.1742 | 30 | 4 | 2
Reboco | 5997.7683 | 0.6328 | 108 | 4 | 2
Selador | 5997.7683 | 0.047 | 10 | 4 | 2
Textura | 5997.7683 | 0.1855 | 32 | 4 | 2
Pastilha Cerâmica |  | 0.945 | 40 | 0 | 0
Preparação | - | - | 20 | - | -
Balancim | - | - | 16 | - | -
|  | Total Dias | 256 | Total Meses | 11.6364

## e. ESTIMATIVA PRAZO
ESTIMATIVA DE PRAZO
|  |  |  | ESTIMATIVA DE PRAZO | [53 empty] | DIVISÃO DE CUSTOS PARA CURVAS
Serviço | Prazo |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | SERVIÇOS ORÇAMENTO | SERVIÇO PLANEJAMENTO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40
Iniciais | 1 | +/- 1 mês | Iniciais | [54 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Iniciais | 1 | bar: ESTIMATIVA DE PRAZO M1 to ESTIMATIVA DE PRAZO M54
Infra | 4.4182 | Dimensionamento de Fundações | Infra | ESTIMATIVA DE PRAZO M2: 1; ESTIMATIVA DE PRAZO M3: 2; ESTIMATIVA DE PRAZO M4: 3; ESTIMATIVA DE PRAZO M5: 4; ESTIMATIVA DE PRAZO M6: 5 | INFRAESTRUTURA | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Supra | 22 | Dimensionamento de Supraestrutura | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [26 empty] | SUPRAESTRUTURA | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Alvenaria (3 meses após supra) | 3 | +/-3 meses após o término da Supraestrutura | Alvenaria | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [23 empty] | ALVENARIA | Alvenaria | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fachada | 11.6364 | Dimensionamento de fachada | Fachada | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [13 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Acabamentos | 12 | +/-12 meses após o término da Alvenaria | Acabamentos | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [11 empty] | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Serviços Finais | 5 | +/-5 a 6 meses após o término da Fachada | Serviços Finais | [41 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[58 empty] | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Grua | 23 | Prazo de supra + 1 mês | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | [8 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Balancim | 12.6364 | Prazo de Fachada + 1 mês | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3
Cremalheira | 25.9545 | Montada no 3º pavimento de supraestrutura, desmontada após a instalação do elevador da obra | INFRAESTRUTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [48 empty] | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [26 empty] | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Preparação do Fosso do elevador | 45 |  | ALVENARIA | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [23 empty] | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Montagem Elevador | 60 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [22 empty] | COBERTURA | COBERTURA | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
4.7727 | 105 |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [14 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [20 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Serviços Finais | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [22 empty] | Acabamentos | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | PINTURA INTERNA | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | COBERTURA | [30 empty] | 1 | 2 | 22 22 21 5 20 21 18 19 17 1: 3; 22 22 21 5 20 21 19 20 18 2: 4
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [36 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10