## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
MEIA PRAIA EMPREENDIMENTOS - 298
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3
INFRAESTRUTURA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4; M5: 5; M6: 6
SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ALVENARIA | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
PINTURA INTERNA | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
COBERTURA | [30 empty] | 1 | 2 | 22 22 21 5 20 21 18 19 17 1: 3; 22 22 21 5 20 21 19 20 18 2: 4
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [36 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
MEIA PRAIA EMPREENDIMENTOS - 298
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40 |  | M41 |  | M42 |  | M43 |  | M44 |  | M45 |  | M46
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 4306231.2816 | 11.47% | 405.5462 | 100% | 8.922% | 384200.0827 | 4.842% | 208505.8464 | 4.842% | 208505.8464 | 4.172% | 179654.0968 | 4.172% | 179654.0968 | 4.172% | 179654.0968 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304 | 1.722% | 74151.4304
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 89379.4437 | 0.2381% | 8.4175 | 100% | 33.33% | 29793.1479 | 33.33% | 29793.1479 | 33.33% | 29793.1479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFRAESTRUTURA | 1818002.41 | 4.843% | 171.2133 | 100% | 16.67% | 303000.4017 | 16.67% | 303000.4017 | 16.67% | 303000.4017 | 16.67% | 303000.4017 | 16.67% | 303000.4017 | 16.67% | 303000.4017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 8052236.0941 | 21.45% | 758.3321 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 | 4.545% | 366010.7315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 1549077.3993 | 4.126% | 145.8868 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | 4.545% | 70412.6091 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 4134785.49 | 11.01% | 389.4 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 | 4.762% | 196894.5471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1798782.975 | 4.792% | 169.4032 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 | 8.333% | 149898.5812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 596836.8813 | 1.59% | 56.2081 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 | 4.762% | 28420.8039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 1820366.878 | 4.849% | 171.4359 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | 4.762% | 86684.137 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 710184.9942 | 1.892% | 66.8828 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | 4.762% | 33818.3331 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 1725596.95 | 4.597% | 162.5108 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | 4.167% | 71899.8729 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 1897364.755 | 5.054% | 178.6873 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709 | 3.448% | 65426.3709
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 4058876.5195 | 10.81% | 382.2512 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 | 8.333% | 338239.71 |  | 0
COBERTURA | 184819.855 | 0.4923% | 17.4057 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 46204.9638 | 25% | 46204.9638 | 25% | 46204.9638 | 25% | 46204.9638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1847312.6364 | 4.921% | 173.9736 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 | 7.692% | 142100.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1857288.51 | 4.947% | 174.9131 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 185728.851 | 10% | 185728.851 | 10% | 185728.851 | 10% | 185728.851 | 10% | 185728.851 | 10% | 185728.851 | 10% | 185728.851 | 10% | 185728.851 | 10% | 185728.851 | 10% | 185728.851
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 1093414.2922 | 2.913% | 102.974 | 100% | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759 | 2.174% | 23769.8759
TOTAL | 37540557.3653 | 100% | 3535.4417 |  |  | 740763.5082 |  | 565069.2719 |  | 565069.2719 |  | 506424.3744 |  | 506424.3744 |  | 506424.3744 |  | 463932.0379 |  | 463932.0379 |  | 463932.0379 |  | 534344.6469 |  | 534344.6469 |  | 731239.1941 |  | 817923.3311 |  | 846344.135 |  | 918244.0079 |  | 952062.341 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 1017488.7118 |  | 943477.5336 |  | 943477.5336 |  | 989682.4973 |  | 919269.8882 |  | 1060615.0511 |  | 973930.914 |  | 899305.1464 |  | 899305.1464 |  | 1051215.6643 |  | 1051215.6643 |  | 979315.7914 |  | 979315.7914 |  | 829417.2102 |  | 687316.2381 |  | 687316.2381 |  | 687316.2381 |  | 349076.5282 |  | 283650.1573 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 2725.79 | 2023-06-01 | 1.297 |  |  | 1.973% |  | 1.505% |  | 1.505% |  | 1.349% |  | 1.349% |  | 1.349% |  | 1.236% |  | 1.236% |  | 1.236% |  | 1.423% |  | 1.423% |  | 1.948% |  | 2.179% |  | 2.254% |  | 2.446% |  | 2.536% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.71% |  | 2.513% |  | 2.513% |  | 2.636% |  | 2.449% |  | 2.825% |  | 2.594% |  | 2.396% |  | 2.396% |  | 2.8% |  | 2.8% |  | 2.609% |  | 2.609% |  | 2.209% |  | 1.831% |  | 1.831% |  | 1.831% |  | 0.9299% |  | 0.7556% | 37540557.3653
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 10618.35 | m² | 46
| Mês | %
| M1 | 1.973%
| M2 | 1.505%
| M3 | 1.505%
| M4 | 1.349%
| M5 | 1.349%
| M6 | 1.349%
| M7 | 1.236%
| M8 | 1.236%
| M9 | 1.236%
| M10 | 1.423%
| M11 | 1.423%
| M12 | 1.948%
| M13 | 2.179%
| M14 | 2.254%
| M15 | 2.446%
| M16 | 2.536%
| M17 | 2.71%
| M18 | 2.71%
| M19 | 2.71%
| M20 | 2.71%
| M21 | 2.71%
| M22 | 2.71%
| M23 | 2.71%
| M24 | 2.71%
| M25 | 2.71%
| M26 | 2.71%
| M27 | 2.71%
| M28 | 2.71%
| M29 | 2.513%
| M30 | 2.513%
| M31 | 2.636%
| M32 | 2.449%
| M33 | 2.825%
| M34 | 2.594%
| M35 | 2.396%
| M36 | 2.396%
| M37 | 2.8%
| M38 | 2.8%
| M39 | 2.609%
| M40 | 2.609%
| M41 | 2.209%
| M42 | 1.831%
| M43 | 1.831%
| M44 | 1.831%
| M45 | 0.9299%
| M46 | 0.7556%

## CURVA TEÓRICA
CURVA S ¦ % TEÓRICA
MEIA PRAIA EMPREENDIMENTOS - 298
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 1.973% | 1.973% | 740763.5082 | 740763.5082
2 | 1.505% | 3.478% | 565069.2719 | 1305832.78
3 | 1.505% | 4.984% | 565069.2719 | 1870902.0519
4 | 1.349% | 6.333% | 506424.3744 | 2377326.4263
5 | 1.349% | 7.682% | 506424.3744 | 2883750.8007
6 | 1.349% | 9.031% | 506424.3744 | 3390175.175
7 | 1.236% | 10.27% | 463932.0379 | 3854107.2129
8 | 1.236% | 11.5% | 463932.0379 | 4318039.2508
9 | 1.236% | 12.74% | 463932.0379 | 4781971.2886
10 | 1.423% | 14.16% | 534344.6469 | 5316315.9355
11 | 1.423% | 15.58% | 534344.6469 | 5850660.5825
12 | 1.948% | 17.53% | 731239.1941 | 6581899.7765
13 | 2.179% | 19.71% | 817923.3311 | 7399823.1076
14 | 2.254% | 21.97% | 846344.135 | 8246167.2426
15 | 2.446% | 24.41% | 918244.0079 | 9164411.2505
16 | 2.536% | 26.95% | 952062.341 | 10116473.5915
17 | 2.71% | 29.66% | 1017488.7118 | 11133962.3033
18 | 2.71% | 32.37% | 1017488.7118 | 12151451.0151
19 | 2.71% | 35.08% | 1017488.7118 | 13168939.7269
20 | 2.71% | 37.79% | 1017488.7118 | 14186428.4388
21 | 2.71% | 40.5% | 1017488.7118 | 15203917.1506
22 | 2.71% | 43.21% | 1017488.7118 | 16221405.8624
23 | 2.71% | 45.92% | 1017488.7118 | 17238894.5742
24 | 2.71% | 48.63% | 1017488.7118 | 18256383.286
25 | 2.71% | 51.34% | 1017488.7118 | 19273871.9978
26 | 2.71% | 54.05% | 1017488.7118 | 20291360.7097
27 | 2.71% | 56.76% | 1017488.7118 | 21308849.4215
28 | 2.71% | 59.47% | 1017488.7118 | 22326338.1333
29 | 2.513% | 61.99% | 943477.5336 | 23269815.6669
30 | 2.513% | 64.5% | 943477.5336 | 24213293.2004
31 | 2.636% | 67.14% | 989682.4973 | 25202975.6977
32 | 2.449% | 69.58% | 919269.8882 | 26122245.5859
33 | 2.825% | 72.41% | 1060615.0511 | 27182860.637
34 | 2.594% | 75% | 973930.914 | 28156791.551
35 | 2.396% | 77.4% | 899305.1464 | 29056096.6974
36 | 2.396% | 79.79% | 899305.1464 | 29955401.8438
37 | 2.8% | 82.59% | 1051215.6643 | 31006617.5081
38 | 2.8% | 85.4% | 1051215.6643 | 32057833.1725
39 | 2.609% | 88% | 979315.7914 | 33037148.9639
40 | 2.609% | 90.61% | 979315.7914 | 34016464.7553
41 | 2.209% | 92.82% | 829417.2102 | 34845881.9654
42 | 1.831% | 94.65% | 687316.2381 | 35533198.2036
43 | 1.831% | 96.48% | 687316.2381 | 36220514.4417
44 | 1.831% | 98.31% | 687316.2381 | 36907830.6798
45 | 0.9299% | 99.24% | 349076.5282 | 37256907.208
46 | 0.7556% | 100% | 283650.1573 | 37540557.3653
|  |  | Total | 37540557.3653