## CUSTOS INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Neuhaus
Obra | Origem 3300
Data | 2024-06-19
Versão | R03
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total | observação
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1276327.0737
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 584595.6415
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 28641.924
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 466942.4489
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 63138.4439
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 25872.8247
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 691731.4322
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 94382.8545
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 529878.767
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 67469.8107
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 6238585.7041
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 1052775.246
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 168000
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 48 | 3500 | 168000
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 795976.468
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 301.68 | 350 | 105588
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 779.67 | 300 | 233901
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 754.2 | 49 | 36955.8
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 638.55 | 50 | 31927.5
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço (linha de vida) | m | 754.2 | 244 | 184024.8
02.001.002.006 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 15968.018 | 15968.018
02.001.002.007 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 9974.09 | 15 | 149611.35
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 38000 | 38000
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 88798.778
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 3331912.4581
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 2461893.12 | falta adicionar o tecnico de segurança
02.002.001.001 | Engenheiro civil | mes | 48 | 12000 | 576000
02.002.001.002 | Almoxarife | mes | 48 | 4254.448 | 204213.504
02.002.001.003 | Mestre de obras | mes | 48 | 8369.792 | 401750.016
02.002.001.004 | Estagiário | mes | 48 | 3000 | 144000
02.002.001.005 | Serviço de vigilância 24h | mes | 48 | 5086.84 | 244168.32 | será contratado uma pessoa, ou somente empresa de vigilãncia?
02.002.001.006 | Operador de grua | mes | 22 | 7800 | 171600
02.002.001.007 | Servente para segurança | mes | 48 | 3812.48 | 182999.04
02.002.001.008 | Carpinteiro para segurança | mes | 48 | 7142.88 | 342858.24
02.002.001.009 | Portaria | mes | 48 | 4048 | 194304
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 34191.8044
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 1294.4 | 12.5 | 16180
02.002.002.002 | Locação da obra | m | 150.84 | 119.41 | 18011.8044
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 327754.2337
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 25 | 1700 | 85000 | não teremos, adicionar em provisório de agua
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 145163.8 | 145163.8
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 12355.57 | 12355.57
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 12355.57 | 12355.57
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 14300 | 14300
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 33000 | 33000
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 214.214 | 119.41 | 25579.2937
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 508073.3
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1853898
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 1794425
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 60800 | 60800
02.003.001.002 | Mobilização e desmobilização de grua | Un. | 1 | 24000 | 24000
02.003.001.003 | Locação de grua | mes | 22 | 22000 | 484000
02.003.001.004 | Serviço de montagem de grua | Un. | 1 | 7500 | 7500
02.003.001.005 | Serviço de desmontagem de grua | Un. | 1 | 20000 | 20000
02.003.001.006 | Ascensão da grua | Un. | 11 | 4500 | 49500
02.003.001.007 | Manutenção preventiva de grua | mes | 22 | 2100 | 46200
02.003.001.008 | Locação de elevador cremalheira | mes | 45 | 20000 | 900000
02.003.001.009 | Montagem e ascenção de elevador cremalheira | vb | 1 | 48000 | 48000 | reajustado valores, mais proximos dos executados
02.003.001.010 | Desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 2 | 15000 | 30000
02.003.001.011 | Manutenção preventiva de elevador cremalheira | mes | 15 | 3000 | 45000 | reajustado valores, mais proximos dos executados
02.003.001.012 | Locação de balancim | mes | 12 | 3800 | 45600
02.003.001.013 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 51 | 450 | 22950
02.003.001.014 | Manutenção periódica de balancim | mes | 10 | 1087.5 | 10875
02.003.001 | Andaimes |  |  |  | 59473
02.003.001.001 | Locação de andaime fachadeiro | mes | 10 | 3000 | 30000
02.003.001.002 | Mão de obra de montagem de andaime fachadeiro | m2 | 514.04 | 50 | 25702
02.003.001.003 | Plataformas de trabalho em madeira para andaime | m | 150.84 | 25 | 3771
Total |  |  |  |  | 7514912.7779

## ORÇAMENTO RESUMO
CÓDIGO | ITEM | Quantidade | Unidade | Valor Orçado | Considerações
1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  | 7514912.7779 | 11.53%
1.1 | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  | 7514912.7779
1.1.1 | Gerenciamento técnico e administrativo | 1 | vb | 7514912.7779
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 334397.12 | 0.513%
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 334397.12
2.1.1 | Rebaixamento de lençol freático | 10 | dias | 5500
2.1.2 | Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 512.02 | m3 | 134618
2.1.3 | Reaterro para blocos e baldrames | 118.16 | m3 | 13592
2.1.4 | Movimentação de terra (30% de empolamento) | 3014.01 | m3 | 131906.25
2.1.5 | Bota-fora da escavação | 640.03 | m3 | 19200.87
2.1.6 | Lastro de concreto magro e= 10cm - Blocos | 1035.52 | m2 | 29580
3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 2808959.16 | 4.309%
3.1 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  | 1874063.42
3.1.1 | Estaca hélice contínua diâmetro 50cm | 608 | m | 66880 | 19 estacas com 32 metros de profundidade
3.1.2 | Estaca hélice contínua diâmetro 60cm | 4371 | m | 502986.42 | 141 estacas com 32 metros de profundidade
3.1.3 | Armação | 20729 | kg | 176197 | Consideração de R$ 8,50/kg
3.1.4 | Concreto | 1675 | m3 | 1072000 | Consideração de R$ 640,00/m³ com 10% de perda
3.1.5 | Arrasamento de estacas | 160 | und | 56000
3.2 | FUNDAÇÃO RASA |  |  | 934895.74
3.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames | 983.74 | m² | 41809.12
3.2.2 | Armação | 39386.4 | kg | 334784.4 | Consideração de R$ 8,50/kg
3.2.3 | Concreto | 492.33 | m³ | 196439.67 | Consideração de R$ 640,00/m³ com 5% de perda
3.2.5 | Mão de obra infraestrutura | 984.66 | vb | 361862.55 | Consideração de área do térreo
5 | SUPRAESTRUTURA |  |  | 18837580.861 | 28.9%
5.1 | FORMA |  |  | 5572992.081
5.1.1 | Fabricação forma | 14500 | m² | 4970913.84 | #REF! | 158 reais o m2 da forma esta de acordo, porem se usarmos a metragem total de area do empreendimento já da um valor grande pois não estamos levando em conta as repetições . consideraria 5000 m2 de forma para o embasamento, pois 2 jogos fazer toda o embasamento. E para a torre 3 mil m2 de forma, por serão 3 jogos de formas com 2 jogos, levando em consideração 500m2 de area de laje. | 1264000
5.1.2 | Montagem de forma | 36290.95 | m² | 489927.825 | #REF! | mover verba para m.o. de supraestrutura | excluir
5.1.3 | Protensão | 9117.92 | m² | 112150.416 | Consideração todas as lajes da torre | desconsiderar este item.... Já incluso no fabricaçao de forma | excluir
5.2 | ESCORAMENTO |  |  | 638866.85
5.2.1 | Escoramento - Torre | 9117.92 | m² | 322383.6 | rever quantidade | considerar 21 reais o m2
5.2.2 | Escoramento - Embasamento | 5188.25 | m² | 316483.25 | rever quantidade | considerar 48 reais o m2 |  | 3822.31
5.3 | ARMADURA |  |  | 5113896.41 |  |  |  | 484
5.3.1 | Armadura Convencional para Estrutura | 550544 | kg | 4679624 | Consideração de R$ 9,00/kg | considerar 7,20 o kg do aço com arame e espaçadores |  | 0.12662
5.3.2 | Cabos para protensão | 35306.7 | kg | 434272.41 | Consideração de 1,83 kg/m² de laje e 12,30/kg | ok, verificaer somente quantidade |  | 7.8973
5.4 | CONCRETO |  |  | 3748686.48
5.4.1 | Concreto | 5409.36 | m³ | 3748686.48 | Consideração de R$ 640,00/m³ com 5% de perda | ok
5.5 | MÃO DE OBRA |  |  | 3763139.04
5.5.1 | Mão de obra supraestrutura | 14516.38 | m² | 3511139.04 | Valor estimado com base na área construída | ok
5.5.2 | Serviços de protensão | 28 | und | 252000 | Valor estimado por laje da torre | ok
6 | ALVENARIA |  |  | 3060534.3638 | 4.695%
6.1 | ALVENARIA |  |  | 3060534.3638
6.1.1 | Alvenaria embasamento | 4136.11 | m² | 206805.5 | Consideração de bloco cerâmico de 14x19x19cm
6.1.2 | Alvenaria lazer | 723.1202 | m² | 36156.0111 | Consideração de bloco cerâmico de 14x19x19cm
6.1.3 | Drywall lazer | 614.0104 | m² | 135082.2973 | Considerado material e mão de obra
6.1.4 | Alvenaria tipo | 5752.142 | m² | 287607.1 | Consideração de bloco cerâmico de 14x19x19cm
6.1.5 | Drywall tipo | 6040.443 | m² | 1328897.4691 | Considerado material e mão de obra
6.1.6 | Alvenaria dupla tipo | 490.6655 | m² | 92245.118 | Consideração de bloco cerâmico de 14x19x19cm
6.1.7 | Alvenaria tipo diferenciado | 288.1447 | m² | 14407.235 | Consideração de bloco cerâmico de 14x19x19cm
6.1.8 | Drywall Diferenciado | 304.9539 | m² | 67089.8534 | Considerado material e mão de obra
6.1.9 | Alvenaria dupla | 24.7714 | m² | 4657.027 | Consideração de bloco cerâmico de 14x19x19cm
6.1.10 | Alvenaria cobertura / reservatório | 307.64 | m² | 15382 | Consideração de bloco cerâmico de 14x19x19cm
6.1.11 | Bloco de concreto autoclavado | 2096.07 | m² | 125764.2 | Considerado área das escadas e churrasqueiras
6.1.12 | Serviços complementares | 13818.6639 | m² | 172733.2983 | Considerado tela, encunhamento, verga e contraverga
6.1.13 | Mão de obra - Bloco Cerâmico | 11722.5939 | m² | 468903.7546
6.1.14 | Mão de obra - Bloco Concreto | 2096.07 | m² | 104803.5
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E GLP |  |  | 5636274.8626 | 8.646%
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2448913.306
7.1.1 | Entrada de Energia | 1 | vb | 72581.9
7.1.2 | Eletrodutos e Eletrocalhas | 1 | vb | 185809.664
7.1.3 | Instalações Embutidas e Aparentes | 1 | vb | 245326.822
7.1.4 | Cabos e Fiações | 1 | vb | 580655.2
7.1.5 | Quadros e Disjuntores | 1 | vb | 290327.6
7.1.7 | Equipamentos e Iluminação | 1 | vb | 275811.22
7.1.8 | Mão de Obra para Instalações Elétricas | 1 | vb | 798400.9
7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 2359927.8966
7.2.1 | Instalações de Água Fria | 1 | vb | 362909.5
7.2.2 | Instalações de Água Quente | 1 | vb | 217745.7
7.2.3 | Instalações de Águas Pluviais | 1 | vb | 145163.8
7.2.4 | Instalações Sanitárias | 1 | vb | 217745.7
7.2.5 | Louças e Metais | 1 | vb | 5371.0606
7.2.6 | Cisterna | 1 | vb | 31936.036
7.2.7 | Sistemas de bombas | 1 | vb | 653237.1
7.2.8 | Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 1 | vb | 725819
7.3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  |  | 827433.66
7.3.1 | Instalações Preventivas | 1 | vb | 362909.5
7.3.2 | Instalações de GLP | 1 | vb | 319360.36
7.3.3 | Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 1 | vb | 145163.8
8 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 4015448.32 | 6.16%
8.1 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  | 637000
8.1.1 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado | 226 | und | 339000 | Consideração de áres comuns, aptos e salas comerciais
8.1.2 | Instalação de Ar Condicionado | 16 | un | 60000 | Considerando somente as áreas comuns
8.1.3 | Ventokit | 54 | un | 184000 | Ventilação mecânica em banheiros enclausurados
8.1.4 | Churrasqueiras | 46 | un | 54000 | Considerado uma por apto e mais áreas comuns
8.2 | AUTOMAÇÃO |  |  | 116131.04
8.2.1 | Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 1 | vb | 116131.04
8.3 | COMUNICAÇÃO |  |  | 377425.88
8.3.1 | CFTV | 1 | vb | 72581.9
8.3.2 | Interfone | 1 | vb | 130647.42
8.3.3 | TV e internet | 1 | vb | 174196.56
8.4 | OUTROS SISTEMAS |  |  | 435491.4
8.4.1 | Outros sistemas | 1 | vb | 435491.4
8.5 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 2449400
8.5.1 | Grupo de geradores | 1 | un | 120000 | 1 gerador no G1
8.5.2 | Elevador | 2 | un | 1320000 | 2 elevadores sociais
8.5.3 | Elevador de serviço | 1 | um | 660000 | 1 elevador para serviço
8.5.4 | Saunas | 2 | un | 40000 | 1 sauna lazer e 1 pvto Penthouse
8.5.5 | SPA | 1 | un | 35000 | Considerado no pvto Lazer 02
8.5.6 | Equipamentos piscina | 2 | un | 240000 | Considerado 2 piscinas, 1 no lazer e 1 no pvto Penthouse
8.5.7 | Infraestrutura de carro elétrico | 43 | un | 34400 | Considerado 1 ponto por apto
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 1142037.169 | 1.752%
9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 1142037.169
9.1.1 | Regularização de Superfície | 1 | vb | 130647.42
9.1.2 | Poço do elevador | 30 | m² | 900
9.1.3 | Baldrames | 688.62 | m² | 24101.728
9.1.4 | Ralos | 1 | vb | 31936.036
9.1.5 | Impermeabilizações cimenticias | 1 | vb | 188712.94
9.1.6 | Impermeabilizações com manta asfaltica | 1 | vb | 580655.2
9.1.7 | Impermeabilização de peitoril | 1 | vb | 10887.285
9.1.8 | Proteção Mecânica | 1 | vb | 174196.56
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE |  |  | 1922134.1422 | 2.949%
10.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO |  |  | 1216788.206
10.1.1 | Contrapiso com argamassa estabilizada | 12921.47 | m² | 516858.8
10.1.2 | Manta acústica lazer | 955.09 | m² | 95541
10.1.3 | Manta acústica torre | 6369.4 | m² | 22922.256
10.1.4 | Mão de Obra Contrapiso | 12921.47 | m² | 581466.15
10.2 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PAREDE |  |  | 705345.9361
10.2.1 | Chapisco | 24141.89 | m² | 28366.7208
10.2.2 | Reboco | 24141.89 | m² | 260973.8309
10.2.3 | Estucamento | 1 | vb | 18871.294
10.2.4 | Mão de Obra Revestimentos Internos em Parede | 24141.89 | m² | 397134.0905
11 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  |  | 2915218.52 | 4.472%
11.1 | ACABAMENTOS EM PISO |  |  | 2278581.47
11.1.1 | Piso porcelanato | 5420.434 | m² | 677554.25 | Consideração de porcelanato 80x80
11.1.2 | Piso Vinílico - MAT E MDO | 2617.77 | m² | 680620.2
11.1.3 | Piso emborrachado | 23.47 | m² | 5867.5
11.1.4 | Pastilha piscinas | 113 | m² | 16385
11.1.5 | Piso concreto estampado | 391 | m² | 46920
11.1.6 | Piso deck | 91.15 | m² | 45575
11.1.7 | Rodapés | 6826.01 | m | 409560.6
11.1.9 | Soleiras e peitoris | 1 | vb | 174196.56
11.1.11 | MO Porcelanato | 5420.434 | m² | 216817.36
11.1.12 | MO Pastilhas | 113 | m² | 5085
11.2 | ACABAMENTOS EM PAREDE |  |  | 636637.05
11.2.1 | Revestimento Cerâmico 30x60 | 4715.83 | m² | 424424.7 | Consideração banheiros e área de serviço aptos
11.2.2 | Mão de Obra Revestimento Cerâmico Parede30x60 | 4715.83 | m² | 212212.35
12 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO |  |  | 1271472.67 | 1.95%
12.1 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM TETO |  |  | 1271472.67
12.1.1 | Forro gesso | 6549.19 | m² | 556426.15
12.1.2 | Forro vinílico | 662.45 | m² | 298102.5
12.1.3 | Forro ACM | 13.85 | m² | 4155
12.1.4 | Negativo | 8065.83 | m | 201645.75
12.1.5 | Cortineiro | 1016.15 | m² | 43549.14
12.1.6 | Estucamento | 5078.61 | m² | 167594.13
13 | PINTURA INTERNA |  |  | 1912985.69 | 2.935%
13.1 | PINTURA INTERNA |  |  | 1912985.69
13.1.1 | Pintura piso epoxi | 2141.16 | m² | 342585.6
13.1.2 | Pintura acrílica paredes | 20946.87 | m² | 242776.3
13.1.3 | Pintura acrílica escadaria | 3735.02 | m² | 1152077.85
13.1.4 | Textura acrílica paredes | 3735.02 | m² | 175545.94
14 | ESQUADRIAS |  |  | 5559680.5 | 8.529%
14.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  | 4199180.5
14.1.1 | Esquadrias de Alumínio | 1070.93 | m² | 1767034.5 | Consideração áreas comuns e apartamentos
14.1.2 | Esquadrias de vidro | 389.85 | m² | 389850 | Consideração nas áreas de lazer
14.1.3 | Brise Vertical | 210.62 | m² | 421240 | Consideração área técnica das torres para ventilação
14.1.4 | Guarda-corpo | 720.1 | m² | 1512210 | Consideração áreas comuns e apartamentos
14.1.5 | Corrimão | 525.64 | m | 78846 | Consideração escada torre
14.1.6 | Portão de alumínio | 1 | un | 30000 | Consideração 1 portão
14.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 326000
14.2.1 | Porta Corta - Fogo | 72 | un | 126000
14.2.2 | Serralherias | 1 | vb | 200000
14.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 1034500
14.3.1 | Esquadrias de Madeira | 309 | un | 927000 | Consideração porta com todas as ferragens
14.3.2 | Fechadura eletrônica | 43 | un | 107500 | Consideração de uma unidade por apto na porta de entrada
15 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA |  |  | 2672331.3 | 4.099%
15.1 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EXTERNOS |  |  | 867301
15.1.1 | Revestimentos argamassados externos | 8673.01 | m² | 260190.3 | Chapisco e reboco externo
15.1.2 | Mão de obra revestimentos argamassados externos | 8673.01 | m² | 607110.7
15.2 | PINTURA EXTERNA |  |  | 1300951.5
15.2.1 | Textura externa | 8673.01 | m² | 520380.6 | Textura projetada na cor preta em toda a fachada
15.2.2 | Pintura externa | 8673.01 | m² | 780570.9
15.3 | REVESTIMENTOS ESPECIAIS |  |  | 504078.8
15.3.1 | Tijolinho | 514.04 | m² | 113088.8
15.3.2 | Pele de vidro | 290.99 | m² | 290990
15.3.3 | Detalhes | 1 | vb | 100000
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 4713356.95 | 7.23%
17.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 4713356.95
17.1.1 | Móveis e decoração | 1 | vb | 3081600
17.1.2 | Comunicação visual | 1 | vb | 145163.8
17.1.3 | Paisagismo | 1 | vb | 580655.2
17.1.4 | Ligações definitivas | 1 | vb | 217745.7
17.1.5 | Desmobilização | 1 | vb | 470446.55
17.1.6 | Limpeza | 1 | vb | 217745.7
18 | IMPREVISTOS |  |  | 871221.677 | 1.336%
18.1 | IMPREVISTOS |  |  | 871221.677
18.1.1 | Imprevistos | 1 | vb | 871221.677
TOTAL |  |  |  | 65188546.0834