## OBRA
Obra | Passione
Empresa | Passe
Revisão | R02
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 600
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 6681.54
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 32
| MESES DE OBRA | MÊS | 48
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 21

## CANTEIRO
Obra | Passione
Empresa | Passe
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | m2 / mês | 139.1987
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 38
| Equipe administrativa | un | 4
| Pontos de água e esgoto | un | 2 | 20 funcionários/ponto
| Bebedouro | un | 5 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 30400 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 19000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 2 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 6 | 200 | 1200
| Mesa | un | 1 | 1000 | 1000
| Ar condicionado | un | 2 | 5000 | 10000
| Armário | m | 4 | 900 | 3600
| Escrivaninha | un | 4 | 800 | 3200
| TOTAL |  |  |  | 19000
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 4 | 6000 | 24000
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 2 | 500 | 1000
| TOTAL |  |  |  | 27000

## BASES
Estimativas
| Área de Terreno | Área Construída | N° pavimentos |  | Parâmetros | Área de Terreno | Área Construída | index
Passione | 600 | 6681.54 | 21 |  | Celebration | 0 | 7956.14 | 1.029 | 0.8398
[5 empty] | One Palace | 0 | 11653.22 | 1.1207
[5 empty] | Gran Torino | 0 | 12518.96 | 1.0003
[7 empty] | Celebration | Celebration | One Palace | One Palace | Gran Torino | Gran Torino
Descrição |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor | Referencia | Valor | Referencia | Valor | Referencia
ESTUDOS | [5 empty] | 11922.9824 |  | 0 | 18555 | 1.7845 | 155511.79 | 12.4262
PROJETOS | [5 empty] | 195059.0794 |  | 0 | 303558.38 | 29.1937 | 380354.48 | 30.3922
CONSULTORIAS | [5 empty] | 113468.7648 |  | 0 | 176584.42 | 16.9824 | 121532.68 | 9.7111
ENSAIOS E LAUDOS | [5 empty] | 108706.2739 |  | 0 | 169172.85 | 16.2696 | 146367.54 | 11.6955
TAXAS
Despesas de Seguros |  |  |  | vb |  | 11495.3209 |  | 0 | 25000 | 2.4043 | 21531.34 | 1.7205
Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | vb |  | 89256.9048 |  | 0 | 138905 | 13.3587 | 75702.49 | 6.049
DOCUMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SEGURANÇA DO TRABALHO
Serviço segurança do trabalho terceirizado |  |  |  | mês |  | 565.7513 | 654.72 | 0.084674 | 651.72 | 0.062677 | 1500 | 0.11986
Placas de Sinalização de Obra |  |  |  | vb |  | 3539.7909 | 4096.45 | 0.52979 | 6000 | 0.57703 | 2630 | 0.21015
MEIO AMBIENTE ¦ SAÚDE OCUPACIONAL | [5 empty] | 22294.0853 | 25800 | 3.3367 | 37750 | 3.6305 |  | 0
EQUIPE
Engenheiro Civil |  |  |  | mês |  | 8000 | 12000 | 12347.4433 | 5000 | 5603.5509 | 8000 | 8002.611
Mestre Geral |  |  |  | mês |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Almoxarife |  |  |  | mês |  | 7500 | 7740 | 7964.101 | 3000 | 3362.1305 | 2500 | 2500.8159
Auxiliar de Engenharia |  |  |  | mês |  | 6200 | 6192 | 6371.2808 | 3000 | 3362.1305 | 5200 | 5201.6972
Estagiário de Engenharia |  |  |  | mês |  | 1100 | 1000 | 1028.9536 | 700 | 784.4971 | 2000 | 2000.6528
Operador de Guincho |  |  |  | mês |  |  |  | 0 |  | 0 | 3500 | 3501.1423
Equipe de apoio |  |  |  | mês |  |  |  | 0 |  | 0 | 10500 | 10503.4269
Serviço de vigilância |  |  |  | vb |  | 2500 | 2500 | 2572.384 | 1700 | 1905.2073 |  | 0
CANTEIRO DE OBRA
Limpeza da camada vegetal |  |  |  | m2 |  | 5.8 | 5.5 | 5.6592 | 3.5 | 3.9225 | 2808.43 | 0.22441
Demolições | [5 empty] | 12961.6775 | 15000 | 1.9399 | 13820 | 1.3291 | 30701.25 | 2.4532
Locação da obra |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem |  |  |  | vb |  | 8020.8054 | 4074.33 | 0.52693 | 11000 | 1.0579 | 15023.39 | 1.2004
Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados |  |  |  | vb |  | 7020.1875 | 7510.16 | 0.97128 | 15000 | 1.4426 | 13149.18 | 1.0507
Locação de banheiro químico |  |  |  | mês |  | 900 | 600 | 0.077597 | 600 | 0.057703 | 900 | 0.071914
Galpão provisório |  |  |  | vb |  | 37428.838 | 123301.62 | 15.9464 | 20000 | 1.9234 | 70106.18 | 5.6018
Despesas de Consumo e manutenção |  |  |  | vb |  | 206271.5997 | 238709.38 | 30.8719 | 314850 | 30.2797 | 277199.2 | 22.1496

## EPCs
Obra | Passeione
Empresa | Passe
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção embasamneto | m | 79.42 | 19.855
| Perímetro de projeção torre 1 | m | 248.41 | 62.1025
| Bandeja de proteção primária | m | 327.83
| Bandeja de proteção secundária | m | 993.64
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre | m | 248.41
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 993.64
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Area da fachada | m² | 4685.944
| Tela fachadeira | m2 | 4685.944
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.16
| Quantidade de elevadores | un | 2
| Quantidade de portas de elevadores | un | 42
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 90.72
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 24
| Altura do tapume | m | 2.4
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 57.6

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Passe
Obra | Passione
Data | 2024-07-22
Versão | R02
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 582900.2588
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 472072.8105
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 13115.2806
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 214564.9874
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 124815.6412
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 119576.9012
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 110827.4483
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 12644.853
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 98182.5953
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 3055097.177
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 721819.1656
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 34848
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 48 | 660 | 34848
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 662447.6718
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 327.83 | 323.763 | 106139.2243
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 993.64 | 115.533 | 114798.2101
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 993.64 | 53.9 | 53557.196
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 90.72 | 21.879 | 1984.8629
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 248.41 | 268.4 | 66673.244
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 4685.944 | 16.5 | 77318.076
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3893.77 | 3893.77
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 20900 | 20900
02.001.002.009 | Tela SLQA | m | 248.41 | 874.2929 | 217183.0885
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 24523.4938
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1693249.3914
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1335840
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 48 | 8800 | 422400
02.002.001.003 | Almoxarife | mes | 48 | 8250 | 396000
02.002.001.004 | Auxiliar de Engenharia | mes | 48 | 6820 | 327360
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 48 | 1210 | 58080
02.002.001.009 | Serviço de vigilância | mes | 48 | 2750 | 132000
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 3828
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 600 | 6.38 | 3828
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 126682.6316
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 6 | 1800 | 10800
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 41171.7218 | 41171.7218
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 8822.886 | 8822.886
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 7722.2062 | 7722.2062
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 20900 | 20900
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 29700 | 29700
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 57.6 | 131.351 | 7565.8176
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 226898.7597
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 640028.62
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 528158.62
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 33440 | 33440
02.003.001.002 | Condutor de Entulho-Aquisição | Un. | 1 | 14480.62 | 14480.62
02.003.001.003 | Manutenção de veículos de apoio | mes | 48 | 1746.8 | 83846.4
02.003.001.005 | Locação de elevador cremalheira | mes | 32 | 9350 | 299200
02.003.001.007 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 19360 | 19360
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13200 | 13200
02.003.001.009 | Manutenção periódica de de Mini-grua | mes | 28 | 1650 | 46200
02.003.001.010 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7700 | 7700
02.003.001.011 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | Un. | 1 | 10731.6 | 10731.6
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 111870
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 10 | 3960 | 39600
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 126 | 495 | 62370
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1650 | 9900
Total |  |  |  |  | 3637997.4357
4001797.1793
11