## DISTRIBUIÇÃO PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
Pass-e - Passione
CRONOGRAMA MACRO
| SERVIÇO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1 | 2
| INFRAESTRUTURA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
SUPRAESTRUTURA - TORRE 2 | ALVENARIA | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [13 empty] | 25 21 19: 1; 26 22 20: 1; 27 23 21: 1; 27 24 22: 1; 27 25 23: 1; 27 26 24: 2; 27 26 25: 3; 27 26 26: 4 | 5 | 6 | 7
| IMPERMEABILIZAÇÃO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [17 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| PINTURA INTERNA | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [20 empty] | 1 20 22 18 18 16: 1; 2 21 23 19 19 17: 1; 3 22 24 20 20 18: 1; 4 23 25 21 21 19: 1; 5 24 26 22 22 20: 1; 5 24 26 23 23 21: 2; 5 24 26 24 24 22: 3; 5 24 26 24 25 23: 4; 5 24 26 24 26 24: 5; 5 24 26 24 26 25: 6; 5 24 26 24 26 26: 7
| COBERTURA | [20 empty] | 5 24 26 24 24 22: 1; 5 24 26 24 25 23: 2; 5 24 26 24 26 24: 3; 5 24 26 24 26 25: 4
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [43 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | bar: 2 18

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
Pass-e - Passione
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40 |  | M41 |  | M42 |  | M43 |  | M44 |  | M45 |  | M46 |  | M47 |  | M48
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3637997.4357 | 14.41% | 544.4849 | 11.28% | 410366.1108 | 3.8% | 138243.9026 | 3.8% | 138243.9026 | 3.8% | 138243.9026 | 3.8% | 138243.9026 | 3.8% | 138243.9026 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574 | 1.66% | 60390.7574
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 45579.7866 | 0.1806% | 6.8217 | 50% | 22789.8933 | 50% | 22789.8933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFRAESTRUTURA | 790513.7454 | 3.132% | 118.3131 |  | 0 | 16.67% | 131752.2909 | 16.67% | 131752.2909 | 16.67% | 131752.2909 | 16.67% | 131752.2909 | 16.67% | 131752.2909 | 16.67% | 131752.2909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 4900472.632 | 19.41% | 733.4346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 | 3.704% | 181498.9864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 1765219.9321 | 6.993% | 264.1936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 | 3.846% | 67893.0743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 2278405.14 | 9.026% | 341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 | 3.846% | 87630.9669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1695502.116 | 6.717% | 253.7592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 | 9.091% | 154136.556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 318642.9746 | 1.262% | 47.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 | 4% | 12745.719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 796326.3282 | 3.155% | 119.1831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 | 3.846% | 30627.9357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 848723.7835 | 3.362% | 127.0252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 | 4.167% | 35363.491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 1182935.193 | 4.686% | 177.0453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 | 3.704% | 43812.4146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 644790.652 | 2.554% | 96.5033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 | 3.704% | 23881.1353 |  | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 2717339.834 | 10.76% | 406.6936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 | 9.091% | 247030.894 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 129659.0521 | 0.5136% | 19.4056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 | 5.556% | 7203.2807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
COBERTURA | 1198218.912 | 4.747% | 179.3327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 299554.728 | 25% | 299554.728 | 25% | 299554.728 | 25% | 299554.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1557653.427 | 6.171% | 233.1279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 259608.9045 | 16.67% | 259608.9045 | 16.67% | 259608.9045 | 16.67% | 259608.9045 | 16.67% | 259608.9045 | 16.67% | 259608.9045
IMPREVISTOS | 735239.4283 | 2.913% | 110.0404 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881 | 2.083% | 15317.4881
TOTAL | 25243220.3724 | 100% | 3778.0542 |  | 448473.4921 |  | 308103.5748 |  | 285313.6815 |  | 285313.6815 |  | 285313.6815 |  | 285313.6815 |  | 207460.5364 |  | 257207.2319 |  | 257207.2319 |  | 257207.2319 |  | 257207.2319 |  | 325100.3062 |  | 325100.3062 |  | 412731.2731 |  | 443359.2088 |  | 443359.2088 |  | 456104.9278 |  | 499917.3424 |  | 535280.8333 |  | 535280.8333 |  | 559161.9686 |  | 559161.9686 |  | 559161.9686 |  | 559161.9686 |  | 559161.9686 |  | 566365.2493 |  | 566365.2493 |  | 566365.2493 |  | 566365.2493 |  | 566365.2493 |  | 566365.2493 |  | 720501.8053 |  | 720501.8053 |  | 720501.8053 |  | 539002.8189 |  | 786033.7129 |  | 786033.7129 |  | 718140.6386 |  | 718140.6386 |  | 630509.6717 |  | 599881.736 |  | 886690.745 |  | 956799.6025 |  | 949596.3218 |  | 905783.9073 |  | 606229.1793 |  | 359198.2853 |  | 335317.15 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 2774.29 | 2024-06-01 | 1.3618 |  | 1.777% |  | 1.221% |  | 1.13% |  | 1.13% |  | 1.13% |  | 1.13% |  | 0.8218% |  | 1.019% |  | 1.019% |  | 1.019% |  | 1.019% |  | 1.288% |  | 1.288% |  | 1.635% |  | 1.756% |  | 1.756% |  | 1.807% |  | 1.98% |  | 2.12% |  | 2.12% |  | 2.215% |  | 2.215% |  | 2.215% |  | 2.215% |  | 2.215% |  | 2.244% |  | 2.244% |  | 2.244% |  | 2.244% |  | 2.244% |  | 2.244% |  | 2.854% |  | 2.854% |  | 2.854% |  | 2.135% |  | 3.114% |  | 3.114% |  | 2.845% |  | 2.845% |  | 2.498% |  | 2.376% |  | 3.513% |  | 3.79% |  | 3.762% |  | 3.588% |  | 2.402% |  | 1.423% |  | 1.328% | 25243220.3724
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 6681.54 | m² | 48

## CURVAS
CURVA S ¦ % DISTRIBUIÇÃO
Pass-e - Passione
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 1.465% | 1.465% | 369831.6098 | 369831.6098
2 | 1.471% | 2.936% | 371404.3123 | 741235.9221
3 | 1.349% | 4.285% | 340556.5948 | 1081792.5169
4 | 1.349% | 5.635% | 340556.5948 | 1422349.1118
5 | 1.349% | 6.984% | 340556.5948 | 1762905.7066
6 | 1.349% | 8.333% | 340556.5948 | 2103462.3014
7 | 1.1% | 9.433% | 277682.1756 | 2381144.477
8 | 0.9436% | 10.38% | 238196.5044 | 2619340.9814
9 | 0.9436% | 11.32% | 238196.5044 | 2857537.4858
10 | 0.9436% | 12.26% | 238196.5044 | 3095733.9902
11 | 0.9436% | 13.21% | 238196.5044 | 3333930.4947
12 | 1.121% | 14.33% | 282891.1336 | 3616821.6282
13 | 1.121% | 15.45% | 282891.1336 | 3899712.7618
14 | 1.517% | 16.97% | 383037.8884 | 4282750.6502
15 | 1.732% | 18.7% | 437170.7382 | 4719921.3884
16 | 1.732% | 20.43% | 437170.7382 | 5157092.1266
17 | 1.778% | 22.21% | 448939.4563 | 5606031.583
18 | 1.996% | 24.2% | 503952.7062 | 6109984.2892
19 | 2.098% | 26.3% | 529538.7758 | 6639523.065
20 | 2.098% | 28.4% | 529538.7758 | 7169061.8408
21 | 2.284% | 30.68% | 576455.659 | 7745517.4998
22 | 2.284% | 32.97% | 576455.659 | 8321973.1589
23 | 2.284% | 35.25% | 576455.659 | 8898428.8179
24 | 2.284% | 37.53% | 576455.659 | 9474884.4769
25 | 2.284% | 39.82% | 576455.659 | 10051340.136
26 | 2.432% | 42.25% | 613924.696 | 10665264.832
27 | 2.432% | 44.68% | 613924.696 | 11279189.528
28 | 2.432% | 47.11% | 613924.696 | 11893114.224
29 | 2.432% | 49.55% | 613924.696 | 12507038.92
30 | 2.432% | 51.98% | 613924.696 | 13120963.616
31 | 2.432% | 54.41% | 613924.696 | 13734888.312
32 | 3.14% | 57.55% | 792602.2985 | 14527490.6105
33 | 3.14% | 60.69% | 792602.2985 | 15320092.909
34 | 3.14% | 63.83% | 792602.2985 | 16112695.2075
35 | 2.419% | 66.25% | 610748.6054 | 16723443.8129
36 | 3.486% | 69.74% | 879994.2782 | 17603438.0911
37 | 3.486% | 73.22% | 879994.2782 | 18483432.3693
38 | 3.309% | 76.53% | 835299.6491 | 19318732.0184
39 | 3.309% | 79.84% | 835299.6491 | 20154031.6674
40 | 2.912% | 82.75% | 735152.8943 | 20889184.5617
41 | 2.698% | 85.45% | 681020.0444 | 21570204.6061
42 | 2.684% | 88.13% | 677610.5883 | 22247815.1944
43 | 2.65% | 90.78% | 668881.5629 | 22916696.7573
44 | 2.501% | 93.28% | 631412.5259 | 23548109.2833
45 | 2.283% | 95.57% | 576399.276 | 24124508.5593
46 | 2.25% | 97.82% | 568040.014 | 24692548.5733
47 | 1.184% | 99% | 298794.3412 | 24991342.9144
48 | 0.9978% | 100% | 251877.4579 | 25243220.3724
|  |  | Total | 25243220.3724