## AREAS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO
Cliente | Sisa
Obra | Wave Eurogarden
Data | 2025-04-17
Versão | R03
| FASE | Identificador | Unidade | FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | AT | M2 |  |  |  |  | 9830.25
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | AC | M2 | 4116.32 | 3791.55 | 38610.175 | 34203.985 | 80722.03
| MALL 1 |  | M2 | 4116.32
| MALL 2 |  | M2 |  | 3791.55
| 2º SUBSOLO |  | M2 |  |  | 6194.79
| 1º SUBSOLO |  | M2 |  |  | 6239.85
| TERREO |  | M2 |  |  | 4733.59
| MEZANINO |  | M2 |  |  | 1651.8
| SOBRELOJA |  | M2 |  |  | 1966.595 | 1966.595
| LAZER |  | M2 |  |  | 2015.705 | 2015.705
| TIPO (X22) |  | M2 |  |  | 858.885 | 858.885
| LAZER SUPERIOR |  | M2 |  |  | 14749.96 | 15598.3245
| BARRILETE 1 |  | M2 |  |  | 199 | 753.61
| TIPO 2 (X18) |  | M2 |  |  |  | 12762.2655
| BARRILETE 2 |  | M2 |  |  |  | 248.6
| UNIDADES RESIDENCIAIS | UR | UN | 0 | 0 | 220 | 382
| Dormitórios | dorm | UN
| Banheiros | ban | UN
| UNIDADES COMERCIAIS | UC | UN | 15
| Churrasqueiras | CHU | UN
| NÚMERO TOTAL DE PAVIMENTOS | NP | UN | 3 | 3 | 29 | 43
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO | NPT | UN |  |  | 22 | 40
| NÚMERO DE PAVIMENTOS TIPO DIFERENCIADOS | NPD | UN |  |  | 4 | 3
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DUPLEX | ND | UN
| ÁREA DE PROJEÇÃO DA TORRE | APT | M2 |  |  | 683.1 | 695.35
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DA TORRE | PPT | M |  |  | 112.63 | 116.82
| ÁREA DE LAZER | AL | M2 |  |  | 2214.705 | 2769.315
| ÁREA DO EMBASAMENTO | AE | M2 |  |  | 10367.69 | 3982.3
| ÁREA DE SUBSOLOS | S | M2 |  |  | 12434.64
| NÚMERO DE SUBSOLOS | NS | UN |  |  | 2
| ÁREA DE PROJEÇÃO DO EMBASAMENTO | APE | M2 |  |  | 6194.79
| PERÍMETRO DE PROJEÇÃO DE EMBAMENTO | PE | M |  |  | 349.8
| NÚMERO DE PAVIMENTOS DE EMBASAMENTO | NE | UN |  |  | 4
| PRAZO MALL | PM | mês |  |  |  |  | 24
| PRAZO FASE 1 | P1 | mês |  |  |  |  | 36
| PRAZO FASE 2 | P2 | mês |  |  |  |  | 36
| PRAZO DE OBRA TOTAL (INICIO AO FIM) | PR | mês |  |  |  |  | 60

## EPCs
Obra | Wave Eurogarden
Empresa | Sisa
Revisão | R03
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção Embasamento | m | 349.8
| Perímetro de projeção da Torre 1 | m | 112.63
| Perímetro de projeção da Torre 2 | m | 116.82
| Bandeja de proteção primária | m | 579.25
| Bandeja de proteção secundária | m | 229.45
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da Torre 1 | m | 112.63
| Perímetro de projeção da Torre 2 | m | 116.82
| Perímetro de projeção MALL | m | 259.5
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 1955.8
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Area da fachada torres | m² | 24303.1605
| Area da fachada embasamento | m² | 4043.688
| Tela fachadeira | m2 | 28346.8485
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.2
| Quantidade de elevadores tore 1 | un | 145
| Quantidade de elevadores tore 2 | un | 258
| Quantidade de elevadores mall | un | 16
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 921.8
Guarda - corpo de vãos
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de vãos | m | 4759.38
| Guarda - corpo de vãos | m | 4759.38
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 524.7
| Altura do tapume | m | 2.2
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 1154.34

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Sisa
Obra | Wave Eurogarden
Data | 2025-04-17
Versão | R03
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 9819409.046
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 4408124.249
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 161951.1804
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 3742873.08
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 357006.2372
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 146293.7511
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 5411284.797
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 533672.7617
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 4496114.7774 | Inclui outorga onerosa
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 381497.2584
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 16181712.04
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 2880162.748
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 900000
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 60 | 7000 | 420000 | (consideração de dois técnicos com 3.500/mês de cada)
02.001.001.001 | Engenheiro de segurança do trabalho | mes | 60 | 8000 | 480000 | 1 engenheiros pj - 8k
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 1478064.254
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 579.25 | 294.33 | 170490.6525
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 229.45 | 210.06 | 48198.267
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 1955.8 | 49 | 95834.2
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 921.8 | 19.89 | 18334.602
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 1955.8 | 244 | 477215.2
02.001.002.006 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 90288.605 | 90288.605
02.001.002.007 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 28346.8485 | 15 | 425202.7275
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 152500 | 152500
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 502098.4943
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 10713897.15
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 6702460.512
02.002.001.001 | Engenheiro civil | mes | 60 | 24000 | 1440000 | 2 engenheiros pj - 12k
02.002.001.001 | Gestor da obra | mes | 60 | 15000 | 900000 | 1 engenheiros pj - 15k
02.002.001.002 | Almoxarife | mes | 60 | 10210.6752 | 612640.512 | 2.774,64 + 84% de encargo - 2 almoxarifes
02.002.001.002 | Apontador | mes | 60 | 8508.896 | 510533.76 | 2.312,20 + 84% de encargo - 2 apontadores
02.002.001.003 | Mestre de obras | mes | 60 | 16739.584 | 1004375.04 | 4.548,00 + 84% de encargo - 2 mestres
02.002.001.004 | Estagiário | mes | 60 | 8000 | 480000 | 4 estagiários de 2k
02.002.001.005 | Serviço de vigilância 24h | mes | 60 | 15260.52 | 915631.2 | 2.312,20 + 120% - 3 vigias
02.002.001.007 | Operador de grua | mes | 18 | 15600 | 280800 | 2
02.002.001.007 | Sinaleiro de grua | mes | 18 | 9360 | 168480 | 2
02.002.001.007 | Operador de cremalheira | mes | 25 | 15600 | 390000 | 2
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 164647.743
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 9830.25 | 12.5 | 122878.125
02.002.002.002 | Locação da obra | m | 349.8 | 119.41 | 41769.618
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 1212270.43
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 6 | 3400 | 20400 | Consideração de 04 banheiros químicos
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 820805.5 | 820805.5
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 69862.5951 | 69862.5951
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 69862.5951 | 69862.5951
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 27500 | 27500
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 66000 | 66000
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 1154.34 | 119.41 | 137839.7394
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 2634518.462
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2587652.143
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 2152517.143
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 244000 | 244000
02.003.001.002 | Mobilização e desmobilização de grua | Un. | 2 | 24000 | 48000
02.003.001.003 | Locação de gruas torre 1 | mes | 17 | 15714.2857 | 267142.8571
02.003.001.003 | Locação de gruas torre 2 | mes | 22 | 15714.2857 | 345714.2857
02.003.001.004 | Serviço de montagem e desmontagem de grua | Un. | 2 | 85000 | 170000
02.003.001.005 | Base para grua | Un. | 2 | 35780 | 71560
02.003.001.006 | Ascensão da grua | Un. | 24 | 9000 | 216000
02.003.001.008 | Locação de elevador cremalheira torre 1 | mes | 18 | 16500 | 297000
02.003.001.008 | Locação de elevador cremalheira torre 2 | mes | 25 | 16500 | 412500
02.003.001.009 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira - 2 unidades | Un. | 2 | 16300 | 32600
02.003.001.009 | Monbilização e desmobilização de elevador cremalheira - 2 unidades | Un. | 2 | 24000 | 48000
02.003.001 | Andaimes e balancins |  |  |  | 435135
02.003.001.012 | Locação de balancim torre 1 e embasamento - 5 unidades | mes | 12 | 9000 | 108000 | 5 balancins simultaneos
02.003.001.012 | Locação de balancim torre 2 - 5 unidades | mes | 15 | 9000 | 135000 | 5 balancins simultaneos
02.003.001.013 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 346 | 450 | 155700 | 2 montagem por região
02.003.001.001 | Locação de andaime | mes | 10 | 1500 | 15000
02.003.001.003 | Plataformas de trabalho em madeira para andaime | m | 857.4 | 25 | 21435
Total |  |  |  |  | 26001121.08

## CUSTOS_DIRETOS
CÓDIGO | ITEM | MALL (FASE 1) |  |  | MALL (FASE 2) |  |  | TORRE MENOR (FASE 3) |  |  | TORRE MAIOR (FASE 4) |  |  | TOTAL | Considerações
|  | Quantidade | Unidade | Custo | Quantidade | Unidade | Custo | Quantidade | Unidade | Custo | Quantidade | Unidade | Custo | Custo
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 68145.0154 |  |  | 43197.4728 |  |  | 1764419.586 |  |  |  | 1875762.074
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 68145.0154 |  |  | 43197.4728 |  |  | 1764419.586 |  |  |  | 1875762.074
2.1.1 | Escavação subsolo | [6 empty] | 41876.7804 | m3 | 122531.4595 |  |  |  | 122531.4595 | Volume determinado pela area e altura dos subsolos
2.1.4 | Movimentação de terra subsolo (30% de empolamento) | [6 empty] | 54439.8145 | m3 | 1197675.9194 |  |  |  | 1197675.919
2.1.2 | Escavação mecanizada para blocos e baldrames | 165.1897 | m3 | 10902.5202 | 102.3711 | m3 | 6756.4926 | 2433.574 | m3 | 160615.884 |  |  |  | 178274.8968
2.1.3 | Reaterro para blocos e baldrames | 38.1207 | m3 | 838.6554 | 23.6241 | m3 | 519.7302 | 561.594 | m3 | 12355.068 |  |  |  | 13713.4536
2.1.4 | Movimentação de terra (30% de empolamento) | 165.1897 | m3 | 3634.1734 | 102.3711 | m3 | 2252.1642 | 2433.574 | m3 | 53538.628 |  |  |  | 59424.9656
2.1.4 | Movimentação de terra estacas (30% de empolamento) | 518 | m3 | 11396 | 364.9574 | m3 | 8029.0626 | 6432.411 | m3 | 141513.0411 |  |  |  | 160938.1037
2.1.5 | Lastro de concreto magro e= 10cm - Blocos | 2033.104 | m2 | 41373.6664 | 1259.952 | m2 | 25640.0232 | 3743.96 | m2 | 76189.586 |  |  |  | 143203.2756
3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1721432.174 |  |  | 1153382.716 |  |  | 10113675.96 |  |  |  | 12988490.85
3.1 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  | 657024.7184 |  |  | 489362.8377 |  |  | 5856531.366 |  |  |  | 7002918.922
3.1.1 | Estaca escavada, diâmetro 50cm | 2635.38 | m | 217418.85 | 1858.2808 | m | 153308.1635 | [6 empty] | 370727.0135 | Utilizado quantidade de projeto de 156 estacas para o Mall 1, extrapolando indice para Mall 2
3.1.2 | Estaca escavada, diâmetro 100cm | [6 empty] | 6300 | m | 3465000 |  |  |  | 3465000 | Residencial
3.1.3 | Armação | 3796.2 | kg | 31819.7484 | 2674.6163 | kg | 22418.6339 | 136070.2318 | kg | 1140540.683 |  |  |  | 1194779.065 | Consideração de 10% de perda
3.1.4 | Concreto | 518 | m³ | 347236.12 | 364.9574 | m³ | 266886.0403 | 4948.0084 | m³ | 1140540.683 |  |  |  | 1754662.843 | Consideração de R$ 520,00/m³ com 20% de perda
3.1.5 | Mobilização | 1 | vb | 13750 | 1 | vb | 13750 | 1 | vb | 15950 |  |  |  | 43450 | Previsão de mobilização de maquinários
3.1.6 | Apoio e arrasamento de estacas | 156 | un | 46800 | 110 | un | 33000 | 315 | un | 94500 |  |  |  | 174300
3.2 | FUNDAÇÃO RASA |  |  | 1064407.456 |  |  | 664019.8788 |  |  | 4257144.597 |  |  |  | 5985571.932
3.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para blocos e baldrames | 508.276 | m² | 38019.0448 | 314.988 | m² | 23561.1024 | 2339.975 | m² | 175030.13 |  |  |  | 236610.2772 | Forma de compensado resinado com 2 reutilizações
3.2.2 | Concreto | 127.069 | m³ | 81894.6998 | 78.747 | m³ | 50751.654 | 1871.98 | m³ | 1254039.402 |  |  |  | 1386685.756 | Consideração de 10% de perda
3.2.3 | Armação | 7624.14 | kg | 63905.5415 | 5248.2 | kg | 43990.4124 | 168478.2 | kg | 1206472.3902 |  |  |  | 1314368.344 | Consideração de R$ 520,00/m³ com 5% de perda
3.2.5 | Mão de obra infraestrutura | 2541.38 | m² | 880588.17 | 1574.94 | m² | 545716.71 | 4679.95 | m² | 1621602.675 |  |  |  | 3047907.555 | Valor estimado por área de projeção do embasamento x 1,5
4 | CONTENÇÃO | [8 empty] | 4619242.763 |  |  |  | 4619242.763
4.1 | CONTENÇÃO | [8 empty] | 4619242.763 |  |  |  | 4619242.763 | Previsto sistema de perfis metalicos com fechamento de placa pre-moldada e viga de coroamento
4.1.1 | Perfis metálicos | [6 empty] | 127602 | kg | 1462574.124 |  |  |  | 1462574.124
4.1.2 | Chapa W250x38,5 | [6 empty] | 1705.55 | kg | 22513.26 |  |  |  | 22513.26
4.1.3 | Ancoragem CA-50 16mm | [6 empty] | 265.8 | m | 3206.5607 |  |  |  | 3206.5607
4.1.4 | Placa dupla de concreto Pré-moldado | [6 empty] | 2396.082 | m² | 527138.04 |  |  |  | 527138.04
4.1.5 | Forma | [6 empty] | 283.56 | m² | 21210.288 |  |  |  | 21210.288
4.1.6 | Concreto (40 Mpa) | [6 empty] | 56.712 | m³ | 38377.8327 |  |  |  | 38377.8327
4.1.7 | Armação | [6 empty] | 2268.48 | kg | 19014.3994 |  |  |  | 19014.3994
4.1.8 | Cravação de perfis metálicos | [6 empty] | 5316 | m | 350856 |  |  |  | 350856
4.1.9 | Estrutura - drenagem | [6 empty] | 354.45 | m | 92157 |  |  |  | 92157 | Verba estimada para estrutura de drenagem
4.1.10 | Mão de obra contenção | [6 empty] | 2396.082 | m² | 2082195.258 |  |  |  | 2082195.258
5 | SUPRAESTRUTURA |  |  | 3561110.962 |  |  | 2772351.611 |  |  | 27725946.26 |  |  | 22620148.91 | 56679557.74
5.1 | FORMA |  |  | 618578.7995 |  |  | 439651.6705 |  |  | 1228808.555 |  |  | 721421.71 | 3008460.735
5.1.1 | Fabricação forma | 4966 | m² | 600886 | 3498.8 | m² | 423354.8 | 9158.8215 | m² | 1007470.368 | 4946.8917 | m² | 544158.0899 | 2575869.258 | Forma com compensado plastificado - 8 reutilizações
5.1.2 | Montagem de forma | 6433.7453 | m² | 17692.7995 | 5926.1347 | m² | 16296.8705 | 88535.2748 | m² | 221338.1869 | 70905.4481 | m² | 177263.6202 | 432591.4771
5.2 | ARMADURA |  |  | 565997.6016 |  |  | 521341.4424 |  |  | 7370693.774 |  |  | 5902984.387 | 14361017.2
5.2.1 | Armadura Convencional para Estrutura | 101900.271 | kg | 565997.6016 | 93860.529 | kg | 521341.4424 | 967282.6475 | kg | 7370693.7736 | 774669.867 | kg | 5902984.3866 | 14361017.2 | Consideração de 10% de perda
5.3 | CONCRETO |  |  | 729707.8408 |  |  | 672135.248 |  |  | 6266964.074 |  |  | 5019037.856 | 12687845.02
5.3.1 | Concreto | 1132.2252 | m³ | 729707.8408 | 1042.8948 | m³ | 672135.248 | 10696.3032 | m³ | 6266964.0735 | 8566.3729 | m³ | 5019037.8564 | 12687845.02 | Consideração de R$ 514,00/m³+R$ 44,00/m³ (bombeamento) com 5% de perda
5.4 | COMPLEMENTARES |  |  | 695956.8 |  |  | 263375.2 |  |  | 3345263.221 |  |  | 3357032.509 | 7661627.73
5.4.1 | Escoramento | 19864 | un | 371456.8 | 13996 | un | 261725.2 | 34986.565 | m² | 962130.5375 | 32985.595 | m² | 907103.8625 | 2502416.4 | Locação de escoramento metálic
5.4.2 | Perfuração de vigas | 1 | vb | 3300 | 1 | vb | 1650 | 1 | vb | 1127115 | 1 | vb | 1147327.5 | 2279392.5 | Custo prevendo esperas e perfuração posterior
5.4.3 | Passarelas | [12 empty] | 0 | Passarelas entre pavimentos residenciais - RETIRADO DO PROJETO
5.4.4 | Estrutura metálica cobertura | 365 | m2 | 321200 | [9 empty] | 321200 | Estrutura de volumetria do Mall
5.4.5 | Locação de cubetas | [6 empty] | 34986.565 | m² | 1256017.6835 | 32985.595 | m² | 1302601.1465 | 2558618.83 | Locação de cubetas
5.5 | MÃO DE OBRA |  |  | 950869.92 |  |  | 875848.05 |  |  | 9514216.635 |  |  | 7619672.445 | 18960607.05
5.5.1 | Mão de obra supraestrutura | 4116.32 | m² | 950869.92 | 3791.55 | m² | 875848.05 | 41187.085 | m² | 9514216.635 | 32985.595 | m² | 7619672.445 | 18960607.05 | Valor estimado com base na área construida
6 | ALVENARIA |  |  | 340688.7446 |  |  | 318713.5885 |  |  | 7460453.723 |  |  | 10178403.34 | 18298259.4
6.1 | ALVENARIA |  |  | 340688.7446 |  |  | 318713.5885 |  |  | 7460453.723 |  |  | 10178403.34 | 18298259.4
6.1.1 | Alvenaria embasamento | 2737.3528 | m² | 135498.9636 | 2521.3807 | m² | 124808.3471 | 13626.905 | m² | 674531.7975 |  |  |  | 934839.1082 | Vedaões internas e extermas
6.1.2 | Alvenaria lazer | [6 empty] | 1089.626 | m² | 53936.487 | 1174.954 | m² | 58160.223 | 112096.71 | Vedaões internas e extermas
6.1.3 | Alvenaria tipo | [6 empty] | 7175.421 | m² | 355183.3395 | 13553.0406 | m² | 670875.5097 | 1026058.849 | Vedações externas
6.1.4 | Drywall tipo | [6 empty] | 16742.649 | m² | 4051721.058 | 31623.7614 | m² | 7652950.2588 | 11704671.32 | Divisórias internas dos apartamentos
6.1.5 | Alvenaria escadas | 467.0405 | m² | 37760.2285 | 467.0405 | m² | 37760.2285 | 8237.417 | m² | 665995.1645 | 6597.119 | m² | 533377.0711 | 1274892.693 | Vedações resistente a fogo
6.1.6 | Alvenaria cobertura / reservatório | [6 empty] | 122.512 | m² | 6064.344 | 179.168 | m² | 8868.816 | 14933.16 | Vedaões internas e extermas
6.1.7 | Alvenaria refratárias | [6 empty] | 313.25 | m² | 72360.75 | 565.25 | m² | 130572.75 | 202933.5 | Em churrasqueiras
6.1.8 | Serviços complementares | 3204.3934 | m² | 44060.4086 | 2988.4213 | m² | 41090.7929 | 46994.53 | m² | 415963.3637 | 53128.043 | m² | 295683.872 | 796798.4372 | Sistema de tela, vergas e encunhamento
6.1.9 | Mão de obra | 3204.3934 | m² | 123369.144 | 2988.4213 | m² | 115054.2201 | 46994.53 | m² | 1164697.4185 | 53128.043 | m² | 827914.8416 | 2231035.624
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E GLP |  |  | 1510071.992 |  |  | 1390930.118 |  |  | 16876408.08 |  |  | 13515847.55 | 33293257.74 | Valores estimados com base em índices históricos por área construida
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 661080.992 |  |  | 608922.93 |  |  | 7928513.863 |  |  | 6349727.038 | 15548244.82
7.1.1 | Entrada de Energia | 1 | vb | 135838.56 | 1 | vb | 125121.15 | 1 | vb | 1359173.805 | 1 | vb | 1088524.635 | 2708658.15
7.1.2 | Eletrodutos e Eletrocalhas | 1 | vb | 67919.28 | 1 | vb | 62560.575 | 1 | vb | 679586.9025 | 1 | vb | 544262.3175 | 1354329.075
7.1.4 | Cabos e Fiações | 1 | vb | 158478.32 | 1 | vb | 145974.675 | 1 | vb | 1585702.7725 | 1 | vb | 1269945.4075 | 3160101.175
7.1.5 | Quadros e Disjuntores | 1 | vb | 27167.712 | 1 | vb | 25024.23 | 1 | vb | 679586.9025 | 1 | vb | 544262.3175 | 1276041.162
7.1.6 | Acabamentos Elétricos | [6 empty] | 1 | vb | 679586.9025 | 1 | vb | 544262.3175 | 1223849.22
7.1.7 | Equipamentos e Iluminação | [6 empty] | 1 | vb | 226528.9675 | 1 | vb | 181420.7725 | 407949.74
7.1.8 | Mão de Obra para Instalações Elétricas | 1 | vb | 271677.12 | 1 | vb | 250242.3 | 1 | vb | 2718347.61 | 1 | vb | 2177049.27 | 5417316.3
7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 724472.32 |  |  | 667312.8 |  |  | 7611373.308 |  |  | 6095737.956 | 15098896.38
7.2.1 | Instalações de Água Fria | 1 | vb | 90559.04 | 1 | vb | 83414.1 | 1 | vb | 906115.87 | 1 | vb | 725683.09 | 1805772.1
7.2.2 | Instalações de Água Quente | 1 | vb | 45279.52 | 1 | vb | 41707.05 | 1 | vb | 815504.283 | 1 | vb | 653114.781 | 1555605.634
7.2.3 | Instalações de Águas Pluviais | 1 | vb | 45279.52 | 1 | vb | 41707.05 | 1 | vb | 453057.935 | 1 | vb | 362841.545 | 902886.05
7.2.4 | Instalações Sanitárias | 1 | vb | 67919.28 | 1 | vb | 62560.575 | 1 | vb | 679586.9025 | 1 | vb | 544262.3175 | 1354329.075
7.2.5 | Louças e Metais | 1 | vb | 226397.6 | 1 | vb | 208535.25 | 1 | vb | 2265289.675 | 1 | vb | 1814207.725 | 4514430.25
7.2.6 | Mão de Obra para Instalações Hidráulicas | 1 | vb | 249037.36 | 1 | vb | 229388.775 | 1 | vb | 2491818.6425 | 1 | vb | 1995628.4975 | 4965873.275
7.3 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP |  |  | 124518.68 |  |  | 114694.3875 |  |  | 1336520.908 |  |  | 1070382.558 | 2646116.534
7.3.1 | Instalações Preventivas | 1 | vb | 43015.544 | 1 | vb | 39621.6975 | 1 | vb | 430405.0383 | 1 | vb | 344699.4678 | 857741.7475
7.3.2 | Instalações de GLP | 1 | vb | 9055.904 | 1 | vb | 8341.41 | 1 | vb | 226528.9675 | 1 | vb | 181420.7725 | 425347.054
7.3.3 | Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | 1 | vb | 18111.808 | 1 | vb | 16682.82 | 1 | vb | 135917.3805 | 1 | vb | 108852.4635 | 279564.472
7.3.4 | Mão de Obra | 1 | vb | 54335.424 | 1 | vb | 50048.46 | 1 | vb | 543669.522 | 1 | vb | 435409.854 | 1083463.26
8 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 1045584.513 |  |  | 701614.5125 |  |  | 9998743.604 |  |  | 13061824.45 | 24807767.07
8.1 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  | 111540 |  |  | 45870 |  |  | 2669144.412 |  |  | 2511630 | 5338184.412
8.1.1 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado split | 37 | un | 61050 | 23 | un | 37950 | 518 | un | 854700 | 890 | un | 1468500 | 2422200 | Infraestrutura para ar-condicionado tipo split em residencial e mall
8.1.2 | Instalação de Ar Condicionado | [6 empty] | 34 | un | 187000 | 10 | un | 55000 | 242000 | Instalação de ar-codicionado tipo split em áreas comuns e mall
8.1.2 | Exaustão de subsolos | [6 empty] | 1 | vb | 1049174.412 |  |  |  | 1049174.412
8.1.3 | Ventokit | 51 | un | 50490 | 8 | un | 7920 | 67 | un | 66330 | 65 | un | 64350 | 189090 | Ventilação mecânica em banheiros enclausurados;
8.1.4 | Churrasqueiras | [6 empty] | 179 | un | 511940 | 323 | un | 923780 | 1435720 | Exaustão de churrasqueiras;
8.2 | COMUNICAÇÃO |  |  | 82637.2415 |  |  | 82637.2415 |  |  | 679586.9025 |  |  | 544262.3175 | 1389123.703
8.2.1 | CFTV | 1 | vb | 21746.6425 | 1 | vb | 21746.6425 | 1 | vb | 90611.587 | 1 | vb | 72568.309 | 206673.181
8.2.2 | Interfone | [6 empty] | 1 | vb | 226528.9675 | 1 | vb | 181420.7725 | 407949.74
8.2.3 | TV e internet | 1 | vb | 17397.314 | 1 | vb | 17397.314 | 1 | vb | 135917.3805 | 1 | vb | 108852.4635 | 279564.472
8.2.4 | Automação, telecomunicação e sistemas de segurança | 1 | vb | 43493.285 | 1 | vb | 43493.285 | 1 | vb | 226528.9675 | 1 | vb | 181420.7725 | 494936.31
8.3 | OUTROS SISTEMAS |  |  | 130479.855 |  |  | 130479.855 |  |  | 1359173.805 |  |  | 1088524.635 | 2708658.15
8.3.1 | Outros sistemas | 1 | vb | 130479.855 | 1 | vb | 130479.855 | 1 | vb | 1359173.805 | 1 | vb | 1088524.635 | 2708658.15
8.4 | SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 720927.416 |  |  | 442627.416 |  |  | 5290838.485 |  |  | 8917407.493 | 15371800.81
8.4.1 | Grupo de geradores | [6 empty] | 1 | un | 330000 |  |  |  | 330000
8.4.2 | Subestação | 1 | un | 385000 |  |  |  | 1 | un | 269500 | 1 | un | 269500 | 924000
8.4.3 | Elevador | 2 | un | 333452.416 | 2 | un | 333452.416 | 5 | un | 4012057.5 | 6 | un | 8057729.691 | 12736692.02 | 4 paradas mall, 29 paradas torre 1 e 43 paradas torre 2
8.4.4 | Bombas | 1 | vb | 2475 | 1 | vb | 2475 | 1 | vb | 475087.985 | 1 | vb | 380484.8015 | 860522.7865 | Sistema de pressurização de agua, esgoto e drenagem
8.4.5 | Equipamentos SPA | [6 empty] | 1 | un | 13893 | 1 | un | 13893 | 27786
8.4.6 | Equipamentos para Sauna SECA | [6 empty] | 1 | vb | 4950 | 1 | vb | 4950 | 9900
8.4.7 | Equipamentos para Sauna UMIDA | [9 empty] | 1 | vb | 5500 | 5500
8.4.8 | Equipamentos para Piscina INTERNA | [6 empty] | 1 | un | 88000 | 1 | un | 88000 | 176000
8.4.9 | Equipamentos para Piscina PARTY | [6 empty] | 1 | un | 28600 | 1 | un | 28600 | 57200
8.4.10 | Equipamentos para Piscina EXTERNA | [6 empty] | 1 | un | 68750 | 1 | un | 68750 | 137500
8.4.11 | Equipamentos espelho d'agua |  |  |  | 1 | un | 27500 | [6 empty] | 27500
8.4.12 | Equipamentos chafariz |  |  |  | 6 | un | 79200 | [6 empty] | 79200
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 136710.0345 |  |  | 116319.7974 |  |  | 2622993.538 |  |  | 2020852.575 | 4896875.944
9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 136710.0345 |  |  | 116319.7974 |  |  | 2622993.538 |  |  | 2020852.575 | 4896875.944
9.1.1 | Regularização de Superfície | 520.2 | m² | 12588.84 | 433.439 | m² | 10489.2238 | 16474.834 | m² | 398690.9828 | 13194.238 | m² | 319300.5596 | 741069.6062 | Regulazização em áreas que recebem argamassa polimérica e manta asfáltica;
9.1.2 | Poço do elevador | 40.205 | m² | 1813.2455 | 40.205 | m² | 1813.2455 | 91.85 | m² | 4142.435 | 110.22 | m² | 4970.922 | 12739.848
9.1.3 | Baldrames | 508.276 | m² | 19568.626 | 314.988 | m² | 12127.038 | 2339.975 | m² | 90089.0375 | 0 | m² | 0 | 121784.7015
9.1.4 | Ralos | 1 | vb | 1131.988 | 1 | vb | 1042.6762 | 1 | vb | 45305.7935 | 1 | vb | 36284.1545 | 83764.6123
9.1.5 | Impermeabilizações cimenticias | 108.568 | m² | 6514.08 | 54.284 | m² | 3257.04 | 12356.1255 | m² | 988490.04 | 9895.6785 | m² | 791654.28 | 1789915.44 | Aplicação em áreas externas, terraço e piscina;
9.1.6 | Impermeabilizações com manta asfaltica | 411.632 | m² | 49807.472 | 379.155 | m² | 45877.755 | 4118.7085 | m² | 747545.5928 | 3298.5595 | m² | 598688.5492 | 1441919.369
9.1.7 | Impermeabilização de peitoril | 1 | vb | 2716.7712 | 1 | vb | 2502.423 | 1 | vb | 27183.4761 | 1 | vb | 21770.4927 | 54173.163
9.1.8 | Cristalização elementos aparentes | 452.8901 | m3 | 29890.7462 | 417.1579 | m3 | 27532.4218 | 906.1159 | m3 | 59803.6474 | 1451.3662 | m3 | 95790.1679 | 213016.9833 | Molduras das torres
9.1.9 | Proteção Mecânica | 411.632 | m² | 12678.2656 | 379.155 | m² | 11677.974 | 4118.7085 | m² | 190284.3327 | 3298.5595 | m² | 152393.4489 | 367034.0212 | Proteção mecânica de áreas que recebem manta asfáltica;
9.1.10 | Junta de dilatação | [6 empty] | 240.6 | m | 71458.2 |  |  |  | 71458.2 | Subsolos, terreo, sobreloja e lazer
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE |  |  | 789697.9404 |  |  | 629064.8023 |  |  | 5361802.153 |  |  | 5396702.472 | 12177267.37
10.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO |  |  | 445332.745 |  |  | 271095.825 |  |  | 2226641.243 |  |  | 2885838.981 | 5828908.793
10.1.1 | Piso de concreto polido | 1477 | m² | 151015.865 |  |  |  | 16745.596 | m² | 303932.5674 | 1783.7 | m² | 32374.155 | 487322.5874 | Acabamento em garagens
10.1.2 | Piso alisado | [6 empty] | 515.947 | m² | 14188.5425 |  |  |  | 14188.5425 | Areas tecnicas especificadas em projeto
10.1.2 | Contrapiso com argamassa estabilizada | 4116.32 | m² | 294316.88 | 3791.55 | m² | 271095.825 | 19806.8335 | m² | 1416188.5952 | 27903.3355 | m² | 1995088.4882 | 3976689.789 | Em toda edificação onde não há polimento de piso e cimentado
10.1.3 | Manta acústica |  | m² |  |  | m² |  | 16536.765 | m² | 454761.0375 | 29420.845 | m² | 809073.2375 | 1263834.275 | Nas áreas privativas;
10.1.4 | Manta acústica lazer |  | m² |  |  | m² |  | 683.1 | m² | 37570.5 | 896.42 | m² | 49303.1 | 86873.6 | Manta reforçada nos pavimentos de lazer residencial
10.2 | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PAREDE |  |  | 344365.1954 |  |  | 357968.9773 |  |  | 3135160.91 |  |  | 2510863.491 | 6348358.574
10.2.1 | Chapisco | 5691.9867 | m² | 31305.9269 | 5916.8426 | m² | 32542.6343 | 82374.17 | m² | 280895.9197 | 65971.19 | m² | 224961.7579 | 569706.2388
10.2.2 | Reboco | 5691.9867 | m² | 313059.2685 | 5916.8426 | m² | 325426.343 | 82374.17 | m² | 2808959.197 | 65971.19 | m² | 2249617.579 | 5697062.388
10.2.3 | Estucamento | [6 empty] | 1 | vb | 45305.7935 | 1 | vb | 36284.1545 | 81589.948 | Em garagens e escadas
11 | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE |  |  | 244052.3646 |  |  | 0 |  |  | 6669620.125 |  |  | 8007323.624 | 14920996.11
11.1 | ACABAMENTOS EM PISO |  |  | 244052.3646 |  |  | 0 |  |  | 5083917.352 |  |  | 5648853.581 | 10976823.3
11.1.1 | Porcelanato 80x80 | [6 empty] | 19055.8435 | m² | 2620178.4813 | 27844.0655 | m² | 3828559.0062 | 6448737.488 | Aplicação em áreas privativas, comuns e Mall, identificadas em projeto
11.1.2 | Porcelanato areas comuns 120x120 | [6 empty] | 731.62 | m² | 183490.296 |  |  |  | 183490.296 | Aplicação em Hall de entrada
11.1.3 | Piso cimenticio quadras | [6 empty] | 195.3 | m² | 5370.75 | 110.67 | m² | 3043.425 | 8414.175
11.1.4 | Paver | 2360.4381 | m² | 155788.9146 | [9 empty] | 155788.9146 | Aplicação em calçadas externas (praça)
11.1.5 | Deck de madeira | 178.31 | m² | 88263.45 |  |  |  | 19.37 | m² | 9588.15 | 110.67 | m² | 3043.425 | 100895.025
11.1.7 | Rodapés | [6 empty] | 1 | vb | 1359173.805 | 1 | vb | 1088524.635 | 2447698.44
11.1.8 | Soleiras e peitoris | [6 empty] | 1 | vb | 906115.87 | 1 | vb | 725683.09 | 1631798.96
11.2 | ACABAMENTOS EM PAREDE | [8 empty] | 1585702.773 |  |  | 2358470.043 | 3944172.815
11.2.1 | Porcelanato parede | [6 empty] | 1 | vb | 1585702.7725 | 1 | vb | 2358470.0425 | 3944172.815 | Aplicação em paredes de banheiros e parede hidraulica de cozinha
12 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO |  |  | 10867.0848 |  |  | 10009.692 |  |  | 1248792.273 |  |  | 4049435.098 | 5319104.148
12.1 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM TETO |  |  | 10867.0848 |  |  | 10009.692 |  |  | 1248792.273 |  |  | 4049435.098 | 5319104.148
12.1.1 | Forro gesso acartonado st | [6 empty] | 5391.3537 | m² | 711658.695 | 24604.776 | m² | 3247830.432 | 3959489.127 | Previsão de gesso acartonado em áreas da torre
12.1.3 | Negativo | [6 empty] | 6469.6245 | m² | 156564.9129 | 29525.7312 | m² | 714522.695 | 871087.6079
12.1.1 | Forro de madeira | [12 empty] | 0
12.1.4 | Estucamento | 411.632 | m² | 10867.0848 | 379.155 | m² | 10009.692 | 14415.4797 | m² | 380568.6654 | 3298.5595 | m² | 87081.9708 | 488527.413 | Escadas e áreas tecnicas
13 | PINTURA INTERNA |  |  | 254623.2745 |  |  | 265293.5863 |  |  | 5373316.732 |  |  | 3608396.146 | 9501629.738
13.1 | PINTURA INTERNA |  |  | 254623.2745 |  |  | 265293.5863 |  |  | 5373316.732 |  |  | 3608396.146 | 9501629.738
13.1.1 | Pintura piso epoxi | [6 empty] | 17261.543 | m² | 2088646.703 | 1783.7 | m² | 215827.7 | 2304474.403 | Aplicação em garagens
13.1.3 | Textura acrílica | 934.0811 | m² | 28841.6221 | 934.0811 | m² | 28841.6221 | 1 | vb | 906115.87 | 1 | vb | 725683.09 | 1689482.204 | Aplicação em regiões que recebm estucamento
13.1.4 | Pintura acrílica | 4757.9056 | m² | 225781.6523 | 4982.7615 | m² | 236451.9642 | 1 | vb | 2378554.1587 | 1 | vb | 2666885.3557 | 5507673.131 | Consideração de selador, massa PVA e tinta acrílica (3 demãos)
14 | ESQUADRIAS |  |  | 3088845.309 |  |  | 1725644.514 |  |  | 10716763.5 |  |  | 17395391.39 | 32926644.71
14.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  | 2056359.789 |  |  | 1647637.464 |  |  | 8535495.562 |  |  | 13752459.85 | 25991952.66
14.1.1 | Esquadrias de Alumínio | 18 | un | 16830 | 4 | un | 3740 | 6178.0628 | m² | 5980364.742 | 11544.9582 | m² | 9978142.4875 | 15979077.23 | Padrão gold 32mm
14.1.2 | Pele de vidro | 1593.4683 | m² | 1928096.643 | 1278.3148 | m² | 1546760.908 | 507.7 | m² | 558470 | 392.9 | m² | 432190 | 4465517.551
14.1.3 | Guarda-corpo aluminio e vidro | 77.1 | m | 88626.45 | 62.76 | m | 72142.62 | 1640.44 | m | 1885685.78 | 2815.04 | m | 3235888.48 | 5282343.33 | Com vidro laminado - AJUSTADO GUARDA-CORPO PAASSARELAS
14.1.4 | Corrimão | 172.778 | m | 22806.696 | 189.348 | m | 24993.936 | 540.72 | m | 71375.04 | 804.84 | m | 106238.88 | 225414.552 | Corrimão de escadarias
14.1.5 | Portão de alumínio | [6 empty] | 2 | un | 39600 |  |  |  | 39600 | Acesso de veiculos
14.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 52979.52 |  |  | 64807.05 |  |  | 564707.935 |  |  | 720891.545 | 1403386.05
14.2.1 | Porta Corta - Fogo | 4 | un | 7700 | 12 | un | 23100 | 58 | un | 111650 | 186 | un | 358050 | 500500
14.2.2 | Serralherias | 1 | vb | 45279.52 | 1 | vb | 41707.05 | 1 | vb | 453057.935 | 1 | vb | 362841.545 | 902886.05 | Verba prevista ára eventuais alçapões, bicicletários, etc.
14.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 979506 |  |  | 13200 |  |  | 1616560 |  |  | 2922040 | 5531306
14.3.1 | Fechadura biométrica | [6 empty] | 220 | un | 338800 | 382 | un | 588280 | 927080 | Acesso dos apartamentos
14.3.2 | Esquadrias de Madeira | 53 | un | 69960 | 10 | un | 13200 | 968 | un | 1277760 | 1768 | un | 2333760 | 3694680 | Porta semi-oca com revestimento pintado
14.3.3 | Brie de madeira | 551.24 | m² | 909546 | [9 empty] | 909546 | Embasamento do Mall
15 | COBERTURA |  |  | 571587.28 |  |  | 134329.635 |  |  | 21132.65 |  |  | 564421.66 | 1291471.225
15.1 | COBERTURA |  |  | 571587.28 |  |  | 134329.635 |  |  | 21132.65 |  |  | 564421.66 | 1291471.225
15.1.1 | Estrutura e telhamento | 917.6 | m² | 504680 | 54.13 | m² | 29771.5 | [6 empty] | 534451.5 | Previsão de cobertura metálica
15.1.2 | Serviços complementares | 917.6 | m² | 45421.2 | 54.13 | m² | 2679.435 | [6 empty] | 48100.635 | Calhas e rufos em alumínio
15.1.3 | Pergolados metalicos |  |  |  | 264.62 | m² | 101878.7 | 54.89 | m² | 21132.65 |  |  |  | 123011.35
15.1.4 | Pergolados madeira | 69.76 | m² | 21486.08 | [6 empty] | 59.74 | m² | 19057.06 | 40543.14
15.1.5 | Cobertura lazer | [9 empty] | 130.47 | m² | 545364.6 | 545364.6 | Cobertura adicionada para permitir transição entre torre 2 e 1
16 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA |  |  | 574859.45 |  |  | 64402.8 |  |  | 3671448.957 |  |  | 5205505.14 | 9516216.347
16.1 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EXTERNOS |  |  | 74905.6 |  |  | 6270 |  |  | 1901703.697 |  |  | 2740238.71 | 4723118.007
16.1.1 | Revestimentos argamassados externos | 716.8 | m² | 74905.6 | 60 | m² | 6270 | 18198.1215 | m² | 1901703.6967 | 26222.38 | m² | 2740238.71 | 4723118.007 | Fachada e "molduras" em laje
16.2 | PINTURA EXTERNA |  |  | 67020.8 |  |  | 5610 |  |  | 1735634.81 |  |  | 2458529.48 | 4266795.09
16.2.1 | Textura | 716.8 | m² | 67020.8 | 60 | m² | 5610 | 18198.1215 | m² | 1701524.3602 | 26222.38 | m² | 2451792.53 | 4225947.69
16.2 | ACABAMENTOS ESPECIAIS |  |  | 432933.05 |  |  | 52522.8 |  |  | 34110.45 |  |  | 6736.95 | 526303.25
16.2.2 | Molduras ACM | 1042.17 | m | 171958.05 | 138.4 | m | 22836 | 206.73 | m | 34110.45 | 40.83 | m | 6736.95 | 235641.45 | Mall e embasamento
16.2.2 | Cobertura ACM | 365 | m² | 260975 | 41.52 | m² | 29686.8 | [6 empty] | 290661.8 | Acabamento de estrutura metálica para elementos geometricos em cobertura do Mall
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1506545.754 |  |  | 1139529.339 |  |  | 9847255.182 |  |  | 9081638.97 | 21574969.24
17.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1506545.754 |  |  | 1139529.339 |  |  | 9847255.182 |  |  | 9081638.97 | 21574969.24
17.1.1 | Móveis e decoração | 1 | vb | 913358.985 | 1 | vb | 913358.985 | 2724.065 | m² | 5243825.125 | 2937.385 | m² | 5654466.125 | 12725009.22 | Estimados conforme detalhes do projeto arquitetônico disponibilizado e imagens comerciais
17.1.2 | Comunicação visual | 1 | vb | 43493.285 | 1 | vb | 43493.285 | 1 | vb | 906115.87 | 1 | vb | 362841.545 | 1355943.985
17.1.3 | Paisagismo | 1 | vb | 84817.1775 | 1 | vb | 84817.1775 | 1 | vb | 1087339.044 | 1 | vb | 870819.708 | 2127793.107
17.1.4 | Irrigação, iluminação e mobiliário externo | 1 | vb | 260106.011 |  |  |  | 1 | vb | 906115.87 | 1 | vb | 725683.09 | 1891904.971 | Verba estimada para estrutura complementares ao paisagismo
17.1.5 | Quadra beach | [6 empty] | 1 | vb | 118156.5 |  |  |  | 118156.5
17.1.6 | Quadra multi | [9 empty] | 1 | vb | 66955.35 | 66955.35
17.1.7 | Playground | 62.72 | m² | 106910.4043 | [6 empty] | 1 | vb | 130927.7448 | 237838.149 | Contemplado playground do lazer e tambem praça
17.1.8 | Ligações definitivas | 1 | vb | 17397.314 | 1 | vb | 17397.314 | 1 | vb | 679586.9025 | 1 | vb | 544262.3175 | 1258643.848
17.1.9 | Desmobilização | 1 | vb | 15222.6498 | 1 | vb | 15222.6498 | 1 | vb | 226528.9675 | 1 | vb | 181420.7725 | 438395.0395 | Desmobilização final da obra
17.1.10 | Limpeza | 1 | vb | 65239.9275 | 1 | vb | 65239.9275 | 1 | vb | 679586.9025 | 1 | vb | 544262.3175 | 1354329.075 | Limpeza final da obra
18 | IMPREVISTOS |  |  | 462744.6568 |  |  | 313943.5255 |  |  | 3722760.452 |  |  | 3441176.74 | 7940625.374
18.1 | IMPREVISTOS |  |  | 462744.6568 |  |  | 313943.5255 |  |  | 3722760.452 |  |  | 3441176.74 | 7940625.374
18.1.1 | Imprevistos e contingências | 1 | vb | 462744.6568 | 1 | vb | 313943.5255 | 1 | vb | 3722760.452 | 1 | vb | 3441176.74 | 7940625.374
19 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | [12 empty] | 29068863.36
18.1 | IMPREVISTOS | [12 empty] | 29068863.36
18.1.1 | Imprevistos e contingências | [12 empty] | 29068863.36
TOTAL |  |  |  | 15887566.55 |  |  | 10778727.71 |  |  | 127814775.5 |  |  | 118147068.1 | 301697001.2
327698122.3

## VERSÕES
| R03 |  |  | R02 |  |  | R01 |  |  | R00 |  |  | DIFERENÇA
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | VALOR ORÇADO | VALOR / m² | JUSTIFICATIVA
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 26001121.08 | 7.934% | 322.1069 | 29423391.9768 | 8.814% | 358.4697 | 29423391.9768 | 8.65% | 358.4697 | 27232271.4648 | 8.116% | 331.775 | -3422270.893 | -36.3628 |  | MALL | 7907.87 | m²
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1875762.074 | 0.5724% | 23.2373 | 1878832.3453 | 0.5628% | 22.8901 | 3290116.0811 | 0.9672% | 40.084 | 5568440.1984 | 1.659% | 67.8412 | -3070.2711 | 0.3472
INFRAESTRUTURA | 12988490.85 | 3.964% | 160.9039 | 13050397.5076 | 3.909% | 158.995 | 15874913.4407 | 4.667% | 193.4065 | 12931967.5633 | 3.854% | 157.5522 | -61906.6534 | 1.9089 | Ajuste de áreas de projeções e mobilizações | FASE 3 | 38610.175 | m²
CONTENÇÃO | 4619242.763 | 1.41% | 57.2241 | 4619242.7628 | 1.384% | 56.2769 | 4618856.2989 | 1.358% | 56.2722 | 3379605.6225 | 1.007% | 41.1743 | 0 | 0.94712
SUPRAESTRUTURA | 56679557.74 | 17.3% | 702.1572 | 58620165.858 | 17.56% | 714.1785 | 59992033.7029 | 17.64% | 730.8922 | 65766494.7029 | 19.6% | 801.2433 | -1940608.12 | -12.0213 | Retirada de passarelas | FASE 4 | 34203.985 | un
ALVENARIA | 18298259.4 | 5.584% | 226.6823 | 18298259.3981 | 5.482% | 222.9305 | 18298259.3981 | 5.379% | 222.9305 | 11514870.3395 | 3.432% | 140.2874 | 3.7253e-09 | 3.7518
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 33293257.74 | 10.16% | 412.4433 | 33293257.7395 | 9.974% | 405.6169 | 33293257.7395 | 9.788% | 405.6169 | 31748445.3495 | 9.461% | 386.7962 | 0 | 6.8264 |  |  | 80722.03
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 24807767.07 | 7.57% | 307.3234 | 24931297.0745 | 7.469% | 303.7418 | 24931297.0745 | 7.329% | 303.7418 | 36659037.8245 | 10.92% | 446.6227 | -123530 | 3.5815 | Ajuste de pontos de climatização em malls (projeto atualizado) |  | 101.7%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 4896875.944 | 1.494% | 60.6634 | 4897769.7604 | 1.467% | 59.6703 | 4897769.7604 | 1.44% | 59.6703 | 4897769.7604 | 1.46% | 59.6703 | -893.816 | 0.99315
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 12177267.37 | 3.716% | 150.8543 | 12180897.3676 | 3.649% | 148.4018 | 12180897.3676 | 3.581% | 148.4018 | 15754022.0799 | 4.695% | 191.9337 | -3630 | 2.4526
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 5319104.148 | 1.623% | 65.8941 | 5319104.1479 | 1.593% | 64.8035 | 5319104.1479 | 1.564% | 64.8035 | 7542063.3416 | 2.248% | 91.8861 | 9.3132e-10 | 1.0906
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 14920996.11 | 4.553% | 184.8442 | 14920996.1131 | 4.47% | 181.7848 | 14920996.1131 | 4.387% | 181.7848 | 16135954.4868 | 4.809% | 196.5868 | 1.8626e-09 | 3.0594
PINTURA INTERNA | 9501629.738 | 2.9% | 117.708 | 9504476.9783 | 2.847% | 115.7945 | 9504476.9783 | 2.794% | 115.7945 | 9632065.3997 | 2.87% | 117.3489 | -2847.24 | 1.9135
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 32926644.71 | 10.05% | 407.9016 | 33478187.1765 | 10.03% | 407.8699 | 33478187.1765 | 9.842% | 407.8699 | 45732499.2025 | 13.63% | 557.1661 | -551542.464 | 0.031676 | Ajuste de guarda-corpo (passarelas) e portas de malls (projeto atualizado)
COBERTURA | 1291471.225 | 0.3941% | 15.999 | 746106.625 | 0.2235% | 9.0899 | 746106.625 | 0.2193% | 9.0899 | 746106.625 | 0.2223% | 9.0899 | 545364.6 | 6.9091 | Cobertura lazer
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 9516216.347 | 2.904% | 117.8887 | 9456982.997 | 2.833% | 115.2159 | 9456982.997 | 2.78% | 115.2159 | 9634110.497 | 2.871% | 117.3739 | 59233.35 | 2.6728 | Ajuste de detalhe de moldura em mall 2
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21574969.24 | 6.584% | 267.2749 | 21574969.2445 | 6.463% | 262.8512 | 21574969.2445 | 6.343% | 262.8512 | 21699367.7715 | 6.467% | 264.3667 | -3.7253e-09 | 4.4237
IMPREVISTOS | 7940625.374 | 2.423% | 98.37 | 8003128.2929 | 2.397% | 97.5033 | 8171346.7244 | 2.402% | 99.5528 | 8980284.623 | 2.676% | 109.4082 | -62502.9184 | 0.86664 | Proporcional
TAXA ADMINISTRATIVA | 29068863.36 | 8.871% | 360.1107 | 29619433.5073 | 8.873% | 360.8581 | 30180161.6123 | 8.873% | 367.6896 |  |  |  | -550570.1507 | -0.74747 | Proporcional
TOTAL | 327698122.3 | 100% | 4059.5872 | 333816896.9 | 100% | 4066.9427 | 340153124.5 | 100% | 4144.138 | 335555376.9 | 100% | 4088.1229 | -6118774.576 | -7.3555
CUB/PR medio | 2430.17 | 2024-11-01 | 1.6705 | 2430.17 | 2024-11-01 | 1.6735 | 2430.17 | 2024-11-01 | 1.7053 |  |  | 1.6822

## COMPARAÇÃO
| WAVE - R03 |  |  | OBRA DE REFERÊNCIA |  |  | OBRA DE REFERÊNCIA INDEXADA |  | DIFERENÇA
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | VALOR ORÇADO | VALOR / m² | VALOR ORÇADO | VALOR / m² | OBSERVAÇÃO
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 26001121.08 | 7.934% | 322.1069 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | WAVE | 80722.03 | m²
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1875762.074 | 0.5724% | 23.2373 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INFRAESTRUTURA | 12988490.85 | 3.964% | 160.9039 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OBRA DE REFERÊNCIA | 86566.62 | m²
CONTENÇÃO | 4619242.763 | 1.41% | 57.2241 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Obra de referência possuia conteção com estaca hélice simples, equanto Wave contem estaca metálica
SUPRAESTRUTURA | 56679557.74 | 17.3% | 702.1572 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Obra de referencia possui lajes menores na torre, maior aproveitamento de escoramento. Além disso, obra de referência utliza laje protendida.
ALVENARIA | 18298259.4 | 5.584% | 226.6823 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Obra de referência possui menor densidade de divisórias
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 33293257.74 | 10.16% | 412.4433 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Wave possui mais pontos de consumo, demanda e entrega de louças, devido a densidade de unidades
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 24807767.07 | 7.57% | 307.3234 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IMPERMEABILIZAÇÃO | 4896875.944 | 1.494% | 60.6634 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 12177267.37 | 3.716% | 150.8543 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 5319104.148 | 1.623% | 65.8941 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 14920996.11 | 4.553% | 184.8442 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PINTURA INTERNA | 9501629.738 | 2.9% | 117.708 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 32926644.71 | 10.05% | 407.9016 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COBERTURA | 1291471.225 | 0.3941% | 15.999 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Obra de referência possui pergolados e cobertura com ACM
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 9516216.347 | 2.904% | 117.8887 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Grandes molduras nas torres oneram obra de referência, com textura emborrachada (Sto)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21574969.24 | 6.584% | 267.2749 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IMPREVISTOS | 7940625.374 | 2.423% | 98.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TAXA ADMINISTRATIVA | 29068863.36 | 8.871% | 360.1107 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 29068863.36 | 360.1107 | Taxa administrativa não foi alocada como custo da obra de referência
TOTAL | 327698122.3 | 100% | 4059.5872 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUB/PR medio | 2430.17 | 2024-11-01 | 1,68 CUB | 2233.93 | 2023-06-01 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.0878

## MÃO DE OBRA
R03
ETAPA | VALOR ORÇADO | SERVIÇO |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 26001121.08 | 26001121.08 | 100% |  |  |  |  | MALL | 7907.87 | m²
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1875762.074 | 1875762.074 | 100%
INFRAESTRUTURA | 12988490.85 |  |  | 3222207.555 | 24.81% | 9766283.299 | 75.19% | FASE 3 | 38610.175 | m²
CONTENÇÃO | 4619242.763 |  |  | 2082195.258 | 45.08% | 2537047.505 | 54.92%
SUPRAESTRUTURA | 56679557.74 |  |  | 18960607.05 | 33.45% | 37718950.69 | 66.55% | FASE 4 | 34203.985 | un
ALVENARIA | 18298259.4 |  |  | 2231035.624 | 12.19% | 16067223.77 | 87.81%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 33293257.74 |  |  | 11466652.84 | 34.44% | 21826604.9 | 65.56% |  | 80722.03
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 24807767.07 | 24807767.07 | 100%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 4896875.944 |  |  | 2399469.213 | 49% | 2497406.732 | 51%
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 12177267.37 |  |  | 6405242.635 | 52.6% | 5772024.732 | 47.4%
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 5319104.148 |  |  | 340422.6655 | 6.4% | 4978681.482 | 93.6%
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 14920996.11 |  |  | 4476298.834 | 30% | 10444697.28 | 70%
PINTURA INTERNA | 9501629.738 |  |  | 6556124.519 | 69% | 2945505.219 | 31%
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 32926644.71 | 32696804.71 | 99.3% | 229840 | 0.698%
COBERTURA | 1291471.225 | 708919.09 | 54.89% | 349531.281 | 27.06% | 233020.854 | 18.04%
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 9516216.347 | 526303.25 | 5.531% | 5753544.382 | 60.46% | 3236368.715 | 34.01%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21574969.24 | 21574969.24 | 100%
IMPREVISTOS | 7940625.374 | 7940625.374 | 100%
TAXA ADMINISTRATIVA | 29068863.36 | 29068863.36 | 100%
TOTAL | 327698122.3 | 145201135.3 | 44.31% | 64473171.85 | 19.67% | 118023815.2 | 36.02%