## Planilha1
Obra: Viva Perequê Residence |  | DATA: 10/01/2025 |  | Duração da Atividade (Meses) | Janeiro 2025 | % | Fevereiro 2025 | % | Março 2025 | % | Abril 2025 | % | Maio 2025 | % | Junho 2025 | % | Julho 2025 | % | Agosto 2025 | % | Setembro 2025 | % | Outubro 2025 | % | Novembro 2026 | % | Dezembro 2025 | % | Janeiro 2026 | % | Fevereiro 2026 | % | Março 2026 | % | Abril 2026 | % | Maio 2026 | % | Junho 2026 | % | Julho 2026 | % | Agosto 2026 | % | Setembro 2026 | % | Outubro 2026 | % | Novembro 2027 | % | Dezembro 2026 | % | Janeiro 2027 | % | Fevereiro 2027 | % | Março 2027 | % | Abril 2027 | % | Maio 2027 | % | Junho 2027 | % | Julho 2027 | % | Agosto 2027 | % | Setembro 2027 | % | Outubro 2027 | % | Novembro 2027 | % | Dezembro 2027 | % | %
Área: 5.576,17 m² |  | Mês referência: 01/2025
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR R$
1 | MÃO DE OBRA CIVIL | 10% | 2340476.9122 | 30 | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | 78015.8971 | 0.3333% | [12 empty] | 10%
2 | FUNDAÇÃO | 6% | 1404286.1473 | 3 | 468095.3824 | 2% | 468095.3824 | 2% | 468095.3824 | 2% | [66 empty] | 6%
3 | ESTRUTURA | 24% | 5617144.5893 | 16 | [6 empty] | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | [42 empty] | 24%
4 | ALVENARIA | 6.5% | 1521309.9929 | 7 | [14 empty] | 217329.999 | 0.9286% | 217329.999 | 0.9286% | 217329.999 | 0.9286% | 217329.999 | 0.9286% | 217329.999 | 0.9286% | 217329.999 | 0.9286% | 217329.999 | 0.9286% | [44 empty] | 6.5%
5 | ELETRICA | 6% | 1404286.1473 | 5 | [24 empty] | 280857.2295 | 1.2% | 280857.2295 | 1.2% | 280857.2295 | 1.2% | [24 empty] | 280857.2295 | 1.2% | 280857.2295 | 1.2% | [14 empty] | 6%
6 | HIDRAULICA | 6% | 1404286.1473 | 8 | [20 empty] | 175535.7684 | 0.75% | 175535.7684 | 0.75% | 175535.7684 | 0.75% | 175535.7684 | 0.75% | 175535.7684 | 0.75% | 175535.7684 | 0.75% | 175535.7684 | 0.75% | [38 empty] | 6%
7 | CFTV | 2% | 468095.3824 | 3 | [26 empty] | 156031.7941 | 0.6667% | 156031.7941 | 0.6667% | [24 empty] | 156031.7941 | 0.6667% | 175535.7684 | 0.75% | [14 empty] | 2%
8 | DADOS E TELECOM | 2% | 468095.3824 | 3 | [26 empty] | 156031.7941 | 0.6667% | 156031.7941 | 0.6667% | [24 empty] | 156031.7941 | 0.6667% | [16 empty] | 2%
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 3% | 702143.0737 | 2 | [32 empty] | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | [36 empty] | 3%
10 | REVESTIMENTOS | 13% | 3042619.9859 | 8 | [26 empty] | 380327.4982 | 1.625% | 380327.4982 | 1.625% | 380327.4982 | 1.625% | 380327.4982 | 1.625% | 380327.4982 | 1.625% | 380327.4982 | 1.625% | 380327.4982 | 1.625% | 380327.4982 | 1.625% | [30 empty] | 13%
11 | GESSO | 4% | 936190.7649 | 7 | [34 empty] | 133741.5378 | 0.5714% | 133741.5378 | 0.5714% | 133741.5378 | 0.5714% | 133741.5378 | 0.5714% | 133741.5378 | 0.5714% | 133741.5378 | 0.5714% | 133741.5378 | 0.5714% | [24 empty] | 4%
12 | PINTURAS | 4% | 936190.7649 | 8 | [42 empty] | 117023.8456 | 0.5% | 117023.8456 | 0.5% | 117023.8456 | 0.5% | 117023.8456 | 0.5% | 117023.8456 | 0.5% | 117023.8456 | 0.5% | 117023.8456 | 0.5% | 117023.8456 | 0.5% | [14 empty] | 4%
13 | PORTAS E JANELAS | 6% | 1404286.1473 | 3 | [44 empty] | 468095.3824 | 2% | 468095.3824 | 2% | 468095.3824 | 2% | [22 empty] | 6%
14 | LOUÇAS E METAIS | 2% | 468095.3824 | 2 | [50 empty] | 234047.6912 | 1% | 234047.6912 | 1% | [18 empty] | 2%
15 | PAISAGISMO | 0.5% | 117023.8456 | 1 | [58 empty] | 117023.8456 | 0.5% | [12 empty] | 0.5%
16 | MOBILIÁRIO SOLTO | 2% | 468095.3824 | 2 | [54 empty] | 234047.6912 | 1% | 234047.6912 | 1% | [14 empty] | 2%
17 | MOBILIA SOB MEDIDA | 3% | 702143.0737 | 2 | [54 empty] | 351071.5368 | 1.5% | 351071.5368 | 1.5% | [14 empty] | 3%
| TOTAL GERAL | 100% | 23404769.1223 | 80 | 546111.2795 | 2.333% | 546111.2795 | 2.333% | 546111.2795 | 2.333% | 429087.4339 | 1.833% | 429087.4339 | 1.5% | 429087.4339 | 1.833% | 429087.4339 | 1.833% | 646417.4329 | 2.762% | 646417.4329 | 2.762% | 646417.4329 | 2.762% | 821953.2013 | 3.512% | 821953.2013 | 3.512% | 1102810.4308 | 4.712% | 1795201.5173 | 7.67% | 1577871.5183 | 6.742% | 633879.1637 | 2.708% | 984950.7006 | 4.208% | 943156.47 | 4.03% | 592084.9332 | 2.53% | 592084.9332 | 2.53% | 592084.9332 | 2.53% | 328781.2805 | 1.405% | 796876.663 | 3.405% | 796876.663 | 3.405% | 663135.1251 | 2.833% | 429087.4339 | 1.833% | 429087.4339 | 1.833% | 1373079.7885 | 5.867% | 1236551.9686 | 5.283% | 195039.7427 | 0.8333% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%