## OBRA
Obra | Viva Perequê Residencial
Empresa | Ferazzo e Correa Incorporadora
Revisão | R00
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 600
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 5576.17
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 34
| MESES DE OBRA | MÊS | 35
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 15

## CANTEIRO
Obra | Viva Perequê Residencial
Empresa | Ferazzo e Correa Incorporadora
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | m2 / mês | 159.3191
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 44
| Equipe administrativa | un | 5
| Pontos de água e esgoto | un | 3 | 20 funcionários/ponto
| Bebedouro | un | 3 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 35200 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 24500 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 3 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 8 | 200 | 1600
| Mesa | un | 1 | 1000 | 1000
| Ar condicionado | un | 1 | 5000 | 5000
| Armário | m | 4 | 900 | 3600
| Escrivaninha | un | 5 | 800 | 4000
| TOTAL |  |  |  | 15200
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 1 | 6000 | 6000
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 2 | 500 | 1000
| TOTAL |  |  |  | 9000

## BASES
Estimativas
| Área de Terreno | Área Construída | N° pavimentos |  | Parâmetros | Área de Terreno | Área Construída | index
Viva Perequê Residencial | 600 | 5576.17 | 15 |  | One Palace | 0 | 11653.22 | 1.1207 | 0.47851
[5 empty] | Gran Torino | 0 | 12518.96 | 1.0003
[5 empty] | Marine |  | 4498.68 | 1.0782
[5 empty] | For Season | 0 | 6348.51 | 1.0436
[5 empty] | Mirador de alicante | 0 | 10661.12 | 0
[7 empty] | One Palace | One Palace | Gran Torino | Gran Torino | Mirador de alicante | Mirador de alicante | Marine | Marine | For Season | For Season
Descrição |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor | Referencia | Valor | Referencia | Valor | Referencia |  | Referencia |  | Referencia
ESTUDOS | [5 empty] | 41032.3039 | 18555 | 1.5923 | 155511.79 | 12.4221 | 14588.85 | 1.3684 | 40433.9 | 9.6906 | 30575.83 | 5.0264
PROJETOS | [5 empty] | 233264.678 | 303558.38 | 26.0493 | 380354.48 | 30.3823 | 559472 | 52.4778 | 166779.75 | 39.9712 | 265788.02 | 43.6936
CONSULTORIAS | [5 empty] | 95590.3187 | 176584.42 | 15.1533 | 121532.68 | 9.7079 | 92050.41 | 8.6342 | 73726.05 | 17.6695 | 101073.6 | 16.6158
ENSAIOS E LAUDOS | [5 empty] | 28743.232 | 169172.85 | 14.5173 | 146367.54 | 11.6917 | 64357.54 | 6.0367 | 23350.0001 | 5.5962 | 28670 | 4.7131
TAXAS | [13 empty] | 0 |  | 0
Despesas de Seguros |  |  |  | vb |  | 13876.595 | 25000 | 2.1453 | 21531.34 | 1.7199 | 20000 | 1.876 | 13004.64 | 3.1168 | 11316.52 | 1.8604
Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | vb |  | 80829.9933 | 138905 | 11.9199 | 75702.49 | 6.047 | 349811.66 | 32.8119 | 62028.71 | 14.8661 | 85923.09 | 14.1251
DOCUMENTOS | [5 empty] | 49979.6582 | 0 | 0 |  | 0 | 54564.35 | 5.1181 | 8250 | 1.9772 | 54522.34 | 8.9631
SEGURANÇA DO TRABALHO | [13 empty] | 0 |  | 0
Serviço segurança do trabalho terceirizado |  |  |  | mês |  | 2500 | 651.72 | 0.055926 | 1500 | 0.11982 | 3590.2439 | 0.33676 | 1000 | 0.23966 | 660 | 0.1085
Placas de Sinalização de Obra |  |  |  | vb |  | 3361.8403 | 6000 | 0.51488 | 2630 | 0.21008 | 2665.18 | 0.24999 |  | 0 | 3667.4 | 0.60289
MEIO AMBIENTE ¦ SAÚDE OCUPACIONAL | [5 empty] | 69760.6287 | 37750 | 3.2394 | 0 | 0 | 80563.98 | 7.5568 | 52200 | 12.5105 | 162569.88 | 26.7253
EQUIPE | [13 empty] | 0 |  | 0
Engenheiro Civil |  |  |  | mês |  | 8000 | 5000 |  | 8000 |  | 7000 |  |  | 0 |  | 0
Mestre Geral |  |  |  | mês |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 |  |  | 0 |  | 0
Almoxarife |  |  |  | mês |  | 3000 | 3000 |  | 2500 |  | 3000 |  |  | 0 |  | 0
Auxiliar de Engenharia |  |  |  | mês |  | 2500 | 3000 |  | 5200 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Estagiário de Engenharia |  |  |  | mês |  | 1500 | 700 |  | 2000 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Operador de Guincho |  |  |  | mês |  | 4500 |  |  | 3500 |  | 3500 |  |  | 0 |  | 0
Equipe de apoio |  |  |  | mês |  | 10500 |  |  | 10500 |  | 21073.49 |  |  | 0 |  | 0
Serviço de vigilância |  |  |  | vb |  | 2500 | 1700 | 0.14588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CANTEIRO DE OBRA | [13 empty] | 0 |  | 0
Limpeza da camada vegetal |  |  |  | m2 |  | 2100 | 3.5 | 0.00030035 | 2808.43 | 0.22433 | 1782.45 | 0.16719 |  | 0 |  | 0
Demolições | [6 empty] | 13820 | 1.1859 | 30701.25 | 2.4524 | 26145 | 2.4524 |  | 0 |  | 0
Locação da obra |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem |  |  |  | vb |  | 5904.7027 | 11000 | 0.94395 | 15023.39 | 1.2001 | 12793.88 | 1.2001 | 5400 | 1.2942 | 5010.23 | 0.82365
Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados |  |  |  | vb |  | 5665.2433 | 15000 | 1.2872 | 13149.18 | 1.0503 | 11197.81 | 1.0503 | 4730 | 1.1336 | 5464.56 | 0.89833
Locação de banheiro químico |  |  |  | mês |  | 0 | 600 | 0.051488 | 900 | 0.071891 | 950 | 0.089109 |  | 0 |  | 0
Galpão provisório |  |  |  | vb |  | 112431.9331 | 20000 | 1.7163 | 70106.18 | 5.6 | 142198.69 | 13.3381 | 58511 | 14.023 | 160000 | 26.3028
Despesas de Consumo e manutenção |  |  |  | vb |  | 276101.5079 | 314850 | 27.0183 | 277199.2 | 22.1424 | 279687.37 | 26.2343 | 250022.86 | 59.9216 | 237890.3392 | 39.1075

## EPCs
Obra | Viva Perequê Residencial
Empresa | Ferazzo e Correa Incorporadora
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção embasamneto | m | 93.06
| Perímetro de projeção torre | m | 73.29
| Bandeja de proteção primária | m | 152.26
| Bandeja de proteção secundária | m | 73.29
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre + vão do elevador | m | 77.44
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 309.76
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 73.29
| Altura da torre | m | 41.76
| Tela fachadeira | m2 | 3060.5904
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.2
| Quantidade de elevadores | un | 2
| Quantidade de portas de elevadores | un | 30
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 66
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 24
| Altura do tapume | m | 2.4
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 57.6

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Ferazzo e Correa Incorporadora
Obra | Viva Perequê Residencial
Data | 2025-03-25
Versão | R00
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 597648.457
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 438493.5859
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 45135.5343
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 256591.1458
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 105149.3506
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 31617.5552
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 159154.8711
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 15264.2545
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 88912.9926
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 54977.624
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2256611.7037
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 357994.3006
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 87500
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 35 | 2500 | 87500
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 200733.672
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 152.26 | 294.33 | 44814.6858
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 73.29 | 210.06 | 15395.2974
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 309.76 | 17.89 | 5541.6064
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 66 | 47.3 | 3121.8
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 309.76 | 244 | 75581.44
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 3060.5904 | 8.5 | 26015.0184
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3698.0243 | 3698.0243
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 24500 | 24500
02.001.002.009 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 134.3173 | 15.38 | 2065.7997
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 69760.6287
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1512161.403
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 992480
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 35 | 8500 | 297500
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 35 | 8000 | 280000
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 35 | 2200 | 77000
02.002.001.006 | Operador de Guincho | mes | 15 | 4500 | 67500
02.002.001.007 | Equipe de apoio | mes | 35 | 7728 | 270480 | 2 seventes (84% de encargos)
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 7500
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 600 | 12.5 | 7500
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 236079.8951
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 10 | 2850 | 28500 | Período da fundação
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 112431.9331 | 112431.9331
02.002.003.002 | Locação de Conteiner | mes | 35 | 1500 | 52500
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 5904.7027 | 5904.7027
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 5665.2433 | 5665.2433
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 15200 | 15200
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 9000 | 9000
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 57.6 | 119.41 | 6878.016
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 276101.5079 |  | 6002.2067
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 386456 |  | 216079.441
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 309956
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 35200 | 35200
02.003.001.003 | Locação de elevador cremalheira | mes | 15 | 12000 | 180000
02.003.001.004 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 17600
02.003.001.005 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 13000
02.003.001.006 | Locação de Mini-grua | mes | 12 | 3950 | 47400
02.003.001.007 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7000
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 9756 | 9756
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 76500
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 8 | 3600 | 28800
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 86 | 450 | 38700
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9000
Total |  |  |  |  | 2854260.1606