## a. COMPARATIVOS OBRAS
COMPARATIVO DE PRAZO DE OBRAS SEMELHANTES
OBRA 1 |  | OBRA 2 |  | OBRA 3 |  | OBRA PARAMÉTRICO
DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO
Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses
Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO
Área Total |  | Área Total |  | Área Total |  | Área Total
área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m²
área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m²
Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | --
ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS
1º - térreo
2º ao 4º - 3 pavs garagem
5º Lazer
6º - Tipo Dif
7º ao 20º - Tipo
Técnicos

## b. Fundação
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS E BALDRAMES
Estacas Hélice Contínua
Estacas
Etapa | Quantidade | Profundidade (m) | Total (m) | Duração (Dias) | Total (dias) | Meses
Fase 1 | 65 | 22 | 1430 | 12 | 14.4 | 0.65455
Índice (m/dia) |  | 120
Coeficiente de chuva |  | 1.2
Etapa | Forma (m²) | Concreto (m³) | Aço (Kg) | Armador | Carpinteiro | Formas (Dias) | Armação (dias) | Concreto (dias) | Duração Total | Meses
Blocos e Baldrames | 526.9558 | 241.9695 | 21777.255 | 8 | 8 | 16 | 14 | 1 | 31 | 1.4091
[9 empty] | 37.2 | 1.6909
Montagem de formas (Hh/m²): |  | 2.08
Concretagem (h/m³): |  | 0.013253
RUP Armação (Hh/kg) |  | 0.044
Coeficiente de chuva |  | 1.2

## c. Supraestrutura
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - SUPRAESTRUTURA
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe
Reservatorio | 39.04 | 81.984 | 1.6 | 5.5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.27273
Cobertura | 65.68 | 137.928 | 1.6 | 5.5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.45455
Tipo 2 | 312.08 | 655.368 | 1.21 | 7.2727 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0.54545
Tipo | 312.08 | 655.368 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0.5
Tipo | 312.08 | 655.368 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0.5
Tipo | 312.08 | 655.368 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0.5
Tipo | 312.08 | 655.368 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0.5
Tipo | 312.08 | 655.368 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0.5
Tipo | 312.08 | 655.368 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0.5
Tipo | 312.08 | 655.368 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0.5
Tipo | 312.08 | 655.368 | 1.17 | 7.5214 | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0.5
Diferenciado/Lazer | 537.71 | 1129.191 | 2.01 | 4.3781 | 19 | 14 | 7 | 4 | 25 | 0.86364
Garagem | 537.71 | 1129.191 | 2.2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 4 | 25 | 0.95455
Garagem | 537.71 | 1129.191 | 2.2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 4 | 25 | 0.95455
Garagem | 537.71 | 1129.191 | 2.2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 4 | 25 | 0.95455
Terreo | 511.89 | 1074.969 | 2.2 | 4 | 20 | 14 | 7 | 4 | 25 | 0.90909
5576.17
FATOR MULT (X) | 2.1 |  |  | Total Dias | 218 | Total Meses | 9.9091
RUP
Garagens | 2.2
Lazer | 2.01
Tipo Dif | 1.21
Tipo | 1.17
Técnicos | 1.6

## d. Fachada
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FACHADA
Serviço | Quant (m²) | RUP | Dias | Profissional | Servente
Chapisco | 4015.5326 | 0.1742 | 20 | 4 | 2
Concreto aparente + Reboco | 4015.5326 | 0.6328 | 73 | 4 | 2
Selador | 4015.5326 | 0.047 | 6 | 4 | 2
Textura | 4015.5326 | 0.1855 | 22 | 4 | 2
Pastilha Cerâmica |  | 0.945 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Preparação | - | - | 20 | - | -
Balancim | - | - | 16 | - | -
|  | Total Dias | 157 | Total Meses | 7.1364

## e. ESTIMATIVA PRAZO
ESTIMATIVA DE PRAZO
MARINE É PARACIDO E TEM 30 MESES
|  |  |  | ESTIMATIVA DE PRAZO | [53 empty] | DIVISÃO DE CUSTOS PARA CURVAS
Serviço | Prazo |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | SERVIÇOS ORÇAMENTO | SERVIÇO PLANEJAMENTO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40
Iniciais | 1 | +/- 1 mês | Iniciais | [54 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Iniciais | 1 | bar: ESTIMATIVA DE PRAZO M1 to ESTIMATIVA DE PRAZO M54
Infra | 2.3455 | Dimensionamento de Fundações | Infra | ESTIMATIVA DE PRAZO M2: 1; ESTIMATIVA DE PRAZO M3: 2; ESTIMATIVA DE PRAZO M4: 3 | INFRAESTRUTURA | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Supra | 9.9091 | Dimensionamento de Supraestrutura | Supra |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [40 empty] | SUPRAESTRUTURA | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Alvenaria (3 meses após supra) | 3 | +/-3 meses após o término da Supraestrutura | Alvenaria | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [37 empty] | ALVENARIA | Alvenaria | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fachada | 7.1364 | Dimensionamento de fachada | Fachada | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [30 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Acabamentos | 12 | +/-12 meses após o término da Alvenaria | Acabamentos | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [26 empty] | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Serviços Finais | 5 | +/-5 a 6 meses após o término da Fachada | Serviços Finais | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [24 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[58 empty] | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Grua | 10.9091 | Prazo de supra + 1 mês | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | [6 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Balancim | 8.1364 | Prazo de Fachada + 1 mês | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3
Cremalheira | 14.8636 | Montada no 3º pavimento de supraestrutura, desmontada após a instalação do elevador da obra | INFRAESTRUTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [46 empty] | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [28 empty] | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Preparação do Fosso do elevador | 45 |  | ALVENARIA | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [25 empty] | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Montagem Elevador | 60 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [24 empty] | COBERTURA | COBERTURA | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
4.7727 | 105 |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [17 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [22 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Serviços Finais | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [24 empty] | Acabamentos | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | PINTURA INTERNA | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
COBERTURA
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [38 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS | [6 empty] | 8.458% | 7.783% | 7.783% | 6.899% | 6.899% | 6.899%
Cliente | D'Lohn Empreendiementos |  |  |  |  | 4230121.2705
Obra | Estreito |  |  |  |  | 1540964.2167
Data | 2025-03-25 |  |  |  |  | 2689157.0538 | 58459.936 | 1.382% | 63.57%
Versão | R00 | [5 empty] | 7.076% | 6.401% | 6.401% | 5.517% | 5.517% | 5.517%
GERENCIAMENTO TÉCNICO | [6 empty] | 299339.5784 | 270767.9744 | 270767.9744 | 233362.8965 | 233362.8965 | 233362.8965
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1365027.3789
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 1091483.6259
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 23028.2071 |  | 3838.0345 | 3838.0345 | 3838.0345 | 3838.0345 | 3838.0345 | 3838.0345
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 758963.0592 |  | 126493.8432 | 126493.8432 | 126493.8432 | 126493.8432 | 126493.8432 | 126493.8432
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 140400.9146 |  | 23400.1524 | 23400.1524 | 23400.1524 | 23400.1524 | 23400.1524 | 23400.1524
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 169091.445 |  | 28181.9075 | 28181.9075 | 28181.9075 | 28181.9075 | 28181.9075 | 28181.9075
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 273543.753
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 27131.4046 |  | 4521.9008 | 4521.9008 | 4521.9008 | 4521.9008 | 4521.9008 | 4521.9008
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 172391.9757 |  | 28731.9959 | 28731.9959 | 28731.9959 | 28731.9959 | 28731.9959 | 28731.9959
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 74020.3728 |  | 12336.7288 | 12336.7288 | 12336.7288 | 12336.7288 | 12336.7288 | 12336.7288
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2865093.8916
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 511881.4178
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 115000
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 46 | 2500 | 115000
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 354289.8684
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 290.12 | 294.33 | 85391.0196
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 132.16 | 210.06 | 27761.5296
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 528.64 | 17.89 | 9457.3696
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 56.16 | 47.3 | 2656.368
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 528.64 | 244 | 128988.16
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 5918.1248 | 8.5 | 50304.0608
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3615.5038 | 3615.5038
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 40000 | 40000
02.001.002.009 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 397.65 | 15.38 | 6115.857
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 42591.5494
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1834806.4738
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1244946.4
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 46 | 8500 | 391000
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 46 | 8000 | 368000
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 46 | 2200 | 101200
02.002.001.006 | Operador de Guincho | mes | 19 | 3500 | 66500
02.002.001.007 | Equipe de apoio | mes | 46 | 6918.4 | 318246.4 | 2 seventes (84% de encargos)
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 19687.5
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 1575 | 12.5 | 19687.5 |  | 1: 19687.5
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 225249.3378
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 7 | 2850 | 19950 | Período da fundação | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 73627.5722 | 73627.5722 |  | 1: 24542.5241; 2: 24542.5241; 3: 24542.5241
02.002.003.002 | Locação de Conteiner | mes | 46 | 1500 | 69000
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 15778.006 | 15778.006 |  | 1: 5259.3353; 2: 5259.3353; 3: 5259.3353
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 13809.6556 | 13809.6556 |  | 1: 4603.2185; 2: 4603.2185; 3: 4603.2185
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 15200 | 15200 |  | 2533.3333 | 2533.3333 | 2533.3333 | 2533.3333 | 2533.3333 | 2533.3333
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 9000 | 9000 |  | 1: 3000; 2: 3000; 3: 3000
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 74.4 | 119.41 | 8884.104 |  | 1: 8884.104
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 344923.236
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 518406
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 410406
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 60000 | 60000
02.003.001.003 | Locação de elevador cremalheira | mes | 19 | 12000 | 228000
02.003.001.004 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 17600
02.003.001.005 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 13000
02.003.001.006 | Locação de Mini-grua | mes | 19 | 3950 | 75050
02.003.001.007 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7000
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 9756 | 9756
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 108000
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 9 | 3600 | 32400
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 148 | 450 | 66600
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9000
Total |  |  |  |  | 4230121.2705