## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
Ferrazo Correa - Viva Perequê Residence
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35
| 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2024-07-01: 1; 2024-08-01: 2; 2024-09-01: 3; 2024-10-01: 4; 2024-11-01: 5
INFRAESTRUTURA | 2024-07-01: 1; 2024-08-01: 2; 2024-09-01: 3; 2024-10-01: 4; 2024-11-01: 5; 2024-12-01: 6; 2025-01-01: 7
SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ALVENARIA | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
IMPERMEABILIZAÇÃO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
PINTURA INTERNA | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
COBERTURA | [25 empty] | 14 10 10 4 9 10 10 13 11 5: 1; 14 10 10 4 9 10 10 14 12 6: 2; 14 10 10 4 9 10 10 15 13 7: 3
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
Ferrazo Correa - Viva Perequê Residence
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 2854260.1606 | 12.4% | 511.8675 | 100% | 7.945% | 226762.3256 | 7.442% | 212422.7809 | 7.442% | 212422.7809 | 5.716% | 163154.3362 | 5.716% | 163154.3362 | 5.716% | 163154.3362 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 | 2.07% | 59075.4919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 67840.8004 | 0.2947% | 12.1662 | 100% | 20% | 13568.1601 | 20% | 13568.1601 | 20% | 13568.1601 | 20% | 13568.1601 | 20% | 13568.1601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFRAESTRUTURA | 1034699.6 | 4.494% | 185.5574 | 100% | 14.29% | 147814.2286 | 14.29% | 147814.2286 | 14.29% | 147814.2286 | 14.29% | 147814.2286 | 14.29% | 147814.2286 | 14.29% | 147814.2286 | 14.29% | 147814.2286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 4305290.2961 | 18.7% | 772.0873 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 | 7.143% | 307520.7354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 895755.0558 | 3.891% | 160.6398 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 89575.5056 | 10% | 89575.5056 | 10% | 89575.5056 | 10% | 89575.5056 | 10% | 89575.5056 | 10% | 89575.5056 | 10% | 89575.5056 | 10% | 89575.5056 | 10% | 89575.5056 | 10% | 89575.5056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 1887533.545 | 8.199% | 338.5 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 188753.3545 | 10% | 188753.3545 | 10% | 188753.3545 | 10% | 188753.3545 | 10% | 188753.3545 | 10% | 188753.3545 | 10% | 188753.3545 | 10% | 188753.3545 | 10% | 188753.3545 | 10% | 188753.3545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1161762.292 | 5.046% | 208.3441 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 145220.2865 | 12.5% | 145220.2865 | 12.5% | 145220.2865 | 12.5% | 145220.2865 | 12.5% | 145220.2865 | 12.5% | 145220.2865 | 12.5% | 145220.2865 | 12.5% | 145220.2865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 295473.3085 | 1.283% | 52.9886 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 29547.3308 | 10% | 29547.3308 | 10% | 29547.3308 | 10% | 29547.3308 | 10% | 29547.3308 | 10% | 29547.3308 | 10% | 29547.3308 | 10% | 29547.3308 | 10% | 29547.3308 | 10% | 29547.3308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 1007134.1953 | 4.374% | 180.614 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 100713.4195 | 10% | 100713.4195 | 10% | 100713.4195 | 10% | 100713.4195 | 10% | 100713.4195 | 10% | 100713.4195 | 10% | 100713.4195 | 10% | 100713.4195 | 10% | 100713.4195 | 10% | 100713.4195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 412383.4443 | 1.791% | 73.9546 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 41238.3444 | 10% | 41238.3444 | 10% | 41238.3444 | 10% | 41238.3444 | 10% | 41238.3444 | 10% | 41238.3444 | 10% | 41238.3444 | 10% | 41238.3444 | 10% | 41238.3444 | 10% | 41238.3444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 1270508.2017 | 5.518% | 227.846 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 | 6.667% | 84700.5468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 906892.2479 | 3.939% | 162.6371 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 | 6.667% | 60459.4832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 3267859.9585 | 14.19% | 586.0402 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 408482.4948 | 12.5% | 408482.4948 | 12.5% | 408482.4948 | 12.5% | 408482.4948 | 12.5% | 408482.4948 | 12.5% | 408482.4948 | 12.5% | 408482.4948 | 12.5% | 408482.4948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
COBERTURA | 382095.3683 | 1.66% | 68.5229 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33% | 127365.1228 | 33.33% | 127365.1228 | 33.33% | 127365.1228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1558167.847 | 6.768% | 279.4333 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.29% | 222595.4067 | 14.29% | 222595.4067 | 14.29% | 222595.4067 | 14.29% | 222595.4067 | 14.29% | 222595.4067 | 14.29% | 222595.4067 | 14.29% | 222595.4067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1127794.128 | 4.899% | 202.2525 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.29% | 161113.4469 | 14.29% | 161113.4469 | 14.29% | 161113.4469 | 14.29% | 161113.4469 | 14.29% | 161113.4469 | 14.29% | 161113.4469 | 14.29% | 161113.4469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 587435.7087 | 2.552% | 105.3475 | 100% | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 | 2.857% | 16783.8774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 23022886.158 | 100% | 4128.7992 |  |  | 404928.5916 |  | 390589.047 |  | 390589.047 |  | 341320.6023 |  | 341320.6023 |  | 327752.4422 |  | 223673.5978 |  | 383380.1047 |  | 383380.1047 |  | 383380.1047 |  | 383380.1047 |  | 383380.1047 |  | 383380.1047 |  | 472955.6103 |  | 661708.9648 |  | 762422.3843 |  | 791969.7152 |  | 876670.2619 |  | 917908.6064 |  | 978368.0896 |  | 978368.0896 |  | 816067.6406 |  | 816067.6406 |  | 949087.5418 |  | 760334.1873 |  | 1068103.2625 |  | 1038555.9317 |  | 1038555.9317 |  | 1158431.0341 |  | 1140575.8704 |  | 917980.4637 |  | 917980.4637 |  | 705914.7941 |  | 297432.2993 |  | 236972.8161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 2965.54 | 2025-07-01 | 1.3923 |  |  | 1.759% |  | 1.697% |  | 1.697% |  | 1.483% |  | 1.483% |  | 1.424% |  | 0.9715% |  | 1.665% |  | 1.665% |  | 1.665% |  | 1.665% |  | 1.665% |  | 1.665% |  | 2.054% |  | 2.874% |  | 3.312% |  | 3.44% |  | 3.808% |  | 3.987% |  | 4.25% |  | 4.25% |  | 3.545% |  | 3.545% |  | 4.122% |  | 3.303% |  | 4.639% |  | 4.511% |  | 4.511% |  | 5.032% |  | 4.954% |  | 3.987% |  | 3.987% |  | 3.066% |  | 1.292% |  | 1.029% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 23022886.158
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 5576.17 | m² | 35
| Mês | %
| M1 | 1.759%
| M2 | 1.697%
| M3 | 1.697%
| M4 | 1.483%
| M5 | 1.483%
| M6 | 1.424%
| M7 | 0.9715%
| M8 | 1.665%
| M9 | 1.665%
| M10 | 1.665%
| M11 | 1.665%
| M12 | 1.665%
| M13 | 1.665%
| M14 | 2.054%
| M15 | 2.874%
| M16 | 3.312%
| M17 | 3.44%
| M18 | 3.808%
| M19 | 3.987%
| M20 | 4.25%
| M21 | 4.25%
| M22 | 3.545%
| M23 | 3.545%
| M24 | 4.122%
| M25 | 3.303%
| M26 | 4.639%
| M27 | 4.511%
| M28 | 4.511%
| M29 | 5.032%
| M30 | 4.954%
| M31 | 3.987%
| M32 | 3.987%
| M33 | 3.066%
| M34 | 1.292%
| M35 | 1.029%
| M36 | 0%
| M37 | 0%
| M38 | 0%
| M39 | 0%
| M40 | 0%
| M41 | #REF!
| M42 | #REF!
| M43 | #REF!
| M44 | #REF!
| M45 | #REF!
| M46 | #REF!
| M47 | #REF!
| M48 | #REF!
| M49 | #REF!
| M50 | #REF!
| M51 | #REF!
| M52 | #REF!
| M53 | #REF!
| M54 | #REF!
| M55 | #REF!
| M56 | #REF!
| M57 | #REF!
| M58 | #REF!
| M59 | #REF!
| M60 | #REF!
| M61 | #REF!
| M62 | #REF!
| M63 | #REF!
| M64 | #REF!
| M65 | #REF!

## CURVA PARAMÉTRICA
CURVA S ¦ % PARAMÉTRICO
Ferrazo Correa - Viva Perequê Residence
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 1.759% | 1.759% | 404928.5916 | 404928.5916
2 | 1.697% | 3.455% | 390589.047 | 795517.6386
3 | 1.697% | 5.152% | 390589.047 | 1186106.6856
4 | 1.483% | 6.634% | 341320.6023 | 1527427.2879
5 | 1.483% | 8.117% | 341320.6023 | 1868747.8902
6 | 1.424% | 9.541% | 327752.4422 | 2196500.3324
7 | 0.9715% | 10.51% | 223673.5978 | 2420173.9302
8 | 1.665% | 12.18% | 383380.1047 | 2803554.0349
9 | 1.665% | 13.84% | 383380.1047 | 3186934.1396
10 | 1.665% | 15.51% | 383380.1047 | 3570314.2443
11 | 1.665% | 17.17% | 383380.1047 | 3953694.349
12 | 1.665% | 18.84% | 383380.1047 | 4337074.4537
13 | 1.665% | 20.5% | 383380.1047 | 4720454.5584
14 | 2.054% | 22.56% | 472955.6103 | 5193410.1687
15 | 2.874% | 25.43% | 661708.9648 | 5855119.1335
16 | 3.312% | 28.74% | 762422.3843 | 6617541.5178
17 | 3.44% | 32.18% | 791969.7152 | 7409511.233
18 | 3.808% | 35.99% | 876670.2619 | 8286181.4949
19 | 3.987% | 39.98% | 917908.6064 | 9204090.1013
20 | 4.25% | 44.23% | 978368.0896 | 10182458.1909
21 | 4.25% | 48.48% | 978368.0896 | 11160826.2804
22 | 3.545% | 52.02% | 816067.6406 | 11976893.921
23 | 3.545% | 55.57% | 816067.6406 | 12792961.5617
24 | 4.122% | 59.69% | 949087.5418 | 13742049.1034
25 | 3.303% | 62.99% | 760334.1873 | 14502383.2907
26 | 4.639% | 67.63% | 1068103.2625 | 15570486.5532
27 | 4.511% | 72.14% | 1038555.9317 | 16609042.4849
28 | 4.511% | 76.65% | 1038555.9317 | 17647598.4166
29 | 5.032% | 81.68% | 1158431.0341 | 18806029.4507
30 | 4.954% | 86.64% | 1140575.8704 | 19946605.3211
31 | 3.987% | 90.63% | 917980.4637 | 20864585.7848
32 | 3.987% | 94.61% | 917980.4637 | 21782566.2485
33 | 3.066% | 97.68% | 705914.7941 | 22488481.0426
34 | 1.292% | 98.97% | 297432.2993 | 22785913.3419
35 | 1.029% | 100% | 236972.8161 | 23022886.158
|  |  | Total | 23022886.158