## OBRA
Obra | Zapata
Empresa | Ckock
Revisão | R00
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 622.9
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 7532.89
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 36
| MESES DE OBRA | MÊS | 48
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 24

## CANTEIRO
Obra | Zapata
Empresa | Ckock
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | m2 / mês | 156.9352
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 43
| Equipe administrativa | un | 4
| Pontos de água e esgoto | un | 3 | 20 funcionários/ponto
| Bebedouro | un | 5 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 34400 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 23500 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 3 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 6 | 200 | 1200
| Mesa | un | 1 | 1000 | 1000
| Ar condicionado | un | 1 | 5000 | 5000
| Armário | m | 2 | 900 | 1800
| Escrivaninha | un | 4 | 800 | 3200
| TOTAL |  |  |  | 12200
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 2 | 6000 | 12000
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 1 | 500 | 500
| TOTAL |  |  |  | 14500

## BASES
Estimativas
| Área de Terreno | Área Construída | N° pavimentos |  | Parâmetros | Área de Terreno | Área Construída | index
Zapata | 622.9 | 7532.89 | 24 |  | One Palace | 0 | 11653.22 | 1.1207 | 0.64642
[5 empty] | Gran Torino | 0 | 12518.96 | 1.0003
[5 empty] | Mirador de alicante | 0 | 10661.12 | 0
[7 empty] | One Palace | One Palace | Gran Torino | Gran Torino | Mirador de alicante | Mirador de alicante
Descrição |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor | Referencia | Valor | Referencia | Valor | Referencia
ESTUDOS | [5 empty] | 11994.3478 | 18555 | 1.5923 | 155511.79 | 12.4221 | 14588.85 | 1.3684
PROJETOS | [5 empty] | 228866.3323 | 303558.38 | 26.0493 | 380354.48 | 30.3823 | 559472 | 52.4778
CONSULTORIAS | [5 empty] | 73128.4635 | 176584.42 | 15.1533 | 121532.68 | 9.7079 | 92050.41 | 8.6342
ENSAIOS E LAUDOS | [5 empty] | 88072.0586 | 169172.85 | 14.5173 | 146367.54 | 11.6917 | 64357.54 | 6.0367
TAXAS
Despesas de Seguros |  |  |  | vb |  | 14131.5171 | 25000 | 2.1453 | 21531.34 | 1.7199 | 20000 | 1.876
Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | vb |  | 89791.1552 | 138905 | 11.9199 | 75702.49 | 6.047 | 349811.66 | 32.8119
DOCUMENTOS | [5 empty] | 38553.8524 | 0 | 0 |  | 0 | 54564.35 | 5.1181
SEGURANÇA DO TRABALHO
Serviço segurança do trabalho terceirizado |  |  |  | mês |  | 2500 | 651.72 | 0.055926 | 1500 | 0.11982 | 3590.2439 | 0.33676
Placas de Sinalização de Obra |  |  |  | vb |  | 1883.1518 | 6000 | 0.51488 | 2630 | 0.21008 | 2665.18 | 0.24999
MEIO AMBIENTE ¦ SAÚDE OCUPACIONAL | [5 empty] | 24402.4053 | 37750 | 3.2394 | 0 | 0 | 80563.98 | 7.5568
EQUIPE
Engenheiro Civil |  |  |  | mês |  | 8000 | 5000 |  | 8000 |  | 7000
Mestre Geral |  |  |  | mês |  | 6500 |  |  |  |  | 6500
Almoxarife |  |  |  | mês |  | 5000 | 3000 |  | 2500 |  | 3000
Auxiliar de Engenharia |  |  |  | mês |  | 3000 | 3000 |  | 5200
Estagiário de Engenharia |  |  |  | mês |  | 1400 | 700 |  | 2000
Operador de Guincho |  |  |  | mês |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 3500
Equipe de apoio |  |  |  | mês |  | 10500 |  |  | 10500 |  | 21073.49
Serviço de vigilância |  |  |  | vb |  | 2500 | 1700 | 0.14588 |  | 0 |  | 0
CANTEIRO DE OBRA
Limpeza da camada vegetal |  |  |  | m2 |  | 2180.15 | 3.5 | 0.00030035 | 2808.43 | 0.22433 | 1782.45 | 0.16719
Demolições | [5 empty] | 18473.4258 | 13820 | 1.1859 | 30701.25 | 2.4524 | 26145 | 2.4524
Locação da obra |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem |  |  |  | vb |  | 9039.8519 | 11000 | 0.94395 | 15023.39 | 1.2001 | 12793.88 | 1.2001
Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados |  |  |  | vb |  | 7912.105 | 15000 | 1.2872 | 13149.18 | 1.0503 | 11197.81 | 1.0503
Locação de banheiro químico |  |  |  | mês |  | 541.5467 | 600 | 0.051488 | 900 | 0.071891 | 950 | 0.089109
Galpão provisório |  |  |  | vb |  | 42184.1864 | 20000 | 1.7163 | 70106.18 | 5.6 | 142198.69 | 13.3381
Despesas de Consumo e manutenção |  |  |  | vb |  | 197620.3431 | 314850 | 27.0183 | 277199.2 | 22.1424 | 279687.37 | 26.2343

## EPCs
Obra | Zapata
Empresa | Ckock
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção embasamneto | m | 101.02
| Perímetro de projeção torre | m | 70.488
| Bandeja de proteção primária | m | 171.508
| Bandeja de proteção secundária | m | 70.488
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre | m | 70.488
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 281.952
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 70.488
| Altura da torre | m | 76.8
| Tela fachadeira | m2 | 5413.4784
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.16
| Quantidade de elevadores | un | 2
| Quantidade de portas de elevadores | un | 48
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 103.68
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 29.3
| Altura do tapume | m | 2.4
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 70.32

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Ckock
Obra | Zapata
Data | 2025-10-01
Versão | R00
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1115676.6637
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 431122.8114
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 11994.3478
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 340000 | *Recebido cliente
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 73128.4635
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 6000 | Recebido cliente
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 684553.8524
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 6000 | Recebido cliente
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos e Outorga |  |  |  | 640000 | Recebido cliente
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 38553.8524
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 1313302.4101
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 258202.5301
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 43200
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 48 | 900 | 43200 | Recebido cliente
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 215002.5301 | Recebido cliente
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 171.508 | 294.33 | 50479.9496
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 70.488 | 210.06 | 14806.7093
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 281.952 | 49 | 13815.648
02.001.002.003 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 109.345 | 15.38 | 1681.7261
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 103.68 | 19.89 | 2062.1952
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 281.952 | 81.69 | 23032.6589 | Alterado para comportar o valor informado pelo cliente
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 5413.4784 | 15 | 81202.176
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 2071.467 | 2071.467
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 25850 | 25850
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 0 | Retirado conforme solicitado pelo cliente
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 601600
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 402000 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 48 | 4000 | 192000
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 0 | 6500 | 0
02.002.001.003 | Almoxarife | mes | 24 | 3500 | 84000
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 0 | 1400 | 0
02.002.001.006 | Operador de Guincho | mes | 36 | 3500 | 126000
02.002.001.007 | Equipe de apoio | mes | 0 | 6918.4 | 0 | 2 seventes (84% de encargos)
02.002.001.008 | Serviço de vigilância | mes | 0 | 2500 | 0
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 28000
02.002.002.001 | Demolições | vb | 1 | 28000 | 28000 | Alterado de limpeza de terreno para demolições conforme solicitação do cliente
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 51600 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 6 | 900 | 5400
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 8000 | 8000
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 3000 | 3000
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 8000 | 8000
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 12200 | 12200
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 5000 | 5000
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | vb | 1 | 10000 | 10000
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 120000 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 453499.88
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 395599.88
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 41600 | 41600 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.003.001.002 | Locação de elevador cremalheira | mes | 36 | 3833.33 | 137999.88 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.003.001.003 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 37000 | 37000 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.003.001.004 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 13000
02.003.001.005 | Locação de de Mini-grua | mes | 24 | 4000 | 96000 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.003.001.006 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 45000 | 45000 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.003.001.007 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 25000 | 25000 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 57900
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 12 | 2200 | 26400 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 48 | 450 | 21600 | Ajustado conforme solicitado pelo cliente
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9900
Total |  |  |  |  | 2428979.0738 | 322.4498