## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Ckock |  |  |  |  | 3777077.813 | 3125552.2987
Obra | Zapata |  |  |  |  | 651525.5143 | 78138.8075 | 2.069% | 70.34%
Data | 2025-10-01
Versão | R00 |  |  |  |  | 5.817% | 5.388% | 5.388% | 4.356% | 4.356% | 4.356%
[6 empty] | 219700.776 | 203517.6148 | 203517.6148 | 164540.7845 | 164540.7845 | 164540.7845
GERENCIAMENTO TÉCNICO | [5 empty] | 141561.9686 | 125378.8074 | 125378.8074 | 86401.977 | 86401.977 | 86401.977
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 544537.7269
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 402061.2022
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 11994.3478 | 1: 3998.1159; 2: 3998.1159; 3: 3998.1159
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 228866.3323 | 38144.3887 | 38144.3887 | 38144.3887 | 38144.3887 | 38144.3887 | 38144.3887
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 73128.4635 | 12188.0773 | 12188.0773 | 12188.0773 | 12188.0773 | 12188.0773 | 12188.0773
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 88072.0586 | 14678.6764 | 14678.6764 | 14678.6764 | 14678.6764 | 14678.6764 | 14678.6764
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 142476.5247
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 14131.5171
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 89791.1552 | 14965.1925 | 14965.1925 | 14965.1925 | 14965.1925 | 14965.1925 | 14965.1925
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 38553.8524 | 6425.6421 | 6425.6421 | 6425.6421 | 6425.6421 | 6425.6421 | 6425.6421
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 3232540.0861
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 392336.8384
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 105000
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 42 | 2500 | 105000
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 262934.4331
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 171.508 | 294.33 | 50479.9496
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 70.488 | 210.06 | 14806.7093
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 281.952 | 49 | 13815.648
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 103.68 | 19.89 | 2062.1952
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 281.952 | 244 | 68796.288
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 5413.4784 | 15 | 81202.176
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 2071.467 | 2071.467
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 29700 | 29700
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 24402.4053
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 2135239.6477
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1696800
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 42 | 8000 | 336000
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 42 | 6500 | 273000
02.002.001.003 | Almoxarife | mes | 42 | 5000 | 210000
02.002.001.004 | Auxiliar de Engenharia | mes | 42 | 3000 | 126000
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 42 | 1400 | 58800
02.002.001.006 | Operador de Guincho | mes | 42 | 3500 | 147000
02.002.001.007 | Equipe de apoio | mes | 42 | 10500 | 441000
02.002.001.008 | Serviço de vigilância | mes | 42 | 2500 | 105000
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 7786.25
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 622.9 | 12.5 | 7786.25 | 1: 7786.25
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 233033.0545
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 42 | 2850 | 119700
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 42184.1864 | 42184.1864 | 1: 14061.3955; 2: 14061.3955; 3: 14061.3955
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 9039.8519 | 9039.8519 | 1: 3013.284; 2: 3013.284; 3: 3013.284
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 7912.105 | 7912.105 | 1: 2637.3683; 2: 2637.3683; 3: 2637.3683
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 13300 | 13300 | 1: 4433.3333; 2: 4433.3333; 3: 4433.3333
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 32500 | 32500 | 1: 10833.3333; 2: 10833.3333; 3: 10833.3333
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 70.32 | 119.41 | 8396.9112 | 1: 8396.9112
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 197620.3431
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 704963.6
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 603983.6
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 39200 | 43120
02.003.001.002 | Condutor de Entulho-Aquisição | Un. | 1 | 12320 | 13552
02.003.001.003 | Locação de elevador cremalheira | mes | 22 | 12000 | 290400
02.003.001.004 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 19360
02.003.001.005 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 14300
02.003.001.006 | Locação de de Mini-grua | mes | 19 | 9800 | 204820
02.003.001.007 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7700
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 9756 | 10731.6
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 100980
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 12 | 3600 | 47520
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 88 | 450 | 43560
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9900
Total |  |  |  |  | 3777077.813

## a. COMPARATIVOS OBRAS
COMPARATIVO DE PRAZO DE OBRAS SEMELHANTES
OBRA 1 |  | OBRA 2 |  | OBRA 3 |  | OBRA PARAMÉTRICO
DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO
Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses
Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO
Área Total |  | Área Total |  | Área Total |  | Área Total
área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m²
área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m²
Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | --
ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS
1º - térreo
2º ao 4º - 3 pavs garagem
5º Lazer
6º - Tipo Dif
7º ao 20º - Tipo
Técnicos

## b. Fundação
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS E BALDRAMES
Estacas Hélice Contínua
Estacas
Etapa | Quantidade | Profundidade (m) | Total (m) | Duração (Dias) | Total (dias) | Meses
Fase 1 | 76 | 28 | 2128 | 18 | 21.6 | 0.98182
Índice (m/dia) |  | 120
Coeficiente de chuva |  | 1.2
Etapa | Forma (m²) | Concreto (m³) | Aço (Kg) | Armador | Carpinteiro | Formas (Dias) | Armação (dias) | Concreto (dias) | Duração Total | Meses
Blocos e Baldrames | 553.696 | 327.184 | 26174.72 | 6 | 6 | 22 | 22 | 1 | 45 | 2.0455
[9 empty] | 54 | 2.4545
Montagem de formas (Hh/m²): |  | 2.08
Concretagem (h/m³): |  | 0.013253
RUP Armação (Hh/kg) |  | 0.044
Coeficiente de chuva |  | 1.2

## c. Supraestrutura
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - SUPRAESTRUTURA
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe
Reservatorio | 23.98 | 26.378 | 1.6 | 5.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3
Casa de maquinas | 48.02 | 52.822 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.17 | 7.5214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 233.81 | 257.191 | 1.21 | 7.2727 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6
Lazer | 549.79 | 604.769 | 2.01 | 4.3781 | 24 | 6 | 3 | 2 | 11
Garagem 4 | 549.79 | 604.769 | 2.2 | 4 | 26 | 6 | 3 | 2 | 11
Garagem 3 | 549.79 | 604.769 | 2.2 | 4 | 26 | 6 | 3 | 2 | 11
Garagem 2 | 549.79 | 604.769 | 2.2 | 4 | 26 | 6 | 3 | 2 | 11
Garagem 1 | 549.79 | 604.769 | 2.2 | 4 | 26 | 6 | 3 | 2 | 11
Terreo | 503.36 | 553.696 | 2.01 | 4.3781 | 22 | 6 | 3 | 2 | 11
7532.89
FATOR MULT (X) | 1.1 |  |  | Total Dias | 378 | Total Meses | 17.1818
RUP
Garagens | 2.2 |  | Cubeta protendidas, como no connect
Lazer | 2.01
Tipo Dif | 1.21
Tipo | 1.17
Técnicos | 1.6

## d. Fachada
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FACHADA
Serviço | Quant (m²) | RUP | Dias | Profissional | Servente
Chapisco | 4816.262 | 0.1742 | 24 | 4 | 2
Reboco | 4816.262 | 0.6328 | 87 | 4 | 2
Selador | 3349.0496 | 0.047 | 5 | 4 | 2
Textura | 3349.0496 | 0.1855 | 18 | 4 | 2
Pastilha Cerâmica | 963.2524 | 0.945 | 26 | 4 | 2
Preparação | - | - | 20 | - | -
Balancim | - | - | 16 | - | -
|  | Total Dias | 196 | Total Meses | 8.9091
ACM NO EMBASAMENTO

## e. ESTIMATIVA PRAZO
ESTIMATIVA DE PRAZO
|  |  |  | ESTIMATIVA DE PRAZO | [53 empty] | DIVISÃO DE CUSTOS PARA CURVAS
Serviço | Prazo |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | SERVIÇOS ORÇAMENTO | SERVIÇO PLANEJAMENTO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40
Iniciais | 1 | +/- 1 mês | Iniciais | [54 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Iniciais | 1 | bar: ESTIMATIVA DE PRAZO M1 to ESTIMATIVA DE PRAZO M54
Infra | 3.4364 | Dimensionamento de Fundações | Infra | ESTIMATIVA DE PRAZO M2: 1; ESTIMATIVA DE PRAZO M3: 2; ESTIMATIVA DE PRAZO M4: 3; ESTIMATIVA DE PRAZO M5: 4 | INFRAESTRUTURA | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Supra | 17.1818 | Dimensionamento de Supraestrutura | Supra | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [32 empty] | SUPRAESTRUTURA | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Alvenaria (3 meses após supra) | 3 | +/-3 meses após o término da Supraestrutura | Alvenaria | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [29 empty] | ALVENARIA | Alvenaria | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fachada | 8.9091 | Dimensionamento de fachada | Fachada | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [20 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Acabamentos | 12 | +/-12 meses após o término da Alvenaria | Acabamentos | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [17 empty] | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Serviços Finais | 5 | +/-5 a 6 meses após o término da Fachada | Serviços Finais | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [14 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[58 empty] | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Grua | 18.1818 | Prazo de supra + 1 mês | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | [6 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Balancim | 9.9091 | Prazo de Fachada + 1 mês | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3
Cremalheira | 21.5909 | Montada no 3º pavimento de supraestrutura, desmontada após a instalação do elevador da obra | INFRAESTRUTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [47 empty] | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [23 empty] | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Preparação do Fosso do elevador | 45 |  | ALVENARIA | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [20 empty] | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Montagem Elevador | 60 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [19 empty] | COBERTURA | COBERTURA | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
4.7727 | 105 |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [9 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [17 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Serviços Finais | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [19 empty] | Acabamentos | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [35 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | COBERTURA | [35 empty] | 24 24 23 5 22 23 23 26 26 8: 1; 24 24 23 5 22 23 23 26 27 9: 2; 24 24 23 5 22 23 23 26 28 10: 3
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11