## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
CKOCK EMPREENDIMENTOS - ZAPATA
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4
INFRAESTRUTURA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4; M5: 5
SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ALVENARIA | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
IMPERMEABILIZAÇÃO | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PINTURA INTERNA | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
COBERTURA | [27 empty] | 17 17 16 5 15 16 17 20 18 6: 1; 17 17 16 5 15 16 17 21 19 7: 2; 17 17 16 5 15 16 17 22 20 8: 3
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
CKOCK EMPREENDIMENTOS - ZAPATA
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3215263.5391 | 11.56% | 426.83 | 100% | 5.817% | 187021.8009 | 5.388% | 173245.7733 | 5.388% | 173245.7733 | 4.356% | 140066.4776 | 4.356% | 140066.4776 | 4.356% | 140066.4776 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988 | 2.069% | 66516.1988
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 120010.0359 | 0.4316% | 15.9315 | 100% | 25% | 30002.509 | 25% | 30002.509 | 25% | 30002.509 | 25% | 30002.509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFRAESTRUTURA | 1541048.8945 | 5.542% | 204.5761 | 100% | 20% | 308209.7789 | 20% | 308209.7789 | 20% | 308209.7789 | 20% | 308209.7789 | 20% | 308209.7789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 5833360.2741 | 20.98% | 774.3854 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 | 5.882% | 343138.8397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 1217982.5342 | 4.38% | 161.6886 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 | 5.882% | 71646.0314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 2813157.7705 | 10.12% | 373.45 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 | 6.25% | 175822.3607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1808860.0431 | 6.505% | 240.1283 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.11% | 200984.4492 | 11.11% | 200984.4492 | 11.11% | 200984.4492 | 11.11% | 200984.4492 | 11.11% | 200984.4492 | 11.11% | 200984.4492 | 11.11% | 200984.4492 | 11.11% | 200984.4492 | 11.11% | 200984.4492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 351739.8423 | 1.265% | 46.6939 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 | 6.25% | 21983.7401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 1524976.5999 | 5.484% | 202.4424 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 | 6.25% | 95311.0375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 494187.7156 | 1.777% | 65.604 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 | 5.882% | 29069.8656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 1456101.1644 | 5.237% | 193.2991 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 | 4.348% | 63308.7463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 1068426.6698 | 3.842% | 141.8349 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 | 4.348% | 46453.3335 |  | 0 |  | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 2978607.0325 | 10.71% | 395.4136 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 297860.7033 | 10% | 297860.7033 | 10% | 297860.7033 | 10% | 297860.7033 | 10% | 297860.7033 | 10% | 297860.7033 | 10% | 297860.7033 | 10% | 297860.7033 | 10% | 297860.7033 | 10% | 297860.7033 |  | 0 |  | 0 |  | 0
COBERTURA | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1319585.7588 | 4.746% | 175.1766 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.11% | 146620.6399 | 11.11% | 146620.6399 | 11.11% | 146620.6399 | 11.11% | 146620.6399 | 11.11% | 146620.6399 | 11.11% | 146620.6399 | 11.11% | 146620.6399 | 11.11% | 146620.6399 | 11.11% | 146620.6399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1346811.598 | 4.844% | 178.7908 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.11% | 149645.7331 | 11.11% | 149645.7331 | 11.11% | 149645.7331 | 11.11% | 149645.7331 | 11.11% | 149645.7331 | 11.11% | 149645.7331 | 11.11% | 149645.7331 | 11.11% | 149645.7331 | 11.11% | 149645.7331
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 716245.678 | 2.576% | 95.0825 | 100% | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142 | 2.5% | 17906.142
TOTAL | 27806365.1505 | 100% | 3691.3277 |  |  | 543140.2307 |  | 529364.2031 |  | 529364.2031 |  | 496184.9074 |  | 466182.3985 |  | 501111.4592 |  | 427561.1804 |  | 427561.1804 |  | 499207.2118 |  | 499207.2118 |  | 675029.5725 |  | 770340.61 |  | 792324.3501 |  | 855633.0964 |  | 884702.962 |  | 931156.2955 |  | 931156.2955 |  | 931156.2955 |  | 931156.2955 |  | 931156.2955 |  | 931156.2955 |  | 931156.2955 |  | 789001.905 |  | 789001.905 |  | 789001.905 |  | 863976.5135 |  | 688154.1528 |  | 890703.8186 |  | 868720.0785 |  | 868720.0785 |  | 868720.0785 |  | 788311.4967 |  | 788311.4967 |  | 788311.4967 |  | 641690.8568 |  | 641690.8568 |  | 578382.1106 |  | 280521.4073 |  | 234068.0738 |  | 234068.0738 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 2993.04 | 2025-09-01 | 1.2333 |  |  | 1.953% |  | 1.904% |  | 1.904% |  | 1.784% |  | 1.677% |  | 1.802% |  | 1.538% |  | 1.538% |  | 1.795% |  | 1.795% |  | 2.428% |  | 2.77% |  | 2.849% |  | 3.077% |  | 3.182% |  | 3.349% |  | 3.349% |  | 3.349% |  | 3.349% |  | 3.349% |  | 3.349% |  | 3.349% |  | 2.837% |  | 2.837% |  | 2.837% |  | 3.107% |  | 2.475% |  | 3.203% |  | 3.124% |  | 3.124% |  | 3.124% |  | 2.835% |  | 2.835% |  | 2.835% |  | 2.308% |  | 2.308% |  | 2.08% |  | 1.009% |  | 0.8418% |  | 0.8418% | 27806365.1505
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 7532.89 | m² | 40
| Mês | %
| M1 | 1.953% |  | x
| M2 | 1.904%
| M3 | 1.904%
| M4 | 1.784%
| M5 | 1.677%
| M6 | 1.802%
| M7 | 1.538%
| M8 | 1.538%
| M9 | 1.795%
| M10 | 1.795%
| M11 | 2.428%
| M12 | 2.77%
| M13 | 2.849%
| M14 | 3.077%
| M15 | 3.182%
| M16 | 3.349%
| M17 | 3.349%
| M18 | 3.349%
| M19 | 3.349%
| M20 | 3.349%
| M21 | 3.349%
| M22 | 3.349%
| M23 | 2.837%
| M24 | 2.837%
| M25 | 2.837%
| M26 | 3.107%
| M27 | 2.475%
| M28 | 3.203%
| M29 | 3.124%
| M30 | 3.124%
| M31 | 3.124%
| M32 | 2.835%
| M33 | 2.835%
| M34 | 2.835%
| M35 | 2.308%
| M36 | 2.308%
| M37 | 2.08%
| M38 | 1.009%
| M39 | 0.8418%
| M40 | 0.8418%
| M41 | #REF!
| M42 | #REF!
| M43 | #REF!
| M44 | #REF!
| M45 | #REF!
| M46 | #REF!
| M47 | #REF!
| M48 | #REF!
| M49 | #REF!
| M50 | #REF!
| M51 | #REF!
| M52 | #REF!
| M53 | #REF!
| M54 | #REF!
| M55 | #REF!
| M56 | #REF!
| M57 | #REF!
| M58 | #REF!
| M59 | #REF!
| M60 | #REF!
| M61 | #REF!
| M62 | #REF!
| M63 | #REF!
| M64 | #REF!
| M65 | #REF!

## CURVA TEÓRICA
CURVA S ¦ % TEÓRICA
CKOCK EMPREENDIMENTOS - ZAPATA
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 1.953% | 1.953% | 543140.2307 | 543140.2307
2 | 1.904% | 3.857% | 529364.2031 | 1072504.4338
3 | 1.904% | 5.761% | 529364.2031 | 1601868.637
4 | 1.784% | 7.545% | 496184.9074 | 2098053.5444
5 | 1.677% | 9.222% | 466182.3985 | 2564235.9428
6 | 1.802% | 11.02% | 501111.4592 | 3065347.4021
7 | 1.538% | 12.56% | 427561.1804 | 3492908.5825
8 | 1.538% | 14.1% | 427561.1804 | 3920469.7628
9 | 1.795% | 15.89% | 499207.2118 | 4419676.9747
10 | 1.795% | 17.69% | 499207.2118 | 4918884.1865
11 | 2.428% | 20.12% | 675029.5725 | 5593913.7589
12 | 2.77% | 22.89% | 770340.61 | 6364254.3689
13 | 2.849% | 25.74% | 792324.3501 | 7156578.719
14 | 3.077% | 28.81% | 855633.0964 | 8012211.8154
15 | 3.182% | 32% | 884702.962 | 8896914.7774
16 | 3.349% | 35.34% | 931156.2955 | 9828071.0729
17 | 3.349% | 38.69% | 931156.2955 | 10759227.3683
18 | 3.349% | 42.04% | 931156.2955 | 11690383.6638
19 | 3.349% | 45.39% | 931156.2955 | 12621539.9593
20 | 3.349% | 48.74% | 931156.2955 | 13552696.2547
21 | 3.349% | 52.09% | 931156.2955 | 14483852.5502
22 | 3.349% | 55.44% | 931156.2955 | 15415008.8457
23 | 2.837% | 58.27% | 789001.905 | 16204010.7507
24 | 2.837% | 61.11% | 789001.905 | 16993012.6558
25 | 2.837% | 63.95% | 789001.905 | 17782014.5608
26 | 3.107% | 67.06% | 863976.5135 | 18645991.0743
27 | 2.475% | 69.53% | 688154.1528 | 19334145.2272
28 | 3.203% | 72.73% | 890703.8186 | 20224849.0458
29 | 3.124% | 75.86% | 868720.0785 | 21093569.1242
30 | 3.124% | 78.98% | 868720.0785 | 21962289.2027
31 | 3.124% | 82.11% | 868720.0785 | 22831009.2811
32 | 2.835% | 84.94% | 788311.4967 | 23619320.7778
33 | 2.835% | 87.78% | 788311.4967 | 24407632.2745
34 | 2.835% | 90.61% | 788311.4967 | 25195943.7713
35 | 2.308% | 92.92% | 641690.8568 | 25837634.6281
36 | 2.308% | 95.23% | 641690.8568 | 26479325.4849
37 | 2.08% | 97.31% | 578382.1106 | 27057707.5955
38 | 1.009% | 98.32% | 280521.4073 | 27338229.0028
39 | 0.8418% | 99.16% | 234068.0738 | 27572297.0767
40 | 0.8418% | 100% | 234068.0738 | 27806365.1505
|  |  | Total | 27806365.1505