## Planilha1 (hidden)
10831779.42
Mão de Obra de Empreitada Civil | 6499067.653 | -0.6
Mão de Obra Contenção | 216635.5884 | -0.02 | Movimentação | 0.0081509 | 0.075 | 487430.0739
Mão de Obra de Empreitada Pintura | 1083177.942 | -0.1 | Infraestrutura | 0.049208 | 0.055 | 357448.7209
Mão de Obra de Empreitada Revestimento Cerâmicos | 1083177.942 | -0.1 | Supraestrutura | 0.37736 | 0.35 | 2274673.678
Mão de Obra de Empreitada Limpeza Contínua e Ajudantes | 216635.5884 | -0.02 | Alvenaria | 0.15094 | 0.12 | 779888.1183
Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias | 649906.7653 | -0.06 | Argamassado | 0.39245 | 0.35 | 2274673.678
Mão de Obra Instalações Elétricas | 649906.7653 | -0.06 | Cobertura | 0.0045283 | 0.04 | 259962.7061
Mão de Obra de Instalação de Louças e Metais | 108317.7942 | -0.01 | Complementares | 0.017358 | 0.01 | 64990.6765
Mão de Obra Instalação de Portas e Rodapés | 324953.3826 | -0.03
[5 empty] | 1 | 1

## Obra
|  | Projeto | PARKSIDE RIO BRANCO
|  | Empresa | PARKSIDE
|  | Revisão | R00 -
QUADRO DE ÁREAS
| Descrição | Unidade |  | Quantidade | Imagens
| MESES DE OBRA | MÊS |  | 33 | Início obra | 2026-04-01
| ÁREA DO TERRENO | M² |  | 884.99 | Conclusão meta | 2028-12-01
| ÁREA CONSTRUÍDA | M² |  | 8660.1 | Total meses obra | 33
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN |  | 160
| NÚMERO DE UNIDADES COMERCIAIS | UN |  | 3
| ÁREA PRIVATIVA | M² |  | 5303.81
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN |  | 21
| Subsolo 2 |  |  | 700.82
| Subsolo 1 | M² |  | 613.5
| Térreo | M² |  | 560.05
| Pav 2 | M² |  | 403.28
| Garden | M² |  | 488.63
| Tipo (x15) | M² |  | 5481.15
| Cobertura | M² |  | 322.67
| Barrilete | M² |  | 45
| Reservatório | M² |  | 45
| ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m²
| GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 1334002.811 | 3.24% | 154.0401
| SERVIÇOS TÉCNICOS | 412448.8506 | 1.002% | 47.6263
| SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO | 921553.9609 | 2.238% | 106.4138 |  |  | 18658248.62
| GERENCIAMENTO EXECUTIVO | 29490028.04 | 71.63% | 3405.2757 |  |  | 19992251.43
| INFRAESTRUTURA | 1566010.812 | 3.804% | 180.8306
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 37755.3309 | 0.09171% | 4.3597
| SERVIÇOS EM TERRA | 340525.0575 | 0.8272% | 39.3211
| CONTENÇÕES E FUNDAÇÕES | 1163560.967 | 2.826% | 134.3588
| DRENAGEM | 24169.4575 | 0.05871% | 2.7909
| OBRA | 27924017.23 | 67.83% | 3224.4451
| EQUIPAMENTOS | 863599.4417 | 2.098% | 99.7216
| ESTRUTURAS | 3324999.527 | 8.077% | 383.9447
| COBERTURA | 31661.1471 | 0.07691% | 3.656
| PAREDES E FECHAMENTOS | 743690.9211 | 1.806% | 85.8756
| REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 875012.9852 | 2.125% | 101.0396
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 411650.9484 | 0.9999% | 47.5342
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES | 1111154.37 | 2.699% | 128.3073
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1252179.65 | 3.042% | 144.5918
| INSTALAÇÕES DE GÁS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 364966.07 | 0.8865% | 42.1434
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 476100 | 1.156% | 54.9763
| REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE | 1218828.693 | 2.961% | 140.7407
| FORROS | 1074213 | 2.609% | 124.0416
| PINTURA | 163980.3911 | 0.3983% | 18.9352
| ESQUADRIAS | 1999128.062 | 4.856% | 230.8435
| MARMORARIA | 249074.9317 | 0.605% | 28.7612
| ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 903000 | 2.193% | 104.2713
| SERRALHERIA | 817721.622 | 1.986% | 94.424
| PAISAGISMO | 129901.5 | 0.3155% | 15
| LOUÇAS E METAIS | 553892.57 | 1.345% | 63.9591
| LIMPEZA | 235501.5 | 0.572% | 27.1939
| CONTRATOS | 10831779.42 | 26.31% | 1250.7684
| OUTROS | 291980.4756 | 0.7092% | 33.7156
| CUSTOS ENXOVAL | 10344374.88 | 25.13% | 1194.4868
| ENXOVAL | 10344374.88 | 25.13% | 1194.4868
| SISTEMAS INTERNOS | 95830.55 | 0.2328% | 11.0658
| MOBÍLIA E COMUNICAÇÃO VISUAL | 10248544.33 | 24.89% | 1183.421
| TOTAL | 41168405.73 | 179.5% | 4753.8026
| CUB/SC | 2978.02 | 2025-08-01 | 1,6 CUB
| Mão de obra Empreitada | 10831779.42
RESUMO

## EAP ANALISE (hidden)
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 2197602.253 | 5.338% | 253.7618
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 378280.3884 | 0.9189% | 43.6808
INFRAESTRUTURA | 909261.0413 | 2.209% | 104.9943 | Mão de Obra de Empreitada Civil | 6499067.653
CONTEÇÃO | 278469.3828 | 0.6764% | 32.1554 | Mão de Obra Mureta Guia | 216635.5884
SUPRAESTRUTURA | 3324999.527 | 8.077% | 383.9447 | Estimativas / Mão de Obra Paredes de Diafragma | #ERROR!
ALVENARIA | 743690.9211 | 1.806% | 85.8756 | Mão de Obra de Empreitada Pintura | 1083177.942
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 2728300.09 | 6.627% | 315.0426 | Mão de Obra de Empreitada Revestimento Cerâmicos | 1083177.942
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO | 476100 | 1.156% | 54.9763 | Mão de Obra de Empreitada Limpeza Contínua e Ajudantes | 216635.5884
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 903000 | 2.193% | 104.2713 | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias | 649906.7653
INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | 0% | 0 | Mão de Obra Instalações Elétricas | 649906.7653
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS PISO | 617052.601 | 1.499% | 71.2524 | Mão de Obra de Instalação de Louças e Metais | 108317.7942
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS PAREDE | 148023.3166 | 0.3596% | 17.0926 | Mão de Obra Instalação de Portas e Rodapés | 324953.3826
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS TETO |  | 0% | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 411650.9484 | 0.9999% | 47.5342
ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE E PISO | 1467903.625 | 3.566% | 169.5019
ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 1074213 | 2.609% | 124.0416
PINTURA INTERNA | 114895.8313 | 0.2791% | 13.2673
PINTURA DE FACHADA | 49084.5599 | 0.1192% | 5.6679
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS DE FACHADA | 109937.0677 | 0.267% | 12.6947
ACABAMENTOS DE FACHADA |  | 0% | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 2816849.684 | 6.842% | 325.2676
LOUÇAS E METAIS | 553892.57 | 1.345% | 63.9591
COBERTURA | 31661.1471 | 0.07691% | 3.656
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 365403 | 0.8876% | 42.1939
IMPREVISTOS | 291980.4756 | 0.7092% | 33.7156
EMPREITADA GLOBAL | 10831779.42 | 26.31% | 1250.7684
ENXOVAL | 10344374.88 | 25.13% | 1194.4868
TOTAL | 41168405.73 | 100% | 4753.8026
CUB/SC | 2978.02 | 2025-08-01 | 1,6 CUB

## Ger_Tec e Adm
[5 empty] | PROJETO: |  | PARKSIDE RIO BRANCO | [5 empty] | REVISÃO: | DATA
[5 empty] | EMPRESA: |  | PARKSIDE | [5 empty] | R00 - | 2024-09-16
Unidade Construtiva | Célula Construtiva | Etapa | Subetapa | Serviço | GERENCIAMENTO EXECUTIVO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atalho | NIVEL | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Preço un | Total | Considerações | Situação
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 412448.8506
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ETAPA | 01.001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | 412448.8506
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.001 | PROJETOS |  |  |  | 17060.9438
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.001.001 | Projeto de Canteiro | vb | 1 | 6174.8985 | 6174.8985 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.001.002 | Estimativas / Sondagens | vb | 1 | 10886.0454 | 10886.0454 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.002 | CONSULTORIAS EXTERNAS |  |  |  | 367830.5238
0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.002.001 | Programa de Segurança do Trabalho (PCMAT) | vb | 1 | 5665.1418 | 5665.1418 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.002.002 | Consultoria em Segurança do Trabalho | mês | 33 | 10565.322 | 348655.626 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 01.001.002.003 | Laudos e Vistorias / Vistoria Cautelar de Vizinhança | vb | 1 | 13509.756 | 13509.756 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.003 | SEGUROS |  |  |  | 24373.2975
0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.003.001 | Seguros de Obra | vb | 1 | 24373.2975 | 24373.2975 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.004 | TAXAS E OUTROS |  |  |  | 3184.0855
0 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.004.001 | ART de Execução | vb | 1 | 3184.0855 | 3184.0855 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 0 | 4 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 02 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO |  |  |  | 921553.9609
0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 02.001 | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | 397448.7583
0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.001 | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | 397448.7583
0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.001.001 | Consumo de Água | mes | 33 | 1621.5412 | 53510.8604 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.001.002 | Consumo de Telefone e Internet | mes | 33 | 379.4236 | 12520.9787 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 02.001.001.003 | Consumo de Energia | mes | 33 | 1578.8277 | 52101.3144 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 02.001.001.004 | Consumo de Fotocópias, Impressões e Plotagens | mes | 33 | 2972.0228 | 98076.751 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | SERVIÇO | 02.001.001.005 | Equipamentos de Segurança do Trabalho | vb | 1 | 143227.8188 | 143227.8188 | Conforme abas "CANTEIRO" e "EPC's" - Bandejas, guarda corpo, tela fachadeira, linha de vida, slqa, EPI | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | SERVIÇO | 02.001.001.006 | Monitoramento de Vigilância | mes | 33 | 1060 | 34980 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 7 |  | SERVIÇO | 02.001.001.007 | Equipamentos e Instalação para Segurança e Monitoramento | vb | 1 | 3031.035 | 3031.035 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 0 | 7 |  | ETAPA | 02.002 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 524105.2025
0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.001 | LIGAÇÕES |  |  |  | 5100
0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.001.001 | Ligação Provisória de Água | vb | 1 | 300 | 300 | Estimado com base em índices históricos - Taxa de ligação | Finalizado
0 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.001.002 | Ligação Provisória Trifásica Distância=25m | vb | 1 | 4800 | 4800 | Estimado com base em índices históricos - Taxa + ligação | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.002 | REDES PROVISÓRIAS |  |  |  | 19589.289
0 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.002.001 | Rede de Água Provisória | vb | 1 | 10439.3925 | 10439.3925 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.002.002 | Rede de Energia Provisória | vb | 1 | 9149.8965 | 9149.8965 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.003 | TAPUME |  |  |  | 25153.488
0 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.003.001 | Tapume Metálico | m2 | 126.6 | 189.68 | 24013.488 | Frente + lateral terreno | Finalizado
0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.003.002 | Aluguel de Mini-Escavadeira / Cravação de Tapume | vb | 1 | 1140 | 1140 | Considerado 3 dias para execução (Diária R$ 380) | Finalizado
0 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.004 | CONTAINERS E ESCRITÓRIOS |  |  |  | 281301.4693
0 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.004.001 | Container para Escritório - Locação | mes | 11 | 800 | 8800 | Até 3º mês alvenaria - chegando no pavimento tipo | Finalizado
0 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.004.002 | Container para Banheiro e Chuveiro - Locação | mes | 10 | 5000 | 50000 | Até início alvenaria +1 mês para organização | Finalizado
0 | 2 | 2 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 02.002.004.003 | Taxa de Mobilização e Desmobilização de Container para Escirtório | vb | 1 | 1000 | 1000 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | SERVIÇO | 02.002.004.004 | Container para Almoxarifado - Locação | mes | 10 | 5000 | 50000 | Até início alvenaria +1 mês para organização | Finalizado
0 | 2 | 2 | 4 | 5 |  | SERVIÇO | 02.002.004.005 | Material de Higiene e Limpeza | mes | 33 | 2149.0854 | 70919.8181 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 4 | 6 |  | SERVIÇO | 02.002.004.006 | Mobiliário Provisório para Escritório de Engenharia | vb | 1 | 55700 | 55700 | Conforme aba "CANTEIRO" - Mobiliário + equipamentos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 4 | 7 |  | SERVIÇO | 02.002.004.007 | Suprimentos de Escritório de Obra | mes | 33 | 1360.05 | 44881.6512 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.005 | BARRACOS |  |  |  | 119743.5292
0 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.005.001 | Barraco Provisório em Madeira | vb | 1 | 114154.3207 | 114154.3207 | Conforme aba "CANTEIRO" | Finalizado
0 | 2 | 2 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.005.002 | Instalações de Canteiro | vb | 1 | 5589.2086 | 5589.2086 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 6 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.006 | PLACAS E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 10931.15
0 | 2 | 2 | 6 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.006.001 | Placas Responsáveis Técnicos | vb | 1 | 3040.13 | 3040.13 | Estimado com base em índices históricos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 6 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.006.002 | Placa Institucional da Empresa | vb | 1 | 7891.02 | 7891.02 | Conforme aba "CANTEIRO" | Finalizado
0 | 2 | 2 | 7 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.007 | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 6981.489
0 | 2 | 2 | 7 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.007.001 | Locação da Obra | vb | 1 | 6981.489 | 6981.489 | Custo composição sinapi | Finalizado
0 | 2 | 2 | 8 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.008 | ACESSO DA OBRA |  |  |  | 55304.788
0 | 2 | 2 | 8 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.008.001 | Lastro de Brita para Organização do Canteiro | vb | 1 | 55304.788 | 55304.788 | Considerado 10 cm no térreo onde não há laje | Finalizado
0 | 2 | 2 | 8 | 1 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 1334002.811
0 | 2 | 2 | 8 | 1 | [6 empty] | 1334002.811 | CÉLULA CONSTRUTIVA
0 | 2 | 2 | 8 | 1 | [6 empty] | 1334002.811 | ETAPA
0 | 2 | 2 | 8 | 1 | [6 empty] | 1334002.811 | SUBETAPA
0 | 2 | 2 | 8 | 1 | [6 empty] | 1334002.811 | SERVIÇO
0 | 2 | 2 | 8 | 1 | [6 empty] | 1334002.811 | OBRA
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
0 | 2 | 2 | 8 | 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO

## Ger_Executivo
PROJETO: |  | PARKSIDE RIO BRANCO | [5 empty] | REVISÃO: | DATA
EMPRESA: |  | PARKSIDE | [5 empty] | R00
GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Atalho | NIVEL | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Preço un | Total | Considerações | Situação
| CÉLULA CONSTRUTIVA | 01 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1566010.812
| ETAPA | 01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 37755.3309
| SUBETAPA | 01.001.001 | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 37755.3309
| SERVIÇO | 01.001.001.001 | Demolição de Estrutura Existente | vb | 1 | 37755.3309 | 37755.3309 |  | Finalizado
| ETAPA | 01.002 | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  | 340525.0575
| SUBETAPA | 01.002.001 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  |  | 340525.0575
| SERVIÇO | 01.002.001.001 | Movimentações de Terra Início Obra | vb | 1 | 272735.745 | 272735.745 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Limpeza de camada vegetal | m2 | 884.99 | 12.5 | 11062.375
ITEM |  | 02 | Terraplanagem | m3 | 5439.064 | 48.11 | 261673.37 | Sem projetos - considerado verba para escavação de todo o subsolo
| SERVIÇO | 01.002.001.002 | Movimentação de Terra Durante a Obra | vb | 1 | 67789.3125 | 67789.3125 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Escavação mecanizada para blocos de fundação, vigas de fundação e poço de elevador, com retroescavadeira | m3 | 632.9469 | 36.36 | 23013.9502
ITEM |  | 02 | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | m3 | 146.0647 | 14.55 | 2125.241
ITEM |  | 03 | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | m3 | 28.0328 | 495.23 | 13882.6835 | Estimado espessura média de 5cm
ITEM |  | 04 | Movimentação de terra para bota-fora | m3 | 632.9469 | 45.45 | 28767.4377
| ETAPA | 01.003 | CONTENÇÕES E FUNDAÇÕES |  |  |  | 1163560.967
| SUBETAPA | 01.003.001 | FUNDAÇÕES RASAS E BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | 885091.5838
| SERVIÇO | 01.003.001.001 | Estimativas / Fundação em Sapatas | vb | 1 | 885091.5838 | 885091.5838 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações | m2 | 480.72 | 111.32 | 56189.4379
ITEM |  | 02 | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 42569 | 7.66 | 342382.467
ITEM |  | 03 | Piso de concreto armado | m2 | 700.82 | 180 | 132454.98
ITEM |  | 04 | Concreto Usinado bombeável 30MPa para infraestrutura com cristalizante - incluindo serviço de bombeamento | m3 | 486.88 | 659.6022 | 354064.6988
| SUBETAPA | 01.003.002 | CONTENÇÕES |  |  |  | 278469.3828
| SERVIÇO | 01.003.002.001 | Estimativas / Paredes de Contenção | vb | 1 | 278469.3828 | 278469.3828 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 4 utilizações | m2 | 1254.3268 | 48.24 | 60508.7272
ITEM |  | 02 | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 10452.7237 | 7.66 | 80067.8639
ITEM |  | 04 | Concreto Usinado bombeável 30MPa para infraestrutura com cristalizante - incluindo serviço de bombeamento | m3 | 209.0545 | 659.6022 | 137892.7916
| ETAPA | 01.004 | DRENAGEM |  |  |  | 24169.4575
| SUBETAPA | 01.004.001 | DRENAGEM |  |  |  | 24169.4575
| SERVIÇO | 01.004.001.001 | Estimativas / Drenagem de Cortinas de Concreto com Geodreno | m2 | 279.448 | 86.49 | 24169.4575 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 01.004.001.002 | Drenagem Geral | vb |  | 0 | 0 | Aguardando quantitativos | Finalizado
| SERVIÇO | 01.004.001.003 | Estimativas ¦ Rebaixamento de Lençol Freático | vb |  | 0 | 0 | Informado em formulário que não será necessário | Finalizado
| CÉLULA CONSTRUTIVA | 02 | OBRA |  |  |  | 27924017.23
| ETAPA | 02.001 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 863599.4417
| SUBETAPA | 02.001.001 | EQUIPAMENTOS ALUGADOS |  |  |  | 863599.4417
| SERVIÇO | 02.001.001.001 | Aluguel de Equipamentos | vb | 1 | 70990 | 70990 | Guincho coluna + andaime + verba para ferramentas | Finalizado
ITEM |  | 01 | Guincho de coluna | mes | 12 | 850 | 10200
ITEM |  | 02 | Andaime | mes | 6 | 1700 | 10200 | Apoio fachada, andaime tubular
ITEM |  | 03 | Ferramentas gerais | vb | 1 | 57600 | 57600
| SERVIÇO | 02.001.001.002 | Aluguel de Jau | mês | 10 | 3700 | 37000 | Balancim - 2 unidades para o período de execução de fachada - Montagem em desmontagem não considerada | Finalizado
| SERVIÇO | 02.001.001.004 | Tela Fachadeira | m2 | 1643.326 | 7.95 | 13064.4417 | Tela fachadeira em Polietileno Malha 1,5x1,5mm | Finalizado
| SERVIÇO | 02.001.001.005 | Elevador | mês | 16 | 39506.25 | 632100 | Montada no 3º pavimento de supraestrutura, desmontada após a instalação do elevador da obra | Finalizado
| SERVIÇO | 02.001.001.006 | Montagem e Desmontagem Elevador | vb | 1 | 12285 | 12285 | Incluso Mobilização e desmobilização para a obra | Finalizado
| SERVIÇO | 02.001.001.007 | Manutenção Elevador | mês | 16 | 1260 | 20160 | Manutenção preventiva | Finalizado
| ETAPA | 02.002 | ESTRUTURAS |  |  |  | 3324999.527
| SUBETAPA | 02.002.001 | ESTRUTURAS EM CONCRETO |  |  |  | 3324999.527
| SERVIÇO | 02.002.001.001 | Estimativas / Forma para Supraestrutura | vb | 1 | 273063.2904 | 273063.2904 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Fabricação de Fôrma em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=14mm | m2 | 2598.03 | 75.9523 | 197326.3554 | 3 jogos
ITEM |  | 01 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | m2 | 18186.21 | 4.1645 | 75736.935
| SERVIÇO | 02.002.001.002 | Estimativas / Armação para Supraestrutura | vb | 1 | 1492568.235 | 1492568.235 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | kg | 194852.25 | 7.66 | 1492568.235
| SERVIÇO | 02.002.001.003 | Estimativas / Complementares | vb | 1 | 310873.86 | 310873.86 | Reutilização 3 vezes | Finalizado
ITEM |  | 01 | Escoramento | mes | 11 | 13154.76 | 144702.36
ITEM |  | 01 | Cubetas | mes | 11 | 15106.5 | 166171.5
| SERVIÇO | 02.002.001.005 | Estimativas / Concreto para Estrutura | vb | 1 | 1248494.142 | 1248494.142 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Concreto Usinado FCK = 30MPa Bombeavel Para Supraestrutura | m3 | 2165.025 | 576.665 | 1248494.142
| ETAPA | 02.003 | COBERTURA |  |  |  | 31661.1471
| SUBETAPA | 02.003.001 | COBERTURA |  |  |  | 31661.1471
| SERVIÇO | 02.003.001.001 | Estimativas / Cobertura | vb | 1 | 31661.1471 | 31661.1471 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Estrutura e trama para cobertura em madeira | m2 | 129.99 | 119.77 | 15568.9023
ITEM |  | 02 | Telhamento para cobertura em Fribrocimento | m2 | 129.99 | 94.9974 | 12348.7185
ITEM |  | 03 | Calha em alumínio | m | 51.29 | 72.9874 | 3743.5263
ITEM |  | 03 | Rufo em alumínio | m | 73.61 | 43.1006 | 3172.6324
| SERVIÇO | 02.003.001.002 | Estimativas / Cobertura de Vidro | vb |  |  | 0 | Não esta previsto em projeto | Finalizado
| ETAPA | 02.004 | PAREDES E FECHAMENTOS |  |  |  | 743690.9211
| SUBETAPA | 02.004.001 | PAREDES DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS |  |  |  | 477347.394
| SERVIÇO | 02.004.001.001 | Alvenaria de Vedação com Blocos Cerâmicos com Argamassa Estabilizada, incluso Vergas, Contravergas e Pilaretes - 19x19x19 cm | vb | 1 | 477347.394 | 477347.394 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11.5x19x29cm (espessura 11.5cm) com argamassa dosada em obra | m2 | 2650.29 | 37.57 | 99571.3953
ITEM |  | 02 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x29cm (espessura 14cm) com argamassa dosada em obra | m2 | 4660.19 | 59.61 | 277793.9259
ITEM |  | 03 | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | m | 3640.81 | 14.8225 | 53965.9062
ITEM |  | 04 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura - para blocos de 9 a 14cm | un | 292.4192 | 4.1072 | 1201.0241
ITEM |  | 05 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 738.1 | 60.7169 | 44815.1424
| SUBETAPA | 02.004.002 | PAREDES DE VEDAÇÃO EM DRYWALL |  |  |  | 266343.5271
| SERVIÇO | 02.004.002.001 | Parede Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e Resistente à umidade (ST/70/RU) | m2 | 1411.74 | 188.6633 | 266343.5271 |  | Finalizado
| ETAPA | 02.005 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  |  |  | 875012.9852
| SUBETAPA | 02.005.001 | REBOCO E CHAPISCO |  |  |  | 257960.3842
| SERVIÇO | 02.005.001.001 | Reboco Interno com Argamassa Estabilizada - e=2,0 cm | m2 | 10316.194 | 14.3486 | 148023.3166 | Custo de chapisco + reboco | Finalizado
ITEM |  | 01 | Chapisco aplicados em alvenaria, com argamassa (Traço 1:5), aplicação convencional. | m2 | 10316.194 | 4.2062 | 43392.3134
ITEM |  | 02 | Massa unica para reboco interno em argamassa (Traço 1:5), espessura de 2,0cm | m2 | 10316.194 | 10.1424 | 104631.0032
| SERVIÇO | 02.005.001.002 | Reboco Externo com Argamassa Estabilizada - e=3,0 cm | m2 | 4821.666 | 22.8006 | 109937.0677 | Custo de chapisco + reboco - Na planilha informa preparação em obra traço 1:5 | Finalizado
ITEM |  | 01 | Chapisco aplicados em alvenaria externas, com argamassa (Traço 1:5), aplicação convencional. | m2 | 4821.666 | 4.2062 | 20281.0496
ITEM |  | 02 | Massa unica para reboco externo em Argamassa preparada em central / usinada, espessura de 35mm | m2 | 4821.666 | 18.5944 | 89656.0181
| SERVIÇO | 02.005.001.002 | Estucamento de estrutura de concreto em pilares,vigas e lajes | m2 | 2648.92 | 4.198 | 11120.1662 | Tratamento de elementos aparentes | Finalizado
| SUBETAPA | 02.005.002 | CONTRAPISO |  |  |  | 617052.601
| SERVIÇO | 02.005.002.001 | Contrapiso em Argamassa Estabilizada - e=7 cm | m2 | 7457.78 | 82.7394 | 617052.601 | Incluso custo com isolamento - conforme preenchimento de planilha piso autonivelante | Finalizado
ITEM |  | 01 | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 8cm | m2 | 7457.78 | 46.8068 | 349075.0138
ITEM |  | 02 | Acústica para Contrapiso lã de Pet | m2 | 6864.18 | 39.04 | 267977.5872 | Areas privativas
| ETAPA | 02.006 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 411650.9484
| SUBETAPA | 02.006.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 411650.9484
| SERVIÇO | 02.006.001.001 | Impermeabilização de Banheiros com Argamassa Cristalizante | m2 | 2165.025 | 97.9718 | 212111.4814 | Valor regularização + impermeabilização | Finalizado
ITEM |  | 01 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 2165.025 | 6.9391 | 15023.325
ITEM |  | 02 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | m2 | 2165.025 | 36.256 | 78495.1464
ITEM |  | 02 | Tratamento de ralos com manta poliester | un | 176 | 8.76 | 1541.76
ITEM |  | 03 | Mão de obra para regularização de superfície | m2 | 2165.025 | 20 | 43300.5
ITEM |  | 04 | Mão de obra impermeabilização de argamassa cristalizante | m2 | 2165.025 | 30 | 64950.75
ITEM |  | 04 | Mão de obra tratamento de ralos com manta poliester | un | 176 | 50 | 8800
| SERVIÇO | 02.006.001.002 | Impermeabilização de Requadros com Argamassas Cristalizantes | m2 | 585.84 | 66.256 | 38815.415 | Considerado 80 cm - 20cm parede + 60 cm descida | Finalizado
ITEM |  | 01 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | m2 | 585.84 | 36.256 | 21240.215
ITEM |  | 02 | Mão de obra impermeabilização de argamassa cristalizante | m2 | 585.84 | 30 | 17575.2
| SERVIÇO | 02.006.001.001 | Impermeabilização de Lajes Técnicas | m2 | 158.4 | 115.4527 | 18287.7038 | Valor regularização + impermeabilização - com rodapé | Finalizado
ITEM |  | 01 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 158.4 | 6.9391 | 1099.1534
ITEM |  | 02 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | m2 | 158.4 | 36.256 | 5742.9504
ITEM |  | 03 | Tratamento de ralos com manta poliester | un | 60 | 8.76 | 525.6
ITEM |  | 04 | Mão de obra para regularização de superfície | m2 | 158.4 | 20 | 3168
ITEM |  | 05 | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimerica | m2 | 158.4 | 30 | 4752
ITEM |  | 06 | Mão de obra tratamento de ralos com manta poliester | un | 60 | 50 | 3000
| SERVIÇO | 02.006.001.001 | Impermeabilização de Poço de Elevador | m2 | 29.08 | 93.1951 | 2710.1135 | Valor regularização + impermeabilização - piso e parede a 1,80cm de altura | Finalizado
ITEM |  | 01 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 29.08 | 6.9391 | 201.789
ITEM |  | 02 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | m2 | 29.08 | 36.256 | 1054.3245
ITEM |  | 03 | Mão de obra para regularização de superfície | m2 | 29.08 | 20 | 581.6
ITEM |  | 04 | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimerica | m2 | 29.08 | 30 | 872.4
| SERVIÇO | 02.006.001.005 | Impermeabilização de Coberturas com Manta Asfáltica | m2 | 536.232 | 239.6524 | 128509.2724 | Valor regularização + impermeabilização + proteção | Finalizado
ITEM |  | 01 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 536.232 | 6.9391 | 3720.9675
ITEM |  | 02 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | m2 | 536.232 | 42.551 | 22817.1944
ITEM |  | 03 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | m2 | 536.232 | 90.1623 | 48347.9105
ITEM |  | 04 | Mão de obra para regularização de superfície | m2 | 536.232 | 20 | 10724.64
ITEM |  | 05 | Mão de obra para proteção mecânica | m2 | 536.232 | 35 | 18768.12
ITEM |  | 06 | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | m2 | 536.232 | 45 | 24130.44
| SERVIÇO | 02.006.001.001 | Impermeabilização de Reservatório | m2 | 120.36 | 93.1951 | 11216.9622 | Valor regularização + impermeabilização - total | Finalizado
ITEM |  | 01 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 120.36 | 6.9391 | 835.1901
ITEM |  | 02 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | m2 | 120.36 | 36.256 | 4363.7722
ITEM |  | 03 | Mão de obra para regularização de superfície | m2 | 120.36 | 20 | 2407.2
ITEM |  | 04 | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimerica | m2 | 120.36 | 30 | 3610.8
| ETAPA | 02.007 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  | 1111154.37
| SUBETAPA | 02.007.001 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  | 1015893.27
| SERVIÇO | 02.007.001.001 | Material para Instalações de Elétrica | vb | 1 | 428674.95 | 428674.95 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.007.001.002 | Quadros Gerais / Rede Elétrica | vb | 1 | 171469.98 | 171469.98 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.007.001.003 | Entrada de Energia | vb | 1 | 219100.53 | 219100.53 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.007.001.004 | Estimativas / Melhoria de Rede | vb | 1 | 13856.16 | 13856.16 | Estimado conforme índices historicos | Finalizado
| SERVIÇO | 02.007.001.005 | Acabamento Elétrico ¦ Tomadas e Interruptores | vb | 1 | 142891.65 | 142891.65 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.007.001.006 | Gerador | vb | 1 | 39900 | 39900 | Adotado Gerador de 30kVA | Finalizado
| SUBETAPA | 02.007.002 | EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  | 76208.88
| SERVIÇO | 02.007.002.001 | Material para Instalações Telecomunicações | vb | 1 | 76208.88 | 76208.88 |  | Finalizado
| SUBETAPA | 02.007.003 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO |  |  |  | 19052.22
| SERVIÇO | 02.007.003.001 | Infraestrutura de Câmeras | vb | 1 | 19052.22 | 19052.22 |  | Finalizado
| ETAPA | 02.008 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 1252179.65
| SUBETAPA | 02.008.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GERAIS |  |  |  | 1252179.65 | 144.5918
| SERVIÇO | 02.008.001.001 | Material de Instalações Hidrossanitárias | vb | 1 | 839251.57 | 839251.57 | 96.9101 | Finalizado
| SERVIÇO | 02.008.001.002 | Bombas de Recalque e Pressurizadores | vb | 1 | 12800 | 12800 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.008.001.003 | Reservatório 5000L ¦ Subsolo | vb | 1 | 26800 | 26800 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Reservatório 15.000L | un | 3 | 8000 | 24000
ITEM |  | 01 | Reservatório 5.000L | un | 1 | 2800 | 2800
| SERVIÇO | 02.008.001.004 | Caixa de Inspeção | vb | 1 | 6928.08 | 6928.08 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.008.001.005 | Sistema de Aquecimento de Água | vb | 1 | 151950 | 151950 | 17.546 | Finalizado
ITEM |  | 01 | Reservatório de Alta Pressão 2.000L | un | 3 | 35930 | 107790 | Conforme solução 2 do memorial
ITEM |  | 02 | Sistema Complementar de Aquecimento de Água | vb | 1 | 44160 | 44160 | Conforme solução 2 do memorial
| SERVIÇO | 02.008.001.006 | Reservatório Águas Pluviais | un | 1 | 5100 | 5100 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Reservatório 10.000L | un | 1 | 5100 | 5100
| SERVIÇO | 02.008.001.007 | Estimativas / Estação de Tratamento de Esgoto | un | 1 |  | 0 | Estação não prevista em memorial | Finalizado
| SERVIÇO | 02.008.001.007 | Equipamentos de piscina | un | 1 | 25500 | 25500 |  | Finalizado
| ETAPA | 02.009 | INSTALAÇÕES DE GÁS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 364966.07
| SUBETAPA | 02.009.001 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  | 38104.44
| SERVIÇO | 02.009.001.001 | Serviço de Instalação de Sistema de Gás | un | 1 | 38104.44 | 38104.44 |  | Pendente
| SUBETAPA | 02.009.002 | INSTALAÇÕES DE HIDRANTE |  |  |  | 69656.66
| SERVIÇO | 02.009.002.001 | Serviço de Instalação de Sistema de Hidrante | un | 1 | 69656.66 | 69656.66 |  | Pendente
| SUBETAPA | 02.009.003 | PLACAS DE SAÍDA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 42867.495
| SERVIÇO | 02.009.003.001 | Placas de Saída e Luminárias de Emergência | vb | 1 | 42867.495 | 42867.495 |  | Pendente
| SUBETAPA | 02.009.004 | EXTINTORES |  |  |  | 0
| SERVIÇO | 02.009.004.001 | Extintor 4kg Tipo ABC |  |  |  | 0 |  | Pendente
| SUBETAPA | 02.009.005 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INCÊNDIO |  |  |  | 23815.275
| SERVIÇO | 02.009.005.001 | Caixa de Hidrante em Alvenaria |  |  |  | 0 |  | Pendente
| SERVIÇO | 02.009.005.002 | Sistema de Alarme e Detecção | vb | 1 | 23815.275 | 23815.275 |  | Pendente
| SUBETAPA | 02.009.006 | INSTALAÇÕES PARA-RAIO |  |  |  | 190522.2
| SERVIÇO | 02.009.006.001 | Estimativas / SPDA | vb | 1 | 190522.2 | 190522.2 |  | Pendente
| ETAPA | 02.010 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 476100
| SUBETAPA | 02.010.001 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 315000
| SERVIÇO | 02.010.001.001 | Infraestrutura para Pontos de Climatização | un | 252 | 1250 | 315000 | Unidades privativas: instalação completa; Areas comum (terreo e ático): instalação completa; Salas comerciais: infraestrutura | Finalizado
| SUBETAPA | 02.010.002 | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  | 161100
| SERVIÇO | 02.010.002.002 | Ventokit | un | 179 | 900 | 161100 | Ventilação forçada em banheiros e lavabos enclausurados - não previsão de exaustão de churrasqueiras | Finalizado
| ETAPA | 02.011 | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE |  |  |  | 1218828.693
| SUBETAPA | 02.011.001 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  |  |  | 296502.189
| SERVIÇO | 02.011.001.001 | Revestimento Cerâmico de Piso | vb | 1 | 187351.917 | 187351.917 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Porcelanato Urban Soft 84x84cm | m2 | 2228.42 | 82.39 | 183599.5238 | 10% de perda aplicado no custo
ITEM |  | 02 | Pastilha 14,5x14,5 | m2 | 33.26 | 112.82 | 3752.3932 | Piscina
| SERVIÇO | 02.011.001.002 | Revestimento de Parede | m2 | 1324.8 | 82.39 | 109150.272 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Porcelanato Urban Soft 84x84cm | m2 | 1324.8 | 82.39 | 109150.272 | 10% de perda aplicado no custo
| SUBETAPA | 02.011.002 | ARGAMASSAS COLANTES E REJUNTES |  | 144 |  | 83559.7836
| SERVIÇO | 02.011.002.001 | Argamassa Colante AC3 | kg | 31561.024 | 2.55 | 80480.6112 | Consumo de 8kg/m2 -com 10% de perda | Finalizado
| SERVIÇO | 02.011.002.002 | Rejunte Acrílico | kg | 276.159 | 11.15 | 3079.1724 | Consumo de 0,07kg/m2 -com 10% de perda | Finalizado
| SUBETAPA | 02.011.003 | REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS |  |  |  | 139004.601
| SERVIÇO | 02.011.003.001 | Estimativas / Piso Concreto Alisado | m2 | 646.422 | 25 | 16160.55 | Escadas | Finalizado
| SERVIÇO | 02.011.003.002 | Concreto Alisado ¦ Estacionamento e Garagem | m2 | 1758.54 | 52 | 91444.08 | Garagem : concreto polido - material e mão de obra - 2cm | Finalizado
| SERVIÇO | 02.011.003.003 | Placa de Concreto 45x45cm | m2 | 282.93 | 108.7 | 30754.491 | Não está descrito no projeto em qual local teria essa placa; - considerado na calçada da frente de obra | Finalizado
| SERVIÇO | 02.011.003.004 | Piso Tátil | un | 99 | 6.52 | 645.48 | Sem definição se é colado ou placa de concreto - considerado piso tátil ladrilho hidráulico | Finalizado
| SUBETAPA | 02.011.004 | REVESTIMENTO VINÍLICO |  |  |  | 687760.1997
| SERVIÇO | 02.011.004.001 | Piso Laminado | m2 | 4706.56 | 146.128 | 687760.1997 | Quartos: laminado melamínico, carvalho prime, 136x19,7cm EUCAFLOOR e/ou vinílico | Finalizado
| SUBETAPA | 02.011.005 | DECK |  |  |  | 12001.92
| SERVIÇO | 02.011.005.001 | Deck de Madeira | m2 | 19.74 | 608 | 12001.92 |  | Finalizado
| ETAPA | 02.012 | FORROS |  |  |  | 1074213
| SUBETAPA | 02.012.001 | FORRO DE GESSO ACARTONADO |  |  |  | 1074213
| SERVIÇO | 02.012.001.001 | Forro de Gesso Acartonado ST | m2 | 7161.42 | 150 | 1074213 | Forro de gesso acartonado - material e mão de obra (considerado valor maior para cortineiro) | Finalizado
| ETAPA | 02.013 | PINTURA |  |  |  | 163980.3911
| SUBETAPA | 02.013.001 | PINTURAS INTERNAS |  |  |  | 114895.8313
| SERVIÇO | 02.013.001.001 | Pintura Interna | vb | 1 | 114895.8313 | 114895.8313 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Pintura Epoxi Em Piso, 2 Demaos - Faixas Demarcatorias | m2 | 175.854 | 77.518 | 13631.8504
ITEM |  | 02 | Fundo selador látex acrílico em paredes internas - 1 demão | m2 | 18801.734 | 1.67 | 31398.8958
ITEM |  | 03 | Massa Latex PVA Em Paredes Internas 2 Demaos | m2 | 14354.5352 | 3.44 | 49379.6011
ITEM |  | 04 | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos | m2 | 7193.1152 | 2.29 | 16472.2338 | 2 Demãos + retoque
ITEM |  | 05 | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 2 Demaos | m2 | 4447.1988 | 1.52 | 6759.7422 | Areas tecnicas e com estucamento
ITEM |  | 06 | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Teto, 3 Demaos | m2 | 7161.42 | 1.52 | 10885.3584
| SUBETAPA | 02.013.002 | PINTURAS EXTERNAS |  |  |  | 49084.5599
| SERVIÇO | 02.013.002.001 | Pintura Externa com Textura Hidrorepelente | m2 | 4821.666 | 10.18 | 49084.5599 |  | Finalizado
ITEM |  | 01 | Fundo selador látex acrílico em paredes externas - 1 demão | m2 | 4821.666 | 1.85 | 8920.0821
ITEM |  | 01 | Textura Hidrorepelente em paredes externas - 1 demão | m2 | 4821.666 | 6.24 | 30087.1958
ITEM |  | 02 | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Externas, 2 Demaos | m2 | 4821.666 | 2.09 | 10077.2819 | 2 Demãos + retoque
| ETAPA | 02.014 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1999128.062
| SUBETAPA | 02.014.001 | ESQUADRIAS COM VIDRO |  |  |  | 1033573.08
| SERVIÇO | 02.014.001.002 | Estimativas / Esquadrias de Alumínio | vb | 1 | 780450 | 780450 | Esquadrias metálicas gold e suprema; | Finalizado
ITEM |  | 01 | Esquadrias de Alumínio + Vidro | m2 | 709.5 | 1100 | 780450 | Linha 32mm vidro temperado 6mm
| SERVIÇO | 02.014.001.003 | Vidro Fixo | m2 | 227.94 | 1082 | 246631.08 | Vidro temperado - lojas + cobertura - Linha Gold Vidro temperado 6mm - Acabamento Brilhante | Finalizado
| SERVIÇO | 02.014.001.003 | Porta de Vidro com Mola | m2 | 6 | 1082 | 6492 | Vidro temperado - lojas + acesso - Linha Gold Vidro temperado 6mm - Acabamento Brilhante | Finalizado
| SUBETAPA | 02.014.002 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 744464.6768
| SERVIÇO | 02.014.002.003 | Porta de Madeira, Abrir, incluso Batentes, Vistas e Acabamento - 82x210 cm (Padrão Médio) | un | 256 | 904.2488 | 231487.6928 | Semi-Oca | Finalizado
| SERVIÇO | 02.014.002.004 | Porta de Madeira, Abrir, incluso Batentes, Vistas e Acabamento - 72x210 cm (Padrão Médio) | un | 298 | 888.108 | 264656.184 | Semi-Oca | Finalizado
| SERVIÇO | 02.014.002.005 | Ferragens para Portas | un | 554 | 165.2 | 91520.8 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.014.002.006 | Fechadura Eletrônica | un | 160 | 980 | 156800 | Entrada dos apartamentos | Finalizado
| SUBETAPA | 02.014.003 | RODAPÉS |  |  |  | 157745.065
| SERVIÇO | 02.014.003.001 | Rodapés de Poliestireno 7cm | m | 5647.872 | 27.93 | 157745.065 | Rodapé não modelado - região de piso laminado | Finalizado
| SUBETAPA | 02.014.004 | PORTAS CORTA FOGO |  |  |  | 63345.24
| SERVIÇO | 02.014.004.001 | Porta Corta-Fogo - 90x210 cm | un | 42 | 1508.22 | 63345.24 |  | Finalizado
| ETAPA | 02.015 | MARMORARIA |  |  |  | 249074.9317
| SUBETAPA | 02.015.001 | SOLEIRAS E PINGADEIRAS |  |  |  | 249074.9317
| SERVIÇO | 02.015.001.001 | Soleiras e Pingadeiras de Mármore | m2 | 750.61 | 296.03 | 222203.0783 | Sob portas de entrada, janelas e guarda-corpos | Finalizado
| SERVIÇO | 02.015.001.002 | Revestimento do Elevador | vb | 1 | 26871.8534 | 26871.8534 | Moldura e piso | Finalizado
ITEM |  | 01 | Moldura elevador em granito | m2 | 33.39 | 719.86 | 24036.1254 | 10% de perda aplicado no custo
ITEM |  | 02 | Piso elevador em granito | m2 | 3.92 | 723.4 | 2835.728 | Piscina
| ETAPA | 02.016 | ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  |  | 903000
| SUBETAPA | 02.016.001 | ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  |  | 903000
| SERVIÇO | 02.016.001.001 | Elevador Social | un | 2 | 451500 | 903000 |  | Finalizado
| ETAPA | 02.017 | SERRALHERIA |  |  |  | 817721.622
| SUBETAPA | 02.017.001 | SERRALHERIA DIVERSA LEVE |  |  |  | 781721.622
| SERVIÇO | 02.017.001.001 | Guarda-Corpo Externo Serralheria | m2 | 694.26 | 599.91 | 416493.5166 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.017.001.002 | Guarda-Corpo Externo de Vidro | m2 | 56.94 | 1208.91 | 68835.3354 | Sem detalhe - considerado: Guarda Corpo Prime Vidro laminado 4+4mm | Finalizado
| SERVIÇO | 02.017.001.003 | Suporte Bicicletários | un | 153 | 49.99 | 7648.47 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.017.001.004 | Corrimão em Serralheria Leve | m | 156.078 | 132.45 | 20672.5311 | Considerado corrimão em aço galvanizado | Finalizado
| SERVIÇO | 02.017.001.004 | Alçapão Metálico - 80x80cm | un | 156.078 | 1850 | 288744.3 | Acesso reservatorios | Finalizado
| SERVIÇO | 02.017.001.004 | Escada tipo marinheiro h=7,3m | un | 1 | 7815 | 7815 | Acesso reservatorios | Finalizado
| SUBETAPA | 02.017.002 | PORTÕES |  |  |  | 36000
| SERVIÇO | 02.017.002.001 | Portão Garagem ¦ 300x220cm | un | 2 | 18000 | 36000 | Portão de alumínio | Finalizado
| ETAPA | 02.018 | PAISAGISMO |  |  |  | 129901.5
| SUBETAPA | 02.018 | PAISAGISMO |  |  |  | 129901.5
| SERVIÇO | 02.018.001 | Jardins | vb | 1 | 129901.5 | 129901.5 |  | Finalizado
| ETAPA | 02.019 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 553892.57
| SUBETAPA | 02.019.001 | VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS |  |  |  | 140564.96
| SERVIÇO | 02.019.001.001 | Kit Vaso Sanitário | un | 179 | 763.94 | 136745.26 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.001.002 | Kit Vaso Sanitário - PCD | un | 5 | 763.94 | 3819.7 |  | Finalizado
| SUBETAPA | 02.019.002 | PIAS E CUBAS |  |  |  | 288515.61
| SERVIÇO | 02.019.002.001 | Torneira Cozinha | un | 162 | 212 | 34344 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.002.001 | Torneira Tanque | un | 2 | 38.9 | 77.8 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.002.001 | Torneira Jardim | un | 4 | 28.4 | 113.6 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.002.002 | Torneira Lavatório | un | 179 | 163.31 | 29232.49 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.002.003 | Torneira Lavatório PNE | un | 5 | 163.31 | 816.55 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.002.004 | Lavatório PNE de canto | un | 5 | 372.9 | 1864.5 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.002.005 | Ducha | un | 178 | 189 | 33642 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.002.006 | Cuba de embutir banheiro | un | 179 | 454.93 | 81432.47 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.002.007 | Cuba de embutir cozinha | un | 162 | 658.1 | 106612.2 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.002.007 | Tanque inox | un | 2 | 190 | 380 |  | Finalizado
| SUBETAPA | 02.019.003 | ACABAMENTOS |  |  |  | 123932
| SERVIÇO | 02.019.003.001 | Acabamento de Registro de Gaveta 3/4" | un | 525 | 39.5 | 20737.5 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.003.002 | Acabamento Cromado para Monocomando Chuveiro | un | 178 | 364.35 | 64854.3 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.003.003 | Kit Acessórios de Banheiro | un | 178 | 134.5 | 23941 |  | Finalizado
| SERVIÇO | 02.019.003.004 | Sifões e Flexíveis | un | 878 | 16.4 | 14399.2 |  | Finalizado
| SUBETAPA | 02.019.004 | BARRAS DE APOIO |  |  |  | 880
| SERVIÇO | 02.019.004.001 | Barra de Apoio 80cm | un | 11 | 80 | 880 |  | Finalizado
| ETAPA | 02.020 | LIMPEZA |  |  |  | 235501.5
| SUBETAPA | 02.020.001 | LIMPEZA CONTÍNUA |  |  |  | 105600
| SERVIÇO | 02.020.001.001 | Descarte de Materiais | mes | 33 | 3200 | 105600 | Consideração de 8 caçambas de 5m³ ao mês - prevendo custo de 400,00/caçamba | Finalizado
| SUBETAPA | 02.020.002 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 129901.5
| SERVIÇO | 02.020.002.001 | Limpeza de Obra | vb | 1 | 129901.5 | 129901.5 |  | Finalizado
| ETAPA | 02.021 | CONTRATOS |  |  |  | 10831779.42
| SUBETAPA | 02.021.001 | CONTRATOS DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 10831779.42 | 42% CUB
| SERVIÇO | 02.021.001.001 | Mão de Obra de Empreitada Civil | vb | 1 | 6499067.653 | 6499067.653 | 60% | Finalizado
| SERVIÇO | 02.021.001.002 | Mão de Obra Contenção | vb | 1 | 216635.5884 | 216635.5884 | 2% | Finalizado
| SERVIÇO | 02.021.001.004 | Mão de Obra de Empreitada Pintura | vb | 1 | 1083177.942 | 1083177.942 | 10% | Finalizado
| SERVIÇO | 02.021.001.005 | Mão de Obra de Empreitada Revestimento Cerâmicos | vb | 1 | 1083177.942 | 1083177.942 | 10% | Finalizado
| SERVIÇO | 02.021.001.006 | Mão de Obra de Empreitada Limpeza Contínua e Ajudantes | vb | 1 | 216635.5884 | 216635.5884 | 2% | Finalizado
| SERVIÇO | 02.021.001.007 | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias | vb | 1 | 649906.7653 | 649906.7653 | 6% | Finalizado
| SERVIÇO | 02.021.001.008 | Mão de Obra Instalações Elétricas | vb | 1 | 649906.7653 | 649906.7653 | 6% | Finalizado
| SERVIÇO | 02.021.001.009 | Mão de Obra de Instalação de Louças e Metais | vb | 1 | 108317.7942 | 108317.7942 | 1% | Finalizado
| SERVIÇO | 02.021.001.010 | Mão de Obra Instalação de Portas e Rodapés | vb | 1 | 324953.3826 | 324953.3826 | 3% | Finalizado
| ETAPA | 02.022 | OUTROS |  |  |  | 291980.4756
| SUBETAPA | 02.022.001 | OUTROS |  |  |  | 291980.4756
| SERVIÇO | 02.022.001.001 | Contingência | vb | 1 | 291980.4756 | 291980.4756 | 1 sobre o custo raso
[6 empty] | 29490028.04 | CÉLULA CONSTRUTIVA
[6 empty] | 29490028.04 | ETAPA
[6 empty] | 29490028.04 | SUBETAPA
[6 empty] | 29267785.74 | SERVIÇO
[6 empty] | 37673585.4929 | OBRA
PLANILHA DE ORÇAMENTO

## Custos Enxoval
[5 empty] | PROJETO: |  | PARKSIDE RIO BRANCO | [5 empty] | REVISÃO: | DATA
[5 empty] | EMPRESA: |  | PARKSIDE | [5 empty] | R00
Unidade Construtiva | Célula Construtiva | Etapa | Subetapa | Serviço | GERENCIAMENTO EXECUTIVO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atalho | NIVEL | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Preço un | Total | Considerações | Situação
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 01 | ENXOVAL |  |  |  | 10344374.88
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ETAPA | 01.001 | SISTEMAS INTERNOS |  |  |  | 95830.55
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.001 | TELECOM |  |  |  | 47630.55
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.001.001 | Aparelhos telecomunicação | vb | 1 | 47630.55 | 47630.55 | Interfonia e controle de acesso | Finalizado
0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.002 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  |  |  | 48200
0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.002.001 | Lâmpadas e Luminárias | vb | 1 | 48200 | 48200 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | ETAPA | 01.002 | MOBÍLIA E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 10248544.33
0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.001 | MARCENARIA |  |  |  | 3871758.9
0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.001.001 | Marcenaria | vb | 1 | 3871758.9 | 3871758.9 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.002 | MARMORARIA |  |  |  | 176689.5
0 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.002.001 | Bancada de Granito | vb | 1 | 176689.5 | 176689.5 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.003 | BOX DE VIDRO |  |  |  | 213858
0 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.003.001 | Box de Vidro | vb | 1 | 213858 | 213858 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.004 | MÓVEIS SOLTOS |  |  |  | 787360.56
0 | 1 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.004.001 | Móveis Soltos | vb | 1 | 787360.56 | 787360.56 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.005 | COMPLEMENTOS |  |  |  | 2794304.52
0 | 1 | 2 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.005.001 | Complementos | vb | 1 | 2794304.52 | 2794304.52 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 6 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.006 | ELETROS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1330098.25
0 | 1 | 2 | 6 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.006.001 | Eletrodomésticos e Equipamentos | vb | 1 | 1330098.25 | 1330098.25 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 7 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.007 | ENXOVAL |  |  |  | 320073.6
0 | 1 | 2 | 7 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.007.001 | Enxoval | vb | 1 | 320073.6 | 320073.6 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 8 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.008 | MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 667800
0 | 1 | 2 | 8 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.008.001 | Máquina de Ar Condicionado ¦ 12.000 BTUs | un | 249 | 2650 | 659850 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 8 | 2 |  | SERVIÇO | 01.002.008.002 | Máquina de Ar Condicionado ¦ 32.000 BTUs | un | 3 | 2650 | 7950 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 9 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.009 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 86601
0 | 1 | 2 | 9 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.009.001 | Comunicação Visual Externa | vb | 1 | 86601 | 86601 |  | Finalizado
0 | 1 | 2 | 9 | 1 | [6 empty] | 10344374.88 | CÉLULA CONSTRUTIVA
0 | 1 | 2 | 9 | 1 | [6 empty] | 10344374.88 | ETAPA
0 | 1 | 2 | 9 | 1 | [6 empty] | 10344374.88 | SUBETAPA
0 | 1 | 2 | 9 | 1 | [6 empty] | 10344374.88 | SERVIÇO
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
0 | 1 | 2 | 9 | 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO

## EPCs
Obra | PARKSIDE RIO BRANCO
Empresa | PARKSIDE
Revisão | R00 - |  |  |  |  | Guia pavimentos
Equipamentos de proteção coletiva | [5 empty] | Pavimento | Área | Perímetro | Pé Direito
Bandejas de proteção | [5 empty] | Subsolo 02 | 700.82 | 100.05 | 2.92
[6 empty] | Subsolo 01 | 613.5 | 97.15 | 2.92
| Descrição | Unidade | Quantidade |  | Imagem formulário | Terreo | 560.05 | 79.77 | 3.1 | 247.287
| Perímetro de projeção embasamento | m | 97.15 |  |  | PAV 02 | 403.28 | 79.77 | 3.1 | 247.287
| Perímetro de projeção torre tipo 1 | m | 79.77 |  |  | PAV 03 | 488.63 | 79.77 | 3.1 | 247.287
| Bandeja de proteção primária | m | 97.15 |  |  | Tipo | 5481.15 | 79.77 | 3.1 | 3709.305
| Bandeja de proteção secundária | m | 79.77 |  |  | Cobertura | 322.67 | 79.92 | 2.91 | 232.5672
| * Considerado as informações do Projeto de Segurança |  |  |  |  | Barrilete | 45 | 17.96 | 7.68 | 137.9328
Guarda - corpo de vãos | [5 empty] | Reservatório | 45 | 17.96 |  | 0
4821.666
| Descrição | Unidade | Quantidade |  | Imagem formulário
| Perímetro de vãos | m | 162.42
| Guarda - corpo de vãos | m | 162.42
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade |  | Imagem formulário
| Perímetro de projeção da torre | m | 79.77
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 319.08
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade |  | Imagem formulário
| Área das portas de elevadores | m2 | 3.24
| Quantidade de elevadores | un | 1
| Quantidade de portas de elevadores | un | 8
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 25.92
| Área das portas de aptos | m2
| Quantidade de aptos | un
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 0
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade |  | Imagem formulário
| Area da fachada | m² | 1643.326
| Tela fachadeira | m2 | 1643.326
SLQA
| Descrição | Unidade | Quantidade |  | Imagem formulário
| Perímetro de projeção da torre 1 | m | 79.77
| Altura de cobrimento da tela | un | 1
| SLQA | m | 79.77
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade |  | Imagem formulário
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 52.75
| Altura do tapume | m | 2.4
| Tapume | m2 | 126.6
Linha de Vida
| Descrição | Unidade | Quantidade |  | Imagem formulário
| Perímetro de Pavimentos | m | 319.08
| Linha de Vida | m | 319.08
Cobertura para Proteção de Pedestres
| Descrição | Unidade | Quantidade |  | Imagem formulário
| Perímetro de projeção torre | m
| Altura de cobrimento da tela | m
| Cobertura para Proteção de Pedestres | m2 | 0
COMPOSIÇÃO
Bandeja de proteção primária |  | m | 97.15 | 284.8 | 27668.32
Bandeja de proteção secundária |  | m | 79.77 | 270.94 | 21612.8838
Guarda - corpo de vãos |  | m2 | 162.42 | 38.65 | 6277.533
Proteção de periferia pós desforma torre |  | m | 319.08 | 41.04 | 13095.0432
Fechamento removível de vãos em madeira |  | m2 | 25.92 | 47.35 | 1227.312
Linha de Vida |  | m | 319.08 | 87.21 | 27826.9668
SLQA |  | m | 79.77 | 88 | 7019.76
|  |  |  | Total | 104727.8188

## PISO E TETO
Obra | Estreito
Empresa | D'Lohn Empreendimentos
Revisão | R00
Data | 2025-03-10
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PISO E TETO
| LEVANTAMENTO DE PROJETO | [8 empty] | CONTRAPISO
| Pavimento | Ambiente | Área (m²) | Material | Contrapiso (Sim/Não) | Forro | Repetição | Total |  | Revestimento | Área total
| SUBSOLO 2 | GARAGEM | 673.78 | POLIDO | Não | Estucamento | 1 | 673.78 |  | Contrapiso | 7621.262
| SUBSOLO 2 | ESCADA | 30.782 | CIMENTADO | Sim | Estucamento | 21 | 646.422 |  | Manta acústica | 6416.83
| SUBSOLO 1 | GARAGEM | 586.38 | POLIDO | Não | Estucamento | 1 | 586.38 |  | FORRO
| SUBSOLO 1 |  |  | POLIDO | Não | Estucamento | 1 | 0 |  | Revestimento | Área total
| TERREO / 1 PAV | GARAGEM | 199.21 | POLIDO | Não | Estucamento | 1 | 199.21 |  | Estucamento | 2404.962
| TERREO / 1 PAV | CIRCULAÇÃO | 49.39 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 49.39 |  | Gesso | 6338.53
| TERREO / 1 PAV | HALL | 55.57 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 55.57 |  | Madeira | 0
| TERREO / 1 PAV | COWORKING | 43.63 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 43.63 |  | - | 656.05
| TERREO / 1 PAV | COPA | 5.39 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 5.39 | parte descoberta
| TERREO / 1 PAV | WC | 2.88 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 2.88 | parte descoberta
| TERREO / 1 PAV | ALMOX | 14.25 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 14.25 |  | ACABAMENTOS
| TERREO / 1 PAV | MINIMARKET | 8.02 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 8.02 |  | Material | Área total
| TERREO / 1 PAV | WC/VEST | 5.98 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 5.98 |  | POLIDO | 1758.54
| TERREO / 1 PAV | RECEP | 3.82 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 3.82 |  | CIMENTADO | 646.422
| TERREO / 1 PAV | BICICLETARIO | 12.33 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 12.33 |  | PORCELANATO | 2228.42
| TERREO / 1 PAV | AT | 19.52 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 19.52 |  | VINILICO | 4706.56
| TERREO / 1 PAV | GAS/LIXO | 12.77 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 12.77 |  | MADEIRA | 6.6
| TERREO / 1 PAV | LAVANDERIA | 17.33 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 17.33 |  | PASTILHA | 33.26
| TERREO / 1 PAV | COMERCIAL | 49.33 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 49.33 |  | DECK | 19.74
| TERREO / 1 PAV | AREA EXXTERNA | 81.3 | PORCELANATO | Sim | - | 1 | 81.3 |  | - | 0
| PAV 02 | GARAGEM | 299.17 | POLIDO | Não | Estucamento | 1 | 299.17
| PAV 02 | CIRCULAÇÃO | 47.19 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 47.19
| PAV 02 | COMERCAL | 149.05 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 149.05
| GARDENS | 1D | 94.78 | VINILICO | Sim | Gesso | 1 | 94.78
| GARDENS | 1D GARDEN | 59.56 | PORCELANATO | Sim | - | 1 | 59.56
| GARDENS | 2D | 52.23 | VINILICO | Sim | Gesso | 1 | 52.23
| GARDENS | 2D GARDEN | 34.16 | PORCELANATO | Sim | - | 1 | 34.16
| GARDENS | STUDIO | 147.15 | VINILICO | Sim | Gesso | 1 | 147.15
| GARDENS | STUDIO GARDEN | 65.9 | PORCELANATO | Sim | - | 1 | 65.9
| GARDENS | CIRCULAÇÃO | 54.06 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 54.06
| GARDENS | DML | 2.96 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 2.96
| TIPO (X15) | 1D | 94.78 | VINILICO | Sim | Gesso | 15 | 1421.7
| TIPO (X15) | 2D | 52.23 | VINILICO | Sim | Gesso | 15 | 783.45
| TIPO (X15) | STUDIO | 147.15 | VINILICO | Sim | Gesso | 15 | 2207.25
| TIPO (X15) | AT | 15.03 | PORCELANATO | Sim | - | 15 | 225.45
| TIPO (X15) | CIRCULAÇÃO | 54.06 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 15 | 810.9
| TIPO (X15) | DML | 2.96 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 15 | 44.4
| COBERTURA | CIRCULAÇÃO | 17.96 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 17.96
| COBERTURA | ACADEMIA | 31.37 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 31.37
| COBERTURA | BWC | 3.36 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 3.36
| COBERTURA | SAUNA | 6.6 | MADEIRA | Sim | Gesso | 1 | 6.6
| COBERTURA | GOUMET | 148.67 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 148.67
| COBERTURA | YOGA | 12.19 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 12.19
| COBERTURA | WC | 3.05 | PORCELANATO | Sim | Gesso | 1 | 3.05
| COBERTURA | PISCINA | 33.26 | PASTILHA | Sim | - | 1 | 33.26
| COBERTURA | AREA EXTERNA | 136.68 | PORCELANATO | Sim | - | 1 | 136.68
| COBERTURA | DECK | 19.74 | DECK | Não | - | 1 | 19.74

## CANTEIRO
Obra | PARKSIDE RIO BRANCO
Empresa | PARKSIDE
Revisão | R00 - | [5 empty] | Número de funcionários |  |  |  | Produtividade média (h/m2)
Instalações de canteiro | [6 empty] | Área construída | 6601.277 |  |  | A.C/prazo | 235.7599
Instalações de canteiro | [6 empty] | Prazo da obra | 28 | meses |  | Pm | 49 | h/m2
[7 empty] | NF | 65 | funcionários
| Descrição | Unidade | Quantidade |  |  |  | Pavimentos | 10
| Produtividade média | m2 / mês | 262.4273 |  |  |  | Equipe administrativa | 5 | funcionários
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 72
| Equipe administrativa | un | 5 |  |  |  | Barracão interno | 347.6204
| Pontos de água e esgoto | un | 4 | 20 funcionários/ponto |  |  | Externo | 139.0482
| Bebedouro | un | 5 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 57600 | 800,00/func. |  |  |  | 486.6686
| EPI | R$ | 38500 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 4 | 1/20 func |  |  | Área refeitório | 1 | m²/funcionários
[8 empty] | 65 | m²
Mobiliário de canteiro
[7 empty] | Área de vestiário | 1.5 | m²/funcionários
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total |  |  | 97.5 | m²
| Cadeira | un | 8 | 200 | 1600
| Mesa | un | 1 | 1000 | 1000
| Ar condicionado | un | 2 | 5000 | 10000
| Armário | m | 4 | 900 | 3600
| Escrivaninha | un | 5 | 800 | 4000
| TOTAL |  |  |  | 20200
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 5 | 6500 | 32500
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 2 | 500 | 1000
| TOTAL |  |  |  | 35500 |  | Área sanitários | 4 | m²
Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifado geral, construções temporárias) | [6 empty] | área lavatório | 2.4 | m²
[7 empty] | Área de chuveiros | 5.6 | m²
| Descrição | Unidade | Será utilizado | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Central de aço | m2 | Sim | 15 | 115.4849 | 1732.2735
| Central de fôrmas | m2 | Sim | 15 | 115.4849 | 1732.2735
| Central de Argamassa | m2 | Sim | 15 | 115.4849 | 1732.2735
| Armazenamento de cerâmicas* | m2 | Sim | 69 | 201.2249 | 13884.5174
| Armazenamento de placas degesso* | m2 | Não | 0 | 201.2249 | 0
| Armazenamento de blocos* | m2 | Sim | 69 | 201.2249 | 13884.5174
| Armazenamento de contramarcos* | m2 | Sim | 69 | 201.2249 | 13884.5174
| Armazenamento de portas e rodapés* | m2 | Sim | 69 | 201.2249 | 13884.5174
| Armazenamento de esquadrias* | m2 | Não | 0 | 201.2249 | 0
| Armazenamento de instalações complementares* | m2 | Sim | 69 | 201.2249 | 13884.5174
| Armazenamento para estoque geral* | m2 | Sim | 69 | 201.2249 | 13884.5174
| Construções temporárias | m2 | Sim | 69 | 272.8753 | 18828.3957
| Almoxarifado geral | m2 | Não | 0 | 272.8753 | 0
| Guarita | m2 | Sim | 25 | 272.88 | 6822
| Lava Rodas | m2 | Sim | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 114154.3207
[7 empty] | área lavatório | 0 | m²
* Central de armazenamento entre pavimentos
[7 empty] | Área de chuveiros | 0 | m²
Sinalização
| Descrição | Unidade | Será utilizado | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Placa indicativa fixada na estrutura por pregos | VB | Sim | 1 | 7891.02 | 7891.02 | Escritório | 8 | m²/pessoa
| Placa indicativa fixada em totem | m2 | Não |  |  | 0 |  | 40 | m²
| Instalação de sinalizador noturno | m2 | Não |  |  | 0
| Sinalização com fita fixada em cone | m2 | Não |  |  | 0 | Almoxarifado | 100 | m2
| Sinalização com fita fixada na estrutura amarrada | m2 | Não |  |  | 0
| #REF! | VB | Sim |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 7891.02 | Ferramentas | 52000 | 800 por funcionário
[7 empty] | EPI | 32500 | 500,00 por funcionário | Considerando entrega de 2 uniformes, capacete, bota, óculos e cinto
[7 empty] | Banheiro | 1 | para cada | 20 | pessoas
4

## Quadro resumo estrutural (hidden)
Quadro de Resumo
0
Aço (Kg) - Perda = 0% | [19 empty] | Forma | Concreto | ENCHIMENTO
Nivel | CA-60 | CA-50A | [6 empty] | Total | fbk | BLOCO CERÂMICO 14cm |  |  |  |  | CANALETAS |  | ARGAMASSA | GRAUTE |  | fck=30MPa | 0 | 0 | 0 | 0
| 5,0mm | 6,3mm | 8,0mm | 10,0mm | 12,5mm | 16,0mm | 20,0mm | 25,0mm | Pvto. | (Mpa) | 14x19x04 | 14x19x09 | 14x19x14 | 14x19x29 | 14x19x44 | 14x19x29 | 14x19x14 |  |  | (m2) | (m3) | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Total 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barras (12m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Arquitetura
DADOS
Titulo | QUANTITATIVO
Obra
Cliente
Cidade
Endereço
Descrição
QUANTITATIVOS
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1. | GERAL COBERTURA
1.1. | 03.PAV 03
1.1.1 |  | m²
1.1.2 | Basic Roof:_DTR_CB_TELHA METALICA | m² | 104.18
1.2. | 19.PAV DE COBERTURA
1.2.1 |  | m²
1.2.2 | Basic Roof:_DTR_CB_TELHA METALICA | m² | 25.81
2. | GERAL CORRIMAO
2.1. | 01.PAV 01 TERREO |  |  |  | DESCRIÇÃO | TOTAL
2.1.1 | Railing:GENÉRICO | m | 11.34 |  | Railing:GENÉRICO | 128.14
2.1.2 | Railing:PARACICLO | m | 2.31 |  | Railing:PARACICLO | 2.31
2.2. | -01.SUBSOLO 01 |  |  |  | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | 578.55
2.2.1 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.3. | 02.PAV 02
2.3.1 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.4. | -02.SUBSOLO 02
2.4.1 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.5. | 03.PAV 03
2.5.1 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.6. | 04.PAV 04
2.6.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.6.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.7. | 05.PAV 05
2.7.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.7.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.8. | 06.PAV 06
2.8.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.8.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.9. | 07.PAV 07
2.9.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.9.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.10. | 08.PAV 08
2.10.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.10.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.11. | 09.PAV 09
2.11.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.11.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.12. | 10.PAV 10
2.12.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.12.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.13. | 11.PAV 11
2.13.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.13.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.14. | 12.PAV 12
2.14.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.14.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.15. | 13.PAV 13 (U.M.)
2.15.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.15.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.16. | 14.PAV 14 (ADI)
2.16.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.16.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.17. | 15.PAV 15 (ADI)
2.17.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.17.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.18. | 16.PAV 16 (ADI)
2.18.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.18.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.19. | 17.PAV 17 (HBR)
2.19.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.19.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.20. | 18.PAV 18 (HBR)
2.20.1 | Railing:_DTR_GC_GUARDA CORPO_TELA | m | 38.57
2.20.2 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
2.21. | 19.PAV DE COBERTURA
2.21.1 | Railing:GENÉRICO | m | 5.84
3. | GERAL ESCADAS
3.1. | 01.PAV 01 TERREO
3.1.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.2. | -01.SUBSOLO 01
3.2.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.3. | 02.PAV 02
3.3.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.4. | -02.SUBSOLO 02
3.4.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.5. | 03.PAV 03
3.5.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.6. | 04.PAV 04
3.6.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.7. | 05.PAV 05
3.7.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.8. | 06.PAV 06
3.8.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.9. | 07.PAV 07
3.9.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.10. | 08.PAV 08
3.10.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.11. | 09.PAV 09
3.11.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.12. | 10.PAV 10
3.12.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.13. | 11.PAV 11
3.13.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.14. | 12.PAV 12
3.14.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.15. | 13.PAV 13 (U.M.)
3.15.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.16. | 14.PAV 14 (ADI)
3.16.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.17. | 15.PAV 15 (ADI)
3.17.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.18. | 16.PAV 16 (ADI)
3.18.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.19. | 17.PAV 17 (HBR)
3.19.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.20. | 18.PAV 18 (HBR)
3.20.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
3.21. | 19.PAV DE COBERTURA
3.21.1 | Cast-In-Place Stair:_DTR_EC_MACICA | m²
4. | GERAL LANCE ESCADAS
4.1. | 01.PAV 01 TERREO
4.1.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 9.65
4.2. | -01.SUBSOLO 01
4.2.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.3. | 02.PAV 02
4.3.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.4. | -02.SUBSOLO 02
4.4.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.5. | 03.PAV 03
4.5.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.6. | 04.PAV 04
4.6.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.7. | 05.PAV 05
4.7.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.8. | 06.PAV 06
4.8.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.9. | 07.PAV 07
4.9.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.10. | 08.PAV 08
4.10.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.11. | 09.PAV 09
4.11.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.12. | 10.PAV 10
4.12.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.13. | 11.PAV 11
4.13.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.14. | 12.PAV 12
4.14.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.15. | 13.PAV 13 (U.M.)
4.15.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.16. | 14.PAV 14 (ADI)
4.16.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.17. | 15.PAV 15 (ADI)
4.17.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.18. | 16.PAV 16 (ADI)
4.18.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.19. | 17.PAV 17 (HBR)
4.19.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.20. | 18.PAV 18 (HBR)
4.20.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
4.21. | 19.PAV DE COBERTURA
4.21.1 | Monolithic Run:MACICA | m² | 5.69
5. | GERAL PAREDE
5.1. | 00.RUA |  |  |  | DESCRIÇÃO | TOTAL | REBOCO TOTAL | REBOCO EXTERNO
5.1.1 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 7.8 |  | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | 2650.29 | 15137.86 | 4821.666
5.1.2 | ENCUNHAMENTO | m | 3.9 |  | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | 4660.19 |  | REBOCO INTERNO
5.2. | 01.PAV 01 TERREO | [6 empty] | 10316.194
5.2.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 27.66 |  | DESCRIÇÃO | TOTAL | ESTUCAMENTO
5.2.2 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 5.53 |  | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | 97.62 | 519.28
5.2.3 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 418.32 |  | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | 160.83
5.2.4 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 335.32 |  | Basic Wall:_DTR_PD.35 - CONCRETO | 379.15
5.2.5 | ENCUNHAMENTO | m | 312.53 |  | Basic Wall:_DTR_PD.50 - CONCRETO | 140.13
5.2.6 | VERGA PORTA | m | 15.94
5.3. | -01.SUBSOLO 01 |  |  |  | DESCRIÇÃO | TOTAL
5.3.1 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 5.53 |  | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | 1411.74
5.3.2 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 147.02
5.3.3 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 70.44
5.3.4 | Basic Wall:_DTR_PD.35 - CONCRETO | m² | 5.76
5.3.5 | ENCUNHAMENTO | m | 93.77 |  | DESCRIÇÃO | TOTAL
5.3.6 | VERGA PORTA | m | 2.88 |  | ENCUNHAMENTO | 3640.81
5.4. | 02.PAV 02 |  |  |  | VERGA JANELA | 322.5
5.4.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83 |  | VERGA PORTA | 415.6
5.4.2 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.4.3 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 276.42
5.4.4 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 127.74
5.4.5 | ENCUNHAMENTO | m | 201.77 |  | DESCRIÇÃO | TOTAL
5.4.6 | VERGA PORTA | m | 8.64 |  | CHAPISCO | 10316.194
5.5. | -02.SUBSOLO 02 |  |  |  | DESCRIÇÃO | TOTAL
5.5.1 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 5.53 |  | REBOCO INTERNO | 10316.194
5.5.2 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 139.82 |  | DESCRIÇÃO | TOTAL
5.5.3 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 152.94 |  | REBOCO EXTERNO | 4821.666
5.5.4 | Basic Wall:_DTR_PD.35 - CONCRETO | m² | 373.39
5.5.5 | Basic Wall:_DTR_PD.50 - CONCRETO | m² | 140.13
5.5.6 | ENCUNHAMENTO | m | 181.58
5.5.7 | VERGA PORTA | m | 1.44
5.6. | 03.PAV 03
5.6.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.6.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.6.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.6.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 267.27
5.6.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 439.54
5.6.6 | ENCUNHAMENTO | m | 402.8
5.6.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.6.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.7. | 04.PAV 04
5.7.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.7.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.7.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.7.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 155.24
5.7.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.7.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.74
5.7.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.7.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.8. | 05.PAV 05
5.8.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.8.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.8.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.8.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.8.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.8.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.8.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.8.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.9. | 06.PAV 06
5.9.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.9.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.9.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.9.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.9.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.9.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.9.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.9.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.10. | 07.PAV 07
5.10.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.10.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.10.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.10.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.10.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.10.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.10.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.10.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.11. | 08.PAV 08
5.11.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.11.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.11.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.11.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.11.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.11.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.11.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.11.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.12. | 09.PAV 09
5.12.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.12.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.12.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.12.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.12.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.12.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.12.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.12.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.13. | 10.PAV 10
5.13.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.13.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.13.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.13.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.13.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.13.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.13.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.13.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.14. | 11.PAV 11
5.14.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.14.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.14.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.14.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.14.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.14.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.14.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.14.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.15. | 12.PAV 12
5.15.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.15.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.15.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.15.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.15.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.15.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.15.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.15.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.16. | 13.PAV 13 (U.M.)
5.16.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.16.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.16.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.16.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.16.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.16.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.16.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.16.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.17. | 14.PAV 14 (ADI)
5.17.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.17.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.17.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.17.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.17.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.17.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.17.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.17.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.18. | 15.PAV 15 (ADI)
5.18.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.18.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.18.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.18.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.18.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.18.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.18.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.18.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.19. | 16.PAV 16 (ADI)
5.19.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.19.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.19.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.19.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.19.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.19.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.19.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.19.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.20. | 17.PAV 17 (HBR)
5.20.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.20.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.20.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.20.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.20.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.20.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.20.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.20.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.21. | 18.PAV 18 (HBR)
5.21.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - AV.7,5.MONTANTE+2,5.CHAPA | m² | 128.34
5.21.2 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.21.3 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.21.4 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 154.8
5.21.5 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 392.69
5.21.6 | ENCUNHAMENTO | m | 271.59
5.21.7 | VERGA JANELA | m | 32.25
5.21.8 | VERGA PORTA | m | 38.67
5.22. | 19.PAV DE COBERTURA
5.22.1 | Basic Wall:_DTR_PD.10 - CONCRETO | m² | 5.83
5.22.2 | Basic Wall:_DTR_PD.12 - CONCRETO | m² | 12.02
5.22.3 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 268.7
5.22.4 | Basic Wall:_DTR_PD.20 - AV.14.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 35.37
5.22.5 | ENCUNHAMENTO | m | 218.06
5.22.6 | VERGA PORTA | m | 10.08
5.23. | 20.COB/BARRILETE
5.23.1 | Basic Wall:_DTR_PD.15 - AV.11.BLOCO+3.REBOCO+PINTURA | m² | 294.37
5.23.2 | ENCUNHAMENTO | m | 44.37
5.23.3 | VERGA PORTA | m | 1.44
6. | GERAL PAREDE CORTINA
6.1. | 00.RUA
6.1.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.2. | 01.PAV 01 TERREO
6.2.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.3. | 02.PAV 02
6.3.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.4. | 03.PAV 03
6.4.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.5. | 04.PAV 04
6.5.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.6. | 05.PAV 05
6.6.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.7. | 06.PAV 06
6.7.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.8. | 07.PAV 07
6.8.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.9. | 08.PAV 08
6.9.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.10. | 09.PAV 09
6.10.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.11. | 10.PAV 10
6.11.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.12. | 11.PAV 11
6.12.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.13. | 12.PAV 12
6.13.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.14. | 13.PAV 13 (U.M.)
6.14.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.15. | 14.PAV 14 (ADI)
6.15.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.16. | 15.PAV 15 (ADI)
6.16.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.17. | 16.PAV 16 (ADI)
6.17.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.18. | 17.PAV 17 (HBR)
6.18.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.19. | 18.PAV 18 (HBR)
6.19.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
6.20. | 19.PAV DE COBERTURA
6.20.1 | Curtain Wall:_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m²
7. | GERAL PISOS |  |  |  | AREA DESCOBERTA | 296.36
7.1. | 00.RUA
7.1.1 | _DTR_RAMPA VAZADA.CARRO | m² | 15.23
7.1.2 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 20.85 |  | FORRO
7.1.3 | Ramp:_DTR_RAMPA VAZADA.CARRO:830116 1 | m² | 35.79 |  | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | 7161.42
7.1.4 | Ramp:_DTR_RAMPA VAZADA.CARRO:830116 2 | m² | 34.38 |  | ESTUCAMENTO | 2129.64
7.2. | 00.TERRENO
7.2.1 | Ramp:_DTR_RAMPA VAZADA.CARRO:983931 1 | m² | 65.76
7.2.2 | Ramp:_DTR_RAMPA VAZADA.CARRO:983931 2 | m² | 13.57 |  | DESCRIÇÃO | TOTAL
7.3. | 01.PAV 01 TERREO |  |  |  | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | 9242.17
7.3.1 | Floor:_DTR_PS_EXT.JARDIM.2cm | m² | 17.88 |  | _DTR_RAMPA VAZADA.CARRO | 37.67
7.3.2 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 577.31 |  | Ramp:_DTR_RAMPA VAZADA.CARRO:830116 1 | 35.79
7.3.3 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88 |  | Ramp:_DTR_RAMPA VAZADA.CARRO:830116 2 | 34.38
7.4. | -01.SUBSOLO 01 |  |  |  | Ramp:_DTR_RAMPA VAZADA.CARRO:983931 1 | 65.76
7.4.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 579.18 |  | Ramp:_DTR_RAMPA VAZADA.CARRO:983931 2 | 13.57
7.4.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88 |  | Floor:_DTR_PS_EXT.JARDIM.2cm | 17.88
7.5. | 02.PAV 02 |  |  |  | Monolithic Landing:30cm | 60.48
7.5.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 499.71 |  | Floor:_DTR_PS_EXT.AGUA.2cm | 12.21
7.5.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88 |  | Floor:_DTR_PS_EXT.DECK.2cm | 13.64
7.6. | -02.SUBSOLO 02
7.6.1 | _DTR_RAMPA VAZADA.CARRO | m² | 22.44 |  | POLIMENTO | 1758.54
7.6.2 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 700.94 |  | CONTRAPISO | 7457.78
7.6.3 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88 |  | MANTA ACUSTICA | 6864.18
7.7. | 03.PAV 03
7.7.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 946.62
7.7.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.8. | 04.PAV 04
7.8.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.8.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.9. | 05.PAV 05
7.9.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.9.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.10. | 06.PAV 06
7.10.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.10.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.11. | 07.PAV 07
7.11.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.11.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.12. | 08.PAV 08
7.12.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.12.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.13. | 09.PAV 09
7.13.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.13.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.14. | 10.PAV 10
7.14.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.14.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.15. | 11.PAV 11
7.15.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.15.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.16. | 12.PAV 12
7.16.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.16.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.17. | 13.PAV 13 (U.M.)
7.17.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.17.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.18. | 14.PAV 14 (ADI)
7.18.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.18.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.19. | 15.PAV 15 (ADI)
7.19.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.19.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.20. | 16.PAV 16 (ADI)
7.20.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.20.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.21. | 17.PAV 17 (HBR)
7.21.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.21.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.22. | 18.PAV 18 (HBR)
7.22.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 355.44
7.22.2 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.23. | 19.PAV DE COBERTURA
7.23.1 | Floor:_DTR_PS_EXT.AGUA.2cm | m² | 12.21
7.23.2 | Floor:_DTR_PS_EXT.DECK.2cm | m² | 13.64
7.23.3 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 334.16
7.23.4 | Monolithic Landing:30cm | m² | 2.88
7.24. | 20.COB/BARRILETE
7.24.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 180.63
7.25. | 21.RESERVATÓRIO
7.25.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 26.34
7.26. | 22.TETO RESERVATÓRIO
7.26.1 | Floor:_DTR_PS_LAJE .15cm | m² | 44.83
8. | GERAL PLACAS
8.1. | 00.RUA
8.1.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 16.76
8.2. | 01.PAV 01 TERREO |  |  |  | DESCRIÇÃO | TOTAL
8.2.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 142.46 |  | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | 937.44
8.3. | 02.PAV 02 |  |  |  | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | 69.76
8.3.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 48.26 |  | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - Guarda-corpo cobertura | 56.94
8.4. | 03.PAV 03
8.4.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.4.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.5. | 04.PAV 04
8.5.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.5.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.6. | 05.PAV 05
8.6.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.6.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.7. | 06.PAV 06
8.7.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.7.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.8. | 07.PAV 07
8.8.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.8.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.9. | 08.PAV 08
8.9.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.9.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.10. | 09.PAV 09
8.10.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.10.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.11. | 10.PAV 10
8.11.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.11.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.12. | 11.PAV 11
8.12.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.12.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.13. | 12.PAV 12
8.13.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.13.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.14. | 13.PAV 13 (U.M.)
8.14.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.14.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.15. | 14.PAV 14 (ADI)
8.15.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.15.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.16. | 15.PAV 15 (ADI)
8.16.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.16.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.17. | 16.PAV 16 (ADI)
8.17.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.17.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.18. | 17.PAV 17 (HBR)
8.18.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.18.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.19. | 18.PAV 18 (HBR)
8.19.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 40.28
8.19.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - VIDRO FACHADA | m² | 4.36
8.20. | 19.PAV DE COBERTURA
8.20.1 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO | m² | 85.48
8.20.2 | Painel do sistema:.PD_VIDRO.20mm_DTR_PC.1,5 - VIDRO TEMPERADO - Guarda-corpo cobertura | m² | 56.94
9. | GERAL PORTAS
9.1. | 01.PAV 01 TERREO
9.1.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 9 |  | DESCRIÇÃO | TOTAL
9.1.2 | 23.30.10.17.21_PC.P.ABRIR.1F:_X_ | un | 2 |  | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | 176
9.2. | -01.SUBSOLO 01 |  |  |  | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | 298
9.2.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 2 |  | 23.30.10.17.21_PC.P.ABRIR.1F:_X_ | 2
9.3. | 02.PAV 02
9.3.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 6
9.4. | -02.SUBSOLO 02
9.4.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 1
9.5. | 03.PAV 03
9.5.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.5.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.6. | 04.PAV 04
9.6.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.6.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.7. | 05.PAV 05
9.7.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.7.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.8. | 06.PAV 06
9.8.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.8.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.9. | 07.PAV 07
9.9.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.9.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.10. | 08.PAV 08
9.10.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.10.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.11. | 09.PAV 09
9.11.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.11.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.12. | 10.PAV 10
9.12.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.12.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.13. | 11.PAV 11
9.13.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.13.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.14. | 12.PAV 12
9.14.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.14.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.15. | 13.PAV 13 (U.M.)
9.15.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.15.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.16. | 14.PAV 14 (ADI)
9.16.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.16.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.17. | 15.PAV 15 (ADI)
9.17.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.17.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.18. | 16.PAV 16 (ADI)
9.18.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.18.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.19. | 17.PAV 17 (HBR)
9.19.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11 |  | 298
9.19.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17 |  | 176
9.20. | 18.PAV 18 (HBR)
9.20.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 11
9.20.2 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 17
9.21. | 19.PAV DE COBERTURA
9.21.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 7
9.22. | 20.COB/BARRILETE
9.22.1 | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 1
12. | IMPERMEABILIZAÇÃO
12.1. | 01.PAV 01 TERREO
12.1.1 | ESQUADRIA | m² | 14.46 | 18.075
12.2. | -01.SUBSOLO 01 |  |  | 0
12.2.1 | ESQUADRIA | m² | 2.49 | 3.1125
12.3. | 02.PAV 02 |  |  | 0
12.3.1 | ESQUADRIA | m² | 7.46 | 9.325
12.4. | -02.SUBSOLO 02 |  |  | 0
12.4.1 | ESQUADRIA | m² | 1.24 | 1.55
12.5. | 03.PAV 03 |  |  | 0
12.5.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.6. | 04.PAV 04 |  |  | 0
12.6.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.7. | 05.PAV 05 |  |  | 0
12.7.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.8. | 06.PAV 06 |  |  | 0
12.8.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.9. | 07.PAV 07 |  |  | 0
12.9.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.10. | 08.PAV 08 |  |  | 0
12.10.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.11. | 09.PAV 09 |  |  | 0
12.11.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.12. | 10.PAV 10 |  |  | 0
12.12.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.13. | 11.PAV 11 |  |  | 0
12.13.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.14. | 12.PAV 12 |  |  | 0
12.14.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.15. | 13.PAV 13 (U.M.) |  |  | 0
12.15.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.16. | 14.PAV 14 (ADI) |  |  | 0
12.16.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.17. | 15.PAV 15 (ADI) |  |  | 0
12.17.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.18. | 16.PAV 16 (ADI) |  |  | 0
12.18.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.19. | 17.PAV 17 (HBR) |  |  | 0
12.19.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.20. | 18.PAV 18 (HBR) |  |  | 0
12.20.1 | ESQUADRIA | m² | 34.39 | 42.9875
12.21. | 19.PAV DE COBERTURA |  |  | 0
12.21.1 | ESQUADRIA | m² | 8.71 | 10.8875
12.22. | 20.COB/BARRILETE |  |  | 0
12.22.1 | ESQUADRIA | m² | 1.24 | 1.55
13. | Outros
13.1. | 00.RUA
13.1.1 | Rampa | IND
13.2. | 00.TERRENO
13.2.1 | Rampa | IND
13.3. | -02.SUBSOLO 02
13.3.1 | Rampa | IND
| impermeabilização banheiros | 1756.8 | 1324.8
|  | 240 | 144
1996.8
| Banheiros | 176
PORTAS
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_PNE:82X210 | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:82X210 | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:92X210 | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.11_P.CORRER.LATERAL.1F_MADEIRA:92x210 | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_CORTA FOGO:82X210 | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_PNE:82X210 CORTA FOGO | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210 | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210_AZUL ESCURO | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210_MAGENTA | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210_TERRACOTA | un | 0
[5 empty] | 23.30.10.17.21_P.ABRIR.1F_MADEIRA:72X210_VERDE | un | 0
REBOCO EXTERNO
[5 empty] | CHAPISCO EXTERNO | 0
[5 empty] | REBOCO EXTERNO | 0
Rodapé
01.PAV 01 TERREO
[5 empty] | _DTR_PS_INT.ARGILA.2cm | 2.51 | m
[5 empty] | _DTR_PS_INT.CONTRAPISO+LAMINADO.8cm | 88.76 | m
02.PAV 02
[5 empty] | _DTR_PS_INT.CONTRAPISO+LAMINADO.6cm | 147.15 | m
03.PAV 03
[5 empty] | _DTR_PS_INT.CONTRAPISO+LAMINADO.6cm | 147.15 | m
04.PAV 04
[5 empty] | _DTR_PS_INT.CONTRAPISO+LAMINADO.6cm | 147.15 | m
05.PAV 05
[5 empty] | _DTR_PS_INT.CONTRAPISO+LAMINADO.6cm | 147.15 | m
06.PAV 06
[5 empty] | _DTR_PS_INT.CONTRAPISO+LAMINADO.6cm | 147.15 | m
07.PAV. COBERTURA
[5 empty] | _DTR_PS_INT.CONTRAPISO+CARPET.23,2cm | 25.34 | m

## Louças e metais
|  | Projeto | PARKSIDE RIO BRANCO
|  | Empresa | PARKSIDE
Origem
Revisão
LOUÇAS E METAIS
AMBIENTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | REPETIÇÃO | TOTAL
SUBSOLOS
Garagem | Torneira de Jardim | un | 1 | 2 | 2
TERREO
Lavabo PCD - Sala comercial | Vaso sanitário deca branco PNE | un | 1 | 1 | 1
Lavabo PCD - Sala comercial | Lavatório PNE de canto | un | 1 | 1 | 1
Lavabo PCD - Sala comercial | Torneira banheiro PNE | un | 1 | 1 | 1
Lavabo PCD - Sala comercial | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 1 | 1 | 1
Lavabo PCD - Sala comercial | Barra de apoio PNE | un | 2 | 1 | 2
Lavabo PCD - Sala comercial | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 2 | 1 | 2
Lavabo PCD - Sala comercial | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 1 | 1
WC | Vaso sanitário deca branco PNE | un | 1 | 1 | 1
WC | Lavatório PNE de canto | un | 1 | 1 | 1
WC | Torneira banheiro PNE | un | 1 | 1 | 1
WC | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 1 | 1 | 1
WC | Barra de apoio PNE | un | 3 | 1 | 3
WC | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 2 | 1 | 2
WC | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 1 | 1
VESTIARIO | Vaso sanitário deca branco | un | 1 | 1 | 1
VESTIARIO | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 2 | 1 | 2
VESTIARIO | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 2 | 1 | 2
VESTIARIO | Cuba de embutir banheiro | un | 1 | 1 | 1
VESTIARIO | Ducha | un | 1 | 1 | 1
VESTIARIO | Torneira banheiro | un | 1 | 1 | 1
VESTIARIO | Monocomando | un | 1 | 1 | 1
VESTIARIO | Acessórios para banheiro | un | 1 | 1 | 1
VESTIARIO | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 1 | 1
COPA | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 1 | 1 | 1
COPA | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 1 | 1 | 1
COPA | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 1 | 1
COPA | Torneira de cozinha | un | 1 | 1 | 1
COPA | Cuba de emutir cozinha | un | 1 | 1 | 1
LAVANDERIA | Sifão ajustável multiuso | un | 2 | 1 | 2
LAVANDERIA | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 1 | 1 | 1
LAVANDERIA | Torneira de tanque | un | 2 | 1 | 2
LAVANDERIA | Tanque inox | un | 2 | 1 | 2
Garagem | Torneira de Jardim | un | 1 | 1 | 1
PAV 02
Lavabo PCD - Sala comercial | Vaso sanitário deca branco PNE | un | 1 | 3 | 3
Lavabo PCD - Sala comercial | Lavatório PNE de canto | un | 1 | 3 | 3
Lavabo PCD - Sala comercial | Torneira banheiro PNE | un | 1 | 3 | 3
Lavabo PCD - Sala comercial | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 1 | 3 | 3
Lavabo PCD - Sala comercial | Barra de apoio PNE | un | 2 | 3 | 6
Lavabo PCD - Sala comercial | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 2 | 3 | 6
Lavabo PCD - Sala comercial | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 3 | 3
GARDENS
BWC | Vaso sanitário deca branco | un | 1 | 11 | 11
BWC | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 2 | 11 | 22
BWC | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 2 | 11 | 22
BWC | Cuba de embutir banheiro | un | 1 | 11 | 11
BWC | Ducha | un | 1 | 11 | 11
BWC | Torneira banheiro | un | 1 | 11 | 11
BWC | Monocomando | un | 1 | 11 | 11
BWC | Acessórios para banheiro | un | 1 | 11 | 11
BWC | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 11 | 11
COZINHA | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 1 | 10 | 10
COZINHA | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 1 | 10 | 10
COZINHA | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 10 | 10
COZINHA | Torneira de cozinha | un | 1 | 10 | 10
COZINHA | Cuba de emutir cozinha | un | 1 | 10 | 10
TIPO (x15)
BWC | Vaso sanitário deca branco | un | 1 | 165 | 165
BWC | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 2 | 165 | 330
BWC | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 2 | 165 | 330
BWC | Cuba de embutir banheiro | un | 1 | 165 | 165
BWC | Ducha | un | 1 | 165 | 165
BWC | Torneira banheiro | un | 1 | 165 | 165
BWC | Monocomando | un | 1 | 165 | 165
BWC | Acessórios para banheiro | un | 1 | 165 | 165
BWC | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 165 | 165
COZINHA | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 1 | 150 | 150
COZINHA | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 1 | 150 | 150
COZINHA | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 150 | 150
COZINHA | Torneira de cozinha | un | 1 | 150 | 150
COZINHA | Cuba de emutir cozinha | un | 1 | 150 | 150
COBERTURA
Lavabo | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 1 | 1 | 1
Lavabo | Cuba de embutir | un | 1 | 1 | 1
Lavabo | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 2 | 1 | 2
Lavabo | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 1 | 1
Lavabo | Vaso sanitário deca branco | un | 1 | 1 | 1
Lavabo | Torneira de banheiro | un | 1 | 1 | 1
BWC Sauna | Vaso sanitário deca branco | un | 1 | 1 | 1
BWC Sauna | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 2 | 1 | 2
BWC Sauna | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 2 | 1 | 2
BWC Sauna | Cuba de embutir banheiro | un | 1 | 1 | 1
BWC Sauna | Ducha | un | 1 | 1 | 1
BWC Sauna | Torneira banheiro | un | 1 | 1 | 1
BWC Sauna | Monocomando | un | 1 | 1 | 1
BWC Sauna | Acessórios para banheiro | un | 1 | 1 | 1
BWC Sauna | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 1 | 1
GOURMET | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 1 | 1 | 1
GOURMET | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 1 | 1 | 1
GOURMET | Sifão ajustável multiuso | un | 1 | 1 | 1
GOURMET | Torneira de cozinha | un | 1 | 1 | 1
GOURMET | Cuba de emutir cozinha | un | 1 | 1 | 1
áre externa | Torneira de Jardim | un | 1 | 1 | 1
| TOTAL |  |  |  | 2832
TIPO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
LOUÇAS | Cuba de cozinha | un | 0 |  | 0
| Cuba de embutir | un | 1 |  | 0
| Cuba de embutir banheiro | un | 178 |  | 0
| Lavatório PNE de canto | un | 5 |  | 0
| Vaso sanitário deca branco | un | 179 |  | 0
| Vaso sanitário deca branco PNE | un | 5 |  | 0
| Cuba de emutir cozinha | un | 162 |  | 0
| Tanque inox | un | 2 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
METAIS | Acabamento metálico para registro de gaveta | un | 525 |  | 0
| Barra de apoio PNE | un | 11 |  | 0
| Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 530 |  | 0
| Sifão ajustável multiuso | un | 348 |  | 0
| Torneira de banheiro | un | 1 |  | 0
| Torneira de Jardim | un | 4 |  | 0
| Torneira de tanque | un | 2 |  | 0
| Torneira banheiro PNE | un | 5 |  | 0
| Ducha | un | 178 |  | 0
| Monocomando | un | 178 |  | 0
| Acessórios para banheiro | un | 178 |  | 0
| Torneira de cozinha | un | 162 |  | 0
| Torneira banheiro | un | 178 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
BANCADA | Bancada em granito | m2 | 0 | 835 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
RESUMO

## Mobiliário
Obra | PARKSIDE RIO BRANCO
Empresa | PARKSIDE
Revisão | R00 -
LEVANTAMENTO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER
TOTAL COMUNS: | 885352.93
TOTAL PRiVATIVAS: | 8882190.4
ÁREA COMUM: | 691.65
ÁREA PRIVATIVA: | 5303.81
CUSTO COMUM/ M2 | 1280.0592
CUSTO PRIVATIVA/ M2 | 1674.6811
Pavimento | Ambiente | Descrição | Quantidade (un) | Repetição | Preço Unitário | Preço Total | Observações
Subsolos | [5 empty] | 14276
Subsolos | Bicicletario | Área: | 81 |  |  | 8460
Subsolos | Bicicletario | Acabamentos Especiais | 81 | 1 | 60 | 4860 | COMPLEMENTOS
Pavimento | Bicicletario | Iluminação | 9 | 1 | 400 | 3600 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Subsolos | Circulação | Área: | 24 |  |  | 5816
Subsolos | Circulação | Iluminação | 3 | 1 | 400 | 1200 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Subsolos | Circulação | Capa de elevador | 2 | 1 | 980 | 1960 | COMPLEMENTOS
Subsolos | Circulação | Carrinhos de super mercado | 4 | 1 | 664 | 2656 | COMPLEMENTOS
Térreo | [5 empty] | 306496.91
Térreo | Bicicletario | Área: | 39.73 |  |  | 3983.8
Térreo | Bicicletario | Acabamentos Especiais | 39.73 | 1 | 60 | 2383.8 | COMPLEMENTOS
Subsolos | Bicicletario | Iluminação | 4 | 1 | 400 | 1600 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Subsolos | Lixeira | Área: | 12.77 |  |  | 4130.88
Subsolos | Lixeira | Contêiner de Lixo Gruplast em Plástico 240 Litros Preto Com Pedal | 2 | 1 | 399.89 | 799.78 | COMPLEMENTOS
Subsolos | Lixeira | Carro Coletor 120 Litros Cinza com Pedal | 10 | 1 | 333.11 | 3331.1 | COMPLEMENTOS
Térreo | Circulação | Área: | 24 |  |  | 1200
Térreo | Circulação | Iluminação | 3 | 1 | 400 | 1200 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | Hall de Entrada | Área: | 55.57 |  |  | 64812.77
Térreo | Hall de Entrada | Acabamentos Especiais | 55.57 | 1 | 450 | 25006.5 | COMPLEMENTOS
Térreo | Hall de Entrada | Cortina Bali Off White 2,80x2,30m 2 Folhas Inspire | 2 | 1 | 644.9 | 1289.8 | COMPLEMENTOS
Térreo | Hall de Entrada | Marcenaria | 1 | 1 | 12225.4 | 12225.4 | MARCENARIA
Térreo | Hall de Entrada | Sofá Curvo Heart | 1 | 1 | 4595.62 | 4595.62 | COMPLEMENTOS
Térreo | Hall de Entrada | Tapete Estonado TNG02 2,40X3,00 Grafite | 1 | 1 | 2202.95 | 2202.95 | COMPLEMENTOS
Térreo | Hall de Entrada | Iluminação | 14 | 1 | 400 | 5600 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | Hall de Entrada | Decoração | 1 | 1 | 13892.5 | 13892.5 | COMPLEMENTOS
Térreo | Coworking | Área: | 43.63 |  |  | 62949.4
Térreo | Coworking | Acabamentos Especiais | 43.63 | 1 | 450 | 19633.5 | COMPLEMENTOS
Térreo | Coworking | Cortina Bali Off White 2,80x2,30m 2 Folhas Inspire | 2 | 1 | 644.9 | 1289.8 | COMPLEMENTOS
Térreo | Coworking | Marcenaria | 1 | 1 | 21815 | 21815 | MARCENARIA
Térreo | Coworking | Iluminação | 11 | 1 | 400 | 4400 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | Coworking | Conjunto 4 Xícaras de Café com Pires 80ml Porcelana em Relevo Tassel Germer Branco | 1 | 1 | 73.6 | 73.6 | ENXOVAL
Térreo | Coworking | Mesa De Jantar Oval Cambridge (6 Lugares) | 1 | 1 | 3600 | 3600 | MÓVEIS SOLTOS
Térreo | Coworking | Cadeira De Escritório Secretária Base Cromada Com Rodinha Fortt Lisboa | 6 | 1 | 180 | 1080 | MÓVEIS SOLTOS
Térreo | Coworking | Decoração | 1 | 1 | 10907.5 | 10907.5 | COMPLEMENTOS
Térreo | Coworking | Cafeteira Elétrica Electrolux 15 Xícaras Efficient com Filtro Permanente Removível Cor Inox Preta | 1 | 1 | 150 | 150 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Térreo | Copa Coworking | Área: | 5.39 |  |  | 26086.5
Térreo | Copa Coworking | Acabamentos Especiais | 5.39 | 1 | 150 | 808.5 | COMPLEMENTOS
Térreo | Copa Coworking | Marcenaria | 1 | 1 | 16775 | 16775 | MARCENARIA
Térreo | Copa Coworking | Iluminação | 2 | 1 | 400 | 800 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | Copa Coworking | Geladeira Electrolux Frost Free 310L Duplex Cor Inox | 1 | 1 | 2900 | 2900 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Térreo | Copa Coworking | Micro-ondas Consul 32L Cinza Espelhado com Menu Fácil - CMS46AR | 1 | 1 | 700 | 700 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Térreo | Copa Coworking | Cooktop 2 Bocas Electrolux à Indução - Bivolt | 1 | 1 | 1200 | 1200 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Térreo | Copa Coworking | Decoração | 1 | 1 | 1347.5 | 1347.5 | COMPLEMENTOS
Térreo | Copa Coworking | Bancada de granito | 1.83 | 1 | 850 | 1555.5 | MARMORARIA
Térreo | WC Coworking | Área: | 2.88 |  |  | 5474.28
Térreo | WC Coworking | Acabamentos Especiais | 2.88 | 1 | 450 | 1296 | COMPLEMENTOS
Térreo | WC Coworking | Marcenaria | 1 | 1 | 2700 | 2700 | MARCENARIA
Térreo | WC Coworking | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 1 | 1 | 466.28 | 466.28 | COMPLEMENTOS
Térreo | WC Coworking | Iluminação | 1 | 1 | 400 | 400 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | WC Coworking | Bancada de granito | 0.72 | 1 | 850 | 612 | MARMORARIA
Térreo | Recepção | Área: | 3.82 |  |  | 6703
Térreo | Recepção | Acabamentos Especiais | 3.82 | 1 | 150 | 573 | COMPLEMENTOS
Térreo | Recepção | Marcenaria | 1 | 1 | 5730 | 5730 | MARCENARIA
Térreo | Recepção | Iluminação | 1 | 1 | 400 | 400 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | Vestiario | Área: | 5.98 |  |  | 7658.78
Térreo | Vestiario | Marcenaria | 1 | 1 | 3737.5 | 3737.5 | MARCENARIA
Térreo | Vestiario | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 1 | 1 | 466.28 | 466.28 | COMPLEMENTOS
Térreo | Vestiario | Iluminação | 2 | 1 | 400 | 800 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | Vestiario | Box de vidro Vidro temperado fumê 8mm | 3.15 | 1 | 600 | 1890 | BOX DE VIDRO
Térreo | Vestiario | Bancada de granito | 0.9 | 1 | 850 | 765 | MARMORARIA
Térreo | Almoxarifado | Área: | 14.25 |  |  | 12287.5
Térreo | Almoxarifado | Marcenaria | 1 | 1 | 10687.5 | 10687.5 | MARCENARIA
Térreo | Almoxarifado | Iluminação | 4 | 1 | 400 | 1600 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | Minimarket | Área: | 8.02 |  |  | 33144
Térreo | Minimarket | Iluminação | 3 | 1 | 700 | 2100 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | Minimarket | Acabamentos Especiais | 8.02 | 1 | 450 | 3609 | COMPLEMENTOS
Térreo | Minimarket | Marcenaria | 1 | 1 | 12030 | 12030 | MARCENARIA
Térreo | Minimarket | Decoração | 8.02 | 1 | 250 | 2005 | COMPLEMENTOS
Térreo | Minimarket | Expositor de Bebidas 2 Portas PREV2P Venâncio | 1 | 1 | 13400 | 13400 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Térreo | Lavanderia | Área: | 17.33 |  |  | 78066
Térreo | Lavanderia | Iluminação | 5 | 1 | 700 | 3500 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Térreo | Lavanderia | Acabamentos Especiais | 17.33 | 1 | 450 | 7798.5 | COMPLEMENTOS
Térreo | Lavanderia | Marcenaria | 1 | 1 | 10398 | 10398 | MARCENARIA
Térreo | Lavanderia | Cadeira Nathy Marca: Bauhaus Design | 2 | 1 | 3558.5 | 7117 | MÓVEIS SOLTOS
Térreo | Lavanderia | Mesa lateral redonda granito preto | 1 | 1 | 400 | 400 | MÓVEIS SOLTOS
Térreo | Lavanderia | Bancada de granito | 1.2 | 1 | 850 | 1020 | MARMORARIA
Térreo | Lavanderia | Decoração | 1 | 1 | 4332.5 | 4332.5 | COMPLEMENTOS
Térreo | Lavanderia | LG Lava e Seca Torre WashTower 14kg Black Inox | 3 | 1 | 14500 | 43500 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Cobertura | [5 empty] | 564580.02
Cobertura | Circulação | Área: | 17.96 |  |  | 5290
Cobertura | Circulação | Iluminação | 2 | 1 | 400 | 800 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Cobertura | Circulação | Decoração | 1 | 1 | 4490 | 4490 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Área Externa | Área: | 101.97 |  |  | 95243.88
Cobertura | Área Externa | Mesa De Jantar Oval Cambridge (4 Lugares) | 1 | 1 | 5483.96 | 5483.96 | MÓVEIS SOLTOS
Cobertura | Área Externa | Mesa De Jantar Bistro (2 Lugares) | 5 | 1 | 1100 | 5500 | MÓVEIS SOLTOS
Cobertura | Área Externa | Sofá 3 Lugares Elegante Alumínio E Fibra Sintética | 1 | 1 | 2890 | 2890 | MÓVEIS SOLTOS
Cobertura | Área Externa | Ombrelone Central 3,00x3,00x3,00m em Alumínio | 2 | 1 | 2159 | 4318 | MÓVEIS SOLTOS
Cobertura | Área Externa | Espreguiçadeira Aste | 3 | 1 | 5589.14 | 16767.42 | MÓVEIS SOLTOS
Cobertura | Área Externa | Mesa bistro horizon | 2 | 1 | 4999 | 9998 | MÓVEIS SOLTOS
Cobertura | Área Externa | Acabamentos Especiais | 101.97 | 1 | 450 | 45886.5 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Área Externa | Iluminação | 11 | 1 | 400 | 4400 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Cobertura | Gourmet | Área: | 148.67 |  |  | 287241.73
Cobertura | Gourmet | Acabamentos Especiais | 148.67 | 1 | 450 | 66901.5 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Gourmet | Cortina Bali Off White 2,80x2,30m 2 Folhas Inspire | 2 | 1 | 644.9 | 1289.8 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Gourmet | Marcenaria | 1 | 1 | 111502.5 | 111502.5 | MARCENARIA
Cobertura | Gourmet | Iluminação | 15 | 1 | 400 | 6000 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Cobertura | Gourmet | Decoração | 1 | 1 | 22300.5 | 22300.5 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Gourmet | Mesa De Jantar Oval Cambridge (4 Lugares) | 4 | 1 | 5483.96 | 21935.84 | MÓVEIS SOLTOS
Cobertura | Gourmet | Mesa De Jantar Bistro (2 Lugares) | 5 | 1 | 1100 | 5500 | MÓVEIS SOLTOS
Cobertura | Gourmet | Banqueta Industrial Lizza Em Madeira E Metal | 6 | 1 | 1368.39 | 8210.34 | MÓVEIS SOLTOS
Cobertura | Gourmet | Tapete Sala Orgânico | 1 | 1 | 13248 | 13248 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Gourmet | Samsung Smart Big TV 75" UHD 4K 75DU7700 2024 | 1 | 1 | 4589.1 | 4589.1 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Cobertura | Gourmet | Geladeira Electrolux Frost Free 400L Efficient AutoSense Inverse cor Inox Look (DB44S) | 1 | 1 | 4199 | 4199 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Cobertura | Gourmet | Cooktop 5 Bocas Electrolux à Gás Experience Inox Semi Profissional (KE9DX) - Bivolt | 1 | 1 | 2697.05 | 2697.05 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Cobertura | Gourmet | Torre De Chopp Electrolux Beer Flow Inox 1 Torneira e Base Preta | 1 | 1 | 1200 | 1200 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Cobertura | Gourmet | Coifa de Parede Electrolux 90cm Inox Experience com Inteligência Artificial e Alto Poder Sucção (CE9TF) | 1 | 1 | 2754.05 | 2754.05 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Cobertura | Gourmet | Torre de Cocção com Forno de Embutir Multifuncional 43L com Micro-ondas + Forno de Embutir 72L Elétrico a Vapor Electrolux (ME4EP)+(OE8ES) | 1 | 1 | 14914.05 | 14914.05 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Cobertura | Academia | Área: | 31.37 |  |  | 146500.91
Cobertura | Academia | Acabamentos Especiais | 31.37 | 1 | 450 | 14116.5 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | Iluminação | 4 | 1 | 400 | 1600 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Cobertura | Academia | Marcenaria | 1 | 1 | 9411 | 9411 | MARCENARIA
Cobertura | Academia | Cortina Bali Off White 2,80x2,30m 2 Folhas Inspire | 2 | 1 | 644.9 | 1289.8 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | Acabamentos Especiais | 31.37 | 1 | 50 | 1568.5 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | Esteira Profissional Adidas T-23 (T-23) - Adidas | 2 | 1 | 25172 | 50344 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | Spinning Profissional Adidas (C-21X) - Adidas | 1 | 1 | 14350 | 14350 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | ESTANTE PARA DUMBELL 10 PARES (TAC 043) - TITANIUM ESSENTIAL | 2 | 1 | 5099.99 | 10199.98 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | Kit de 10 Pares de Dumbell 12 a 30 Kg (Kit Dum 10P) - FIT4 | 1 | 1 | 16111.2 | 16111.2 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | Kit 10 pares de halteres emb. De 1 a 10 KG (Kit H 10) - FIT4 | 1 | 1 | 3264.8 | 3264.8 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | Colchonete Emborrachado 95 X 50 (CBE) | 3 | 1 | 212.38 | 637.14 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | Smart TV 75" QLED 4K Q60D 2024, Modo Game, Tela sem limites, Design slim, Visual livre de cabos | 1 | 1 | 5799 | 5799 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Cobertura | Academia | Purificador e bebedouro | 1 | 1 | 400 | 400 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
Cobertura | Academia | Banco De Musculação Domyos B900 Regulável - Domyos | 1 | 1 | 1299.99 | 1299.99 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia | Voador peitoral/dorsal MX 2024 PLUS | 1 | 1 | 16109 | 16109 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia Externa | Área: | 34.71 |  |  | 7640
Cobertura | Academia Externa | Iluminação | 4 | 1 | 350 | 1400 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Cobertura | Academia Externa | Kit Treino 5 Cones 5 Chapeu Escada Kit 11 Elástico Miniband | 1 | 1 | 650 | 650 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia Externa | Corda Naval Rope Training Crossfit 10 Metros 33 Mm Funcional | 1 | 1 | 350 | 350 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia Externa | Banco de Madeira Plástica 100% reciclada - Modelo Tarituba - 1,50 | 2 | 1 | 660 | 1320 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Academia Externa | D1fitness Barra Olímpica Masculina | 2 | 1 | 1960 | 3920 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Yoga | Área: | 12.19 |  |  | 11224.54
Cobertura | Yoga | Iluminação | 2 | 1 | 400 | 800 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Cobertura | Yoga | Marcenaria | 1 | 1 | 3657 | 3657 | MARCENARIA
Cobertura | Yoga | Cortina Bali Off White 2,80x2,30m 2 Folhas Inspire | 1 | 1 | 644.9 | 644.9 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Yoga | Acabamentos Especiais | 12.19 | 1 | 450 | 5485.5 | COMPLEMENTOS
Cobertura | Yoga | Colchonete Emborrachado 95 X 50 (CBE) | 3 | 1 | 212.38 | 637.14 | COMPLEMENTOS
Cobertura | WC Yoga | Área: | 3.05 |  |  | 6195.68
Cobertura | WC Yoga | Acabamentos Especiais | 3.05 | 1 | 450 | 1372.5 | COMPLEMENTOS
Cobertura | WC Yoga | Marcenaria | 1 | 1 | 2700 | 2700 | MARCENARIA
Cobertura | WC Yoga | Cortina Bali Off White 2,80x2,30m 2 Folhas Inspire | 1 | 1 | 644.9 | 644.9 | COMPLEMENTOS
Cobertura | WC Yoga | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 1 | 1 | 466.28 | 466.28 | COMPLEMENTOS
Cobertura | WC Yoga | Iluminação | 1 | 1 | 400 | 400 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Cobertura | WC Yoga | Bancada de granito | 0.72 | 1 | 850 | 612 | MARMORARIA
Cobertura | BWC Sauna | Área: | 3.36 |  |  | 5243.28
Cobertura | BWC Sauna | Acabamentos Especiais | 3.36 | 1 | 450 | 1512 | COMPLEMENTOS
Cobertura | BWC Sauna | Marcenaria | 1 | 1 | 2100 | 2100 | MARCENARIA
Cobertura | BWC Sauna | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 1 | 1 | 466.28 | 466.28 | COMPLEMENTOS
Cobertura | BWC Sauna | Iluminação | 1 | 1 | 400 | 400 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
Cobertura | BWC Sauna | Bancada de granito | 0.9 | 1 | 850 | 765 | MARMORARIA
AREAS PRIVATIVAS | [5 empty] | 8656990.4
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Área: | 24.9998 |  |  | 4545421.44
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Acabamentos Especiais | 24.9998 | 96 | 450 | 1079991 | COMPLEMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Cortina Bali Off White 2,80x2,30m 2 Folhas Inspire | 1 | 96 | 644.9 | 61910.4 | COMPLEMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Marcenaria | 1 | 96 | 18749.8438 | 1799985 | MARCENARIA
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Cadeira Decorativa Estofada | 1 | 96 | 620 | 59520 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Samsung Smart TV Crystal UHD 4K | 1 | 96 | 2294 | 220224 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Banqueta Em Aço Para Sala De Jantar | 2 | 96 | 366 | 70272 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Mesa Bistrô Regulável Giratória Tampo Madeira 60cm Marrom | 1 | 96 | 990 | 95040 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Espelho Grande Oval Base Reta Com Moldura Em Metal 150x 60cm | 1 | 96 | 530.99 | 50975.04 | COMPLEMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Cama + Colchão Casal | 1 | 96 | 1999 | 191904 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros cor Inox | 1 | 96 | 3169 | 304224 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Micro-ondas LG NeoChef 30 litros, Limpa Fácil, Preto | 1 | 96 | 789 | 75744 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Cooktop de Indução Philco 2 Queimadores e 9 Níveis | 1 | 96 | 649 | 62304 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Depurador de Ar Parede Electrolux 80cm Inox com Filtro Lavável e Máscara Captadora de Ar | 1 | 96 | 599 | 57504 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Iluminação | 3 | 96 | 400 | 1200 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Utensílios para cozinha | 1 | 96 | 2000 | 192000 | ENXOVAL
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Box de vidro Vidro temperado fumê 8mm | 2.08 | 96 | 600 | 119808 | BOX DE VIDRO
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Bancada de granito banheiro | 0.54 | 96 | 850 | 44064 | MARMORARIA
AREAS PRIVATIVAS | STUDIO | Bancada de granito cozinha | 0.72 | 96 | 850 | 58752 | MARMORARIA
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Área: | 33.1646 |  |  | 2753218.72
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Acabamentos Especiais | 33.1646 | 48 | 450 | 716355 | COMPLEMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Cortina Bali Off White 2,80x2,30m 2 Folhas Inspire | 1 | 48 | 644.9 | 30955.2 | COMPLEMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Marcenaria | 1 | 48 | 24873.4375 | 1193925 | MARCENARIA
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Cadeira Decorativa Estofada | 1 | 48 | 620 | 29760 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Samsung Smart TV Crystal UHD 4K | 1 | 48 | 2294 | 110112 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Banqueta Em Aço Para Sala De Jantar | 2 | 48 | 366 | 35136 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Mesa Bistrô Regulável Giratória Tampo Madeira 60cm Marrom | 1 | 48 | 990 | 47520 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Espelho Grande Oval Base Reta Com Moldura Em Metal 150x 60cm | 1 | 48 | 530.99 | 25487.52 | COMPLEMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Cama + Colchão Casal | 1 | 48 | 1999 | 95952 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros cor Inox | 1 | 48 | 3169 | 152112 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Micro-ondas LG NeoChef 30 litros, Limpa Fácil, Preto | 1 | 48 | 789 | 37872 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Cooktop de Indução Philco 2 Queimadores e 9 Níveis | 1 | 48 | 649 | 31152 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Depurador de Ar Parede Electrolux 80cm Inox com Filtro Lavável e Máscara Captadora de Ar | 1 | 48 | 599 | 28752 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Iluminação | 4 | 48 | 400 | 1600 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Utensílios para cozinha | 1 | 48 | 2000 | 96000 | ENXOVAL
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Box de vidro Vidro temperado fumê 8mm | 2.4 | 48 | 600 | 69120 | BOX DE VIDRO
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Bancada de granito banheiro | 0.54 | 48 | 850 | 22032 | MARMORARIA
AREAS PRIVATIVAS | 1D | Bancada de granito cozinha | 0.72 | 48 | 850 | 29376 | MARMORARIA
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Área: | 54.365 |  |  | 1358350.24
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Acabamentos Especiais | 54.365 | 16 | 450 | 391428 | COMPLEMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Cortina Bali Off White 2,80x2,30m 2 Folhas Inspire | 1 | 16 | 644.9 | 10318.4 | COMPLEMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Marcenaria | 1 | 16 | 40773.75 | 652380 | MARCENARIA
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Cadeira Decorativa Estofada | 1 | 16 | 620 | 9920 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Samsung Smart TV Crystal UHD 4K | 1 | 16 | 2294 | 36704 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Banqueta Em Aço Para Sala De Jantar | 2 | 16 | 366 | 11712 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Mesa Bistrô Regulável Giratória Tampo Madeira 60cm Marrom | 1 | 16 | 990 | 15840 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Espelho Grande Oval Base Reta Com Moldura Em Metal 150x 60cm | 1 | 16 | 530.99 | 8495.84 | COMPLEMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Cama + Colchão Casal | 1 | 16 | 1999 | 31984 | MÓVEIS SOLTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros cor Inox | 1 | 16 | 3169 | 50704 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Micro-ondas LG NeoChef 30 litros, Limpa Fácil, Preto | 1 | 16 | 789 | 12624 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Cooktop de Indução Philco 2 Queimadores e 9 Níveis | 1 | 16 | 649 | 10384 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Depurador de Ar Parede Electrolux 80cm Inox com Filtro Lavável e Máscara Captadora de Ar | 1 | 16 | 599 | 9584 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Iluminação | 6 | 16 | 400 | 2400 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Efficient com PerfectCook | 1 | 16 | 1981 | 31696 | ELETROS E EQUIPAMENTOS
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Utensílios para cozinha | 1 | 16 | 2000 | 32000 | ENXOVAL
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Box de vidro Vidro temperado fumê 8mm | 2.4 | 16 | 600 | 23040 | BOX DE VIDRO
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Bancada de granito banheiro | 0.54 | 16 | 850 | 7344 | MARMORARIA
AREAS PRIVATIVAS | 2D | Bancada de granito cozinha | 0.72 | 16 | 850 | 9792 | MARMORARIA
LÂMPADAS E LUMINÁRIAS | 48200
MARCENARIA | 3871758.9
MARMORARIA | 176689.5
BOX DE VIDRO | 213858
MÓVEIS SOLTOS | 787360.56
COMPLEMENTOS | 2794304.52
ELETROS E EQUIPAMENTOS | 1330098.25
ENXOVAL | 320073.6

## MO Infra (hidden)
158632.77 | 196.5515

## Cotações (hidden)
| Projeto | #REF!
| Empresa | #REF!
| Revisão | R00 - Michelle Furlan - 06/02/24
CONTROLE DE COTAÇÕES
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: CNPJ XXXX / XXXXX / Endereço da obra: XXXX
Item | Data | Site | Status | E-mail
RESUMO

## Arm. Cortina (hidden)
| Projeto | #REF!
| Empresa | #REF!
| Revisão | R00 - Michelle Furlan
ARMAÇÃO CORTINA
ITEM |  | QUANT | QUANTIDADE POR ITEM CA-50 - m | [6 empty] | CA-60 - m
|  |  | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJETO:
1
PROJETO:
1
PROJETO:
1
PROJETO:
1
PROJETO:
1
| TOTAL - M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PESO kg/m |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL - kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMO

## Cortina (hidden)
| Projeto | #REF!
| Empresa | #REF!
| Revisão | R00 - Michelle Furlan -
CORTINA
ITEM | DIMENSÕES UNITÁRIAS - m |  |  | Adição |  |  | ESCAV | APILOA | REATER | BOTA FORA | LASTRO | FORMA |  | FORMA (PROJETISTA) | CONCRETO | CONCRETO (PROJETISTA) |  | TAXA AÇO (KG/M3) | IMPERM |  | RESUMO - CONCRETO
| LARG | COMP | ALT | LARG | ALT | QUANT |  |  |  |  | m3 | [9 empty] | m3 | TIPO
| A | C | B | m | m |  | m3 | m2 | m3 | m3 | 0.05 | lados | m2 |  | m3 |  | TIPO |  | m2
PROJETO: | [20 empty] | 0 | 20 MPa
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25 MPa
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30 MPa
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35 MPa
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 MPa
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | OK
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.7305
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.49
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
PROJETO:
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
PROJETO:
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL GERAL | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME | [9 empty] | DETALHE TÍPICO
Total | 0
X
1
C
B
A
RESUMO

## Tabela de Aço (hidden)
TABELA DE AÇO
CA-50 |  |  | CA-60
Ø - mm | kg/m | pol | Ø - mm | kg/m
6.3 | 0.245 | 1/4" | 3.4 | 0.079
8 | 0.395 | 5/16" | 4.2 | 0.109
10 | 0.617 | 3/8" | 5 | 0.154
12.5 | 0.963 | 1/2" | 6 | 0.222
16 | 1.578 | 5/8" | 7 | 0.302
20 | 2.466 | 3/4" | 8 | 0.395
25 | 3.853 | 1" | 9.5 | 0.558
32 | 6.313 | 1 1/4" | 0
40 | 9.865 | 1 5/8" | 0

## Piso Arm.Térreo (hidden)
| Obra | Lausanne
| Empresa | Santo André
| Revisão | R00
ESTRUTURA - PISO ARMADO
PROJETO | PEÇA | DIMENSÕES UNITÁRIAS |  |  |  | FORMA |  | LONA m² | LASTRO DE BRITA m³ | CONCRETO m³ |  |  | LAJE / MOLDE |  |  | IMAGENS LEVANTAMENTO | RESUMO - CONCRETO
|  | ÁREA | PERÍMETRO | ALT | QUANT | UNIT | TOTAL |  |  | UNIT | TOTAL | RESISTÊNCIA | TIPO | UNIT | TOTAL |  | m3 | TIPO
PROJETO: | [16 empty] | 0 | 25 MPa
| Piso térreo |  |  |  | 1 | [7 empty] | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0 | 30 MPa
| Descontos |  |  |  | -1 | [7 empty] | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0 | 35 MPa
[17 empty] | 0 | 40 MPa
0
| TOTAL GERAL | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | OK
RESUMO

## Pilares (hidden)
EMPREENDIMENTO: | [6 empty] | REVISÃO: |  |  | DATA:
#REF! | [6 empty] | R00 -
PEÇA | DIMENSÕES UNITÁRIAS - METROS |  |  | QUANT | FORMA |  |  | CONCRETO |  |  | RESUMO - CONCRETO
| SEÇÃO 1 | SEÇÃO 2 | ALTURA |  | LADOS | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | RESISTÊNCIA | QUANT. m3 | RESISTÊNCIA
PROJETO: | [10 empty] | 0 | 20MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | 25MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | 30MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | 35MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | OK
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
PROJETO:
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
PROJETO:
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
PROJETO:
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
PROJETO:
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0 | m² | 0 | m³
|  |  | JOGO DE FORMA PARA O RESUMO: |  |  |  | 0 | m²
ESTRUTURA - PILARES

## Vigas - T1 (hidden)
EMPREENDIMENTO: | [7 empty] | REVISÃO: |  |  | DATA:
#REF! | [7 empty] | R00 -
PEÇA | DIMENSÕES UNITÁRIAS |  |  | QUANT | FORMA |  |  |  | CONCRETO |  |  | RESUMO - CONCRETO
| LARG | ALT | COMP |  | FUNDO S/N | Lados | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | RESISTÊNCIA | m3 | RESISTÊNCIA
PROJETO: | [11 empty] | 0 | 20MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | 25MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | 30MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | 35MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | 40MPa
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
PROJETO:
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa | 0 | OK
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
PROJETO:
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25MPa
PROJETO:
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25MPa
PROJETO:
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
[5 empty] | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40MPa
TOTAL | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | JOGO DE FORMA PARA O RESUMO: |  |  |  | 0 | m²
ESTRUTURA - VIGAS
RESUMO

## Lajes - T1 (hidden)
EMPREENDIMENTO: | [12 empty] | REVISÃO: |  |  |  | DATA:
#REF! | [12 empty] | R00 -
PROJETO | PEÇA | DIMENSÕES UNITÁRIAS |  |  |  | FORMA |  |  | CONCRETO |  |  | LAJE / MOLDE |  |  | ESCORAMENTO |  | IMAGENS LEVANTAMENTO | RESUMO - CONCRETO
|  | ÁREA m² | PERÍMETRO m | ALT m | QUANT | COEF | UNIT m² | TOTAL m² | UNIT m³ | TOTAL m³ | RESISTÊNCIA | TIPO | UNIT m² | TOTAL m² | PD | TOTAL |  | m3 | RESISTÊNCIA
PROJETO: | [17 empty] | 0 | 20MPa
Laje Piso 1º Pav | L10cm |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 40MPa | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 25MPa
Descontos | L10cm |  |  |  | -1 | 1 |  |  |  |  | 40MPa | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 30MPa
[16 empty] | 0 |  | 0 | 35MPa
PROJETO: | [17 empty] | 0 | 40MPa
Laje Tipo | L10cm |  |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 25MPa | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0
Descontos | L10cm |  |  |  | -20 | 1 |  |  |  |  | 25MPa | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  | 0 | OK
PROJETO:
Laje barrilete | L10cm |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 25MPa | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0
Laje barrilete | L15cm |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 25MPa | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0
Descontos | L15cm |  |  |  | -1 | 1 |  |  |  |  | 25MPa | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0
0
PROJETO:
Laje Cobertura | L10cm |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 25MPa | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0
| L20cm |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 25MPa | MOLDADA IN LOCO |  |  |  | 0
| TOTAL | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | JOGO DE FORMA PARA O RESUMO: |  |  |  | 0 | m²
ESTRUTURA - LAJES
RESUMO

## Escada - T1 (hidden)
EMPREENDIMENTO: | [14 empty] | REVISÃO: |  | DATA:
#REF! | [14 empty] | R00 -
PROJETO | PEÇA | LAJE PISO |  |  |  | DEGRAUS / ESPELHO |  |  |  | QUANT | FORMA |  |  | CONCRETO |  |  |  | RESUMO - CONCRETO
|  | LARG | COMPR | ESPESS | QUANT | LARG | ALT | BASE | QUANT |  | LAJE PISO | DEGRAUS | TOTAL | LAJE PISO | DEGRAUS | TOTAL | RESISTÊNCIA
|  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | m2 | m2 | m2 | m3 | m3 | m3 |  | m3 | RESISTÊNCIA
PROJETO: 0002-PD01-EST-EX-612-TOR-ESC_R00 | [17 empty] | 0 | 20MPa | bar: A to F; H
Térreo - 1° pavto | 1º lance | 1.26 | 1.147 | 0.14 | 1 | 0.28 | 0.18 | 0.33287 | 3 | 1 | 2.1192 | 0.8316 | 2.9508 | 0.20233 | 0.095256 | 0.29759 | 40MPa | 28.0855 | 25MPa
| Patamar | 1.35 | 1.31 | 0.14 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 2.5133 | 0 | 2.5133 | 0.24759 | 0 | 0.24759 | 40MPa | 0 | 30MPa
| 2º lance | 1.26 | 3.66 | 0.14 | 1 | 0.28 | 0.18 | 0.33287 | 10 | 1 | 5.9892 | 2.772 | 8.7612 | 0.64562 | 0.31752 | 0.96314 | 40MPa | 0 | 35MPa
| Patamar | 2.66 | 1.26 | 0.14 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 4.4492 | 0 | 4.4492 | 0.46922 | 0 | 0.46922 | 40MPa | 2.6232 | 40MPa
| 3º lance | 1.26 | 2.4 | 0.14 | 1 | 0.28 | 0.18 | 0.33287 | 7 | 1 | 4.0488 | 1.9404 | 5.9892 | 0.42336 | 0.22226 | 0.64562 | 40MPa
PROJETO: 0002-PD01-EST-EX-802-TOR-ESC_R00 | bar: A to F; H
1° pavto - 2º pvto | 1º lance | 1.26 | 2.663 | 0.1 | 1 | 0.28 | 0.18 | 0.33287 | 7 | 1 | 4.14 | 1.9404 | 6.0804 | 0.33554 | 0.22226 | 0.5578 | 25MPa | 30.7087 | OK
| Patamar | 2.66 | 1.26 | 0.1 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 4.1356 | 0 | 4.1356 | 0.33516 | 0 | 0.33516 | 25MPa
| 2º lance | 1.26 | 2.33 | 0.1 | 1 | 0.28 | 0.18125 | 0.33354 | 7 | 1 | 3.6538 | 1.9539 | 5.6077 | 0.29358 | 0.22381 | 0.51739 | 25MPa
PROJETO: 0002-PD01-EST-EX-806-TOR-ESC_R00 | bar: A to F; H
Tipo | 1º lance | 1.26 | 2.663 | 0.1 | 1 | 0.28 | 0.18 | 0.33287 | 7 | 19 | 78.6596 | 36.8676 | 115.5272 | 6.3752 | 4.223 | 10.5982 | 25MPa
| Patamar | 2.66 | 1.26 | 0.1 | 1 |  |  | 0 |  | 19 | 78.5764 | 0 | 78.5764 | 6.368 | 0 | 6.368 | 25MPa
| 2º lance | 1.26 | 2.33 | 0.1 | 1 | 0.29 | 0.17 | 0.33615 | 7 | 19 | 69.4222 | 35.0455 | 104.4677 | 5.578 | 4.1308 | 9.7089 | 25MPa
| TOTAL | [11 empty] | 339.0587 |  |  | 30.7087 | bar: A to F; H
QUANTITATIVO PROJETISTA | bar: A to F; H
|  | H: JOGO DE FORMA PARA O RESUMO: |  |  |  | 24.6637 | m²
DETALHE DA ESCADA MEDIDAS A SEREM FORNECIDAS
|  |  |  | E |  |  | C
F
B
ESTRUTURA - ESCADAS
RESUMO

## Indices de Bloco (hidden)
EMPREENDIMENTO: | [9 empty] | REVISÃO: |  | DATA:
#REF! | [9 empty] | R00 -
Pavimentos Tipo - Torre 1 | [6 empty] | Pavimentos Tipo - Torre 2
Tipo | Dimensões | Quantidade | Área | Indice | Perda | Indice + Perda | Tipo | Dimensões | Quantidade | Área | Indice | Perda | Indice + Perda
Bloco | 14x19x04 | 335 | #REF! | #REF! | 3% | #REF! | Bloco | 14x19x04 | 335 | #REF! | #REF! | 3% | #REF!
Bloco | 14x19x09 | 4 | #REF! | #REF! | 3% | #REF! | Bloco | 14x19x09 | 4 | #REF! | #REF! | 3% | #REF!
Bloco | 14x19x19 | 951 | #REF! | #REF! | 3% | #REF! | Bloco | 14x19x19 | 951 | #REF! | #REF! | 3% | #REF!
Bloco | 14x19x34 | 3125 | #REF! | #REF! | 3% | #REF! | Bloco | 14x19x34 | 3125 | #REF! | #REF! | 3% | #REF!
Bloco | 14x19x39 | 6608 | #REF! | #REF! | 3% | #REF! | Bloco | 14x19x39 | 6608 | #REF! | #REF! | 3% | #REF!
Bloco | 14x19x54 | 479 | #REF! | #REF! | 3% | #REF! | Bloco | 14x19x54 | 479 | #REF! | #REF! | 3% | #REF!
canaleta | 14x19x04 | 2 | #REF! | #REF! | 5% | #REF! | canaleta | 14x19x04 | 2 | #REF! | #REF! | 5% | #REF!
canaleta | 14x19x14 | 15 | #REF! | #REF! | 5% | #REF! | canaleta | 14x19x14 | 15 | #REF! | #REF! | 5% | #REF!
canaleta | 14x19x34 | 540 | #REF! | #REF! | 5% | #REF! | canaleta | 14x19x34 | 540 | #REF! | #REF! | 5% | #REF!
canaleta | 14x19x19 | 206 | #REF! | #REF! | 5% | #REF! | canaleta | 14x19x19 | 206 | #REF! | #REF! | 5% | #REF!
canaleta | 14x19x39 | 1222 | #REF! | #REF! | 5% | #REF! | canaleta | 14x19x39 | 1222 | #REF! | #REF! | 5% | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
ÍNDICES DE BLOCO - ALVENARIA ESTRUTURAL
RESUMO

## Resumo Esquadrias - T1 (hidden)
EMPREENDIMENTO: |  |  |  |  | REVISÃO: |  |  |  | DATA:
#REF! |  |  |  |  | R00 -
item | código | Descrição | Local | un | comp | x | altura | m | TOTAL | QUANT. PROJETISTA
| * | PORTAS DE MADEIRA EM MARCENARIA (BATENTE/FOLHA/GUARNIÇÃO/FERRAGENS)
| MA01 | 1 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA COM BATENTE REGULÁVEL DE 15cm + MOLDURA EXTERNA | ENTRADA APTOS (TÉRREO E TIPO) | UN | 0.91 | x | 2.21 | m | #N/A
| MA02 | 1 FOLHA LISA DE ABRIR EM MADEIRA COM BATENTE REGULÁVEL DE 10cm | DORMITÓRIOS (TIPO)/ VEST. MASC E FEM. (TÉRREO TORRE 1)/ SALA DE ENTREGA TÉRREO TORRE 1)/DML (TORRE 1 E 2)/ COPA (SALÃO DE FESTAS) | UN | 0.81 | x | 2.21 | m | #N/A
| MA03 | 1 FOLHA LISA DE ABRIR EM MADEIRA COM BATENTE REGULÁVEL DE 10cm | BANHO APTO PNE (TÉRREO E 1º PAV) | UN | 0.91 | x | 2.21 | m | #N/A
| MA04 | 1 FOLHA LISA DE ABRIR EM MADEIRA COM BATENTE REGULÁVEL DE 15cm | BANHO APTO TIPO / WC PORTARIA/ WC ESPAÇO FLEX/ WCS BRINQUEDOTECA/ WC FEM E MASC. (SALÃO DE FESTAS) | UN | 0.71 | x | 2.21 | m | #N/A
| MA05 | 1 FOLHA LISA DE ABRIR EM MADEIRA COM BATENTE REGULÁVEL DE 15cm | DORMITÓRIO APTO PNE/ APA (TÉRREO TORRE 1)/ HALL DE SERVIÇO (TORRES 1 E 2)/ ADM (TORRE 2) | UN | 0.91 | x | 2.21 | m | #N/A
606 | MA06 | 2 FOLHAS DE ABRIR DE 63x200cm (CADA) COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS + BANDEIRA FIXA | SHAFT HIDRÁULICA (TÉRREO TORRE 02 E 1º PAV TORRE 01) | UN | 1.36 | x | 2.49 | m | #N/A
607 | MA07 | 2 FOLHAS DE ABRIR DE 63x200cm (CADA) COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS + BANDEIRA FIXA | SHAFT ELÉTRICA / SISTEMAS (TÉRREO TORRE 02 E 1º PAV TORRE 01) | UN | 1.36 | x | 2.49 | m | #N/A
608 | MA08 | 1 FOLHA DE ABRIR DE 0,70x200m COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS + BANDEIRA FIXA | SHAFT ELÉTRICA / SISTEMAS (TÉRREO TORRE 02 E 1º PAV TORRE 01) | UN | 0.8 | x | 2.49 | m | #N/A
609 | MA09 | 1 FOLHA DE ABRIR DE 57X200cm ABRIR COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS | SHAFT HIDRANTE (TÉRREO TORRE 02 E 1º PAV TORRE 01) | UN | 0.71 | x | 2.49 | m | #N/A
610 | MA10 | 1 FOLHA DE ABRIR DE 57X200cm ABRIR COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS | SHAFT ELÉTRICA (TÉRREO TORRE 02 E 1º PAV TORRE 01) | UN | 0.61 | x | 2.49 | m | #N/A
606 | MA06A | 2 FOLHAS DE ABRIR DE 63x200cm (CADA) COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS + BANDEIRA FIXA | SHAFT HIDRÁULICA (TIPO) | UN | 1.36 | x | 2.46 | m | #N/A
607 | MA07A | 2 FOLHAS DE ABRIR DE 63x200cm (CADA) COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS + BANDEIRA FIXA | SHAFT ELÉTRICA / SISTEMAS (TIPO) | UN | 1.36 | x | 2.46 | m | #N/A
608 | MA08A | 1 FOLHA DE ABRIR DE 0,70x200m COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS + BANDEIRA FIXA | SHAFT ELÉTRICA / SISTEMAS (TÉRREO TORRE 01) (TIPO) | UN | 0.8 | x | 2.46 | m | #N/A
609 | MA09A | 1 FOLHA DE ABRIR DE 57X200cm ABRIR COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS | SHAFT HIDRANTE (TIPO) | UN | 0.71 | x | 2.46 | m | #N/A
610 | MA10A | 1 FOLHA DE ABRIR DE 57X200cm ABRIR COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS | SHAFT ELÉTRICA (TIPO) | UN | 0.61 | x | 2.46 | m | #N/A
608 | MA08B | 1 FOLHA DE ABRIR DE 70x200cm COM FRISOS DECORATIVOS P/ TÉRREO E SEM FRISOS DEMAIS PAVIMENTOS + BANDEIRA FIXA | SHAFT ELÉTRICA / SISTEMAS (TÉRREO TORRE 01) | UN | 0.8 | x | 2.66 | m | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
Inserir Linhas Acima... | [7 empty] | 0 | #N/A
| * | FERRAGENS
| F1 | FECHADURA EXTERNA - PADO CONCEPT POLIDO 406-30E |  | UN |  |  |  |  | #N/A
| F2 | FECHADURA INTERNA - PADO CONCEPT POLIDO 4061-30I |  | UN |  |  |  |  | #N/A
| F3 | FECHADURA BANHO - PADO CONCEPT POLIDO 406-30B |  | UN |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
Inserir Linhas Acima... | [8 empty] | #N/A
| * | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
| ES01 | 2 FOLHAS DE CORRER DE VIDRO LISO + PERSIANA INTEGRADA | DORMITÓRIO (TÉRREOS E TIPO) | UN | 1.21 | x | 1.41 | m | #N/A
| ES02 | 2 FOLHAS DE CORRER DE VIDRO | SALA (TÉRREO E TIPO) | UN | 1.61 | x | 1.41 | m | #N/A
| ES03 | 2 FOLHAS DE CORRER DE VIDRO LISO + BANDEIRA SUPERIOR COM V.P. | A.S. (TÉRREO E TIPO) | UN | 1.21 | x | 1.21 | m | #N/A
| ES04 | 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO LISO SUPERIOR E VIDRO DE SEGURANÇA LISO INFERIOR + VENEZIANA | SALA/TERRAÇO (TÉRREO E TIPO) | UN | 1.61 | x | 2.41 | m | #N/A
| ES05 | 1 FOLHA DE MAXIM-AR COM BANDEIRA INFERIOR E VIDRO FANTASIA COM LIMITADOR DE ABERTURA | BANHO APTO PNE (TÉRREO E 1º PAV) | UN | 0.61 | x | 1.01 | m | #N/A
| ES06 | 3 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO LISO | SALA/TERRAÇO APTO PNE (TÉRREO E 1ºPAV) | UN | 1.61 | x | 2.41 | m | #N/A
| ES07 | 1 FOLHA VENEZIANA DE ABRIR COM V.P. | CENTRO MEDIÇÃO(TORRE 2)/ VESTIÁRIO PCD (TORRE 2)/ W.C. PCD(TORRE 1)/ DEPÓSITO LIXO (TORRE 2 - TÉRREO)/ HALL SERVIÇOS (TORRE 1) | UN | 0.91 | x | 2.41 | m | #N/A
| ES08 | 1 FOLHA VENEZIANA DE ABRIR COM V.P. | D.G. (TÉRRE0)/COPA SALÃO DE FESTAS/ PORTARIA/ SALA DE ENTREGA/ DEP. LIXO (TORRE 1 - TÉRREO) | UN | 0.91 | x | 2.21 | m | #N/A
| ES09 | 2 FOLHAS DE ABRIR ASSIMÉTRICAS EM VIDRO LISO SUPERIOR E VIDRO DE SEGURANÇA LISO INFERIOR | HALL TORRES/ BRINQUEDOTECA/ LAVANDERIA/ ESPAÇO FLEX/ BICICLETÁRIO (TÉRREO)/ FITNESS | UN | 1.41 | x | 2.41 | m | #N/A
| ES09A | 2 FOLHAS DE ABRIR ASSIMÉTRICAS EM VIDRO LISO SUPERIOR E VIDRO DE SEGURANÇA LISO INFERIOR | FITNESS | UN | 1.81 | x | 2.41 | m | #N/A
| ES10 | 2 FOLHAS DE CORRER DE VIDRO | BRINQUEDOTECA/LAVANDERIA/ESPAÇO FLEX (TÉRREO)/ FITNESS | UN | 1.21 | x | 1.41 | m | #N/A
| ES11 | 2 FOLHAS DE ABRIR SIMÉTRICAS EM VIDRO LISO SUPERIOR E VIDRO DE SEGURANÇA LISO INFERIOR | HALL TORRE (TÉRREO -TORRE 1) | UN | 1.61 | x | 2.41 | m | #N/A
| ES12 | 1 FOLHA FIXA DE VIDRO DE SEGURANÇA | PORTARIA - TÉRREO | UN | 3.91 | x | 1.41 | m | #N/A
| ES13 | 1 FOLHA FIXA DE VIDRO DE SEGURANÇA | PORTARIA - TÉRREO | UN | 1.11 | x | 1.41 | m | #N/A
| ES14 | 1 FOLHA FIXA DE VIDRO DE SEGURANÇA | PORTARIA - TÉRREO | UN | 1.01 | x | 1.41 | m | #N/A
| ES15 | 2 FOLHAS DE ABRIR SIMÉTRICAS EM VIDRO LISO SUPERIOR E VIDRO DE SEGURANÇA LISO INFERIOR | SALÃO DE FESTAS -IMPLANTAÇÃO | UN | 1.61 | x | 2.41 | m | #N/A
| ES16 | 1 FOLHA VENEZIANA DE ABRIR COM V.P. | BARRILETE | UN | 0.81 | x | 1.61 | m | #N/A
| ES17 | 1 FOLHA VENEZIANA FIXA COM V.P. | BARRILETE | UN | 1.21 | x | 1.01 | m | #N/A
| ES18 | 2 FOLHAS DE CORRER DE VIDRO + 2 FIXAS | SALÃO DE FESTAS -IMPLANTAÇÃO | UN | 2.41 | x | 1.41 | m | #N/A
| VP19 | VENEZIANA FIXA ( VENTILAÇÃO PERMANENTE) | ELEVADOR (BARRILETE) | UN | 0.61 | x | 0.61 | m | #N/A
| VP20 | VENEZIANA FIXA ( VENTILAÇÃO PERMANENTE) | CASA DE BOMBAS | UN | 1.21 | x | 1.01 | m | #N/A
| VP21 | VENEZIANA FIXA ( VENTILAÇÃO PERMANENTE) | CASA DE BOMBAS PISCINA | UN | 1.21 | x | 0.71 | m | #N/A
| VP22 | 2 FOLHAS DE ABRIR SIMÉTRICAS COM VENEZIANA | CENTRO DE MEDIÇÃO | UN | 1.81 | x | 2.21 | m | #N/A
| VP23 | VENEZIANA FIXA ( VENTILAÇÃO PERMANENTE) | VENTOKIT | UN | 0.21 | x | 0.21 | m | #N/A
| VP23A | VENEZIANA FIXA ( VENTILAÇÃO PERMANENTE) |  | UN | 0.21 | x | 0.21 | m | #N/A
| PR24 | VENEZIANA FIXA ( VENTILAÇÃO PERMANENTE) | SALA DE PRESSURIZAÇÃO ( TÉRREO - TORRE 1) | UN | 2.01 | x | 1.01 | m | #N/A
| PR25 | VENEZIANA FIXA ( VENTILAÇÃO PERMANENTE) | SALA DE PRESSURIZAÇÃO ( TÉRREO - TORRE 2) | UN | 0.9 | x | 2.22 | m | #N/A
| PR26 | VENEZIANA FIXA ( VENTILAÇÃO PERMANENTE) | BARRILETE | UN | 0.71 | x | 1.41 | m | #N/A
| PR27 | VENEZIANA FIXA ( VENTILAÇÃO PERMANENTE) | BARRILETE | UN | 0.81 | x | 1.21 | m | #N/A
| VP | VP |  | UN | 0.4 | x | 0.21 | m | #N/A
| VP2 | VP SALA DE PRESSURIZAÇÃO | ESCADA TORRES / SALA DE PRESSURIZAÇÃO / CASA DE BOMBAS BARRILETE | UN | 1.7 | x | 1.5 | m | #N/A
| VP3 | ESCADA | ESCADA TÉRREO TORRE 02 | UN | 0.9 | x | 1.5 | m | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
Inserir Linhas Acima... | [7 empty] | 0 | #N/A
| * | ESQUADRIAS METÁLICAS
| FE01 | PORTA CORTA FOGO | ESCADA TORRES / SALA DE PRESSURIZAÇÃO / CASA DE BOMBAS BARRILETE | UN | 0.96 | x | 2.21 | m | #N/A
| FE02 | ESCADA MARINHEIRO | COBERTURA | UN | 1 | x | 1 | m | #N/A
| FE03 | ALÇAPÃO | BARRILETE / CASA DE BOMBAS (IMPLANTAÇÃO) | UN | 0.81 | x | 0.81 | m | #N/A
| FE04 | GUARDA-CORPO | TERRAÇOS APTOS | UN | 1 | x | 0.94 | m | #N/A
| FE05 | ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA | BARRILETE | UN | 1 | x | 1 | m | #N/A
| FE06 | CORRIMÃO ESCADAS | TORRES | UN | 1 | x | 1 | m | #N/A
| FE07 | PORTÃO BASCULANTE - ACESSO VEÍCULOS | IMPLANTAÇÃO | UN | 5.15 | x |  | 0 | #N/A
| FE08 | GUARDA-CORPO PISCINA | IMPLANTAÇÃO | UN |  | 0 |  | 0 | #N/A
| FE09 | CORRIMÃO + GUARDA-CORPO RAMPaS EXTERNAS | IMPLANTAÇÃO | UN |  | 0 |  | 0 | #N/A
| FE10 | PORTÃO ACESSO PEDESTRES | PORTARIA - TÉRREO TORRE 1 | M2 | 4.96 |  | 2.5 |  | #N/A
| FE11 | 2 FOLHAS DE ABRIR EM FERRO COM VENEZIANA | HIDRÔMETRO - TÉRREO TORRE 1 | M2 |  |  |  |  | #N/A
| FE12 | 1 FOLHA DE ABRIR EM FERRO COM VENEZIANA | REGISTRO DE GÁS - TÉRREO TORRE 1 | M2 |  |  |  |  | #N/A
| FE13 | 2 FOLHAS DE ABRIR EM FERRO COM VENEZIANA | ABRIGO DE GÁS - TÉRREO TORRE 1 | UN |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 |  | 0 | #N/A
Inserir Linhas Acima... | [7 empty] | 0 | #N/A
| * | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | [6 empty] | #N/A
| 1 | ESQUADRIAS METÁLICAS | (PCF, Guarda Corpo, Escada Marinheiro e Alçapão) | M2 |  |  |  |  | #N/A
| 2 | CORRIMÃO |  | M2 |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Inserir Linhas Acima... | [8 empty] | #N/A
| * | PEITORIL | [6 empty] | #REF!
| 1 | PEITORIL |  | M |  |  |  |  | #REF!
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Inserir Linhas Acima... | [8 empty] | #N/A
*
OBSERVAÇÕES:
Não lançar nada em células com fórmulas (todas com formatação em cinza)
Atentar aos textos das unidades, o texto deverá estar digitado igualmente, sem espaços para não ocasionar erro de fórmula
RESUMO ESQUADRIAS
RESUMO
Verificar Guarda corpo - m ou un